Структура технологической карты социального проекта

| Структурные единицы социального проекта | Комментарии к заполнению |
| --- | --- |
| Название проекта | «Интернет-грамотность для людей серебряного возраста» |
| Актуальность проекта | Заслуженный выход на пенсию - это новый виток в жизни людей серебряного возраста. Во всяком случае, это то прекрасное время, которое можно посвятить себе. Но вместе с тем, выход на пенсию фактически означает переход из категории занятого населения в незанятое, отказ от привычных социальных связей, утрату прежнего статуса, снижение уровня активности их деятельности, значительное уменьшение уровня доходов — и как результат — проявление нисходящей социальной мобильности. Как правило, этот этап проходит очень болезненно для многих пожилых людей. Человек как бы ограждается от внешнего мира. Он живёт в своей квартире, ходит в одни те же магазины, и его общение ограничено очень узким кругом знакомых. Для многих людей серебряного возраста поездки в гости, как и разговоры по телефону, могут оказаться неудобными или слишком накладными. Но наиболее уязвимыми оказались наши пенсионеры в ситуации, которую мы наблюдаем в последнее время - изоляция пожилых людей в период пандемии коронавирусной инфекции — оправданная вынужденная мера. Все СМИ рекомендуют данной категории населения общаться со своими родственниками посредством доступных для них средств связи: видео связь по Skype, WhatsApp, Viber, Говорят о том, что интенсивность социальных связей должна быть максимально приближена к обычной повседневной жизни. И вот здесь мы столкнулись с противоречиями: современная молодежь более компетентна в сфере информационных технологий, но у старшего поколения, особенно у пожилых людей, живущих в сельской местности, низкий уровень компьютерной грамотности. Современное общество диктует нам жить по новым правилам, большое количество людей сегодня ведут успешный бизнес в сети, в сети сегодня продают и покупают большое количество разнообразных товаров, которые не доступны в тех или иных городах, интернет-ресурсы предоставляют нам ценную информацию, которой нет на полках наших библиотек, сегодня в интернете люди имеют доступ общаться с родственниками, знакомиться с новыми людьми, можно найти новое увлечение, создавать свои интернет-сообщества. Для решения этой проблемы мы предлагаем свой проект «Интернет-грамотность для людей серебряного возраста» – это серия образовательных мастер-классов по обучению работе в интернете пожилых людей. Они направлены на то, чтобы сделать жизнь людей серебряного возраста максимально комфортной. |
| Целевая группа и благополучатели проекта | Целевая группа – люди пожилого возраста, жители г. Ельня в возрасте от 55 лет и старше. Благополучатели – жители г. Ельня в возрасте от 55 лет и старше-потенциальные получатели услуг проекта. |
| Ресурсы, необходимые для реализации проекта | Люди: волонтеры школьных отрядов, жители МО Ельнинский район (желающие), социальные партнеры (Администрация МО Ельнинский район, ИП) Время: 6 месяцев (сентябрь 2020г.- март 2021г.) Финансы: - Материалы и оборудование: сеть персональных компьютеров, ноутбуки; мультимедийные проекторы; фотоаппараты; - программное обеспечение, учебная, методическая литература; - интернет; принтер, канцелярские товары, картридж, офисная бумага, оптические диски, цветная бумага, USB-флешки. |
| Участники проекта | Основная команда – учащиеся и педагоги волонтерского отряда, жители МО Ельнинский район Расширенная команда – Администрация МО Ельнинский район, специалисты органов социальной защиты населения МО Ельнинский район, администрация школы, индивидуальные предприниматели (помощь в приобретении необходимых материалов и оборудования). Заинтересованные стороны – Администрация МО «Ельнинский район» Смоленской области |
| Цель, задачи | Цель проекта – социальная адаптация людей серебряного возраста , проживающих на территории г. Ельня к современной компьютерной среде. Задачи проекта - сформировать базу потенциальных получателей услуг проекта; - повысить уровень знаний людей серебряного возраста, проживающих на территории г. Ельня в вопросаховладения компьютерной грамотностью; - помочь раскрыть для людей пенсионного возраста широкий спектр возможностей использования информационных технологий и сети Интернет в быту и культурно-образовательном досуге; - привлечь волонтеров-школьников для решения социальных задач, связанных с обучением людей серебряного возраста навыкам работы с компьютером и сетью Интернет. |
| Сроки реализации проекта | Краткосрочный проект - 6 месяцев. Сроки реализации проекта: сентябрь 2020г.- март 2021г. |
| Планируемые результаты (результаты самого проекта и воспитательные результаты) | Количественные результаты образовательных мастер-классов по обучению работе в интернете пожилых людей в рамках реализации проекта «Интернет-грамотность для людей серебряного возраста» с целью их социальной адаптации: - количество разработанных обучающих занятий -20 , - количество участников образовательных мастер-классов по обучению работе в интернете-30 человек, - - издание и распространение 50 рекламных листовок; Качественные результаты: -повышение уровня знаний людей серебряного возраста, проживающих на территории г. Ельня в вопросаховладения компьютерной грамотностью. - Воспитательные результаты – развитие чувства уверенного пользователя персональным компьютером, умения пользования Порталом государственных услуг; налаживание взаимоотношений между молодым поколением и поколением людей серебряного возраста путём совместной технической и коммуникационной деятельности; поддержание у пожилых граждан возможностей самореализации жизненно важных потребностей через развитие коммуникативных возможностей, тренировка способностей к мобилизации жизненного опыта, повышение самооценки, тренировка интеллектуальных способностей. |
| Содержание деятельности | Этапы реализации проекта: 1. Начальный этап - сентябрь 2020г.: - проведение социологического опроса; - подготовка необходимых документов; - планирование дел; - составление проекта 2. Подготовительный этап- сентябрь 2020г- октябрь 2020г. - изучение литературы - составление УМК-учебно-методического комплекса 3. Основной этап- октябрь 2020г.- март 2021 г. - реализация основных направлений проекта; - завершение работ 4 Заключительный этап-март 2021г. Демонстрационный - завершение проекта; -презентация результатов деятельности; - соотношение результатов с планируемым конечным продуктом; - защита проекта На базе Ельнинской СШ №2 им. К.И. Ракутина, где имеется компьютерный класс, можно раз в неделю проводить уроки для пожилых людей, желающих освоить компьютер. Если человек не имеет возможности прийти в школу, то можно проводить занятия на дому. Для оповещения можно использовать листовки или индивидуально посетить каждого. Эти уроки могут провести волонтеры - ученики старших классов. Пожилые люди – участники проекта, могут приходить со своими ноутбуками или воспользоваться школьными. Но чтобы научить кого-либо навыкам работы с компьютером и сетью Интернет, необходимо составить план или программу, по которой будет проходить обучение. Программа рассчитана на 20 занятий, что по времени может занять около пяти месяцев. Примерная программа занятий: - Основные компьютерные понятия. - Выполнение основных операций. - Изменение параметров экрана. Графический интерфейс. - Поиск в интернете сайта по адресу или по запросу в поисковой системе. - Как на компьютере написать текст и сохранить документ. - Как создать электронный почтовый ящик. - Как получить и отправить письмо по электронной почте. - Безопасность в Интернете. - Использование интернет - сервисов. Создание личной страницы в интернете. - Общение в реальном времени. Чат. - Изучение графического редактора. - Как скачивать файлы из Интернета. - Как передавать файлы по Интернету. - Регистрация на сайте Госуслуг и выполнение основных операций. - Подключение Мобильного банка и выполнение основных операций. - Общение в Skype . - Общение в ZOOM с сохранением записей. - Онлайн – обучение наукам. - Просмотр культурно-массовых мероприятий в режиме онлайн-конференций. - Оформление документации. |
| Социальные эффекты. Значение для муниципальной (региональной) системы образования | Социальный эффект образовательных мастер-классов по обучению работе в интернете пожилых людей в рамках реализации проекта «Интернет-грамотность для людей серебряного возраста» с целью их социальной адаптации: -обучая старшее поколение, волонтеры будут постоянно общаться с ними, что в свою очередь способствует восстановлению межпоколенной связи, уменьшению дефицита в общении обеих сторон; -повышение компетентности людей серебряного возраста в информационных технологиях и открытие новых возможностей сети Интернет; - рост количества волонтеров; активное включение юных жителей города в общественные молодежные объединения. |
| Проблемы (риски) | - Неопытность волонтеров; - пропуски занятий пенсионерами; - проблемы технического характера (Интернет). |
| Перспективы | Перспективами образовательных мастер-классов по обучению работе в интернете пожилых людей в рамках реализации проекта «Интернет-грамотность для людей серебряного возраста» с целью их социальной адаптации может стать вовлечение в проект людей пенсионного возраста не только г. Ельни, но и Ельнинского района - жителей деревень; виртуализация проекта. |

Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта:

# Проект реализуется в г. Ельня Смоленская область.  Опыт реализации проекта будет освещаться в местных СМИ (общественно-политическая газета Ельнинского района Смоленской области  «Знамя»,Телеканал "ТВ-Ельня ), публиковаться в социальных сетях. Будет предложено создать подобные проекты  в  муниципалитетах.