| УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального района ________ / Е.Н.Леонтьева «___» _________________ 20 ___ г. | УТВЕРЖДАЮ: Председатель проектного комитета _______________ / О.В.Михайлова «___» ________________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

Паспорт приоритетного проекта

Волонтеры Культуры

«СТИП: Союз Творческих Инициативных Парфинцев»

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

Заведующий отделом культуры

и архивного дела Парфинского

муниципального района

______________ / О.А. Иванчак/

«___» _________________ 2020г

## 1. Основные положения

| Направление стратегии социально-экономического развития Парфинского муниципального района | Приоритетное направление: «Гражданское общество» согласно решению Думы Парфинского муниципального района Новгородской области РФ № 221 от 25.12.2019г. «О стратегии социального развития Парфинского района до 2026 года». |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Взаимосвязь с программами Парфинского муниципального района и другими проектами | 1. Постановление Администрации Парфинского муниципального района № 1104 от 15.11.2018 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»; 2. Распоряжение Правительства Новгородской области № 229-рг от 01.08.2019г. «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Новгородской области до 2025 года»; 3. Распоряжение Правительства Новгородской области № 263-рг от 27.08.2019г. «Об утверждении межведомственной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Новгородской области» на 2019-2024 годы»; 4. Постановление Администрации Парфинского муниципального района № 996 от 30.12.2019 «Об утверждении муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы». |  |  |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор | Отдел культуры и архивного дела Администрации Парфинского муниципального района |  |
|  | Дата регистрации |  |  |
|  | Формальные основания для инициации |  |  |
| Руководитель проекта | Иванчак Ольга Алексеевна заведующий отделом культуры и архивного дела Администрации Парфинского муниципального района. |  |  |
| Миссия проекта | Повышение гражданской активности населения района, привлечение активных граждан к конструктивному решению социальных проблем района, реализация приоритетных социально значимых проектов, поддержка и развитие форм общественного участия и самоорганизации граждан и добровольческой (волонтерской) деятельности. |  |  |
| Измеримая цель проекта | Обеспечить к концу 2021 года рост количества волонтеров в сфере культуры на территории района до 100 чел. |  |  |
| Срок реализации проекта | Дата начала проекта |  |  |
|  | Дата завершения проекта |  | 25.12.2021 |

## 2. Показатели проекта

| Показатели проекта и их значения по годам (с нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Базовое значение 2019 | Период, год |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | Критерии успешности реализации проекта |  |
| 1. | Количество волонтеров | 1 | 80 | 100 | +/- 10% |  |
| 2. | Количество мероприятий с участием волонтеров, зарегистрированных на платформе Добро.РФ | 1 | 6 | 12 | +/- 10% |  |
| 3. | Количество мероприятий с участием волонтеров | 0 | 3 | 6 | +/- 10% |  |
| 4. | Количество мероприятий с участием привлеченных несовершеннолетних, стоящих на учете ПДН, КДН и ЗП | 0 | 2 | 4 | +/- 10% |  |
| 5. | Количество проведенных обучающих семинаров / инструктажей | 0 | 9 | 18 | +/- 10% |  |
| 6. | Количество размещенной рекламы/ информации | 0 | 4 | 8 | +/- 10% |  |

3. Результаты проекта

| № п/п | Результат проекта | № п/п | Требование к результату |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества волонтеров в сфере культуры | 1.1 | Создать рабочую группу по реализации проекта. |
|  |  | 1.2 | Создать Волонтерский Центр для волонтеров культуры Парфинского муниципального района |
|  |  | 1.3 | Выявить потенциальных волонтеров |
|  |  | 1.4 | Собрать законодательную базу и информацию по Волонтерам культуры |
|  |  | 1.5 | Зарегистрировать МБУ «ЦФМТО» (Волонтерский центр) на официальном сайте Добро.РФ |
|  |  | 1.6 | Создать группу Вконтакте «Волонтеры культуры Парфинского района» |
|  |  | 1.7 | Организовать просмотр фильмов про волонтеров (получение разрешение от правообладателя на использование фильма) |
|  |  | 1.8 | Разработать план, изучить методические рекомендации по проведению семинаров и инструктажей для волонтеров и представителей библиотечных систем, домов культур. |
| 2. | Проведение мероприятий для привлечения волонтеров | 2.1 | Разработать план мероприятий с участием волонтеров на платформе Добро.РФ |
|  |  | 2.2 | Разработать план мероприятий с участием волонтеров на платформе Добро.РФ |
|  |  | 2.3 | 1. Вести группу Вконтакте, размещение постов: – приглашение волонтеров на мероприятия и акции, проводимые в Парфинском муниципальном районе; - рассказ о проведенных мероприятиях и акциях в Парфинском муниципальном районе; - приглашение для участия в проектах и конкурсах проводимых на площадке Добро.РФ; 2. Разработать еженедельный контент - план размещения информации в группе Вконтакте. 3. Организовать сотрудничество с группами Вконтакте Парфинского муниципального района (репост постов). |
|  |  | 2.4 | Разработать план просмотров фильмов про волонтеров. |

## 4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта

| N п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального района | Иванчак Ольга Алексеевна, заведующий отделом культуры и архивного дела Администрации муниципального района |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Парфинского муниципального района (МБУК «МКДЦ») | Яковлева Александра Владимировна, директор МБУК «МКДЦ»; Федотова Ирина Алексеевна, заместитель директора МБУК «МКДЦ». |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Парфинского муниципального района (МБУК «МЦБС») | Абрамова Елена Михайловна, директор МБУК «МЦБС». |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр финансово-экономического, методического и технического обслуживания учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей Парфинского муниципального района» (МБУ «ЦФМТО») | Высоцкая Оксана Анатольевна руководитель Волонтерского центра «Волонтеры культуры», директор МБУ «ЦФМТО». |

5. Риски

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Человеческий фактор |
| 2. | Организационные риски |
| 3. | Внешние риски |

## 6. Ограничения проекта

| № | Наименование | Значение (описание) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Неблагоприятная демографическая ситуация | Низкая активность населения (никто не захочет стать волонтером). |
| 2. | Отсутствие положительного имиджа волонтера в России | В России не сегодняшний день быть волонтером не престижно из-за социальных стереотипов волонтерская деятельность в России плохо приживается и не пользуется одобрением большинства населения. |
| 3. | Сроки реализации | 25.12.2021 |

_________________________________