**КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номинация конкурса** | Помощь животным |

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | Четвероногий друг |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оргкомитет проекта** | Вакина Виктория Игоревна – руководитель проекта |
| Кайнова Ася Михайловна – медийное просвещение в соцсетях |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **География проекта** | **Село Малинищи** |
| **Рязанская область** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок реализации проекта** | 3 месяцев |
| Июнь 2020 |
| Август 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Краткая аннотация** | Проект …… направлен на помощь бездомным животным, проведение информационных и творческих мероприятий, с помощью которых можно будет воспитать в людях чувство ответственности за животных |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект**  **Актуальность проекта** | Антуан де Сент-Экзюпери написал прекрасное произведение «Маленький принц», где появилось выражение:«Мы в ответе за тех, кого приручили». Эта фраза известна сейчас многим. И взрослым и детям, но, не смотря на это, люди всё чаще выкидывают животных на улицу, даже не думая, к чему это может привести, а ведь выкидывают животных, зачастую, взрослые люди.  **А Актуальность** проблемы бродячих животных с каждым годом только растёт. Ближе к лету большинство бездомных животных выходят из своих укрытий на улицы села, где часто играют дети или просто гуляют семьи. Данный проект поможет уменьшить количество бездомных животных на улицах нашего села |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Основные целевые группы, на которые направлен проект** | Активисты РДШ, а так же все добровольцы села |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Основная цель проекта** | Разви уменьшить количество бродячих животных на улицах гуманными способами (передержка, отвоз в приюты) |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Задачи проекта** | 1. Собрать ресурсы для передержки животных 2. Выловить животных 3. Выявить причины появления бездомных животных на улицах села 4. Создать листовки по призыву людей к решению данной проблемы. 5. Привлечь к решению проблемы взрослых и учеников |

|  |
| --- |
| **6. Методы реализации проекта** |
| Реализация проекта предполагает 3 этапа:   1. Начальный этап - открытие проекта июнь 2019 |
| 1. Основной этап – проведение мероприятий июнь 2019 – август 2020 |
| 1. Итоговый этап – |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Календарный план мероприятий реализации проекта** | | | | |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Количественные показатели реализации** | **Качественные показатели реализации** | | **Цели мероприятий** |
| **1** | Открытие проекта | 5 Июня 2019 | В качестве организаторов задействовать: 10 человек из 9 и 10 классов. В качестве участников учеников 4 -11 классов | . Вместе с участниками создать подушки для животных | | Ознакомление учащихся с целями проекта, рассказать какова роль человека в жизни животных, информировать учащихся о проблеме бездомных животных |
| **2** | Мероприятия «Доверие животных» | С 8 по 10 июня 2019 | В качестве организаторов задействовать: 10 человек из 8-11 классов, в качестве участников задействовать всех желающих старше 13 лет | Накормить животных, которые выйдут в этот день на улицу | | Информировать участников о поведении животных. Вбиться в доверие животных на улице |
| **3** | «Ищу человека» | 12 июня, июля, августа 2019 | В качестве организаторов задействовать: 15 добровольцев старше 14 лет | Получить ответы на вопрос о передержке | | Акция направлена на привлечение новых волонтеров, информирование населения о проблемах бездомных животных и гуманных методах решения данной ситуации, реклама животных, нуждающихся в доме (передержке), прием материальной помощи от жителей. Провести анкетирование, где люди ответят на вопрос о передержке |
| **4** | Вылов бродячих животных и их передержка | Июнь – август 2019 | В качестве помощников задействовать: Активистов РДШ и всех добровольцев Старше 14 лет | Выловить и отдать как можно больше бездомных животных. | | Уменьшить количество бездомных животных |
| **5** | Закрытие проекта | 30 августа 2019 | В качестве помощников и ведущих задействовать:10 человек из 9-11 классов. В качестве зрителей – остальные классы | Рассказать о результатах передержки за все 3 месяца | | Завлечь учеников в школьный клуб о помощи животным |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Ожидаемые результаты** | |
| **Количественные показатели** | 1. Создать школьный клуб «Помощь четвероногим» в количестве 15 человек 2. Раздать минимум 10 разнополых собак и кошек |

|  |  |
| --- | --- |
| **Качественный показатель** | 1. 1. На улицах станет меньше животных 2. Люди станут более обдуманно относиться к приобретению домашних животных. 3. Вылечить животных, которые бродят на улице |

|  |
| --- |
| **9. Мультипликативность** |
| Опыт по реализации проекта может быть распространен в любой школе. Информация размещена в интернете в группах вк |

СМЕТА

расходов

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование затрат | количество | Цена за шт/метр | ИТОГО |
| 1 | Ткань на подушки(ситец) | 5 метров | 155 руб | 775 |
| 2 | Синтепон | 3 куска(150см на 200см) | 192 руб | 576 |
| 3 | Нитки швейные(набор12шт разных цветов ) | 2 набора | 259 руб | 518 |
| 4 | Иголы ручные (набор по 5 штук) | 10 наборов | 80 руб | 800 |
| 5 | Корм для собак(сухой) | 20 кг | 189 руб за 1 кг | 3780 |
| 6 | Печать анкет | 20 анк | 10 руб | 200 |
| 7 | Поводки одиночные (3м на 20мм) | 10 | 300 | 3000 |
| 8 | Поводки сворка(для двух собак) | 5 | 286 | 1430 |
| 9 | ошейники | 10 | 295 | 2950 |

ИТОГО понадобится: 14.300 рублей на всё