| Дата получения заявки: |  |
| --- | --- |
| Номер заявки: |  |

ФОРМА ЗАЯВКИ

| 1. Название проекта: | Добрый спорт объединяет дворы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Название конкурса: | «Добрый Зеленогорск» |  |
| 3. Бюджет проекта (в рублях): | Запрашиваемая сумма: | 49 218,00 |
|  | Общая сумма проекта: | 49 218,00 |
| 4. Ф.И.О. руководителя проекта, ID с сайта Добро.рф: | Савиных Юлия Дмитриевна, ID 94959496 |  |
| 5. Контакты руководителя проекта: | Раб. телефон (с кодом города): |  |
|  | Моб. телефон: +79832912791 |  |
|  | Эл. почта: 9832912791@mail.ru |  |
|  | Место работы: домохозяйка |  |
|  | Место жительства/регистрации: ул. Набережная, д.52, кв.37 |  |
| 6. Период реализации проекта: | 20.08.2026 – 30.09.2026 |  |
| 7. Члены инициативной группы: (ФИО полностью) | Савиных Юлия Дмитриевна |  |
|  | Концевая Юлия Александровна |  |
|  | Вишнякова Александра Викторовна |  |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, НА КОТОРЫЙ ЗАПРАШИВАЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ

- Опишите проблему, которую вы собираетесь решить в ходе проекта и обоснуйте, почему эту проблему важно решить именно для территории ЗАТО г. Зеленогорск.      Что уже есть для решения этой проблемы на территории? Какие ресурсы имеются? Не более 1 страницы.

Во дворе дома №52 по улице Набережной  каждый день собираются дети. Кто-то приходит утром, кто-то после обеда, а самые стойкие гоняют мяч до темноты. Компания постоянно меняется: сегодня десять человек, завтра трое, послезавтра снова полный двор. Ребята разного возраста, и все хотят играть. Но играют они хаотично: без правил, без судей, никто не считает голы. Часто споры решаются криком, а не свистком. Кто постарше, те командуют, кто помладше, те подстраиваются.

При этом у ребят есть характер и амбиции. В прошлом году наша дворовая команда заняла 2-е место на турнире – и это было событие! Ребята переживали, болели друг за друга, чувствовали себя настоящей командой. Сейчас они хотят первое место. Они готовы играть и тренироваться, но во дворе нет системы: нет расписания, нет турниров, никто не организует процесс. Всё держится на том, что «вышли и пинаем».

Рядом, на лавочках, сидят взрослые – родители, бабушки, дедушки. Они тоже любят смотреть за игрой, но в футбол уже не бегают: он слишком быстрый и жёсткий для них. А других игр никто не предлагает. Так и получается: дети играют сами по себе, взрослые сидят рядом, общий двор – а общих игр нет.

А ведь есть игра, в которую раньше играли все поколения, - лапта. Она не требует особой физической подготовки, правила простые, и играть могут и дети, и родители, и даже пенсионеры. Она специально создана для того, чтобы объединять дворы. Но сегодня лапту почти никто не знает: дети о ней не слышали, взрослые забыли правила, инвентаря нет.

Вот и получается: футбол есть, но без порядка. Лапта есть, но без знания. И все живут рядом, но играют порознь. А ведь три соседних двора уже согласились приехать к нам на турнир – им тоже не хватает только организатора и повода собраться вместе.

Что уже есть: хорошая площадка, активные дети разного возраста, неравнодушные родители, поддержка соседних дворов.

Чего не хватает: инвентаря (мячи, манишки, биты для лапты) и человека, который бы взял всё в свои руки – собрал детей в команды, объяснил правила лапты взрослым, организовал турниры и создал традицию, которая останется во дворе и после проекта.

Наш проект – это и есть этот недостающий организатор. Мы проведём футбольный турнир для детей с судейством и подсчётом голов, где каждая возрастная группа будет играть в своих подгруппах. Научим всех желающих играть в лапту и проведём турнир с участием детей, родителей и пенсионеров. А главное – создадим волонтёрское сообщество, которое продолжит проводить такие игры и без нас.

- Цель (желаемый результат деятельности, достигаемый при реализации проекта) и задачи (четкие, конкретные мероприятия, проводимые в процессе реализации проекта, без выполнения которых его цель не будет достигнута) проекта.

Цель:

Создать волонтёрское спортивное сообщество жителей ТОС «Первый» и соседних дворов для организации и проведения серии спортивных мероприятий по лапте и футболу, направленных на объединение детей и взрослых.

Задачи:

1. Информационная кампания (на протяжении всего проекта).

2. Создание условия для проведения спортивных мероприятий - (набор, обучение волонтёров и закупка инвентаря).

3. Проведение серии спортивных мероприятий.

- Расскажите о команде проекта, кто и за что будет отвечать. Имеется ли у Вас и/или вашей команды опыт решения социальных проблем или реализации социально значимых проектов? Будут ли в команде привлечённые специалисты? Не более ½ страницы.

Савиных Юлия Дмитриевна - руководитель проекта, председатель ТОС «Первый». Общая координация проекта, взаимодействием с администрацией ТОС, организаторами конкурса и партнёрами, контролирую реализацию проекта. Имею опыт организации дворовых мероприятий и успешно реализовала проекты по благоустройству двора.

Концевая Юлия Александровна - волонтёр-администратор. Отвечает за регистрацию участников и волонтёров, работу с платформой Добро.рф (фиксация волонтёрских часов), ведение документации и подготовку отчётов. Имеет опыт работы с документацией и организационной поддержки мероприятий. Участвовала в проекте по благоустройству двора.

Вишнякова Александра Викторовна - волонтёр-организатор. Помогает в проведении мастер-класса по лапте, футбольного турнира и чаепития, взаимодействует с участниками и волонтёрами. Имеет опыт участия в организации дворовых мероприятий. Также участвовала в проекте по благоустройству двора — занималась сбором средств с жителей.

У всех трёх членов команды есть совместный опыт работы - мы уже реализовывали проекты по благоустройству двора в рамках инициативного бюджетирования и не только, поэтому у нас сложились рабочие связи, понятно распределены обязанности и есть доверие жителей.

Для проведения мастер-класса по лапте планируется привлечь учителя физической культуры на добровольной основе - он выступит в роли волонтёра-инструктора.

Для проведения турнира по футболу, также мы привлекаем судью. На всех турнирах присутствовать будет волонтер медик.

- Опишите целевую группу проекта, ответив на вопрос: "Чья жизнь изменится после реализации вашего проекта и как она изменится?" Будет ли продолжен проект после завершения?

Дети 9–14 лет (не менее 45 человек) - те, кто каждый день собирается на спортплощадке во дворе. Компания постоянно меняется, играют без правил и судей. Для них мы проведём футбольный турнир с судьями, расписанием и подсчётом голов. Они сыграют как настоящая команда, познакомятся с ребятами из других дворов и узнают лапту.

Взрослые (не менее 15 человек) - родители, бабушки, дедушки, которые сидят на лавочках и тоже хотели бы играть, но в футбол уже не бегают. Для них мы проведём турнир по лапте - игру, в которую можно играть в любом возрасте.

Волонтёры (не менее 10 человек) - подростки 14-17 лет, родители, пенсионеры, которые организуют все мероприятия. Подростки получат первые волонтёрские часы на Добро.рф - это важно для портфолио и поступления. Взрослые волонтёры получат благодарности и увидят, что могут быть полезны.

Что останется после проекта? Инвентарь перейдёт в ТОС «Первый», волонтёрское сообщество сохранится и продолжит проводить турниры не реже двух раз в год. Проект оставляет после себя не просто инвентарь, а традицию.

- Расскажите об информационном сопровождении проекта (где будете рассказывать о своём проекте в СМИ, социальных сетях)

Информационное сопровождение проекта будет построено на нескольких уровнях, чтобы охватить и активных пользователей соцсетей, и тех, кто предпочитает офлайн-объявления.

В социальных сетях:

- Информационные посты о старте проекта, наборе волонтёров, ходе подготовки и итогах турниров будут размещаться на официальной странице ТОС «Первый» в VK, а также на личных страницах членов команды и участников проекта.

- Всего за период реализации проекта запланировано не менее 5 публикаций (анонс набора волонтёров, приглашение команд из соседних дворов, фотоотчёты с мастер-класса по лапте, футбольного турнира и финального чаепития).

- Публикации будут сопровождаться обязательными хештегами, согласно Положению:
#ДобрыйЗеленогорск #ДоброЦентрЗеленогорск #КЦПРОИ #НацпроектМолодежьИДети #Красноярскийкрай_нацпроекты #ЦентрыПоддержкиДобровольчества #МЫВМЕСТЕ24

Офлайн-информирование:

- Для привлечения волонтёров и участников, особенно среди старшего поколения, будут расклеены объявления на информационных досках в подъездах домов №50, 52, по улице Набережная, а также в соседних дворах, команды из которых мы приглашаем на турнир.

После завершения проекта:

- Будет опубликован итоговый пост-отчёт с фотографиями, благодарностями волонтёрам и участникам, а также планами на продолжение традиции дворовых турниров.

- Укажите в таблице календарный план реализации проекта и результат по итогам каждого мероприятия.

| № | Наименование мероприятия | Дата (период) проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Информационная кампания (20.08.2026 – 30.09.2026) |  |  |  |
| 1.1 | Размещение объявлений о наборе волонтёров и приглашение команд из соседних дворов в подъездах, соцсетях и чатах | 20.08 – 31.08.2026 | Информация распространена, начат набор волонтёров и участников |
| 1.2 | Публикация анонса мастер-класса по лапте и турниров в VK и чатах | 01.09 – 05.09.2026 | Жители проинформированы о датах мероприятий |
| 1.3 | Публикации фотоотчётов с мастер-класса по лапте, турниров по лапте и футболу. Итоговый пост о реализации проекта | 06.09 – 30.09.2026 | Опубликовано 3 фотоотчёта с хештегами, за весь период проекта не менее 5 постов в VK |
| Задача 2. Создание условия для проведения спортивных мероприятий |  |  |  |
| 2.1 | Набор и регистрация волонтеров на платформе Добро.РФ | 20.08 – 31.08.2026 | Сформирована группа не менее 10 волонтёров |
| 2.2 | Обучение волонтёров: занятие по лапте (правила, техника безопасности, базовые приёмы) + судейство футбола | 01.09. – 04.09.2026 | Не менее 10 волонтеров обучены судейству и правилам игры в лапту |
| 2.3 | Закупка инвентаря согласно сметному расчету | 25.08 – 04.09.2026 | Весь инвентарь закуплен и готов к использованию |
| Задача 3. Проведение спортивных мероприятий |  |  |  |
| 3.1 | Мастер-класс по лапте: обучение правилам, демонстрация, пробные игры | 05.09. – 10.09.2026 | Не менее 30 человек ознакомились с правилами лапты, попробовали играть в лапту |
| 3.2 | Турнир по лапте и награждение победителей | 11.09. – 17.09.2026 | Проведён турнир для 40+ участников, вручены грамоты победителям и всем участникам лапты |
| 3.3 | Футбольный турнир для детей (3 возрастные группы) и награждение победителей | 19.09. – 30.09.2026 | Проведён турнир для 45 детей, вручены грамоты победителям и всем участникам футбольного турнира |
| 3.4 | Подготовка итогового отчёта организаторам конкурса | 01.10 – 10.10.2026 | Итоговый отчёт сдан организаторам |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

| № | Вид расхода | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма | Собственный вклад/софинансирование | Запрашиваемое финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Манишки для участников турниров | 14 | 149,00 | 2 086,00 | 0 | 2 086,00 |
| 2. | портативная Bluetooth-колонка | 1 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0 | 12 100,00 |
| 3. | Самовар на дровах 7 литров | 1 | 10 630,00 | 10 630,00 | 0 | 10 630,00 |
| 4. | Стаканы одноразовые бумажные 220 мл, 50 шт. | 4 | 136,00 | 544,00 | 0 | 544,00 |
| 5 | Карамель на палочке Фрутти Black Edition Черная кола, леденцы набор 100 шт | 1 | 458,00 | 458,00 | 0 | 458,00 |
| 6 | Футбольная сетка | 2 | 871,00 | 1 742,00 | 0 | 1 742,00 |
| 7 | Комплект мячей для игры в Русскую Лапту, 3 мяча фиолетовый цвет | 2 | 657,00 | 1 314,00 | 0 | 1 314,00 |
| 8 | Бита лапта бейсбольная или игры в крикет, спортивная MEGA TOYS, деревянная, из дерева, для дома в школу | 3 | 430,00 | 1 290,00 | 0 | 1 290,00 |
| 9 | Благодарность для волонтеров А4 30 штук | 1 | 281,00 | 281,00 | 0 | 281,00 |
| 10 | TORRES Мяч футбольный, 5 размер, черный | 1 | 2 758,00 | 2 758,00 | 0 | 2 758,00 |
| 11 | TORRES Мяч футбольный, 4 размер, черный | 1 | 2 693,00 | 2 693,00 | 0 | 2 693,00 |
| 12 | Медали для награждения 30 шт, металлические с эмалью, для спортивных мероприятий | 2 | 2 2602,00 | 5 204,00 | 0 | 5 204,00 |
| 13 | Грамота спортивная, бланк для принтера, красная, 100 штук | 1 | 650,00 | 650,00 | 0 | 650,00 |
| 14 | Чехол для пропуска Attache, бейдж с держателем, на шнурке, горизонтальный, 113х66 мм, набор 10 штук | 2 | 234,00 | 422,00 | 0 | 422,00 |
| 15 | Пироги или пицца | 7 | 1 000,00 | 7 000,00 | 0 | 7 000,00 |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  | 49 218,00 | 0,00 | 49 218,00 |

Прокомментируйте каждый вид расхода бюджета

Объясните, чем вызвана необходимость указанных расходов, почему приобретается то или иное количество товара и т.д.

Если в проекте предусмотрен собственный вклад заявителя, прокомментируйте, из каких источников он складывается (наличие собственного оборудования или иных ресурсов, партнёров, добровольный труд участников и т.д.).

1. Манишки для участников турниров (14 шт., 149 руб./шт., 2 086 руб.)

Манишки необходимы для различения команд во время турниров по футболу и лапте. 14 штук позволят разделить участников на две команды по 7 человек - это оптимальное количество для игр на дворовой площадке. Манишки будут использоваться многократно: сначала на мастер-классе и турнире по лапте, затем на футбольном турнире.

2. Портативная Bluetooth-колонка (1 шт., 12 100 руб.)

Колонка необходима для создания праздничной атмосферы на открытой площадке: объявление результатов, музыкальное сопровождение во время разминки и чаепития, объявление благодарностей волонтёрам. Уличная площадка не оборудована акустикой, поэтому портативная колонка - единственный способ озвучить мероприятия. Приобретение останется в ТОС «Первый» и будет использоваться для всех последующих дворовых праздников и турниров.

3. Самовар на дровах 7 литров (1 шт., 10 630 руб.)

Самовар - это не просто способ вскипятить воду, а часть культурной программы проекта. Мы не просто проводим спортивные турниры, а возвращаем традиции - русскую народную игру лапту и чаепитие из настоящего самовара. Это создаёт особую атмосферу двора, объединяет детей и взрослых, показывает детям, что традиции могут быть живыми и интересными. Самовар будет использоваться после каждого турнира (лапта и футбол). После проекта самовар останется в ТОС «Первый» и будет использоваться для всех дворовых мероприятий.

4. Стаканы одноразовые бумажные (4 уп. × 50 шт., 136 руб./уп., 544 руб.)

Бумажные стаканы необходимы для чаепития после каждого турнира. Экологичный вариант - одноразовые бумажные стаканы, безопасные для детей. 4 упаковки по 50 шт. = 200 стаканов - с запасом на два чаепития (лапта - 40+ человек, футбол - 60+ человек) и волонтёров.

5. Карамель на палочке (1 набор 100 шт., 458 руб.)

Сладкий приз для всех участников турниров. Карамель на палочке  это недорогой и безопасный вариант угощения, который можно вручить каждому ребёнку сразу после турнира как маленький сюрприз. 100 штук с запасом покрывают всех участников (45 детей + 15 взрослых + 10 волонтёров = 70 человек).

6. Футбольная сетка (2 шт., 871 руб./шт., 1 742 руб.)

Сетки необходимы для обозначения ворот на футбольном турнире. Две сетки позволяют оборудовать одни ворота для игр на дворовой площадке. Без сеток невозможно определить голы, что делает игру хаотичной - а именно с этой проблемой мы боремся. После проекта сетки останутся в ТОС для всех дворовых игр.

7. Комплект мячей для игры в русскую лапту (2 компл. × 3 шт., 657 руб./компл., 1 314 руб.)

Мячи для лапты - основной инвентарь для мастер-класса и турнира по лапте. 2 комплекта по 3 мяча (всего 6 штук) достаточно для проведения пробных игр и турнира с 4 командами. Мячи останутся в ТОС для всех последующих игр в лапту.

8. Бита для лапты (3 шт., 430 руб./шт., 1 290 руб.)

Биты - основной инвентарь для игры в лапту. 3 биты позволяют проводить матчи без задержек (одна бита в игре, две - запасные, так как деревянные биты могут ломаться). После проекта биты останутся в ТОС.

9. Благодарность для волонтёров (1 уп. 30 шт., 281 руб.)

Благодарственные письма для всех волонтёров - 15 человек + запас. Это важный элемент признания волонтёрского труда. Вручение благодарностей будет приурочено к финальному чаепитию и публично подтвердит статус каждого волонтёра.

10. Мяч футбольный размер 5 (1 шт., 2 758 руб.)

Футбольный мяч размера 5 - стандартный мяч для игры взрослых и детей старшего возраста (12-13 лет). Используется в футбольном турнире для старшей возрастной группы. После проекта останется в ТОС.

11. Мяч футбольный размер 4 (1 шт., 2 693 руб.)

Футбольный мяч размера 4 - мяч для детей среднего и младшего возраста (9-12 лет). Используется в футбольном турнире для младшей и средней возрастных групп. После проекта останется в ТОС.

12. Медали для награждения (2 уп. × 30 шт., 2 602 руб./уп., 5 204 руб.)

Медали - главный элемент признания для всех участников турниров. 2 упаковки по 30 медалей = 60 медалей - это 45 детей-футболистов + 15 взрослых участников лапты. Медали получают все участники, а не только победители, чтобы каждый ребёнок и взрослый почувствовал значимость своего участия. Медали с эмалью выглядят достойно, не дешёво, и надолго останутся как памятный сувенир о турнире.

13. Грамоты спортивные (1 уп. 100 шт., 650 руб.)

Грамоты необходимы для вручения всем участникам турниров (45 детей + 15 взрослых + 10 волонтёров = 70 человек). 100 штук - с запасом на ошибки и дополнительные номинации (например, «Лучший вратарь», «Самый юный участник», «Лучший капитан»). Грамоты будут вручены на каждом турнире.

14. Чехол для бейджа (2 уп. × 10 шт., 234 руб./уп., 422 руб.)

Бейджи для идентификации волонтёров на всех мероприятиях. 2 упаковки по 10 шт. = 20 бейджей - с запасом для всех волонтёров (15 человек). Бейджи помогают участникам и зрителям понимать, к кому обращаться за помощью, и подчёркивают статус волонтёров.

15. Пироги или пицца (7 шт. × 1 000 руб., 7 000 руб.)

Горячее угощение для участников после турниров. Спортивные мероприятия проходят на открытом воздухе, дети и взрослые устают и проголодаются. Пироги или пицца - сытное и удобное в раздаче угощение, которое можно есть на месте без столовых приборов. 7 штук рассчитаны на два мероприятия: 4 пирога/пиццы на турнир по лапте (40+ человек) и 3 — на футбольный турнир (60+ человек, но там дети — порции меньше). Это не просто еда, а часть праздничной атмосферы и благодарности за участие.

О СОФИНАНСИРОВАНИИ

Собственный вклад в проекте складывается из нескольких источников:

Команда проекта предоставляет:

- Заварку и сахар для чаепития (приобретается за счёт членов инициативной группы).

- Добровольный труд - все члены команды работают на безвозмездной основе.

- Использование личного транспорта для перевозки инвентаря.

Партнёры и волонтёры предоставляют:

- Волонтёр-медик приходит со своей личной аптечкой для оказания первой помощи - это наш вклад в безопасность мероприятий.

- Родители детей-участников приносят печенье, конфеты и другие сладости на чаепитие - это не только софинансирование, но и проявление участия родителей в жизни двора.

- Привлечённые волонтёры (учитель физкультуры, судья, родители, подростки) работают на безвозмездной основе - их время и усилия являются нефинансовым вкладом в реализацию проекта.

- Спортивная площадка предоставляется ТОС «Первый» безвозмездно.

Таким образом, проект имеет устойчивую поддержку со стороны жителей, ТОС и волонтеров, что подтверждает его социальную значимость и реалистичность.