## Лист1
Календарный план
Городская социальная игра "Эксперимент добра"
Название мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации
Информационная компания (пресс-релизы, информационные посты в СМИ и соц.сетях) | 10 марта - 30 апреля | 4000 жителей Петрозаводска узнали об игре "Эксперимент добра", СМИ опубликовали информацию на своих ресурсах, выпущено более 50 информационных постов в группе игры | .
Создание и согласование программы игры | 31 марта - 10 апреля | Создана и утверждена программа игры, создаы маршрутные листы, утверден состав партнерских организаций | .
Набор участников игры | 10 марта - 20 апреля | Набрано 100 участников на игру "Эксперимент добра" | .
Набор волонтеров-кураторов | 10 марта - 31 марта | Набрано 10 волонтеров-кураторов | .
Набор партнерских организаций, координаторов вакансий | 10 марта - 31 марта | Набрано 20 партнерских организаций | .
Обучение волонтеров-кураторов | 1 апреля - 14 апреля | Проведено обучение волонтеров-кураторов | .
Церемония открытия игры | 23 апреля | Проведен начальный инструктаж о правилах игры, вручены маршрутные листы и стартовые пакеты, начало игры. | .
Игра, выполнение волонтерских вакансий | 24 апреля -29 апреля | Команды записываются и выполняют волонтерские вакансии | .
Подсчет баллов, выявление победителей | 29 апреля | Сбор маршпутных листов. Проверка и подсчет баллов участников игры, вявление победителей | .
Церемония закрытия, награждение победителей, вручение сертификатов участников | 30 апреля | Закрытие игры, творческие номера, вручение дипломов победителей и сертификатов участникков | .
Подготовка отчетной документации по реализации проекта | 30 апреля - 20 мая | Закрытие отчетности по проекту