Проект адресного поздравления незащищенных слоев населения

«Праздник к нам приходит»

Руководитель: Петрова Дарья Федоровна – и.о. директора МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов Великий»

Автор Проекта: Фефилатьева Елена Александровна – специалист по работе с молодежью МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов Великий»

Ростов, 2023 год.

Общие положения, обоснование актуальности проекта (программы).

Согласно Концепции развития добровольчества в Российской Федерации до 2025 года (принята Правительством Российской Федерации 27.12.2018 № 2950-р) одним из приоритетных направлений движения является развитие добровольчества (волонтерства) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, включающее участие добровольцев (волонтеров) в оказании безвозмездной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальном обслуживании. Исходя из этого, специалистами Молодежного центра «Ростов Великий» ведется большая работа по оказанию адресной помощи незащищенным категориям населения. Так, совместно с волонтерами оказывается помощь в уборке придомовой территории у одиноких пожилых граждан, проводятся досуговые программы для детей из семей мобилизованных граждан и семей группы риска.

С 2020 года в преддверии Нового года волонтерскими объединениями Ростовского района осуществляется адресное поздравление одиноких пожилых людей, детей из семей врачей, мобилизованных граждан, а также детей-инвалидов.

Проект «Праздник к нам приходит» - объединит представителей волонтерских отрядов Ростовского района с целью поздравления незащищенных категорий граждан, а также поможет сформировать позитивное отношение к социальному добровольчеству в муниципальном районе.

Цели и задачи проекта.

Вовлечение молодежи в социально полезную деятельность путем взаимодействия их с незащищенными категориями населения (детьми из семей, мобилизованных граждан; семей с детьми-инвалидами и одинокими пожилыми гражданами)

Задачи:

- Сформировать команду и провести обучение волонтеров, которые будут поздравлять с Новым годом заявленные категории.

- Организовать информационную компанию по сбору подарков

- Согласовать график выходов с поздравлениями

- Проведение Акции.

Основное содержание проекта (программы).

Новый год – семейный, добрый праздник, который с большим нетерпением ждет каждый! Но, к сожалению, часто жизненные обстоятельства складываются таким образом, что не у всех есть возможность провести его веселым, наполненным множеством сюрпризов, улыбок, внимания и заботы.

В рамках проекта «Праздник к нам приходит» накануне Нового года волонтеры организуют посещение детей с инвалидностью; детей из семей мобилизованных граждан; одиноких пожилых людей с целью организации праздничного поздравления и вручения подарка. Наша задача – создать атмосферу праздника для каждого клиента, подарить яркие эмоции и оставить хорошие воспоминания.

Принять участие в Проекте «Праздник к нам приходит» смогут абсолютно все желающие. В Молодежном центре «Ростов Великий» и Ростовском педагогическом колледже будут установлены деревянные боксы, в которые можно положить символичные подарки с Новым годом.

В команду организаторов Проекта войдут активисты Молодежного центра «Ростов Великий», представители добровольческих объединений района, специалисты Управления социального обеспечения населения Ростовского МР и КЦСОН «Радуга».

Списки адресатов для поздравлений будут сформированы сотрудниками Управления социального обеспечения населения и КЦСОН «Радуга».   В рамках Проекта планируем поздравить 40 детей и 30 одиноких пожилых граждан.

Поздравление на дому будет представлять небольшую программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, в рамках которого благополучателю будет вручен небольшой подарок.

После реализации Проекта волонтеры и партнеры Акции будут награждены благодарственными письмами.

Механизмы реализации проекта (программы).

| Подготовительный этап |  |
| --- | --- |
| Сформировать списки адресатов проекта (сотрудничество с Управлением социального обеспечения населения Ростовского МР и КЦСОН «Радуга») | ноябрь 2023 года |
| Сформировать рабочую группу (Набор волонтеров-участников Акции, подбор партнеров Акции) | ноябрь 2023 года |
| Объявить старт благотворительной акции по сбору подарков (Размещение информационных постов в социальных сетях, изготовление и распространение афиш в образовательных учреждениях Ростовского МР) | ноябрь 2023 года |
| Организационный |  |
| Сформировать график и разработать маршрут посещения адресатов программы согласно спискам | Декабря 2023 года |
| Сбор рабочей группы с целью ознакомления всех с графиком реализации проекта и планом работ | с 24 по 26 декабря 2023 года |
| Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому детей из семей с детьми-инвалидами и детей мобилизованных граждан, а так же одиноких пожилых людей | 28-31 декабря 2023 года |
| Аналитический этап |  |
| Анализ итогов реализации проекта | Январь 2024 года |
| Подготовка содержательных и финансовых отчетов | январь 2024 года |
| Представление информации о реализации проекта в СМИ | декабрь 2023-январь 2024 года |

Ресурсное обеспечение проекта (программы)

Для реализации Проекта по адресному поздравлению незащищенных слоев населения «Праздник к нам приходит» необходимы следующие ресурсы:

- Материально-технические

- орг. техника (МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов Великий» изготовление афиш; поздравительных адресов для участников Акции; благодарностей волонтерам и партнерам Проекта).

- Кадровые:

- сотрудники Управления социального обеспечения населения Ростовского района, КЦСОН «Радуга» (формирование списков адресатов; предоставление транспорта);

- сотрудники МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов Великий» (набор и обучение волонтеров Проекта);

-  волонтеры Ростовского муниципального района (информационное освещение Проекта; сбор и формирование подарков; написание сценария для поздравления на дому; организация адресного поздравления).

Календарный план мероприятий проекта (программы).

| № п/п | Название мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
|  | Сформировать списки адресатов проекта (сотрудничество с Управлением социального обеспечения населения Ростовского МР и КЦСОН «Радуга») | ноябрь 2023 года |
|  | Сформировать рабочую группу (Набор волонтеров-участников Акции, подбор партнеров Акции) | ноябрь 2023 года |
|  | Объявить старт благотворительной акции по сбору подарков (Размещение информационных постов в социальных сетях, изготовление и распространение афиш в образовательных учреждениях Ростовского МР) | ноябрь 2023 года |
| Основной этап |  |  |
|  | Сформировать график и разработать маршрут посещения адресатов программы согласно спискам | Декабря 2023 года |
|  | Сбор рабочей группы с целью ознакомления всех с графиком реализации проекта и планом работ | с 24 по 26 декабря 2023 года |
|  | Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому детей из семей с детьми-инвалидами и детей мобилизованных граждан, а так же одиноких пожилых людей | 28-31 декабря 2023 года |
| Заключительный этап |  |  |
|  | Анализ итогов реализации проекта | Январь 2024 года |
|  | Подготовка отчетной документации | январь 2024 года |

| № п/п | Статьи расходов | Расчет | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Костюм Деда Мороза | 2шт х 4000 руб. | 8000=00 |
|  | Костюм Снегурочки | 2шт х 5000 руб. | 10000=00 |
|  | Вакуумные пакеты для хранения одежды | 4 шт. х 3500 руб. | 14 000 =00 |
| ИТОГО: |  |  | 34 000=00 |

Предполагаемые затраты, источники финансирования проекта

Предполагаемые расходы средств местного бюджета:

|  | Деревянный короб для сбора подарков | 2 шт. х 1800 руб. | 3600=00 |
| --- | --- | --- | --- |

Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективности проекта (программы), достигаемый социальный эффект, возможности дальнейшей реализации проекта (программы).

Ожидаемые количественные результаты:

- ожидаемое количество благополучателей Акции – 40 детей (в том числе дети из семей мобилизованных граждан; дети с инвалидностью) и 30 одиноких пожилых людей.

- количество волонтеров, принявших участие в реализации Проекта – не менее 20 человек;

Ожидаемые качественные результаты:

- Популяризация добровольчества в Ростовском МР.

- Повышение степени осознания ценности добровольческой деятельности (количество новых инициатив участников проекта, перспективы развития проекта, нововведения проекта, заявленное желание участников продолжать деятельность по проекту).

- Развитие тесного сотрудничества с учреждениями и организациями  социального обслуживания населения Ростовского муниципального района.

Проект подразумевает ежегодное проведение с увеличением количества благо получателей в каждой категории. В качестве развития мы рассматриваем вариант адресного поздравления с юбилеями и днями рождения выбранных категорий.