**Календарный план**

**реализации проекта «Общественная приёмная по юридическим вопросам для малоимущих граждан»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Метод/Мероприятие** | **Сроки** | | **Показатели результативности** |
|  | Провести организационно-подготовительные мероприятия проекта | Формирование материально-технической базы проекта | 01.08.2020 | 20.08.2020 | Приобретены 1 ноутбук, 1 принтер, канцелярские товары, атрибутика для волонтёров и подготовлен кабинет для приёма граждан. |
|  |  | Разработка сценариев, раздаточного материала. | 01.08.2020 | 31.08.2020 | 7 сценариев, 4000 материалов раздаточного материала (брошюр, пособий). |
|  |  | Разработка и систематизация нормативно-правовых основ деятельности Общественной приемной. | 01.09.2020 | 09.09.2020 | Подготовлены:   1. Журнал приема граждан с указанием результатов 2. Заявление о согласии Клиента на оказание правовых услуг и обработку персональных данных. 3. Учетная карточка обращения клиента. 4. Учетная карточка студента-волонтера. |
|  |  | Привлечение и обучение студентов-волонтёров. | 01.09.2020 | 20.09.2020 | 40 волонтёров 3-4 курсов, оказывающих бесплатную юридическую помощь;  20 волонтёров 1-4 курсов, входящие в агитбригаду;  1 организационное собрание. |
|  |  | Согласовать дни проведения правовых классных часов, лекторий, круглых столов, «Квиз, плиз» с администрациями школ и ССУЗов, администрацией г.Туймазы. | 01.09.2020 | 01.10.2020 | План проведений мероприятий на правовую тематику. |
|  |  | Утверждение Медиаплана. | 21.09.2020 | 26.09.2020 | Медиаплан проекта на 2020-2021 г.  Опубликовано 5 информационных постов о реализации проекта в социальных сетях с информационным охватом более 800 человек, 3 активиста проекта задействованы в качестве авторов постов. |
|  | Организовать систему оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи ОП незащищенным слоям населения г.Туймазы. | Дежурство студентов в Общественной приёмной в соответствии с утвержденным графиком для оказания правовых консультаций и составления документов процессуального характера. | 01.10.2020 | 30.04.2021 | 300 бесплатных правовых консультаций, 80 документов процессуального характера, вовлечено 40 волонтёров. |
|  | Информирование граждан о действующем законодательстве и изменениях в нем (через социальные сети). | Выкладывание правовых новостей и информации в группе в социальной сети «ВК». | 01.10.2020 | 27.04.2021 | 60 постов на правовую тематику в социальной сети «ВКонтакте». |
|  | Формирование профессиональной компетентности у студентов-волонтёров по квалификации «Юрист» | Проведение мастер-класса для студентов-волонтеров: «Консультирование клиента» (первичный прием, опрос клиента, анализ дела и выработка позиции, консультирование). | 29.09.2020. | 29.09.2020. | Конспект-алгоритм «Консультирование клиента».  Задействовано 40 волонтеров-студентов. |
|  |  | Проведение мастер-классов для студентов-волонтеров: «Составление процессуальных документов» (техника юридического письма). | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 5 конспектов-алгоритмов «Составление процессуальных документов», 10 образцов процессуальных документов.  Задействовано 40 волонтеров-студентов. |
|  |  | Проведение мастер-класса для студентов-волонтеров: «Правила профессиональной этики» (профессиональная «техника безопасности» юриста-консультанта и ответственность за нарушения). | 22.10.2020 | 22.10.2020 | Конспект-алгоритм «Правила профессиональной этики».  Задействовано 40 волонтеров-студентов. |
|  |  | Обсуждение и анализ каждого дела со студентами-волонтерами в рабочем чате в соц. сети. | 01.10.2020 | 30.04.2021 | Рабочий чат со студентами-волонтерами в соц. сети «ВКонтакте».  Задействовано 40 волонтеров-студентов. |
|  |  | Подведение итогов деятельности каждого студента-волонтера, оказывавшего бесплатные юридические услуги. | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 40 характеристик-рекомендаций для приема на работу. |
|  | Провести комплекс тематических образовательно-просветительских мероприятий проекта. | Проведение Круглого стола «Молодой избиратель 21 века» с приглашенным гостем. | 23.10.2020 | 23.10.2020 | 120 студентов стали участниками мероприятия; 6 человек задействовано в качестве волонтёров, 3 человека пришли в качестве приглашенного гостя. |
|  |  | Проведение правового лектория на тему «День пенсионной грамотности» для студентов ГАПОУ ТГЮК, ГАПОУ ТИК, ГБПОУ ТПК, ГАПОУ ТМК. | 13.11.2020 | 13.11.2020 | 150 студентов стали участниками мероприятия, 6 человек задействовано в качестве волонтёров, 2 человека пришли в качестве приглашенных экспертов. |
|  |  | Проведение правового классного часа на тему «Конституция РФ – основной закон государства» для школьников МБОУ СОШ № 1,2,3,4,6,7,8,9 г.Туймазы. | 01.12.2020 | 11.12.2020 | 640 школьников стали участниками мероприятия; 10 человек задействовано в качестве волонтёров, 1 человек пришёл в качестве приглашенного эксперта. |
|  |  | Организация и проведение встречи молодёжи с волонтерами-юристами «Общественной приёмной по юридическим вопросам для малоимущих граждан». | 18.02.2021 | 19.02.2021 | Два выезда «Общественной приёмной по юридическим вопросам для малоимущих граждан» в ГБПОУ ТПК и ГАПОУ ТИК г.Туймазы, 8 человек вовлечены в качестве волонтёров. |
|  |  | Проведение Круглого стола «Коррупции – НЕТ!» с приглашенным гостем. | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 120 студентов стали участниками мероприятия; 6 человек задействовано в качестве волонтёров, 3 человека пришли в качестве приглашенного гостя. |
|  |  | Проведение правового классного часа на тему «Защита прав потребителей» для школьников МБОУ СОШ № 1,2,3,4,6,7,8,9 г.Туймазы. | 08.03.2021 | 16.03.2021 | 640 школьников стали участниками мероприятия; 10 человек задействовано в качестве волонтёров. |
|  |  | Проведение правового классного часа на тему «Последствия моих вредных привычек» для школьников МБОУ СОШ № 1,2,3,4,6,7,8,9 г.Туймазы. | 05.04.2021 | 09.04.2021 | 640 школьников стали участниками мероприятия; 10 человек задействовано в качестве волонтёров, 1 человек пришёл в качестве приглашенного эксперта. |
|  |  | Организация и проведение правового «Квиз, плиз!» для учащихся школ города Туймазы. | 12.04.2021 | 12.04.2021 | 48 школьников стали участниками мероприятия; 12 человек задействовано в качестве волонтёров, 4 человека привлечены в состав компетентного жюри. |
|  |  | Организация и проведение правового «Квиз, плиз!» для студентов ССУЗов города Туймазы. | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 30 студентов стали участниками мероприятия; 12 человек задействовано в качестве волонтёров, 4 человека привлечены в состав компетентного жюри. |
|  | Отчёт о проведенных мероприятиях в рамках проекта | Подведение итогов деятельности Руководителем проекта. | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Отчёт о проделанной работе в рамках проекта «Право на защиту». |
|  |  | Обеспечить не менее 200 фотографий, 10 постов в социальных сетях, 1 отчётный ролик. | 01.10.2020 | 30.04.2021 | 200 фотографий, 10 постов в социальных сетях, 1 отчётный ролик. |
|  |  | Награждение благодарственными письмами активных волонтёров, партнеров и экспертов проекта. | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 50 благодарственных писем. |

**Детализированная смета**

**проекта «Общественная приёмная по юридическим вопросам для малоимущих граждан»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расходов** | **Стоимость** (ед.) | **Количество единиц** | **Общая сумма**  (руб.) | **Софинансирование**  (за весь период в руб.) | **Запрашиваемая сумма**  (руб.) |  |
| **Расходы на подарки, сувенирную продукцию** | | | | | | | |
|  | Закупка футболок для волонтёров (с принтом на груди. 100% хлопок) для мотивации и поощрения волонтеров проекта, а также привлечения внимания общественности к проекту. | 500 | 20 | 10 000 | 0 | 10 000 | Фото Люкс – Туймазы |
|  | Закупка брелков акриловых для мотивации и поощрения волонтеров проекта (60 ед.), а также использования в качестве раздаточного материала для участников правового «Квиз, плиза» (78 ед.). | 79 | 138 | 10 902 | 0 | 10 902 |
| **Расходы на канцелярские принадлежности** | | | | | | | |
|  | Закупка бумаги «Xerox Performer» (A4, 80 г/м², листов – 500) для распечатки рекламных листовок, памяток, буклетов и процессуальных документов. | 299 | 20 | 5 980 | 0 | 5980 | ДНС – Туймазы |
|  | Закупка книг учета (крафт 96л. офсет линейка КУ-122 / 2056407) для регистрации обратившихся граждан, учета полученных документов, составления отчетов. | 96,70 | 4 | 386,80 | 0 | 386,80 | Офискласс |
|  | Закупка бланков благодарностей (тиснение фольгой ББФ-005/2140502) для мотивации, выражения признательности партнёрам проекта и волонтёрам, награждения участников правового Квиза, плиза. | 18 | 50 | 900 | 0 | 900 | Офискласс |
| **Расходы на проведение мероприятий, реализуемых в рамках проекта** | | | | | | | |
|  | Оплата бензина 92 на перевозку оборудования (46р/1 литр) для передвижения в Туймазинском районе в целях перевозки оборудования | 46 руб. | 24 | 1 104 | 0 | 1 104 |  |
| **Приобретение оборудования** | | | | | | | |
|  | Закупка МФУ (цветной лазерный) HP Color LaserJet Pro M180n для распечатки рекламных листовок, памяток, буклетов, процессуальных документов и снятия копий документов, предоставляемых населением. | 19 299 | 1 | 19 299 | 0 | 19 299 | ДНС – Туймазы |
|  | Закупка ноутбука ASUS VivoBook (K540BA-DM615 черный) для выездных мероприятий, а также в последующем для выездных приёмов в сельскую местность. | 20 999 | 1 | 20 999 | 0 | 20 999 | ДНС – Туймазы |
|  | Закупка внешнего жесткого диска (HDD Toshiba Canvio READY [HDTP210EK3AA], 1 ТБ) для архива и базы данных. | 4 199 | 1 | 4 199 | 0 | 4 199 | ДНС – Туймазы |
|  | Закупка проектора DEXP – DL-805D для проведения массовых мероприятий, а также использования в последующем в выездных мероприятиях в сельской местности. | 8 999 | 1 | 8 999 | 0 | 8 999 | ДНС – Туймазы |
|  | Закупка экран для проектора – DEXP TM-80 для проведения массовых мероприятий, а также использования в последующем в выездных мероприятиях в сельской местности. | 4 199 | 1 | 4 199 | 0 | 4 199 | ДНС – Туймазы |
|  | Закупка стенда (настенный) для указания графика работа, книги жалоб и предложений, правил приёма граждан, образцов готовых документов и т.д. | 3 070,98 | 1 | 3 070,98 | 0 | 3 070,98 | Офискласс |
|  | Изготовление рекламного штендера для дополнительного информирования населения г.Туймазы. | 6 000 | 1 | 6 000 | 0 | 6 000 | Марат – Туймазы |
|  | Закупка доски-флипчарт (магнитно-маркерная deVENTE 70\*100 см 6041301 передвижная) для проведения массовых мероприятий, круглых столов, мастер-классов, а также использования в последующем в выездных мероприятиях в сельской местности. | 8 517,69 | 1 | 8 517,69 | 0 | 8 517,69 | ДНС – Туймазы |
| **Итого:** | | | | | | | **103452,47** |
| **Запрашиваемая сумма:** | | | | | | | **103452,47** |
| **Сумма софинансирования:** | | | | | | | **59 000** |
| **Полная стоимость проекта:** | | | | | | | **162752,47** |