СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Участник должен быть автором (соавтором) представляемого проекта.

Автор проекта: Кокубенко Дмитрий Витальевич

Муниципальное образование: Оренбургская область, город Орск

Образовательное учреждение: ГАПОУ Орский машиностроительный колледж

Детская общественная организация: Городской молодежный штаб волонтеров «Вместе во имя жизни»

| 1. Название проекта | «Субботник в парке Железнодорожников». |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Слоган проекта | «чистота внутри – чистота в парках», «Убрался в парке – разобрался в себе», «Каждому жителю по чистой лавочке». |  |  |
| 3. Основная идея проекта | Вовлечение жителей города в масштабный субботник и создание чистоты в парке Железнодорожников, Уборка территории парка Железнодорожников, Посадка цветов в центральной части парка. |  |  |
|  | Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую аннотацию проекта (не более 2000 знаков) |  |  |
| 4. Проблема | Центральная часть парка завалена мелким мусором и крупными бытовыми отходами, а так же, по словам местных жителей, в парке часто можно встретить людей распивающих спиртные напитки, по территории парка можно заметить использованные шприцы. Жителям микрорайона приходится проходить немалое расстояние для того, чтоб погулять с детьми или просто отдохнуть. |  |  |
|  | Опишите проблему (ы), решению/снижению остроты которой (ых) посвящён проект. (не более 2000 знаков) |  |  |
| 5. География проекта | Оренбургская область, город Орск, центральная часть парка Железнодорожников. |  |  |
|  | Перечислить все населенные пункты (регионы), на которых реализуется проект, прописать подробно его территориальное местонахождение, уровень охвата территории при реализации проекта. |  |  |
| 6. Срок проекта | 30.06.2021 – 01.06.2022 |  |  |
|  | Напишите дату начала и окончания проекта. |  |  |
| 7. Цель проекта | В период с 01.09.2021г. по 01.06.2022г. провести ряд субботников в парке Железнодорожников. |  |  |
|  | Сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, близкая автору и ограничена во времени (SMART) |  |  |
| 8. Основные задачи проекта | Осветить ряд субботников в СМИ, Привлечь к субботникам порядка 150 жителей города и членов молодежных общественных организаций, Привлечь внимание администрации города Орска к данным мероприятиям, Привлечь жителей близлежащих дворов к дальнейшему соблюдению чистоты на территории парка, Посадить порядка 100 цветов в центральной части парка Железнодорожников. |  |  |
|  | Сформулируйте не более пяти задач, решение которых позволит достичь цели проекта. |  |  |
| 9. Целевая аудитория проекта | Жители города Орска (район ж\д вокзала), Члены общественных молодежных организаций города Орска. Гости города Орска |  |  |
|  | Для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст участников проекта |  |  |
| 10. Календарный план реализации проекта |  |  |  |
| наименование и описание мероприятия |  | сроки начала и окончания | ожидаемые итоги |
| Согласование проекта, подготовка команды и поиск заинтересованных сторон. |  | С 30.06.2021г по 31.08.2021г | Проект поддержит администрация города Орска, Проект поддержат МУП САТУ и выделят инвентарь и технику, Проект поддержат УЖКХ города и выделят работников, Более 50 человек согласятся принять участие в субботнике. |
| Проведение первого субботника на территории парка Железнодорожников |  | С 01.09.2021г по 02.09.2021г | Пройдет уборка крупного мусора с территории парка Участие примут порядка 100 неравнодушных жителей города Орска Соберется фотоальбом с мероприятия (порядка 100 фото) |
| Уборка территории парка Железнодорожников после зимнего периода, Посадка цветов в центральной части парка |  | С 20.04.2022г по 30.05.2022г | Пройдет подготовка парка к весне, Будут посажены порядка 60 цветов в центральной части парка Железнодорожников, Порядка 50 добровольцев примут участие в уборке парка и посадке цветов. Соберется фотоальбом с мероприятия (порядка 100 фото) |
| Поиск человека(команды людей) кто будет регулярно поливать, защищать от сорняков цветы, а также следить за чистотой парка. |  | 01.06.2022 | Найдется команда добровольцев, которая будет следить за чистотой парка Железнодорожников. |
| Представьте комментарии |  |  |  |
| 11. Команда проекта | Кокубенко Дмитрий Витальевич – куратор проекта, согласовывает проект, занимается поиском партнеров, работа со СМИ, следит за реализацией проекта. Канина Оксана Эдуардовна – 1 заместитель куратора проекта, занимается поиском волонтеров, организует помощь в покупке и аренде оборудования (инвентаря), 20 волонтеров Городского молодежного штаба волонтеров «Вместе во имя жизни», 10 членов ВОМО «Молодежка ОНФ», Порядка 150 жителей города Орска и членов молодежных организаций. |  |  |
|  | Перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете ли вы к работе добровольцев, сколько их? |  |  |
| 12. Партнеры проекта | Администрация города Орска, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Орска, Городской молодежный штаб волонтеров «Вместе во имя жизни», ВОМО «Молодежка ОНФ», Средства массовой информации; Орск.ру, Урал56.ру, Официальная страница ресурсного центра по вопросам добровольчества в сети instagram |  |  |
|  | Перечислите существующих партнеров и тех, кого вы планируете привлечь к реализации проекта, в том числе государственные структуры. |  |  |
| 13. Результаты проекта | Территория парка Железнодорожников освободится от мусора, Жители близлежащих районов смогут гулять с детьми в чистом парке, В центральной части парка будут расти цветы, Порядка 150 жителей города Орска станут участниками масштабного субботника, Маленькие жители города научатся убираться не только у себя дома, но и на улице. |  |  |
|  | Опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации проекта. Перечислите качественные и количественные результаты, показатели. |  |  |

| 14. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П№п/п |  | наименование статьи |  | единица - (чел., мес., шт. и т.п.) | кол-во | цена (руб.) | стоимость |  |
| 11 |  | Семена цветов |  | Упаковка | 10 | 100 | 1000 |  |
| комментарий и обоснование: Требуются для посадки цветов в центральной части парка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Хозяйственные перчатки |  | Пара |  | 150 | 30 | 4500 |  |
| комментарий и обоснование: Необходимы для физической работы добровольцев в парке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Мешки мусорные |  | Штука |  | 100 | 12 | 1200 |  |
| комментарий и обоснование: Необходимы для сбора мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 44 | Заказ печати листовок |  | Штука |  | 10 | 100 | 1000 |  |
| комментарий и обоснование: Необходимы для привлечения людей к субботнику. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55; Заказ баннера для фото; Штука; 1; 6000; 6000. комментарий и обоснование: Необходим для привлечения людей к участию.. 4 66 6; Свитшот для организаторов субботника; Штука; 3; 1500; 4500. комментарий и обоснование: Служит отличительным знаком.. |
| 7 | Бейсболки для активных участников субботника |  | Штука |  | 20 | 500 | 10000 |  |
| комментарий и обоснование: Необходимы для поощрения активных добровольцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 88 | Вывоз мусора на свалку |  | Час |  | 1000 | 2 | 2000 |  |
| комментарий и обоснование: Необходимо вывести мусор на свалку. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 31200 |

Педагог-наставник проекта

Руководитель ДОО