| Наименование молодежного и детского общественного объединения или инициативной группы | Региональный добровольческий центр «Волонтеры культуры» |
| --- | --- |
| Название проекта | Читаем и делаем вместе |
| Номинация | Творчество |
| Руководитель проекта (ФИО, возраст, номер мобильного телефона) | Попов Сергей Александрович 23 года Тел. 89209456217 |
| Исполнители проекта (ФИО, возраст) | Попов Сергей Александрович-23 года. Опыт: координатор проекта по нанесению граффити изображения Жукова И.Е. на фасаде здания МАОУ СОШ № 2 г. Владимира. (https://vk.com/serega_popov97?w=wall152748760_3142) Соорганизатор ключевых мероприятий посвященных 75- летию победы в Сталинградской битве 73-летию Победы в Великой Отечественной войне в г. Санкт-Петербург. Региональный координатор всероссийского проекта «Зеленый маршрут» в 2019 году. Федеральный координатор проекта «Корпус общественных наблюдателей ЕГЭ» с 2019 года (https://vk.com/konrsm). Функциональные обязанности: -проведение репетиционных занятий с волонтерами согласно запланированным мероприятиям -непосредственное участие вместе с добровольцами во время проведение мероприятий Виктория Мирошкина-20 лет. Виктория, является активным добровольцем центра и занимается уже более 5 лет пирографией (https://www.instagram.com/p/B1yWdhXIfL1/). Функциональные обязанности: -проведение мастер-класса для воспитанников социальных учреждений по пирографии -проведение мастер классов по аппликации и оригами Проект будет реализовываться командой регионального добровольческого центра «Волонтеры культуры» (https://vk.com/kyltyra33) Владимирской области при поддержке Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи. В команду проекта войдут студенты Владимирского областного колледжа культуры и искусства, Института изобразительного искусства и художественного образования Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, а так же неравнодушные граждане имеющией актерские и театральные навыки. |
| География проекта | Владимирская область |
| Цель проекта | Создание системы поддержки детей, нуждающихся в социальной адаптации, путем проведения серии досуговых мероприятий волонтерами добровольческого центра «Волонтеры культуры» |
| Задачи проекта | - организация репетиционных занятий для активистов добровольческого центра «Волонтеры культуры» во Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи; - согласование даты посещения с социальным учреждением; - посещение волонтерами выбранных социальных учреждений с показами диафильмов и проведением мастер-класса. |
| Краткое описание проекта | Проект представляет собой посещение волонтерами регионального добровольческого центра «Волонтеры культуры» социальных учреждений Владимирской области (реабилитационные центры, детские дома, областные больницы и психоневрологический интернат) с целью показа детских диафильмов и проведения мастер-класса по пирографии (выжигание по дереву) или в виде оригами и аппликаций. Диафильмы будут подобраны по русским народным сказкам, советским мультфильмам и рассказам. Во время показа киноленты каждый персонаж будет сопровождаться актерской игрой добровольца. Волонтер сочтет в своей игре следующие театральные навыки: интонацию, мимику, жесты и др. Каждый доброволец, участвующий в показе диафильма, будет представлен в Покупка костюма героя, которого он играет для создания антуража. Диапроектор и диафильмы волонтерам предоставит Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, у которой существует целый фонд диафильмов. После показа волонтеры проведут беседу с воспитанниками социальных учреждений по просмотренному диафильму. Дети поделятся своими впечатлениями, выскажут мнения о действиях героев сказки, оценят актерскую игру волонтеров. Продолжится мероприятие проведением мастер-класса по пирографии или в виде оригами и аппликаций. Выбор проведения мастер-класса будет учитываться из желания и возможностей воспитанников социальных учреждений. В процессе мастер-класса дети и подростки при помощи добровольцев смогут выполнить изображение героев показанной сказки, советских мультфильмов и рассказов или то, что им будет интересно. |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи | Проведение культурных досуговых мероприятий в детских социальных учреждениях является очень актуальными в современном мире. Данные мероприятия способствуют облегчению прохождения воспитанниками учреждений процесса реабилитации. Согласно данным Министерства Просвещения РФ за 2018 год в нашей стране проживает более 42000 детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (https://edu.gov.ru/activity/main_activities/orphans). По данным управления образования города Владимира на учете в органах опеки и попечительства состоят 1500 несовершеннолетних детей (http://edu.vladimir-city.ru/). В соответствии данным Федеральной службы государственной статистики за 2018 год зарегистрировано более 110 000 заболевших детей с диагнозом, установленным впервые в жизни (http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/#) . В больницы города Владимира за 2019 год обратилось более 3000 детей (http://npc33.ru/o-czentre/ ). Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» целью государственной политики в области развития социальной сферы является - формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении (раздел №8 «Развитие социальный институтов и социальной политике»). В настоящем разделе Концепции говорится о содействии развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтерства) в сфере оказания социальных услуг лицам находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам и гражданам пожилого возраста. Одним из направлений деятельности государстве в сфере «Развитие культуры и средств массовой информации»(раздел №5 Концепции) является обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями, а также совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества. Целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи (Раздел №9 Концепции «Молодежная политика»). Задачей данного направления является вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой молодежи. Подводя итог всему вышесказанному видно, что в нашей стране и в выбранном субъекте РФ находится большое количество детей и подростков, находящихся в организациях для детей-сирот и детских больницах. Разработанные нами мероприятия в рамках проекта позволят облегчить период прохождения реабилитации в данных учреждениях, а так же способствуют развитию творческих навыков активной молодежи Владимирской области. |
| Основные мероприятия проекта | Проведение показов диафильмов и мастер-классов для воспитанников и пациентов социальных учреждений Владимирской области |
| Механизм реализации проекта с указанием всех этапов и сроков реализации | Методы реализации: Для решения задачи по проведению репетиционных занятий: - информирование активистов добровольческого центра о проведении репетиции 01.09.2020-10.09.2020 - подготовка волонтеров к сопровождению демонстрации диафильмов в т. ч. распределение ролей и непосредственный показ диафильмов в соответствии с распределёнными ролями 10.09.2020-30.09.2020 - определение эскиза заготовок для проведения мастер-класса 10.09.2020-30.09.2020 Для решения задачи по согласованию проведения мероприятия с социальным учреждением: - выбрать удобную дату проведения мероприятия для волонтеров проекта 10.09.2020-30.09.2020 - согласовать выбранную дату проведения мероприятия с социальным учреждением 10.09.2020-30.09.2020 Для решения задачи по проведению мероприятия в социальных учреждениях: - информирование волонтёров проекта о дате и времени проведения мероприятия 10.09.2020-30.09.2020 - показ диафильмов волонтерами проекта будет сопровождаться актерской игрой в костюмах героев выбранного диафильма 30.09.2020-31.12.2020 - проведение мастер-класса пройдет по пирографии или в виде оригами и аппликаций, в процессе которого дети и подростки при помощи добровольцев смогут выполнить изображение героев показанной сказки, советских мультфильмов и рассказов или то, что им будет интересно 30.09.2020-31.12.2020 |
| Количество участников проекта и охват жителей социальными услугами в рамках реализации проекта | Целевая аудитория: - Воспитанники ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ГКУ ВО «Владимирский детский дом им. К. Либкнехта». - Пациенты ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» и ГБУЗ ВО «Областной центр специализированных видов медицинской помощи» в возрасте от 5 до 14 лет. - Пациенты ГКУСО ВО «Владимирский психоневрологический интернат». |
| Предполагаемые результаты реализации проекта | Количественные показатели: - благополучателями предоставленных услуг станут более 300 детей из социальных учреждений Владимирской области - будет проведено не менее 10 запланированных мероприятий в 5 социальных учреждениях Владимирской области; - в организации показов диафильмов и проведении мастер-классов примут участие не менее 30 волонтеров за все время реализации проекта; - количество упоминаний в СМИ о проекте составит не менее 5 сайтов и 10 публикаций в социальных сетях. Качественные показатели: - улучшится эмоциональный фон участников проекта – детей и подростков, находящихся в выбранных социальных учреждениях; - проект даст возможность раскрыть актерский талант у добровольцев; - реализация проекта станет новым этапом его развития во Владимирской области |
| Мультипликативность | В дальнейшем планируется проведение круглогодичных мероприятий в социальных учреждениях на территории муниципальных образований Владимирской области. Развитием проекта станет постоянное участие волонтеров в подобных мероприятиях. |
| Опыт успешной реализации | Добровольческий центр существует с 2018 года и был награжден дипломом III степени городского конкурса «Доброволец-2019» (г. Владимир) в номинации «Лучший добровольческий отряд». За 2019 год Волонтеры культуры оказали содействие в организации и проведении более 50 мероприятий с участием более 200 волонтеров. Добровольцы уже организовывали показы диафильмов в ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи (https://vk.com/kyltyra33?w=wall-169323747_518, https://vk.com/kyltyra33?w=wall-169323747_550). |
| Партнеры проекта | Владимирская областная библиотека для детей и молодежи Комитет по молодежной политике администрации Владимирской области ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» ГКУ ВО «Владимирский детский дом им. К. Либкнехта» ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» ГБУЗ ВО «Областной центр специализированных видов ГКУСО ВО «Владимирский психоневрологический интернат». |
| Информационное сопровождение проекта | Телерадиокомпания "Губерния-33" Область вещания — Владимирская область. ГТРК «Владимир» Область вещания — Владимирская область. Телеканал "Вариант" Область вещания — Владимирская область. Редакционно-издательское государственной автономное учреждение Владимирской области газета "Владимирские ведомости" Область вещания — Владимирская область. Сайты социальных учреждений в которых будут проведены мероприятия Группа комитета по молодежной политике администрации Владимирской области в ВКонтакте-6500 пользователей Группа Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи в ВКонтакте-2000 пользователей |