БПриложение 2

ЗАЯВКА НА КОНКУРС 
«ШАГ ВПЕРЕД»

ФОРМА ЗАЯВКИ

|  | Название проекта |  | Общественное учреждение пожарной охраны Добровольная пожарная дружина (далее ДПД) «Меловой период» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта (ФИО, год рождения) |  | . Башаров Спартак Антонович, 1974 г/р. |  |
|  |  |  | 1 | 1. Башаров Спартак Антонович, 14.05.1974 г. 2. Руководитель проекта, Тушение пожаров. 3. Детский сад «Берёзка», с. Цуканово 4. Тушение лесных пожаров, участие в организации сельских праздников, соучредитель детского спортивного клуба «Спарта» |
| 3. | Команда инициативы (минимум 2-3 человека): |  | 2 | 1. Барсуков Андрей Анатольевич, 20.04.1973 г. 2. Тушение пожаров, координатор проекта. 3. Временно безработный 4. Строительство детской ледовой горки в пгт. Краскино. |
|  |  |  | 3 | 1. Кукарцев Дмитрий Сергеевич, 20.03.1976 г. 2. Действующий член. ДПД «Меловой период» 3. ООО «Краскинское» 4. Тушение лесных пожаров |
|  |  |  | 4 | 1. Богдан Денис Анатольевич, 15.06.1986 г. 2. Тушение пожаров 3. Торговый порт «Посьет» 4. Осуществление проекта по ремонту автобусных остановок в пгт. Краскино; Строительство детской ледовой горки в пгт. Краскино. |
|  |  |  | 5 | 1. Павлов Николай Сергеевич, 13.11.1979 г. 2. Тушение пожаров. 3. ВЧДЭ-4, ст. Уссурийск, филиал ОАО «РЖД» 4. Осуществление проекта по ремонту автобусных остановок в пгт. Краскино; Строительство детской ледовой горки в пгт. Краскино. |
| 4. | Телефон, эл. почта руководителя проекта |  | 89244244543; 89146839096; Spartak.basharov@bk.ru |  |
|  | Почтовый адрес |  | c. Цуканово Хасанского района, Приморского края, ул. Советская, д. 18, кв. 1. |  |
|  | Некоммерческая организация, от имени которой вы реализуете проект (если такой НКО нет, ставьте прочерк) | Название | ------- |  |
|  |  | Руководитель (ФИО, должность) |  |  |
|  |  | Тел./факс |  |  |
|  |  | e-mail |  |  |
|  |  | сайт |  |  |
|  | Сроки реализации проекта (срок реализации проекта не должен быть меньше 1 месяца) | Продолжительность | 1 год |  |
|  |  | Начало проекта | 15.04.2018 г. |  |
|  |  | Окончание проекта | 15.04.2019 г. |  |
|  | Запрашиваемая сумма гранта |  | 476740 |  |
|  | Другие источники финансирования проекта (если есть) |  | ----- |  |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

| 1. Краткая аннотация Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую аннотацию проекта (не более 2000 знаков) | Идея проекта ДПД «Меловой период» состоит в создании ячеек ДПД в населённых пунктах: пгт. Хасан, с. Лебединое, с. Шахта, пгт. Краскино, с. Камышовое, пгт. Посьет, с. Гвоздево и с. Цуканово включительно. Каждая ячейка добровольных пожарных будет состоять из 3, 6 или 9 человек, иметь в арсенале средства пожаротушения (воздуходувки, опрыскиватели), средства связи и средства индивидуальной защиты (противогазы). Находясь на местах проживания, дружинники смогут своевременно обнаружить и приступить к тушению лесного пожара. А также, вызвать в помощь дружинников из соседних населённых пунктов. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта - Почему Ваш проект необходим? - Кому он будет полезен? | Почему наш проект необходим Южному Хасану. Каждый год на территории Южного Хасана пожарами уничтожаются около 80% площадей лесов и полей. От этого флоре и фауне района наносится непоправимый урон. Кроме этого, от возгораний страдают и жители населённых пунктов. Поскольку, в компетенцию пожарных служб МЧС района тушение лесных пожаров не входит, единственный способ борьбы с ними – это объединение граждан в добровольные пожарные дружины и их обеспечение средствами пожаротушения. За основу проекта взята действующая с 2012 года приграничная добровольная пожарная дружина «Меловой период» села Цуканово. В составе дружины 12 человек прошли обучение в структурном подразделении МЧС России ФГБОУ дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы по ПК» по категории: «пожарные добровольных пожарных дружин». За время существования ДПД «Меловой период» в тушении лесных пожаров было задействовано около 60 человек, было потушено около 140 лесных пожаров, более 10 раз был предотвращён переход пожаров через госграницу, участвовали в тушении 220 лесных пожаров Члены ДПД «Меловой период» неоднократно награждались почётными грамотами за вклад в обеспечение противопожарной безопасности. Неоднократно в СМИ были репортажи и статьи её деятельности. На данный момент в составе дружины 12 человек. В с. Цуканово – 9 дружинников, пгт. Краскино – 3 дружинника. Кроме того, активно и на постоянной основе в тушении территорий, прилегающих к своим поселениям, участвуют жители: в пгт. Кпаскино – 6 человек; с. Камышовое – 4 человека; с. Шахта – 3 человека; с. Гвоздево – 1 человек; пгт. Хасан – 3 человека. Кому он будет полезен. Лечебно-оздоровительная местность «Ясное» 124785 гектар (выгорает полностью); прибрежная охранная зона южного участка Дальневосточного Государственного Морского заповедника, природный парк «Хасанский» 9540 гектар (выгорает около 80% территории), памятник природы «Голубиный утёс» 150 гектар (выгорает полностью), памятник природы «Сопка Сюдари» 150 гектар (выгорает полностью). Государственным пожарным службам МЧС в предотвращении пожаров имущества граждан, пограничным службам в предотвращении переброса пожаров через государственную границу, охотничьим хозяйствам «Эдельвейс», «Фауна», «Лебединое». Жителям населённых пунктов Краскино, Цуканово, Камышовое, Шахта, Лебединое, Хасан, Посьет, Гвоздево. Тушение природных пожаров создаёт благоприятную обстановку для развития фермерства и пчеловодства. |
| --- | --- |

| 3. География проекта Перечислить все населенные пункты/районы, на которых реализуется проект | пгт. Краскино, пгт. Хасан, пгт. Посьет, с. Цуканово, с. Камышовое, с. Гвоздево, с. Лебединое, с. Шахта |
| --- | --- |

| 4. Основные целевые группы, на которые направлен проект для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст участников (клиентов, благополучателей) проекта | 1. Жители населённых пунктов, чьё имущество может пострадать от пожаров. 2. Члены охотничьих хозяйств 3. Госструктуры, ответственные за переброс пожаров через государственную границу (штрафные санкции со стороны КНР) 4. Участники детского и юношеского подразделения ДПД «Меловой период», вовлечённые в социально значимый общественный проект. (развитие добровольчества) 5. Школьники от 7 до 17 лет (повышение грамотности в области противопожарной безопасности). |
| --- | --- |

| 5. Основная цель проекта Сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, близкая автору и ограничена во времени (SMART) | Увеличение численности ДПД до 45 человек, прошедших обучение, путём создания новых ячеек пожарных в каждом из перечисленных населённых пунктов и обеспечения их средствами пожаротушения. |
| --- | --- |

| 6. Задачи проекта Сформулируйте основные шаги на пути к достижению цели проекта. Какие результаты (данные, показатели) необходимо получить, чтобы считать поставленную цель выполненной? | 1.Объединение инициативных граждан и отдельных существующих групп добровольных пожарных в единую, скоординированную ДПД «Меловой период», создание новых ячеек ДПД. 2. Приобретение средств пожаротушения и контроля за противопожарной безопасностью. 3. Тушение лесных пожаров, контроль за нарушением противопожарной безопасности на их территории. |
| --- | --- |

| 7. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Ответственный член команды |
|  | Оповещение о старте проекта, набор 45 граждан в ряды ДПД «Меловой период», проведение мероприятий по приобретению средств тушения (6 воздуходувных аппаратов). | 15.04.2018 – 30.04.2018 | Башаров С. А. Барсуков А. А. |
|  | Обучение дружинников в структурном подразделении МЧС России ФГБОУ дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы по ПК» по категории: «пожарные добровольных пожарных дружин» с выдачей соответствующих Удостоверений; внесение данных добровольных пожарных в сводном реестре добровольных пожарных. | 01.05.2018 – 31.05.2018 | Башаров С. А. |
|  | Создание сети оповещения и оперативного общения в телефонном мессенджере | 01.06.2018 | Башаров С. А. Барсуков А. А. |
|  | Формирование групп тушения в вышеперечисленных населённых пунктах, определение старших групп, распределение, закрепление средств пожаротушения | 02.06.2018 – 28.06.2018. | Башаров С. А. Кукарцев Д. С. |
|  | Тренировка и отработка взаимодействия в работе групп тушения, проведение мероприятий по воспитанию культуры противопожарного поведения среди детского юношеского подразделения добровольных пожарных. | 29.06.2018 - 01.10.2018 | Башаров С. А. Барсуков А. А. |
|  | Противопожарный обжиг населённых пунктов | 02.10.2018 – 15.11.2018 | Башаров С. А. Кукарцев Д. С. |
|  | Патрулирование, мониторинг противопожарной безопасности, тушение пожаров | 16.11.2018 – 15.04.2019 | Башаров С. А. |
|  | Проведение собрания ДПД ,оценка результатов реализации проекта, составление плана работы на следующий календарный год. | 16.04.2019 | Башаров С. А. |

| 8. Партнеры проекта перечислите существующих партнеров и тех, кого вы планируете привлечь к реализации проекта, в том числе государственные структуры. | 1. ГУ МЧС России по Приморскому краю в Хасанском районе 2.Межрегиональная общественная организация 'Всеармейское охотничье общество ТОФ' 3.Хасанская районная общественная организация охотников и рыболовов'Лебединое' 4.Общественная организация охотников и рыболовов 'Фауна' Хасанского района 5.Общественная организация охотников и рыболовов 'Эдельвейс' 6. Администрация Краскинского ГП 7. Администрация Посьетского ГП 8. Администрация Хасанского ГП 9. ГО ЧС Хасанского района в лице Ефимцева С. В. 10. Всемирный фонд охраны природы «Национальный парк «Земля Леопарда» в лице Лихачёва Г. В. 11. ГПН по Хасанскому району 12. Посьетский погранотряд |
| --- | --- |

| 9. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения целевой аудитории в мероприятия проекта) | № п/п; Результат; Числовой показатель (сколько?). 1; Увеличение количества членов ДПД «Меловой период» по истечении срока проекта до…; 45 человек. 2; Создание ячеек ДПД в населённых пунктах; 8 населённых пунктов. 3; С помощью мониторинга противопожарной безопасности и тушения пожаров, уменьшение площадей выгорания при лесных пожарах на …; 25%. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | № п/п; Результат; Качественный показатель (что изменилось). 1; Бережное отношение населения к природе; Уменьшение влияния человеческого фактора при возникновении природных пожаров. 2; Улучшение навыков тушения и улучшение образованности населения в области противопожарной безопасности; Качественное и профессиональное участие в тушении, раннее предупреждение и обнаружение очагов возгорания. 3; Вовлечение молодого поколения в мероприятия, связанные с обеспечением безопасности в сфере борьбы с пожарами; Воспитание духа добровольчества, воспитание преемственности поколений.. |

|  |  | 10. Бюджет проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода |  | Цена за шт. | Количество | Собственный вклад (может быть равен 0) | Запрашиваемая сумма |
|  | Приобретение ранцевых бензиновых воздуходувных устройств ECHO bp770 |  | 42300 | 11 | В наличии 5 воздуходувок 179950 | 253800 |
|  | Приобретение ранцевых опрыскивателей GRINDA«FinaSpray» емкостью 15 литров |  | 1865 | 2 | В наличии 2 опрыскива-теля 3730 | 0 |
|  | Приобретение противогазов для индивидуальной защиты |  | 700 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение топлива для заправки воздуходувных устройств |  | 40,60 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Масло для воздуходувных устройств |  | 690/1 литр | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Радиостанции |  | 7000 | 5 | В наличии 5 штук 35000 | 0 |
| 7 | Аппарат зажигательный «3А-5 Линда» |  | 6000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Фильтры для воздуходувок |  | 560 | 2 | 130 | 990 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 218810 | 254790 |

11. Приложения (Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта.

На момент подачи заявки уже имеются факты, подтверждающие актуальность деятельности уже существующей ДПД «Меловой период» в селе Цуканово. http://www.otvprim.ru/society/primorskij-kraj_24.05.2016_38404_dobrovolnaja-pozharnaja-druzhina-sela-tsukanovo-spasaet-prirodu-uzhe-pjat-let.html https://new.wwf.ru/resources/news/arkhiv/dobrovolnye-pozharnye-iz-sela-tsukanovo-poluchili-udostovereniya-mchs/ https://primamedia.ru/news/432429/ http://greenpressa.ru/%5Bterm-raw%5D/pozhar-legche-predotvratit-chem-potushit-wwf-vedet-profilaktiku-pozharov-v-mestah Приложение: «ДПД Меловой период» Архив WinRAR. - Рекомендательные письма – 6 шт. - Выписка из реестра ДПД - 1 шт. - Удостоверение С. Башаров - 1 шт. - Распоряжение думы Хасанского р-на о награждении - 1 шт. - Грамоты и благодарности - 5 шт. - Информационная листовка – 1 шт. - Фото информационных стендов - 2 шт. - Фото о стоимости необходимого оборудования - 3 шт. - Фото с сайта http://fires.kosmosnimki.ru/ о площади выгорания - 1 шт.