PAGE  
2

Описание дизайн – проекта 
	Название проекта


	Да, эта улица! Да, этот дом!

	Направление реализации проекта
	Доброе сердце

	Авторы проекта

Руководитель проекта
	Рыбакова Марина Александровна

	
	Рыбакова Марина Александровна

	
	

	
	Ульяновская область, Чердаклинский район, село Андреевка

	
	

	
	сотовый 8(999)194-98-20                 

	
	

	
	ignatowamarina66@yandex.ru

	География проекта


	10 улиц села Андреевка Чердаклинского района Ульяновской области

	Сроки реализации проекта
	

	
	3,5  месяца

	
	

	
	01 февраля 2023 года


	
	

	
	10 мая 2023 года

	 Краткая аннотация


	Наш проект «Да, эта улица! Да, этот дом!» реализуется для волонтеров «серебряного возраста», пожилых людей категории «дети - войны», «труженики тыла» и на малообеспеченные семьи на 10 улицах села Андреевка Чердаклинского района Ульяновской области. 

Мы планируем:

Обозначить дома волонтеров «серебряного возраста», детей войны и тружеников тыла, малообеспеченных жителей уличными наружными надомные знаками, для упрощения в ориентирование выездной скорой медицинской помощи и посещения волонтерами «серебряного возраста» подопечных для оказания адресной помощи. А так же поощрить работу волонтеров «серебряного возраста».
Для этого:

Промониторим по улицам нуждающихся в надомных знаках. 
Закажем надомные знаки в специализированном магазине (салоне, ИП)
Создадим отряд добровольцев из числа волонтеров «серебряного возраста», членов ТОС «Андреевское», для размещения надомных знаков на домах. 
Проведем торжественное мероприятие на каждой улице по установке таблицы с названием улицы (10 мероприятий)
Информируем реализацию проекта в сети Интернет.
В результате этого проекта у нас будут:

Поощрены волонтеры «серебряного возраста» не менее 10 человек. Обозначены 10 улиц, дома волонтеров «серебряного возраста»,  детей войны и тружеников тыла, малообеспеченных жителей уличными наружными надомные знаками.

	Обоснование социальной значимости проекта

	В селе Андреевка на постоянной основе проживает 540 человек, из них 200 людей пожилого возраста (+ 65). «Детей войны» - 6, «тружеников тыла» - 28, малообеспеченных семей – 106 (многодетных 8), инвалидов 1-2 групп – 10 человек. Домовладений 415. Волонтеров «серебряного возраста» - 10, из них зарегистрированных на сайте Добро.ру – 5 человек.
В селе Андреевка 10 улиц. Ни на одной из них нет табличек с названием улицы в начале или в конце. Номера домов написаны краской и давно уже незаметны на многих домах. Возникла острая необходимость, в обозначении улиц и номера дома табличками, так как были случаи, когда скорая медицинская помощь не могла вовремя прибыть к пациенту, опаздывали из – за поиска нужной улицы и дома, а порой и вовсе не находила его дом. Особенно в зимний период, когда на улице темно и нет прохожих. Не всегда поможет или сработает навигатор в машине, так как в сельской местности часто дома расположены в хаотичном порядке, бывают перебои с интернетом, а порой  и отсутствие навигатора в машине.
Волонтеры молодежного отряда, да и волонтеры «серебряного возраста», так же долго плутают в поисках нужного адресата.



	Основные целевые группы, на которые направлен проект 
	Волонтеры «серебряного возраста». Пожилые и малообеспеченные жители села Андреевка (+65), инвалиды 

	Основная цель 

и задачи проекта


	Цель: Обозначить дома волонтеров «серебряного возраста», детей войны, тружеников тыла и малообеспеченных жителей уличными наружными надомные знаками, для упрощения в ориентирование выездной скорой медицинской помощи и посещения благополучателей волонтерами «серебряного возраста».
Задачи проекта: 
Задача №1: Промониторить 10 улиц, с выявлением непронумерованных домов. 

Задача №2: Заказать уличные надомные знаки не менее 150 штук.

Задача №3: Создать отряд добровольцев из числа волонтеров «серебряного возраста» и членов ТОС «Андреевское» в количестве не менее 10 человек.
Задача №4: Провести торжественные мероприятия не менее 10 штук по установке знаков 
Задача №5: Информировать реализацию проекта в сети Интернет и в СМИ

	Качественные результаты проекта 

(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

	За хорошую работу волонтер «серебряного» возраста будет поощрен надомной вывеской (нуждающийся).

Успешная реализация проекта позволит быстро сориентироваться скорой медицинской помощи в нахождении нужного адреса и своевременно оказать медицинскую помощь.
1. Волонтеры молодежного отряда «ТУТ – Трудись, Учись, Твори, имя волонтера достойно неси» 20 человек провели мониторинг нуждающихся в надомной уличной вывеске. Отряд образован в июле 2022 года. 25 волонтеров прошли обучение в ТОС «Андреевское». Они выявили дома на 10 улицах, на которых нет номерных знаков.
2. Волонтеры «серебряного возраста» 10 человек, так же прошедшие обучение волонтерской деятельности, составили и уточнили списочный состав волонтеров «серебряного возраста», пожилых жителей села категории «дети - войны», «труженики тыла» и малообеспеченных в администрации села.

3. Администратор села и председатель ТОС «Андреевское», являющиеся волонтерами «серебряного возраста», получили согласие или отказ на изготовление знака на дом от каждого нуждающегося. Охват не менее 150 человек.
4. Заказали надомные знаки в специализированном магазине (салоне, ИП)
5. Создали отряд добровольцев из 10 членов ТОС «Андреевское» и волонтеров «серебряного возраста», для размещения надомных знаков на домах. 

6. Провели 10 торжественных мероприятий на каждой улице по установке таблицы с названием улицы.

7. Информировали реализацию проекта в сети Интернет.

	Дальнейшее развитие проекта

	Отслеживание состояния надомного знака и рекомендации жителям села сделать тоже на своих домах.

	Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением периодов их осуществления)

	Дата проведения мероприятия/ период

Мероприятие и его краткое описание
Результаты (должны содержать цифровые значения)

01.02.2023 – 01.03.2023

Мониторинг. Волонтеры молодежного отряда обходят улицы села и выявляют дома,  нуждающихся в надомной уличной вывеске. 

Выполнили мониторинг на 10 улицах села, 20 волонтеров обошли 415 домовладений. Выявили дома без уличной вывески.

01.03.2023 – 01.04.2023

Составление и уточнение списка «серебряных» волонтеров, пожилых жителей села категории «дети - войны», «труженики тыла» и малообеспеченных в администрации села.

10 волонтеров «серебряного возраста» составили список пожилых жителей села категории «дети - войны», «труженики тыла»,  малообеспеченных и волонтеров «серебряного возраста» и согласовали в администрации села.

01.03.2023 – 01.04.2023

Собеседование с благополучателями. Получение согласия или отказа.

Провели собеседование со 150 благополучателями. Получили согласие на установку надомной вывески.

01.04.2023-10.04.2023

Заключение договора с подрядчиками на изготовление надомных знаков

Заключили договор с подрядчиком по изготовлению знаков и договор с волонтерами по установке знаков. 

10.04.2023- 01.05.2023

Заказ и изготовление надомных знаков по договору

Изготовили не менее 150 надомных знаков

01.05.2023 – 02.05.2023

Создание отряда добровольцев для размещения надомных знаков на домах. 

В отряд вошли 10 членов ТОС «Андреевское» и волонтеров «серебряного» возраста.
01.05.2023 – 08.05.2023

Размещение надомных знаков на домах.

Повесили не менее 150 штук надомных знаков на дома благополучателей 

01.05.2023 – 08.05.2023

Торжественные мероприятия по установке таблицы с названием улицы.

Провели 10 торжественных мероприятий по установке таблицы с названием улицы. 

01.02.2023 – 10.05.2023

Информирование реализации проекта в сети Интернет.

Информировали о реализации проекта в сети Интернет, не менее 14 заметок



	Резюме основных исполнителей проекта

(Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта)

	Руководитель проекта
	Рыбакова Марина Александровна – автор проекта, председатель ТОС «Андреевское», руководитель ЦАД «Десерт жизни», волонтер «серебряного возраста».

	Исполнитель 1
	Кузнецова Марина Андреевна – волонтер проекта, член ТОС «Андреевское», руководитель молодежного отряда «ТУТ»

	Исполнитель 2
	Ярош Елена Ивановна – волонтер «серебряного возраста», член Совета ТОС «Андреевское»

	Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта

(укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались и использовались  средства на реализацию проекта)

	Администрация МО «Калмаюрское сельское поселение» - 5 700 руб. (саморезы + шуроповерт)
Софинансирование (добровольческая работа) членами ТОС «Андреевское», волонтерами «серебряного возраста» и молодежным отрядом «ТУТ»  – 8 000  руб.


	Детализированная смета расходов (подробно указываются необходимые расходы)

	 

	№
	Статья расходов
	Стоимость (ед.), руб.
	Кол-во ед
	Всего, 

руб.
	софинансирование 


	запрашиваемая сумма

	1.
	Надомные вывески с названием улицы и номера дома
	700
	150 шт
	105 000
	
	105 000

	2.
	Шуроповерт
	5 000
	1 шт
	5 000
	5 000
	

	3.
	Саморезы
	250
	2 кг 
	500
	500
	

	4.
	Бита
	100
	2 шт
	200
	200
	

	5.
	Информирование реализации проекта в сети Интернет ТОС https://ok.ru/group/61400430805048
https://vk.com/public210396345
	450
	4
	2 000
	2 000
	

	6.
	Работа добровольцев 
	200
	30
	6 000
	6 000
	

	
	итого
	
	
	Общая сумма расходов
118 700
	софинансирование

    13 700

	необходимая сумма

105 000


Руководитель проекта             ________________М.А. Рыбакова__________         

          подпись 

