**Название проекта** «Антинаркотический десант»

**Формулировка актуальной социальной проблемы**

  Проблема наркомании сегодня очень актуальна, особенно среди молодежи, поскольку именно эта категория населения наиболее подвержена воздействиям и наименее защищена от социальных проблем.

С распространением синтетических наркотиков и уходом наркорынка в Интернет проблема вовлечения молодежи в употребление и распространение наркотиков еще более усугубилась.

В данной ситуации необходимо мощное информационное воздействие на молодежь с целью формирования антинаркотического мировоззрения. Источником этого воздействия должны быть интересные, успешные, позитивные люди – представители активной молодежи, спортсмены, молодые специалисты/активисты -представители правоохранительных органов, здравоохранения и т.д.

**Цель проекта**

Формирование антинаркотического мировоззрения у молодежи.

**Задачи**

1. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Повышение мотивации молодежи к ведению активного образа жизни на примере реальных историй успешного становления представителей актива антинаркотического десанта.
3. Вовлечение в добровольчество, спорт, творчество.
4. Профилактика противоправного поведения в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних и молодёжи.

**План работы (ответственные)**

Подготовительный этап – июнь.

1. Определить возможные кандидатуры для формирования антинаркотического десанта (из числа зиминцев – кандидатов в мастера спорта, опытных добровольцев, молодых активных специалистов из разных профессиональных сфер, возможно, привлечение специалистов из других городов).
2. Определить формы реализации мероприятий проекта.
3. Разработать логотип антинаркотического десанта с целью изготовления сувенирной продукции.
4. Разработать план-график работы, согласовать с образовательными организациями.
5. Разместить информацию о старте проекта в СМИ.

**Ответственный:** Скуратова Сабина – доброволец антинаркотического волонтерского движения молодежи «Интерактив»

Основной этап – выездные акции в образовательные организации.

1. 2-6.09.2020 года – МБОУ «СОШ №5»
2. 16-20.09.2020 года – МБОУ «СОШ №8»
3. 23-27.09.2020 года – МБОУ «СОШ №26»
4. 30.09-4.10.2020 года – МБОУ «СОШ №7»
5. 7-11.10.2020 года – МБОУ «СОШ №10»
6. 14-18.10.2020 года – МБОУ «СОШ №9»
7. 21-25.10.2020 года – МБОУ «Зиминский лицей»
8. 28.10-1.11.2020 года – ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»
9. Освещение хода реализации проекта на всех этапах в СМИ.

Заключительный этап – 11-15.11.2019 года

1. Освещение итогов реализации проекта в СМИ.

**Критерии оценки эффективности проекта**

Количество охваченных образовательных организаций.

Количество молодежи, принявшей участие в реализации проекта.

**Риски проекта и пути их преодоления**

Трудности в формировании актива антинаркотического десанта, его непостоянный состав – для привлечения специалистов будем прибегать к помощи отдела по молодежной политике администрации города Зимы.

**Список разработчиков проекта:**

**1. Скуратова Сабина**

1. **Абросимова Елена**
2. **Тимкина Анастасия**