**Проект на конкурс**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Грантовая номинация, которой преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту** | Содействие развитию активной гражданской жизненной позиции молодежи |
|  | *Следует выбрать одну грантовую номинацию из списка:* *«Содействие развитию активной гражданской жизненной позиции молодежи»;**«Гражданское и патриотическое воспитание молодежи»;**«Создание комфортной среды проживания и формирование здорового образа жизни»;**«Развитие студенческого самоуправления»**«Развитие креативных индустрий».* |
| **2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант** | Фотопроект «Волонтеры в лицах» |
|  |  |
| **3. ФИО заявителя проекта** | Шабалин Дмитрий Сергеевич |
|  |  |
| **4. Мобильный телефон** | +7-913-207-01-84 |
|  |  |
| **5. Электронная почта** | pakksenia@mail.ru |
|  |  |
| **6. Ссылка на профиль в социальной сети «ВКонтакте»** | https://vk.com/etojiviefoto |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Краткое описание проекта** |  В нашем городе немало людей ежедневно безвозмездно трудятся на благо других. Очень хочется отметить и поблагодарить каждого. Именно поэтому родилась идея создать фотовыставку «Волонтеры г. Новосибирска в лицах».22 июля 2022 года в пространстве «Продвижение» мы собрали 77 человек волонтеров. Фотограф Никита Хнюнин провел фотосъемку. В съемке участвовали волонтеры АНО Центр «Добрые Руки», Добровольческое движение «Открытое Сердце», Центр помощи и социальной адаптации инвалидов «Взрослые дети», «Центр серебряного волонтерства», волонтерский отряд Западно-Сибирской железной дороги, СКБ «Контур», Городской штаб добровольцев, СО АНО «Неизвестные люди», ВОД «Волонтеры ПОБЕДЫ», ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (местное отделение Дзержинского района», волонтерский отряд Новосибирской области, ОО "Красный Крест". 88 фоторабот приняли участие в экспонировании. За каждым портретом – личная история «С чего началось активное участие в волонтерстве? Что сподвигло?».Проект «Фотовыставка «Волонтеры в лицах» транслирует социальное волонтерство - добровольческую деятельность, которая направлена на оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения, которые нуждаются во внимании или постоянном уходе. 30 сентября 2022 года состоялось открытие фотовыставки, которая вызвала широкий отклик у горожан. Выставку посетило: 3187 читателей и 1420 человек-участников мероприятий Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, итого за период экспонирования 4607 человек познакомились с фотопроектом.Фотовыставка экспонировалась 9 декабря 2022 года в рамках проведения Премии Общественной палаты Новосибирской области за вклад в области благотворительности и добровольчества «Во Благо».В 2023 году есть желание привлечь большее количество волонтеров из разных благотворительных организаций города Новосибирск, создать 100 фотопортретов, каждый из которых «расскажет» свою историю об активном участии в добрых делах. |
|  |  |
| **8. Обоснование социальной значимости проекта** | Многие считают, что рассказывать о благотворительных пожертвованиях и других сделанных добрых делах — нескромно и даже некрасиво. Благотворительные организации, напротив, призывают: рассказывайте окружающим обо всем хорошем, что совершили. Свою позицию общественные организации объясняют просто: чтобы расширить круг добрых дел, их надо популяризировать. Рассказывая о сделанном пожертвовании или добром деле, вы подаете пример благотворительности, которому последуют ваши знакомые и друзья. |
|  |  |
| **9. Цель проекта** | Вовлечь в сферу волонтерства большее количество людей, желающих помогать. Транслировать информацию в массы о волонтерстве. |
|  |  |
| **10. Задачи проекта** | 1. Сформировать список участников-волонтеров фотовыставки. |
|  | 2. Согласовать площадку для проведения мероприятия. |
|  | 3. Провести фотосъемку волонтеров. |
|  | 4. Подготовить фото для экспонирования. |
|  | 5. Проведение мероприятия «Фотопроект «Волонтеры в лицах» 2023». |
|  |  |
| **11. Партнёры проекта**  | **Партнер** | **Вид поддержки** |
|  | АНО Центр «Добрые руки» | Информационно, организационно |
|  | ГПНТБ СО РАН | Информационно, организационно |
|  | Общественная палата Новосибирской области | Информационно, организационно |
|  | ИП Капишников А.С. | Информационно, организационно, финансово |
|  | ООО «Вершина» | Информационно, организационно, финансово |
|  |  |  |
| **12. Команда проекта** | **ФИО** | **Должность или роль в заявленном проекте** |
|  | **Хнюнин Никита Витальевич** | **Фотограф** |
|  | **Усик Ксения Романовна** | **Координатор проекта** |
|  | **Шабалин Дмитрий Сергеевич** | **Руководитель проекта** |

|  |  |
| --- | --- |
| **13. Как будет организовано информационное сопровождение проекта** | <https://vk.com/etojiviefoto>, добрыеруки54.рф, радио «Городская волна», радио МОСТ |
|  |  |
| **14. Количественные результаты** | **Показатель** | **Ожидаемый результат** |
|  | Волонтеры, принявшие участие в фотосъемке. | 100 человек. |
|  | Изготовленные фотопортреты для выставки. | 100 шт. |
|  | Волонтеры, привлеченные к организации и проведению мероприятия. | 20 человек. |
|  | Выставка «Фотопроект «Волонтеры в лицах» 2023». | 1 шт. |
|  | Количество человек, познакомившихся с фотопроектом в период экспонирования. | 5000 человек. |
|  | Количество благотоврительных общественных организаций, принявших участие в мероприятии. | 15 шт. |
|  |  |
| **15. Качественные результаты** | 100 человек волонтеров, принявших участие в фотовыставке получили общественное признание и благодарность. Не менее 5000 человек ознакомились с фотовыставкой в период экспонирования, узнали как стать волонтером, узнали куда пойти, чтобы помогать. |
|  |  |

**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Датазавершения | Ожидаемые итоги |
|  |  Сформировать список участников-волонтеров фотовыставки. | Приглашение общественных благотворительных организаций города и области к участию в проекте. Анонсирование информации о проекте. | 1.05.2023 | 28.05.2023 | Привлечено к участию в проекте 15 благотворительных общественных организаций. 100 человек волонтеров и добровольцев заявили о своем желании участвовать в проекте, вошли в список участников. |
|  | Согласовать площадку для проведения мероприятия. | Поиск площадки под экспонирование и открытие фотовыставки. Выстраивание договоренностей по проведению мероприятия. | 29.05.2023 | 11.06.2023 | Найдена и согласована площадка для проведения фотовыставки. |
|  | Провести фотосъемку волонтеров. | Поиск площадки для проведения фотосъемки. | 12.06.2023 | 18.06.2023 | Найдена и согласована площадка для проведения фотосъемки участников-волонтеров. |
|  | Провести фотосъемку волонтеров. | Фотосъемка. | 19.06.2023 | 19.07.2023 | 100 волонтеров-участников проекта приняли участие в фотосъемке. |
|  | Подготовить фото для экспонирования. | Обработка фото. | 20.07.2023 | 20.08.2023 | 100 фоторабот обработаны. |
|  | Подготовить фото для экспонирования. | Работа дизайнера над макетом фоторабот. | 21.08.2023 | 30.08.2023 | 100 шт. макетов создано для печати. |
|  | Подготовить фото для экспонирования. | Работа копирайтера над формулированием текста-истории к каждому фото. | 21.08.2023 | 10.09.2023 | Готовы тексты к фотоработам (100 шт.) к размещению на макете. |
|  | Подготовить фото для экспонирования. | Печать фоторабот. | 10.09.2023  | 24.09.2023 | Полностью готовы фотоработы (100 шт.) к участию в фотовыставке. |
|  | Проведение мероприятия «Фотопроект «Волонтеры в лицах» 2023». | Открытие фотовыставки. Экспонирование. | 25.09.2023 | 15.10.2023 | 100 волонтеров приглашены к открытию фотовыставки. 100 фоторабот размещены к экспонированию. |
|  | Популяризация и тиражирование мероприятия в СМИ. | Освещение проекта на официальном сайте организации, в социальных сетях.  | 25.09.2023 | 25.10.2023 | Кол-во публикаций - 10,кол-во источников – 3 (группа ВК, сайт, информационные источники Общественной Палаты НСО) |

*.*

**Расшифровка расходов стоимости реализации проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Имеющиеся для реализации проекта ваши ресурсы** |  Площадка для проведения фотосъемки, команда специалистов для создания, обработки, подготовки фоторабот к печати, партнерские взаимоотношения с благотворительными общественными организациями города и НСО, поддержка Общественной Палаты НСО, опыт проведения и организации фотовыставки в 2022 году. |

|  |
| --- |
| Для организации и проведения фотовыставки необходимо пригласить волонтеров-участников, найти площадку для фотосъемки, провести фотосъемку, фотографии обработать, разработать дизайнеру макета фото+история волонтера, печать фоторабот для выставки, подготовка подарков и благодарственных волонтерам, поиск площадки для экспонирования выставки, размещение фоторабот на площадке экспонирования, открытие выставки-проведение мероприятия.  |

**2. Комментарии к бюджету**

*)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия по календарному плану** | **Наименование статьи расходов** | **Общая стоимость** | **Софинансирование** | **Запрашиваемая сумма** |
|  | Поиск площадки под экспонирование и открытие фотовыставки. Выстраивание договоренностей по проведению мероприятия. | Проведение мероприятия «Фотовыставка «Волонтеры в лицах» 2023» | ***15000*** | ***15000*** | ***0*** |
|  | Поиск площадки для проведения фотосъемки. | Проведение фотосъемки. | ***9000*** | ***9000*** | ***0*** |
|  | Фотосъемка. | Услуги фотографа. | ***20000*** | ***20000*** | ***0*** |
|  | Обработка фото. | Фототехника и ноутбук, лицензия на программы и сервисы для работы с фотографиями, аренда офиса, обслуживание счёта и кассы, налоги. | ***5000*** | ***5000*** | ***0*** |
| Услуги фотографа. | ***25000*** | ***0*** | ***25000*** |
|  | Работа дизайнера над макетом фоторабот. | Услуги дизайнера. | ***15000*** | ***0*** | ***15000*** |
|  | Работа копирайтера над формулированием текста-истории к каждому фото. | Услуги журналиста/копирайтера. Написание текста. | ***10000*** | ***10000*** | ***0*** |
|  | Печать фоторабот. | Таблички А3 формата, прямая интерьерная печать на ПВХ 3 мм. | ***32800*** | ***0*** | ***32800*** |
| Карточки 80\*80 мм. | ***1100*** | ***0*** | ***1100*** |
| Таблички 30\*20 см  | ***17000*** | ***0*** | ***17000*** |
|  | Открытие фотовыставки. Экспонирование. | Брендированная продукция: футболки с лого. | ***71000*** | ***0*** | ***71000*** |
| Печать благодарственных писем для участников фотопроекта. | ***6000*** | ***0*** | ***6000*** |
| Фоторама. | ***19900*** | ***0*** | ***19900*** |
| Аренда музыкального оборудования. | ***10000*** | ***10000*** | ***0*** |
| Услуги ведущего мероприятия. | ***20000*** | ***20000*** | ***0*** |
| Транспортные расходы. | ***10000*** | ***10000*** | ***0*** |
| Аренда конструкции под баннер. | ***3000*** | ***3000*** | ***0*** |
| Печать баннера. | ***5000*** | ***5000*** | ***0*** |
| Аренда металлических сеток для крепления фоторабот (система джокер). | ***5000*** | ***5000*** | ***0*** |
| Зажим для бумаг 51 мм | ***12408*** | ***0*** | ***12408*** |
|  | Освещение проекта на официальном сайте организации, в социальных сетях.  | Печать статьи о мероприятии в журнале. | ***20000*** | ***20000*** | ***0*** |
|  |  | ИТОГО без НДС | ***332208*** | ***132000*** | ***200208*** |
|  |  | НДФЛ 13% (для физических лиц) | ***43187,04*** | ***17160*** | ***26027,04*** |
|  |  | **ИТОГО с НДС** | 375395,04 | 149160 | 226235,04 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Грантовая номинация, которой преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту** | Содействие развитию активной гражданской жизненной позиции молодежи |
|  | *Следует выбрать одну грантовую номинацию из списка:* *«Содействие развитию активной гражданской жизненной позиции молодежи»;**«Гражданское и патриотическое воспитание молодежи»;**«Создание комфортной среды проживания и формирование здорового образа жизни»;**«Развитие студенческого самоуправления»**«Развитие креативных индустрий».* |
| **2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант** | Фотопроект «Волонтеры в лицах» |
|  |  |
| **3. ФИО заявителя проекта** | Шабалин Дмитрий Сергеевич |
|  |  |
| **4. Идея (суть) проекта *(рекламный анонс проекта, чтобы в нем захотелось принять участие)*** | Транслирование информации о добровольчестве в общественные массы. Вовлечение граждан и горожан в волонтерскую деятельность. |
|  |  |
| **5. Целевая аудитория *(например, студенты ВУЗов, добровольческие организации, молодежь от 20 до 24 лет)*** | Добровольческие организации |
|  |  |
| **6. Сроки реализации** | Май 2023 года – октябрь 2023 года |
|  |  |
| **7. Основные результаты** | 100 человек волонтеров приняли участие в фотовыставке. Не менее 5000 чел ознакомились с фотопроектом в период экспонирования.  |
|  |  |
| **8. Ссылка на облачное хранилище с фотографией или логотипом, отражающими суть проекта *(png, jpeg в хорошем качестве)*** | <https://otstv.ru/video/programs/novosti-syuzhety/178244/><https://vk.com/wall-202780433_325><https://rutube.ru/video/a2ca583560a52bca87c8456cedc9a0bb/>https://geometria.ru/reportage/714840-otkrytie-vystavki-volontyery-v-litsakh/ |
|  |  |