**Министерство образования Российской Федерации**

**Управление образования и молодежной политики администрации г. Рязани**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Школа №68»**

**390048, ул.Новоселов, 30-б т. (4912) 41-30-16**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ school- 68@ mail.ru**

**МБОУ «Школа № 68» г. Рязань**

**КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номинация конкурса** | «Уверенные в будущем» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | «Прадед с тобой» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оргкомитет проекта** | Морозова Ангелина – руководитель проект, информационное просвещение на сайте школы. |
| Матыкина Екатерина – руководитель проекта. |
| Добычина Анастасия Николаевна – руководитель проекта. |
| Гришаевна Анастасия Константиновна – информационное просвещение в социальных сетях, техническое обеспечение. |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **География проекта** | **МБОУ «Школа 68»** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок реализации проекта** | 7 месяцев |
| Октябрь 2019 |
| Май 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Краткая аннотация** | Проект «Прадед с тобой» направлен на патриотическое воспитание обучающихся через проведение информационных, военно-патриотических и творческих мероприятий, посвященных 75-летию победы над фашизмом в ВОВ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект**  **Актуальность проекта для молодёжи** | Великая отечественная война – это особенный этап в истории нашей страны. Он связан и с большой гордостью, и с огромной печалью. Миллионы людей погибли в сражениях, чтобы мы могли жить. Прошло не так много времени с тех пор, как перестали греметь выстрелы, но мы уже стали забывать о подвигах и тех, кто их совершал.  **А Актуальность** проблемы с сохранением памяти о ВОВ растет с каждым годом. Несколько поколений сменилось со времен Великой Отечественной Войны и для современной молодежи теряется смысл значения самого слова «война», и какой ценой нашим предкам досталась Победа. Данный проект поможет сохранить память о войне, о героях, об их подвигах, благодаря которым в нашей стране сейчас царит мирное время. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Основные целевые группы, на которые направлен проект** | Учащиеся школы №68, учителя, волонтеры, активисты РДШ, жители микрорайона |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Основная цель проекта** | Разработка и апробация модели гражданско-патриотического воспитания в условиях школьного образовательного процесса младшей, средней и старшей школы путем проведения цикла мероприятий. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Задачи проекта** | * собрать и представить информацию о героях войны; * систематизировать информацию ключевых сражений городах нашей страны; * реализовать программу мероприятий гражданско-патриотического и духовно-нравственного направлений с последующей оценкой качества результативности. * - обеспечение содержательного и информационного наполнения и сопровождения проекта - получение участниками проекта теоретических и практических знаний о гражданском воспитании. |

|  |
| --- |
| **6. Методы реализации проекта** |
| Реализация проекта предполагает 3 этапа:   1. Начальный этап - открытие проекта октябрь 2019 |
| 1. Основной этап – проведение мероприятий ноябрь 2019 - апрель 2020 |
| 1. Итоговый этап – бал победы май 2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Календарный план мероприятий реализации проекта** | | | | |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | **Количественный показатель реализации** | **Цель** |
| **1** | Открытие проекта «Прадед с тобой» | Октябрь 2019 | В качестве организаторов задействовать: 20 человек из 11 классов, в качестве зрителей оставшиеся 11 классы и параллель 10 классов. | Ознакомить учащихся с целями проекта, основным значением слова «война» |
| **2** | «Города-герои» | Декабрь 2019 | В качестве организаторов задействовать: 20 человек из 10 классов, в качестве зрителей оставшихся 10 классы + 9 классы | Ознакомить учащихся с городами героями во время ВОВ. |
| **3** | «За синий платочек» Основные сражения ВОВ | Январь 2019 | В качестве организаторов задействовать: 20 человек из 9 классов, в качестве зрителей оставшихся 9 классы + 8 классы | Ознакомить учащихся с главными сражениями в период ВОВ. |
| **4** | «Кинолента памяти» | Февраль 2020 | В качестве организаторов задействовать: 20 человек из 8 классов, в качестве зрителей оставшихся 8 классы + 7 классы | Ознакомить учащихся с военным кинематографом. |
| **5** | Ежегодный песенный фестиваль «7 нот»  (посвященный 75-летию победы)  ОНЛАЙН | Март 2020 Февраль 2020 | В качестве организаторов задействовать: 20 человек из 7 классов, в качестве зрителей оставшихся 7 классы + все желающие, обучающиеся в нашей школе | Ознакомить учащихся с песнями военных лет, путем проведения фестиваля.  <http://school-68.ru/news/pesni_velikoj_pobedy/2020-05-09-1398> |
| **6** | «Военная библиотека» | Март 2020 | В качестве организаторов задействовать: 20 человек из 6 классов, в качестве зрителей оставшихся 6 классы + 5 классы | Ознакомить учащихся с военной библиотекой, путем рассказов о произведениях художественной и исторической литературы, в которых описываются ключевые события войны.  <http://school-68.ru/news/k_75_letiju_so_dnja_podviga_f_a_poletaeva/2020-02-10-1315> |
| **7** | Рассказы о героях-Рязанцах  ОНЛАЙН | Апрель 2020 | В качестве организаторов задействовать: 20 человек из 5 классов, в качестве зрителей оставшихся 5 классы + все желающие обучающиеся в нашей школе | Ознакомить учащихся с героями нашего региона.  <http://school-68.ru/news/moej_semi_vojna_kosnulas/2020-05-09-1403> |
| **8** | Бал победы | Май 2020 | В качестве организаторов задействовать: 25 человек из 10-11 классов(администрация школы), в качестве участников все желающие обучающиеся в школе 68 и школе 51. | Анализ итогов реализации проекта «прадед с тобой». Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Ожидаемые результаты** | |
| **Количественные показатели** | 1. Увеличение численности учащихся на 45%, занимающихся поиском информации о героях ВОВ.  2. Около 1000 человек узнали о главных сражениях, подвигах, этапов войны.  3. 7 публикаций в социальных сетях.  4. 165 учащихся стали организаторами, приняли участие в реализации проекта. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Качественный показатель** | -улучшение качества подготовки волонтеров школы к проведению социальных проектов;    -упорядочивание работы парламента по направлению гражданской активности. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид поддержки** | |
| **Организационный** | -Собственный вклад  - Волонтеры школы |

|  |
| --- |
| **9. Мультипликативность** |
| Опыт по реализации проекта может быть распространен в любой школе. Информация размещена в интернете в группах «Вконтакте», также сайте школы. |