Приложение №1

к заявке.

**Сроки реализации социального проекта**

**«Два зайца»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование****мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые** **результаты****мероприятия** |
| **2021****год** | **2022****год** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Возникновение идеи и обоснование значимости проекта | июнь |  | Создание проекта. |
|  | Оформление заявки на участие в конкурсе | До 05 июля |  | Принятие заявки к рассмотрению |
|  | Информирование населения  |  | январь | Распространение информации среди населения о начале реализации Проекта |
|  | Организация и проведение заседаний инициативной группы по обсуждению проекта  |  | Январьфевраль | Создание инициативной группы Проекта с целью контроля за ходом реализации Проекта |
|  | Разработка занятий с волонтерами для реализации проекта. |   | Январьфевраль | Разработка материалов для использования при проведении бесед, встреч, экскурсий и т.д. |
|  | Согласование мест проведения социальной ярмарки с заинтересованными сторонами. |   | Февраль - март | Получение разрешений и согласований о сотрудничестве с органами муниципальной и региональной власти, общественными и образовательными организациями. |
|  | Формирование группы добровольцев  |  | Январь- март | Формирование группы добровольцев – 62 человека, проведение разъяснительной работы о целях и задачах проекта. |
|  | *Создание макетов информационных стендов (баннеров).* |  | февраль | Разработка макетов, афиш, баннеров . |
|  | Изготовление информационных материалов (листовки, буклеты) для просвещения населения |   | март | Распространение информационных материалов среди жителей для увеличения участников ярмарки. |
|  | Приобретение оборудования, товаров для ярмарки |  | Февраль - Март  | Получение оборудования, товаров. |
|  | Проведение обучения и сборов волонтеров  |   | Апрель  | Проведение инструктажей. Собеседований. |
|  | *Проведение социальной ярмарки «Два зайца»* |   | Май  |  Установка оборудования ярмарки, размещение информационных стендов. Проведение ярмарки. |
|  |  Вручение адресной помощи благополучателям (Детям с ОВЗ) |  | Июнь  | Проведение торжественного мероприятия с приглашением волонтеров , участников, партнеров и благополучателей проекта. |
|  | Информирование населения реализации проекта.  |   | май | Информирование о реализации Проекта через СМИ, социальные сети. |
|  | *Отчет на сайте* [*https://dobro.ru/*](https://dobro.ru/) |  | май | Оценивание работы волонтеров. Оформление видео и фотоотчетов. Анализ проведенных мероприятий. |
|  | Направление ходатайства в Комитет Волгоградской областной Думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму  |  | июнь | Распространение полученного опыта на территории Волгоградской области.  |