КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

АРТЭКОПАДЫ

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкетирование и привлечение эковолонтеров в колледже | 12.01 -01.02.2021; 02.09.2021-20.09.2021 | Списки эковолонтеров проекта с контактными данными |
|  | Создание организационного комитета мероприятий в рамках проекта. | 01.02.2021 - 20.02.2021 | Объединение инициативной группы в количестве 10 человек |
|  | Создание странички в соцсетях по проекту и начало активного медиапривлечения к проекту | 10.09.2020 | Страничка в соцсети ВКонтакте, Сотрудничество с волонтерскими организациями и центрами для совместного продвижения проектов и привлечения волонтеров из других волонтерских организаций, привлечение АНО «Твой час» (волонтерское приложение) |
|  | Заключение договоров с типографиями и фотостудиями, волонтерскими организациями города и области | 01.02.2021-01.04.2021 | Договора с типографиями и фотостудиями для увеличения сбора сырья, возможностью пользоваться остатками от производства, бесплатное использование оборудования или использование со скидками; Заключение не менее 3 договоров и работа по привлечению волонтеров в проект из вне, заключение не менее 2 договоров и привлечение не менее 100 волонтеров для разных видов деятельности (сбор сырья, сбор информации, дизайн, работа по сбору, проведение мастер классов и т.д.) |
|  | Закупка оборудования для реализации проекта и расходных материалов | 01.04.2021 -01.06.2021 | Закупка оборудования: ноутбук, цветной принтера, картридж (4 шт.), фотоаппарата (1 шт.), гильотинного резака для бумаги – (1 шт), переплетчик (1 шт); Расходные материалы: Пружины металлические для переплета, 14 мм (10 шт) Пружины металлические для переплета, 8 мм (50 шт) Картриджи для цветной печати (4 шт) |
|  | Проведение обучения по дизайну с волонтерами Фотодизайн, Дизайнерская обработка | 01.04.2021 –01.06.2021; 02.09.-10.11.2021 | Обучение обработки фотографий и картин у профессиональных дизайнеров/художников для изготовления первых страниц Артэкопадов Проведено не менее 10 занятий, привлечено не менее 2 специалистов, обучено не менее 15 волонтеров-дизайнеров |
|  | Проведение воркшопов по изготовлению артэкопадов (сборка) | Апрель 2021, октябрь 2021 | Проведено 2 воркшопа, изготовлено не менее 100 артэкопадов |
|  | Проведение мастер классы и выставок | Март 2021, ноябрь 2021 | Проведено 6 мастер-классов, изготовлено не менее 100 артэкопадов, проведено 3 выставки с привлечением не менее 15 дизайнов обложки |
|  | Подготовка отчетной документации по реализации проекта. | 20.11.2021 – 10.12.2021 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. |

СМЕТА ПРОЕКТА

АРТЭКОПАДЫ

| № | Наименование статьи расходов | Стоимость (руб.) | Кол-во | Ед. измерения | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закупка оборудования для реализации проекта и расходных материалов Закупка Ноутбука Характеристики: ASUS ROG GM501GS-EI007T, 90NR0031-M00170 | 107110,00 | 1 | шт | 107110,00 |
|  | Принтер струйный Epson L132 | 10999,00 | 1 | шт | 10999,00 |
|  | Чернила водорастворимые SK-E-T6641 Bk (C13T66414A) Аналог: Картридж Epson T6641 (C13T66414A) Цвет: Черный Ресурс: 70ml | 316,00 | 4 | шт | 1264,00 |
|  | Чернила водорастворимые SK-E-T6642 C (C13T66424A) Аналог: Картридж Epson T6642 (C13T66424A) Цвет: Голубой Ресурс: 70ml | 316,00 | 4 | шт | 1264,00 |
|  | Чернила водорастворимые SK-E-T6643 M (C13T66434A) Аналог: Картридж Epson T6643 (C13T66434A) Цвет: Пурпурный Ресурс: 70ml | 316,00 | 4 | шт | 1264,00 |
|  | Чернила водорастворимые SK-E-T6644 Y (C13T66444A) Аналог: Картридж Epson T6644 (C13T66444A) Цвет: Желтый Ресурс: 70ml | 316,00 | 4 | шт | 1264,00 |
|  | Зеркальный фотоаппарат Nikon D700 Body | 55000,00 | 1 | шт | 55000,00 |
|  | # Резак для бумаги Steiger M-4320 Артикул: 114-037342– (1 шт), | 43 546 | 1 | шт | 43 546 |
|  | # Доставка Резака | 4000,00 | 1 |  | 4000,00 |
|  | Брошюровщик Brauberg B20 (1 шт); | 9300,00 | 1 | шт | 9300,00 |
|  | Расходные материалы: Пружина Fellowes FS-53274, 14 мм(100 шт) | 1450,00 | 20 | упак | 29000,00 |
|  | Fellowes fs-53261, black пружина для переплета, 8 мм (100 шт) | 1810,00 | 30 | упак | 54300,00 |
|  | Проведение обучения по дизайну (возможно онлайн) Фотодизайн, Дизайнерская обработка | 300,00 р/занятие/человек | 10/15 | Часов/человек | 45000,00 |
|  | Мерч: Майка с логотипом | 550,00 | 20 | штук | 11000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 374311,00 |