Заявка на участие

в конкурсе молодежных проектов регионального молодежного

форума-конструктора «РИФЕЙ 2.0. Трансформация»

| Номинация Конкурса | «ЭкоОренбуржье» |
| --- | --- |

| Название проекта | Проект по раздельному сбору отходов «Чистый Гай» |
| --- | --- |

| Оргкомитет проекта | Петрунина Наталья Александровна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | Оренбургская обл., г. Гай, пер. Суворова, д. 4а |
|  | Адрес |
|  | +79058805597 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | Saveleva.n91@gmail.com |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | https://vk.com/gmcgai |
|  | Адреса социальных сетей проекта (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.) |

| Команда проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Роль и функциональные обязанности в ходе реализации проекта и компетентность (образование, опыт профессиональной деятельности) | Контактные данные |
|  | Петрунина Наталья Александровна | Руководитель проекта. Специалист по работе с молодежью в МБУ "Городской молодежный центр". Образование высшее, НОУВПО "СФГА", специализация "Государственное и муниципальное управление". Эковожатая отделения Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» в Гайском городском округе. | +79058805597 |
|  | Фомина Ирина Васильевна | Координатор проекта. Ученица 9 класса МАОУ "СОШ №10" г. Гая. Активист, волонтер – эколог местного отделения организации «Делай!». | +79068471187 |
|  | Васькова Елена Владимировна | Аналитик проекта, исполнитель. Ученица 9 класса МАОУ "СОШ №10" г. Гая. Активист, волонтер – эколог местного отделения организации «Делай!». | +79228049719 |
| Наставники проекта |  |  |  |
| № | Ф.И.О. | Компетентность (образование, опыт профессиональной деятельности) | Контактные данные |
| 1 | Вишняков Николай Николаевич | Региональный менеджер Движения ЭКА по Оренбургской области, координатор отделения Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» в Гайском городском округе. Консультирует и выступает в роли коучера по вопросам экологии | n.vishniakoff@yandex.ru |

| 1. География проекта | Гайский городской округ |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты, на которые распространяется проект |

| 2. Сроки реализации проекта | Начало реализации | Окончание реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Январь 2022 | Май 2022 |
|  | (месяц, год) | (месяц, год) |

| 3. Краткая аннотация проекта | «Мусорная» проблема одна из наиболее актуальных для России. В процессе развития человеческой цивилизации абсолютное количество твердых бытовых отходов неуклонно возрастает и является серьезным источником загрязнения и экологической угрозой. Ежегодно в России образуется около 7 млрд. т. отходов, из которых вторично используется лишь 2 млрд. тонн. В среднем принято считать, что на одного жителя в год накапливается 250 кг мусора. Человек не может жить, не оставляя после себя твердые бытовые отходы (ТБО). Количество их зависит от величины города, характера используемых в нем отопительных систем и вида топлива, от развития сети общественного питания, степени благоустройства, местного климата. Практически 90% твердых бытовых отходов можно переработать и дать им вторую жизнь, о чем свидетельствует опыт других стран. Сегодня добровольческое экологическое движение переживает подъем, развиваясь во всех населенных пунктах Российской Федерации, в самых отдаленных уголках страны. В Гайском округе с 2020 года реализуются мероприятия Движения ЭКА, с 2021 года – создано местное отделение волонтеров-экологов "Делай". Реализуемые в рамках проекта мероприятия позволят привлечь в ряды эковолонтеров новых участников, привлечь внимание жителей округа к проблеме сортировки мусора. |
| --- | --- |

| 4. Описание проблемы, решение/снижение остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи | «Человечество погибнет не в атомном кошмаре – оно задохнется от собственных отходов» (Нильс Бор) Мусор стал неотъемлемой частью нашей жизни, и многие даже не задумываются о том, куда он отвозится и насколько огромны свалки. Ежедневно один человек производит от 750 грамм до 1 килограмма мусора, включая стариков и детей. Это 500 килограммов в год и 28 тонн за жизнь. Каждый год в мире производится около 380 000 000 тонн пластика, а перерабатывается всего лишь 5% - это примерно 15 000 000 тонн. Все остальное выбрасывается и лежит около 400 лет. Вы только представьте себе - один пластиковый стаканчик может пережить несколько поколений людей! На данный момент в России выбрасывается более 70 000 000 тонн мусора, из которых перерабатывается всего 5% ,остальные 95% свозят на полигоны и закапывают. Главная проблема – это проблема бытовых отходов. Ежедневно в населённых пунктах образуется огромное количество бытовых отходов. Нельзя закрывать глаза на тот факт, что огромные горы лежалого мусора это не просто шрам на лице родного посёлка, но и весьма реальная угроза здоровью и даже жизни его обитателей. Неорганизованные свалки различных отходов – это прямая экологическая опасность. ТБО распространяют неприятный запах и являются средой для размножения болезнетворных бактерий, насекомых и грызунов – переносчиков инфекционных заболеваний; серьезную опасность представляет сжигание ТБО (особенно синтетических материалов и веществ) в урнах и мусорных баках, так как при этом в воздух выделяются токсичные вещества, которые быстро попадают в органы дыхания окружающих людей; разбросанный повсюду (на улице, на детских площадках) мусор- характеристика уровня нашей бытовой культуры, среда, в которой все мы живем. Но проблемы сбора и утилизации мусора не следует сводить к простому вывозу отходов с последующим бесконтрольным сваливанием в одну огромную свалку. Правильная организация сортировки промышленного, строительного или бытового мусора и его последующая переработка, пожалуй, еще более сложный и трудоемкий процесс, чем вывоз отходов из жилых зон. Ведь на том месте, где находятся свалки, могли быть разбиты парки, расти леса. Основной проблемой в переработке является сортировка мусора. В России около 1000 предприятий, которые сортируют и перерабатывают отходы, но некоторые из них загружены всего на 18% из-за отсутствия вторсырья. Аналитики Domofond.ru в 2020 году провели опрос 90 тыс. человек с целью определить насколько россияне готовы перейти на раздельный сбор мусора. Выяснилось, что в целом по стране разделять мусор готовы 23,6% респондентов. 8,4% участников опроса ответили: «Да, у меня рядом с домом есть специальный контейнер». Согласны разделять отходы, если у дома установят специальные контейнеры, 15,2% респондентов. Не согласны разделять мусор 71,7% опрошенных. Из них 65,5% заявили, что не будут разделять мусор ни при каких обстоятельствах, еще 6,2% не готовы это делать самостоятельно, но могут доплачивать, чтобы этим занимались специальные службы. Затруднились ответить 4,7%. Почему мы не готовы к раздельному сбору мусора? Во-первых, еще не все привыкли к новым правилам и обладают достаточными знаниями в этой области. К примеру, кто готов ответить, сколько мусорных ведер/пакетов/коробок надо завести для раздельного сбора? Какие отходы и куда сдавать? Что делать с пластиковым мусором? и что, в конце концов, означают цифры в треугольнике, выбитые или нарисованные на пластиковых бутылках, пакетах, стаканчиках и другой упаковке? Во- вторых, людям, которые собирают мусор раздельно или пока только собираются это делать, важна доступность инфраструктуры. В 2021 году Гайский городской округ вошел в федеральную программу по организации раздельного сбора отходов. Во дворах будут установлены специальные контейнеры для сбора стекла, бумаги и пластика. Казалось бы, проблема с доступностью инфраструктуры будет решена. Остается проблема просвещения населения. Важно научить жителей правильно сортировать отходы, объяснить важность РСО в нашей жизни, проинформировать о пунктах приема того или иного вторсырья. Вот на все эти вопросы и должны помочь ответить волонтеры- экологи в рамках проводимых просветительских акций и мероприятий. Проблема сортировки бытовых отходов очень актуальна для нашего региона и каждый из нас может сделать свою малую родину чуточку чище и красивее. |
| --- | --- |

| 5. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Жители Гайского городского округа |
| --- | --- |

| 6. Основная цель проекта | Сформировать новую экологическую культуру и повысить сознательность 45 000 жителей Гайского городского округа через привлечение их к процессу раздельного сбора мусора путем проведения комплекса мероприятий в четыре этапа до мая 2022 года. |
| --- | --- |

| 7. Задачи проекта | 1) Организовать деятельность «Школы юных экологов» |
| --- | --- |
|  | 2) Организовать и провести экологический плоггинг- забег «Стартуем вместе» |
|  | 3) Организовать и провести праздники двора «Экодвор» |
|  | 4)Провести просветительские акции с привлечением волонтеров- экологов по популяризации раздельного сбора мусора. |

| 8. Календарный план реализации проекта (последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных задач, с приведением показателей результативности и период их осуществления) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Решаемая задача (в соответствии с пунктом 7) | Метод/мероприятие и его описание | Сроки (мм.гг) | Показатели результативности |  |
| - 1 |  | Организовать деятельность «Школы юных экологов» | • Проведение рабочих совещаний с командой проекта; • Подготовка и заключение договоров на оказание услуг и приобретение товаров в рамках проекта; • Подготовка (подбор и закупка) необходимых расходных материалов (канцелярские товары, оборудование); • Подготовка помещений и оборудования, методических и информационных материалов для проведения групповой работы; • Разработка содержания программы обучения и групповых занятий, уточнение графиков проведения мероприятий; • Рассылка информационных статей о начале проекта в СМИ; • Набор участников из учащихся ОУ в «Школу юного эколога»; • Проведение обучающих занятий в «Школе юного эколога». | Январь – март 2022 | • Будет проведено 4 рабочих совещания с командой проекта; • Будут подготовлены и заключены договора на оказание услуг и приобретение товаров в рамках проекта; • Будет приобретено необходимое оборудование и расходные материалы для реализации основных мероприятий проекта; • Будут подготовлены помещения на базе МБУ «Городской молодежный центр» для проведения занятий. Разработаны и распечатаны методические и информационные материалы. Подготовлены материалы для раздатки в электронном виде; • Будут разработаны программы образовательных курсов для юных – экологов; • Будут опубликованы 5 информационных статей начале проекта в группах ВКонтакте, официальный сайтах, информац.порталах округа; • Будет набрано 25 участников образовательных курсов; • Будет обучено 25 человек из числа учащихся 7-8 классов ОУ округа, проведено 10 тематических занятий. |  |
|  |  | Организовать и провести экологический плоггинг - забег «Стартуем вместе» |  |  |  |  |
|  |  |  | • Проведение встреч с организаторами забега; • Размещение информации о проведение забега в СМИ; • Набор волонтеров проекта из числа активистов добровольческих отрядов г. Гая и проведение обучения; • Проведение экологического плоггинг- забега «Стартуем вместе». | Апрель 2022 | Будет проведено 3 организационные встречи; • Будет размещено 3 информационных статьи о проведении забега; • Будет набрано 25 волонтеров; • 200 человек примут участие в забеге. |  |
|  |  | Организовать и провести праздники двора «Экодвор» | • Подготовка информационных писем в управляющие компании округа с целью организации и проведения праздника двора «Экодвор» на их территории; • Размещение информации о наборе волонтеров в проект в социальных сетях; • Проведение обучающих семинаров с волонтерами проекта; • Проведение праздников двора «Экодвор». | Май 2022 | • Будет подготовлено и направлено в управляющие компании 4 информационных письма; • Будет подготовлено и направлено в ОУ округа 7 информационных писем, размещено 5 информационных статей о наборе волонтеров в проект; • Будет набрано 20 волонтеров участников проекта, проведено 3 обучающих семинара; • Будет проведено 4 праздника двора, участие в которых примут свыше 800 жителей Гайского городского округа. |  |
| 4. |  | Провести просветительские акции с привлечением волонтеров- экологов по популяризации раздельного сбора мусора | Проведение волонтерами- экологами просветительских акций по популяризации раздельного сбора мусора. | Апрель – май 2022 | В просветительских акциях примут участие свыше 3000 жителей Гайского городского округа. |  |
| 5. |  | Информационное освещение проекта |  | Март – май 2022 | В ходе проекта будут размещены анонсы, информационные статьи, видеоролики об основных мероприятиях проекта. |  |
| 6. |  | Подготовка отчетной документации по проекту |  | Июнь 2022 | Будет подготовлена отчетная документация о реализации проекта. |  |

| 9. Показатели результативности реализации проекта (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | - результате реализации проекта: - обучение в «Школе юных экологов» пройдут 25 человек: - будет проведен экологический плоггинг- забег «Стартуем вместе», участниками которого станут 200 человек; - будет проведено 4 праздников двора «Экодвор» для 800 человек; - в просветительских акциях примут участие свыше 3 000 человек - 3 видеорепортажа и 10 статей о реализации мероприятий в рамках проекта будут размещены на городских информационных сайтах: http://gmc-gai.umi.ru/, http://vgae.ru/ , http://gts.tv/ , http://www.gy.orb.ru/ и городской газете «Гайская новь», 15 информационных материалов, рассказывающих о мероприятиях проекта будут размещены в социальных сетях интернет: https://vk.com/club43693019, https://vk.com/public196009836, https://vk.com/club158228154, https://vk.com/club170123295, https://vk.com/club140330994, https://vk.com/club135205220 |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | • у участников проекта будет сформирована активная жизненная и гражданская позиция; • повышение уровня экологической культуры у участников проекта; - улучшение экологического состояния территории Гайского городского округа - развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, самостоятельности и самодеятельности; - по результатам обратной связи не менее 80% участников выразят удовлетворенность от участия в мероприятиях позиция участников проектных мероприятий; - наличие положительных отзывов. |

| 10. Опыт успешной реализации проектов (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов в соответствующей сфере деятельности) | Представители команды проекта принимали участие в разработке проектов «Живой Урал», «День семейного отдыха». Имеют опыт проведения в округе экологических мероприятий, таких как плоггинг – забег «Стартуем вместе», акции «Сдай бумагу – спаси собаку», «Бумажная перезагрузка». Команда организовывала и проводила городские квесты, мастер-классы и акции в онлайн и офлайн форматах. |
| --- | --- |

| 11. Партнеры проекта и собственный вклад (Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую и иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Партнер/ Собственный вклад | Вид поддержки |
|  | Отдел по делам молодежи администрации Гайского городского округа | Организационная |
|  | Отдел образования администрации города Гая | Организационная |
|  | МАУ «Центр информационного обеспечения г. Гая» | Информационная |
| 4. | Информационный городской портал ГАЙ.РФ | Информационная |
| 5. | Газета «Гайская новь» | Информационная |
| 6. | Общественная палата Гайского городского округа | Организационная |
| 7. | Отделение ВОО волонтеров - экологов "Делай!" в Гайском городского округе | Организационная |
| 8. | Ресурсный центр поддержки добровольчества Гайского городского округа | Организационная |
| 9. | Молодежная палата Гайского городского округа III созыва | Правовая и законотворческая поддержка |
| 10. | Собственный вклад МБУ «Городской молодежный центр» | Оплата расходов на заработную плату специалистов по работе с молодежью, руководителя ресурсного центра, бухгалтера; оплата коммунальных услуг, услуг связи и Интернет. Знакомство участников с деятельность Центра, с платформой ДОБРО.RU и ДОБРО.Университет. Выдача «Личных книжек» волонтера. Размещение информации о мероприятиях проекта на ДОБРО.RU и заполнение электронных книжек волонтера. Знакомство участников проекта с деятельностью движения. Проведение обучающих занятий и практических мероприятий по экологическому волонтерству. Проведение экологического плоггинг- забега, мероприятия «Экодвор». |
| 12. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта (укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования, а также, как будет распространяться опыт по реализации проекта в других регионах) |  |  |
| Вследствие повышения уровня экологической культуры жителей округа, город и села станут чище, до 70% ТБО будут отсортированы и переработаны, что позволит использовать сырье повторно. Мероприятия проекта можно проводить ежегодно, можно также увеличить их количество и охват участников. Проект мультипликативен, его можно адаптировать для других районов и городов, ведь экологические проблемы повсеместны. |  |  |

| 13. Информационное сопровождение проекта |  |
| --- | --- |
| Текущая информационная открытость проекта | Наименование, характеристика СМИ (форма, тираж, охват аудитории) |
|  | Группа «Ресурсный центр поддержки добровольчества Гайский городской округ » https://vk.com/rcpd56, охват аудитории 212 чел. |
|  | Группа «Молодежный центр г Гая» https://vk.com/gmcgai, охват аудитории 576 чел. |
| Планируемое информационное освещение проекта в СМИ | Наименование и характеристика СМИ (форма, тираж, охват аудитории) |
|  | Группа «Молодежный центр г Гая» https://vk.com/gmcgai, охват аудитории 576 чел. |
|  | Группа «Ресурсный центр поддержки добровольчества Гайский городской округ » https://vk.com/rcpd56 , охват аудитории 212 чел. |
|  | Группа «Волонтеры города Гая» https://vk.com/club170123295, охват аудитории 69 чел. |
|  | Группа «Делай! Гайский городской округ» https://vk.com/ecodelai_gai, охват аудитории 39 чел. |
|  | Газета «Гайская новь», тираж 2347 шт |
|  | Официальный сайт администрации Гайского городского округа http://www.gy.orb.ru, охват аудитории 493 чел. |
|  | Информационный сайт http://gts.tv, охват аудитории 1704 чел. |
|  | Информационный портал https://vgae.ru, охват аудитории 8 541 чел. |
|  | Группа «Гайский округ» https://ok.ru/profile/577933552573, охват аудитории 1821 чел. |

14. Приложения и дополнительная информация о проекте

| 15.Детализированная смета проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи расходов | Перечень расходов | Сумма | Обоснование перечня расходов |
| 1 | Расходы на издательско-полиграфические услуги, в т.ч. изготовление макета, разработка дизайна | Покупка: - Кепка - Футболка | 262,00 х 26=6 812,00 368,00 х 26=9 568,00 | Создание имиджа участников проекта через общие элементы одежды |
| 2 | Расходы на подарки, сувенирную продукцию | Покупка: - Кружка с символикой | 262,00 х 25=6 550,00 | Награждение волонтеров - экологов |
|  |  | - Благодарность | 42,00 х 14=588,00 | Выражение благодарности партнерам и наставникам проекта |
|  |  | - Диплом | 42,00 х 61=2 562,00 | Награждение волонтеров - экологов по итогам проекта; награждение участников конкурсных мероприятий. |
|  |  | - Футболка с символикой - Флеш- накопитель с символикой | 368,00 х 36=13 248,00 700,00 х 25=17 500,00 | Награждение участников конкурсных мероприятий. |
|  |  | - Кубок спортивный | 1 029,00 х 1=1 029,00 | Награждение команды - победителя плоггинг - забега. |
| 3 | Расходы на проживание и питание | Оплата услуг: -Оплата услуг на отопление - Оплата услуг по водоотведению и водоснабжению - Оплата услуг по электроснабжению | 1 773,00 х 5 = 8 865,00 25,00 х 16 = 400,00 150,00 х 21 = 3 150,00 | Расходы связаны с обеспечением участников проекта теплом, электричеством и водоснабжением |
| 8 | Расходы на закупку оборудования | Покупка: -Системный блок ПК HP Slim Desktop S01-aF0038ur [4D8N4EA] -Принтер лазерный Pantum P2500NW -Веб- камера A4Tech PK-910H - Монитор 18.5" HP V19 черный | 29 999,00 х1=29 999,00 7699,00 х 1=7 699,00 2 999,00 х 1=2 999,00 7 999,00 х 1=7 999,00 | Компьютерное оборудование необходимо для проведения мероприятий проекта в дистанционном формате, изготовления методических материалов и подготовки практических мероприятий |
| 9 | Закупка расходных материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта | Оплата услуг: - Оплата работы специалистов (психолог, специалист по работе с молодежью, бухгалтер, ведущий специалист по работе с молодежью) | 98 710,00 х 1= 98 710,00 | Деятельность по проекту осуществляют штатные сотрудники Городского молодежного центра . Учитывается организационная работа, время подготовки к мероприятиям, время проведения мероприятий, аналитическая работа и общая занятость специалиста в проекте. |
|  |  | Покупка: - Маска медицинская многоразовая - Перчатки одноразовые - Антисептическое средство - Маска медицинская одноразовая | 100,00 х 52=5 200,00 3,00 х 300=900,00 260,00 х 12=3 120,00 3,00 х 1000=3 000,00 | Создание и соблюдение противоэпидемиологического режима |
|  |  | - Вода бутилированная для кулера - Бумага туалетная - Полотенце бумажное - Мыло жидкое 5 литров | 250,00 х 8=2 000,00 60,00 х 32=1 920,00 70,00 х 40=2 800,00 260,00 х 1=260,00 | Соблюдение санитарно- гигиенических требований |
| 12 | Расходы на телефонную связь, мобильную связь, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовые расходы | Оплата услуг: -Оплата услуг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг связи | 2 800,00 х 1=2 800,00 | Расходы связаны с предоставлением телефонной и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 13 | Расходы на канцелярские принадлежности | Покупка: -Блокнот -Ручка -Канцелярские товары | 50,00 х 45=2 250,00 10,00 х 45=450,00 50,00 х 100 = 5 000,00 | Материалы необходимы для более четкой организации процесса обучения, письменные принадлежности |
|  | Итого по проекту: Запрашиваемая сумма: Собственные расходы: |  | 247 378,00 133 453,00 113 925,00 |  |