|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Большой лого без фона.png** | **КУРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ****«КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»**ИНН 4632133316 КПП 463201001 ОГРН 1144600000490 ОКПО 21807913305010, г. Курск, ул. Цюрупы, д. 63, e-mail: vozrojdenie46@gmail.com |

|  |  |
| --- | --- |
| 19.03.2020 года исх. № 014 | Председателю Комитета молодёжной политики и туризма Курской областиКотлярову С.А.Правления КРОО КПО «Возрождение» |

## ЗАЯВКА

**на участие в закрытом конкурсе проектов (программ)**

**молодежных и детских общественных объединений для**

**осуществления мер государственной поддержки в 2020 году**

#### ПРОЕКТ (ПРОГРАММА)

Центр развития культурного добровольчества Курской области

1. Номинация конкурса: «Добровольчество»

2. Организация: Курская региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество «Возрождение»

3.Номер государственного свидетельства (ОГРН) 1144600000490

4. Банковские реквизиты:

Номер счета: 40703810333000000266

Банк: КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 043807606

Кор. Cчет: 30101810300000000606

ОГРН: 1144600000490

ИНН: 4632133316

КПП: 463201001

5. Руководитель программы: Звягин Иван Михайлович, Председатель КРОО КПО «Возрождение».

6. Почтовый адрес, телефон: 305010, г. Курск, ул. Цюрупы, д. 63, e-mail: vozrojdenie46@gmail.com, +79207138666

7. Руководитель организации: Председатель Звягин Иван Михайлович

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель КРОО КПО «Возрождение» | Звягин И.М. |

**Описание проекта**

*Центр развития культурного добровольчества Курской области*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Номинация конкурса** | - «Добровольчество»; |
|  | **Организация** | Курская региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество «Возрождение» |
|  | **Актуальность проекта (программы)** | В рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утверждён нацпроект «Культура». В рамках федерального подпроекта «Творческие люди» утверждена программа «Волонтеры культуры». В задачи программы входит вовлечение не менее 100 000 граждан в волонтёрское движения в сфере культуры. Кроме того, численность волонтёров культуры является критерием эффективности национального проекта. КРОО КПО «Возрождение» реализует проект «Культурные добровольцы Курской области» с 2015 года. Также, председатель организации Звягин И.М. является региональным координатором всероссийского движения «Волонтёры культуры» в Курской области. Развитие волонтёрского движения в сфере культуры не только будет способствовать выполнению показателей нацпроекта, но и увеличит эффективность культурной и молодёжной политики. В своём обращении 21.03.2019 врио губернатора Курской области Роман Старовойт призывал курян включиться в формирование территориального бренда и идентичности. Именно волонтёры культуры и являются проводниками таких идей. Центр развития культурного добровольчества будет реализовывать целостную программу по сохранению истории Курского края и развитию современного искусства. Культура определяет смысл и содержание человеческого общества и формирует задачи перед экономикой. Развитие культурного добровольчества будет привлекать креативных и интересных людей в наш регион и выявлять существующие таланты. |
|  | **Основная цель проекта (программы)** | организация деятельности сети добровольческих объединений (волонтёрских отрядов) в сфере культуры и создание на их основе 28 филиалов Центра развития культурного добровольчества, вовлечение молодёжи в деятельность по сохранению культурного наследия и развитию культуры и искусства на территории Курской области. |
|  | **Задачи проекта (программы)** | 1. Вовлечь молодёжь в волонтёрскую практику в сфере культуры, сформировать базу волонтёров для участия в организации и проведении мероприятий и программ.2. Сформировать у молодёжи гражданскую позицию в отношении культурных ценностей, навыки самоорганизации в области решения проблем местного значения, чувство социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия.3. Открыть филиалы «Центра развития культурного добровольчества Курской области» и оказать содействие деятельности добровольческих объединений (волонтёрских отрядов) в сфере культуры на территории Курской области.4. Разработать и реализовать (внедрить) благотворительные, социально-значимые, волонтёрские, культурно-просветительские программы и мероприятия по популяризации культуры, сохранению культурного наследия и развитию искусства.5. Провести программы по формированию компетенций волонтёрской деятельности в сфере культуры, методические семинары по направлению «культурное волонтёрство», обучить менеджеров по развитию культурной среды местных сообществ.6. Сформировать позитивный имидж добровольческой деятельности в сфере культуры в обществе и повысить мотивацию к занятию волонтёрской деятельностью в сфере культуры.7. Интегрировать программы, проекты и мероприятия волонтёров с деятельностью партнёрских организаций, внедрить на постоянной основе добровольческие инициативы в работу этих организаций или учреждений.8. Содействовать в решении проблем местного значения в сфере культуры, помощь во взаимодействии с органами государственной власти. |
|  | **Сроки и этапы реализации проекта (программы)** | 1.01.2020 – 9.10.2020 |
|  | **Основные целевые группы** | * молодежь и студенты
* лидеры общественных объединений
* руководители волонтёрских отрядов и социальных проектов
* молодые сотрудники учреждений культуры
* добровольцы и члены общественных организаций
* арт-активисты
* менеджеры культурных проектов
 |
|  | **Целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации проекта (программы)** |
| 1. Количество информационных площадок «Культурные волонтёры» в социальных сетях для каждого муниципального района Курской области – 28 площадок.
2. Количество открытых филиалов Центра развития культурного добровольчества Курской области в районах – 28 филиалов
3. Количество мероприятий, реализованных движением за отчётный период – 150 акций, включая собственно организованные и волонтёрскую помощь на сторонних мероприятиях
4. Количество участников слётов, форумов, конференций, задействованных в мероприятиях по развитию компетенций волонтёрской деятельности в сфере культуры – 400 человек
5. Количество участников, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» в базе «волонтеры-культуры.рф» – 600 человек
6. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере просвещения – 1800
7. Общее количество волонтёров, принявших участие в мероприятиях КРОО КПО «Возрождение», зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» - 350
8. Количество проектов, направленных на сохранение архитектурно-исторического наследия Курской области, поддерживаемых центром - 3
9. Количество организаций культуры Курской области, вовлечённых в деятельность движения волонтёров культуры – 35 учреждений города Курска и Курской области
10. Количество волонтёров, принимающих участие в экспедиции – 20 человек
11. Количество сотрудников учреждений культуры города Курска и Курской области, которые проинформированы о технологии реализации программы «Волонтёры культуры» на базе учреждения культуры – 50
 |
|  | **Методы реализации проекта (программы) с описанием** |
| 1. *Вовлечь молодёжь в волонтёрскую практику в сфере культуры, сформировать базу волонтёров для участия в организации и проведении мероприятий и программ.*
	1. В соответствии с планом мероприятий проводить публикацию анонсов волонтёрских программ в социальной сети vk, на сайте возрождениекультуры.рф, в информационных системах добровольцыроссии.рф, волонтеры-культуры.рф, культура.рф
	2. Провести таргетинговую рекламную компанию в социальной сети vk с размещением объявления о возможности вступления в движение культурных добровольцев Курской области
	3. Разместить афиши в партнёрских учреждениях культуры Курской области, призывающие стать волонтёром культуры
	4. Вести учёт количества добровольцев культуры, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» в базе «волонтеры-культуры.рф»
2. *Сформировать у молодёжи гражданскую позицию в отношении культурных ценностей, навыки самоорганизации в области решения проблем местного значения, чувство социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия*
	1. Привлечь волонтёров к участию в слётах, конференциях, форумах движения и проводить рассылку материалов по темам гражданской активности в сфере культуры, культурного лидерства, добровольчества и социального проектирования.
	2. В рамках слётов, конференций, форумов совместно со специалистами Комитета по культуре Курской области, Комитета молодёжной политики и туризма Курской области, Ресурсного центра добровольчества Курской области, Управления молодёжной политики, физической культуры и спорта г. Курска, Управления по культуре г. Курска организовать серию мастер-классов и лекций по основам государственного и муниципального управления, участию граждан в национальном проекте «Культура», региональных и муниципальных программах по развитию культуры и искусства, развитию молодёжных социокультурных проектов.
3. *Открыть филиалы «Центра развития культурного добровольчества Курской области» и оказать содействие деятельности добровольческих объединений (волонтёрских отрядов) в сфере культуры на территории Курской области.*
	1. На основе социального партнёрства с Ресурсным центром добровольчества Курской области обратиться к администрации муниципальных образований региона с предложением направить список кандидатур на должность координатора волонтёрского движения в сфере культуры района.
	2. Провести аналитическое исследование культурных достопримечательностей и наследия района Курской области, а также местных традиций, которые могут стать основой для деятельности волонтёров.
	3. Направить координатору методические рекомендации по организации волонтёрского движения в сфере культуры на территории района Курской области.
	4. Оказать информационную поддержку уже существующим успешным практикам развития искусства и сохранения наследия, которые реализуют активисты районов Курской области.
	5. В ходе торжественного собрания провести подписание соглашения об открытии филиала Центра с учреждением или объединением, которое выразило желание стать базой развития волонтёрского движения в сфере культуры на территории района.
4. *Разработать и реализовать (внедрить) благотворительные, социально-значимые, волонтёрские, культурно-просветительские программы и мероприятия по популяризации культуры, сохранению культурного наследия и развитию искусства.*
	1. На основе годового плана КРОО КПО «Возрождение», а также карты развития дирекции общественного движения «Волонтёры Культуры» АВЦ в 2020 году, Федерального перечня мероприятий, реализуемых Ассоциацией волонтёрских центров в 2020 году организовать текущую деятельность движения волонтёров культуры Курской области.
	2. Включать предложения волонтёров культуры о проведении мероприятий в план-график на текущий период.
	3. Включать по согласованию с Правлением КРОО КПО «Возрождение» в план-график на текущий период предложения об организации волонтёрских программ на мероприятиях партнёрских организаций на основе заполненного ими технического задания.
5. *Провести программы* *по формированию компетенций волонтёрской деятельности в сфере культуры, методические семинары по направлению «культурное волонтёрство», обучить менеджеров по развитию культурной среды местных сообществ*
	1. Организовать деловую площадку для волонтёров культуры в ходе проведения Форум культурных инициатив в г. Курск.
	2. Привлечь волонтёров к участию в мероприятиях, слётах, конференциях по повышению компетенций волонтёрской деятельности в сфере культуры
	3. Направить методические материалы центрам в районах Курской области по проведению программ по формированию компетенций волонтёрской деятельности в сфере культуры.
	4. Проводить функциональное обучение волонтёров перед реализацией волонтёрских программ мероприятий и акций в сфере культуры.
6. *Сформировать позитивный имидж добровольческой деятельности в сфере культуры в обществе и повысить мотивацию к занятию волонтёрской деятельностью в сфере культуры.*
	1. На сайте возрождениекультуры.рф разместить мотивационную программу по типу «чек лист». За участие в мероприятиях любой посетитель сайта может зайти в профиль волонтёра и добавить ему рейтинговые баллы. Чем больше рейтинговых баллов, тем больше открывается бонусов.
	2. Предлагать организаторам мероприятий предусмотреть мотивационную программу для волонтёров: благодарности, бесплатные билеты на культурные события, сувенирная продукция.
	3. Совместно с учреждениями культуры организовывать уникальные мероприятия для волонтёров культуры, например, посещение генеральных репетиций спектаклей до их премьеры.
	4. Формировать ценности движения посредством распространения корпоративной культуры, актуализация у волонтёров внутренней мотивации добровольчества, а не внешней, просвещение их о содержании понятий «альтруизм», «гармония», «свобода», «духовность», «ответственность», «творчество» и роли личности в изменении мира.
7. *Интегрировать программы, проекты и мероприятия волонтёров с деятельностью партнёрских организаций, внедрить на постоянной основе добровольческие инициативы в работу этих организаций или учреждений.*
	1. Направить информационные письма с предложением учреждениям культуры организовать работу проекта или участие волонтёров культуры в проектах учреждения.
	2. Прикрепить волонтёров-тьюторов для организации взаимодействия с учреждениями культуры по соответствующему направлению, помощи им в заполнении технического задания и составлении волонтёрских программ мероприятий.
8. *Содействовать в решении проблем местного значения в сфере культуры, помощь во взаимодействии с органами государственной власти.*
	1. Направлять официальные запросы от лица Правления КРОО КПО «Возрождение» в законодательные, исполнительные органы власти, местные администрации, органы надзора, правоохранительные структуры по предложениям, выдвинутым волонтёрами культуры и касающихся исторического наследия, развития искусства, институтов гражданского общества.
	2. Привлекать внимание СМИ к проблемам местного значения в сфере культуры, информировать общественность о ходе решения данных проблем и позитивном исходе.
	3. Оказывать поддержку участникам движения волонтёров культуры, претендующих на должности государственных и муниципальных служащих, посредством выдачи рекомендаций и характеристик, содействовать в оформлении документации при подаче заявлений об участии в общественных советах и комиссиях.
 |
|  | **Содержание программы и формы работы.** |
| Курская региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество «Возрождение» - региональная институция по развитию социокультурных проектов и гражданских инициатив, социальных проектов по сохранению наследия, культурному просвещению, внедрению новых творческих форматов. С 2014 года общество развивает культурную и творческую среду на территории Курской области.Организация принимает активное участие в развитии движения «Волонтёры Культуры» в Курской области, являясь центром поддержки культурных инициатив, а также развивает некоммерческий сектор, реализуя программу «Альянс благотворителей», объединяя волонтёров, руководителей социальных проектов, общественных организаций, социальных предпринимателей и меценатов в неформальную ассоциацию. Ежегодно общество «Возрождение» организует Форум культурных инициатив, объединяющий учреждения культуры города и области, социокультурные проекты, волонтёров культуры и представителей артиндустрии. Проекты «Архитектурный Путеводитель» и «Форум культурных инициатив» получали поддержку в форме гранта Комитета молодёжной политики и туризма Курской области. В 2015 году организация создала проект «Волонтёрский корпус «Арт Курск». Это был первый в регионе волонтёрский отряд, реализующий культурные программы. При создании этого отряда руководство организации рассматривало опыт движения арт-волонтёров учреждения «Мосволонтёр». В 2017 году было принято решение сменить наименование на «Волонтёрский корпус КРОО КПО «Возрождение», а сама организация объявила о создании масштабного движения волонтёров культуры Курской области, в котором она выступит оператором и центром поддержки. В 2018 году Правление организации начало работу по расширению деятельности движения культурных добровольцев на районы области. В сотрудничестве с рядом партнёрских организаций были произведены выезды в районы с презентацией движения, организованы волонтёрские программы в районах, например, волонтёры помогали археологам в Курчатовской палеолитической экспедиции.С 2015 года организация является оператором по развитию движения культурных добровольцев, в 2019 году эта деятельность включена в программу «Волонтёры Культуры» национального проекта «Культура».Перспективная цель организации – создание до 2024 года сетевой инфраструктуры по поддержке общественных инициатив в сфере культуры в районах Курской области и реализация программы «Волонтёры Культуры» национального проекта «Культура».С 2015 года КРОО «Культурно-просветительское общество «Возрождение» является оператором по развитию движения культурных добровольцев, в 2019 году эта деятельность включена в программу «Волонтёры Культуры» национального проекта «Культура». На данный момент при соучастии Ресурсного центра добровольцев Курской области открыты отделения в Солнцевском, Пристенском, Курском и Медвенском районах. КРОО КПО «Возрождение» ведёт сотрудничество с различными культурными организациями в области. Движение культурных добровольцев Курской области - это сообщество всех неравнодушных людей, организаций и объединений региона, которые заинтересованы в сохранении исторического наследия, развития искусства и приумножения культурных инициатив.Региональный координатор движения в Курской области – Председатель Курской региональной общественной организации «Культурно-просветительское общество «Возрождение», Звягин Иван Михайлович.Для вовлечения волонтеров Курская региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество «Возрождение» размещает в группе «Культурные волонтеры Курской области» информацию о волонтерских программах. Все волонтерские программы регистрируются в ЕИС добровольцыроссии.рф в виде мероприятий в категории «Культура и искусство». Такие мероприятия может также создавать любая организация или волонтерский отряд. Общество «Возрождение» добавляет зарегистрировавшихся к информационной рассылке о таких мероприятиях и акциях.Опыт организации волонтёрской деятельности КРОО КПО «Возрождение» в сфере культуры описан в методических рекомендациях, подготовленных дирекцией движения «Волонтёры культуры» АВЦ, которые распространены во все субъекты Российской Федерации.Волонтёрское движение в сфере культуры ориентировано на следующие направления деятельности:• Социокультурная реабилитацияПомощь социально-незащищённым категориям методами искусства и творчества: проведение праздников для детей-сирот, организация посещений учреждений культуры для инвалидов, проведение анимационных программ в больницах• Сохранение архитектурно-исторического наследияПроведение общественного контроля состояния объектов культурного наследия и популяризация исторической значимости старинных сооружений, храмов, монументов• Развитие и популяризация современного искусстваОрганизация выставок художников, выступлений поэтов, музыкантов, танцоров на социально-значимые темы• Помощь и участие в культурных событияхПомощь на городских праздниках, всероссийских акциях в сфере культуры (Библионочь, Культурный минимум), творческих фестивалях и форумах• Помощь на площадках учреждений культурыСопровождение мероприятий в театрах, музеях, галереях, помощь в сборе архивной информации, реализация проектов в пространстве учреждений культуры• Популяризация ценностей гуманизма, достижений мировой культуры и искусстваПродвижение идеалов свободы, ответственности, духовности личности, миролюбия и экологического мышления, просветительские лекции по темам международного сотрудничества в сфере культуры и искусстваКультурное волонтёрство подходит для тех, кто хочет разнообразить свой досуг, увидеть шире мир культуры, истории и искусства, применить свои творческие умения для добрых дел.Среди ценностей движения особое место занимает девиз «Делай добро и бросай его в воду», который описывает искренность намерений добровольцев и альтруизм. Также, движение продвигает и корпоративные ценности организации «Возрождение»: свободу, духовность, ответственность. При заполнении анкеты каждый волонтёр пишет небольшое сочинение на тему того, как он понимает эти ценности и зачем они нужны в добровольческой активности.Движение культурных волонтёров Курской области ведёт свою деятельность на основании Положения о волонтёрском корпусе культурных волонтёров Курской области.Правлением организации были поставлены стратегические задачи по развитию культурного волонтёрства в Курской области:1. Методическое сопровождениеВ ходе данной задачи планируется расширение уже существующих практик и распространение методических рекомендаций по развитию культурных инициатив в районы Курской области2. Информационная поддержкаВажной задачей является информирование об уже существующих успешных практиках развития искусства и сохранения наследия, которые реализуют активисты районов Курской области3. Открытие муниципальных центровКритерием эффективной реализации проекта по развитию культурного добровольчества в Курской области, является открытие центров и создание отрядов культурного добровольчества в районах областиИнформация о движении размещается на сайте http://возрождениекультуры.рф/index/0-13 и в группе https://vk.com/artvol46Волонтёры культуры всегда выступают на «передовых человеческого гения». Их объединяет не только интерес к культуре, но и страстное желание перемен, изменений и преображений. Сражения за духовное в человеке происходят не только на пикетах за сохранение исторических зданий, но и в создании интерактивных арт-объектов, в дискуссиях во время творческих конференций, во время мероприятий и крупных культурных событий, ведь иногда улыбка волонтёра, который указывает путь к гардеробу, передаётся всем посетителям концерта, выставки, спектакля и это тоже изменяет нашу жизнь к лучшему, потому что мир становится добрее. Культурное волонтёрство для всех возрастов, людей всех профессий и статусов.**Обоснование сметы проекта:**1. Изготовление бейджей: фотопечать А4 с ламинацией и резка; Лента для бейджей
2. Футболка Интерлок 140 полноцветная запечатка; Свитшот Сандвич 180 полноцветная запечатка: атрибутика для распространения активным волонтёрам
3. Распечатка сертификатов и благодарностей А4 полноцветная на плотной бумаге: награждение участников программ по формированию компетенций волонтёрской деятельности в сфере культуры
4. Х стенд Spider (Паук) 80\*180 с фотополотном облегченный углепластик (эконом); Доставка стендов Волгоград – Курск: распространение стендов в районы Курской области с открытием муниципальных центров.
5. Услуги по обеспечению площадок программ по формированию компетенций волонтёрской деятельности в сфере культуры (слёты, конференции, форумы и т.д.) – канцелярские принадлежности, краски, художественные материалы, ресурсы для проведения мастер-классов
6. Таргетинговая рекламная компания в социальных сетях по привлечению в состав добровольцев в сфере культуры, а также к мероприятиям (дневной лимит 180 рублей \* 21 день \* 4 раза = 15120)
 |
|  | **Календарный план реализации проекта** |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки (дд.мм.гг)** | **Количественные показатели реализации** |
| **1** | Открытие филиалов «Центра развития культурного добровольчества Курской области» и оказание содействия деятельности добровольческих объединений (волонтёрских отрядов) в сфере культуры на территории Курской области.* Беловский район
* Большесолдатский район
* Глушковский район
* Горшеченский район
* Дмитриевский район
* Железногорский район
* Золотухинский район
* Касторенский район
* Конышевский район
* Кореневский район
* Курский район
* Курчатовский район
* Льговский район
* Мантуровский район
* Медвенский район
* Обоянский район
* Октябрьский район
* Поныровский район
* Пристенский район (открыт)
* Рыльский район
* Советский район
* Солнцевский район (открыт)
* Суджанский район
* Тимский район
* Фатежский район
* Хомутовский район
* Черемисиновский район
* Щигровский район
 | 1.04.2020 – 1.09.2020 | Количество информационных площадок «Культурные волонтёры» в социальных сетях для каждого муниципального района Курской области – 28 площадок.Количество открытых филиалов Центра развития культурного добровольчества Курской области в районах – 28 филиаловКоличество мероприятий, реализованных движением за отчётный период – 150 акций, включая собственно организованные и волонтёрскую помощь на сторонних мероприятиях |
| **2** | Слёт волонтёров культуры Курской области с участием и.о. Председателя Комитета культуры Курской области Полетыкиной Ю.Н. | 16.02.2020 | Количество участников слёта – 100 человек |
| **3** | Набор волонтёров в состав движения культурных добровольцев Курской области | 1.01.2020 – 9.10.2020 | Количество участников, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» в базе «волонтеры-культуры.рф» – 600 человек |
| **4** | Квест «На шаг ближе к творцам сюжета» к Международномудню писателя и творческая встреча с курским литератором | 3.03.2020 | Количество человек, которым оказаны услуги в сфере просвещения – 100  |
| **7** | Таргетинговая рекламная компания в социальных сетях по привлечению в состав добровольцев в сфере культуры, а также к мероприятиям | 20.05.2020 – 1.09.2020 | Общее количество волонтёров, принявших участие в мероприятиях КРОО КПО «Возрождение», зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» - 350 |
| **9** | Размещение афиш в партнёрских учреждениях культуры Курской области | 1.04.2020 – 1.09.2020 | Количество человек, которым оказаны услуги в сфере просвещения – 500 |
| **10** | Круглый стол «Взаимная ответственность общества, власти и бизнеса в сохранении архитектурно-исторического наследия Курской области» | 18.04.2020 | Количество проектов, направленных на сохранение архитектурно-исторического наследия Курской области, поддерживаемых центром - 3 |
| **11** | Волонтёрская помощь в проведении консервационных работ и уборок на объектах культурного наследия и исторических памятниках | 1.05.2020 – 1.09.2020 | Количество человек, которым оказаны услуги в сфере просвещения – 100 человек |
| **12** | Акция «Птица Мира» | 9.05.2020 | Количество человек, которым оказаны услуги в сфере просвещения – 100 |
| **13** | Форум культурных инициатив | 12.05.2020 – 14.05.2020 | Количество участников форума культурных инициатив, задействованных в деловой программе – 200 человекКоличество человек, которым оказаны услуги в сфере просвещения – 1000 человек (в ходе фестивальной программы)Количество организаций культуры Курской области, вовлечённых в деятельность движения волонтёров культуры – 35 учреждений города Курска и Курской области |
| **14** | Волонтёрская программа Курчатовской палеолитической экспедиции | 1.07.2020 – 15.08.2020 | Количество волонтёров, принимающих участие в экспедиции – 20 человек |
| **15** | Видеоконференция «Культурное волонтерство как технология привлечения молодёжной аудитории в учреждения культуры» | 29.08.2020 | Количество сотрудников учреждений культуры города Курска и Курской области, которые проинформированы о технологии реализации программы «Волонтёры культуры» на базе учреждения – 50 |
| **16** | Конференция «Культурное лидерство в развитии местных сообществ» | 9.10.2020 | Количество участников конференции – 100 человек |
|  |
|  | **Ресурсное обеспечение проекта (программы)** | **Ресурсное обеспечение проекта составляет:**- наличие базы волонтёров, заинтересованных в участии в направлении «культурное волонтёрство» и реализации инициатив в сфере культуры- наличие партнёрских отношений с учреждениями культуры Курской области- наличие команды с опытом работы с волонтёрами в рамках создания и сопровождения волонтёрского корпуса- наличие информационных площадок (сайт, социальные сети) для публикации результатов и хода проекта**Для эффективной реализации проекта требуются следующие ресурсы:**- административные, связанные с согласованием проведения акций на территории объектов- волонтёры, обладающие навыками реализации проектов в сфере культуры- эксперты в области добровольчества, искусства, культурологии, профессиональной ориентации, психологии, бизнеса и менеджмента, социального проектирования- оборудование для проведения программ по формированию компетенций волонтёрской деятельности в сфере культуры- канцелярские материалы для проведения программ по формированию компетенций волонтёрской деятельности в сфере культуры- печатная продукция и атрибутика для популяризации и увеличения степени вовлеченности молодёжи в проект- финансовые, необходимые на оплату таргетинговой компании- транспортные расходы**Организационное обеспечение проекта:** Нормативно-правовую основу деятельности проекта разрабатывает и утверждает Правление КРОО КПО «Возрождение». Текущую деятельность проекта обеспечивают сотрудники и добровольцы организации, а также координаторы проектов, представители партнёрских организацийОрганизация заключает соглашения с другими объединениями и учреждениями, а также государственными и муниципальными органами и профильными комитетами.**Финансово-хозяйственное обеспечение проекта:**Учёт по проекту ведётся отдельно. Для реализации мероприятий КРОО КПО «Возрождение» привлекает ресурсы и материально-техническое обеспечение в качестве софинансирования.**Информационное сопровождение проекта:** Публикации размещаются на официальном сайте организации возрождениекультуры.рф, индексируемом системой Яндекс.Новости, сайтах партнёров, в официальных группах в социальных сетях vk.com/v\_kursk, vk.com/artvol46. Медиаматериалы в ходе проведения мероприятий будут подготовлены фотографами и видеографами на добровольной основе. Для информирования общественности о мероприятиях публикации будут направляться для размещения в городских пабликах, в профильных региональных изданиях с охватом молодёжной аудитории. Также, информация о проведении мероприятий будет публиковаться на портале культура.рф и автоматически распространялась на сайты-афиши, являющиеся партнёрами портала, в ЕИС «ДобровольцыРоссии.рф», «волонтеры-культуры.рф» |
|  | **Кадровое обеспечение и механизм управления проектом (программой)** | Руководителем проекта является Председатель КРОО КПО «Возрождение» – Звягин Иван Михайлович. Своим приказом Председатель назначает координаторов движения в районах Курской области. Деятельность центра обеспечивается работой членов организации. Программа регулируется на основе Положения о волонтёрском корпусе добровольцев культуры Курской области. Информационное обеспечение со стороны пресс-службы организации. |
|  | **Ожидаемые результаты реализации проекта (программы) и социальный эффект** |
| 1. Повышено количество добровольцев в сфере культуры и вовлечение жителей в развитие культурной среды.
2. Повышена просвещённость жителей Курской области о направлении «культурное волонтёрство» и культурном многообразии и наследии региона.
3. Повышена гражданская культура и мотивация участия жителей в проблемах местного значения в сфере культуры и искусства.
4. Создана сеть добровольческих объединений в сфере культуры на территории Курской области.
5. Сформированы местные добровольческие движения, реализующие проекты в сфере культуры
6. Увеличено количество социально-значимых мероприятий в сфере культуры, реализуемых на территории Курской области.
7. Выявлены культурные лидеры в районах Курской области.
8. В учреждениях культуры реализованы новые форматы функционирования культурных пространств.
9. За счёт доступности культурных благ разовьётся человеческий потенциал и улучшиться экономическое состояние территорий и инвестиционная привлекательность региона.
 |
|  | **Мультипликативность** | Проект будет расширяться по сетевому принципу. Лучшие практики будут представляться на всероссийском уровне в рамках мероприятий национального проекта «Волонтёры культуры». |
|  | **Детализированная смета расходов** |
| **№** | **Статья расходов** | **Стоимость****(ед. руб.)** | **Кол-во единиц** | **Сумма** |
| 1 | Изготовление бейджей: фотопечать А4 с ламинацией и резка | 30 | 100 | 3000 |
| 2 | Лента для бейджей | 200 | 10 | 2000 |
| 3 | Изготовление футболок с символикой проекта и национальной программы «Волонтёры Культуры» | 700 | 50 | 35000 |
| 4 | Изготовление свитшотов с символикой проекта и национальной программы «Волонтёры Культуры» | 1500 | 30 | 45000 |
| 5 | Распечатка сертификатов и благодарностей А4 полноцветная на плотной бумаге | 30 | 200 | 6000 |
| 6 | Х стенд Spider (Паук) 80\*180 с фотополотном облегченный углепластик (эконом) | 2 700 | 30 | 81 000 |
| **7** | Распечатка баннерного полотна для оформления сцены 3,3×5,5м с люверсами | 6000 | 1 | 6000 |
| **8** | Услуги по обеспечению площадок программ по формированию компетенций волонтёрской деятельности в сфере культуры (слёты, конференции, форумы и т.д.) | 15000 | 1 | 15000 |
| **9** | Таргетинговая рекламная компания в социальных сетях (дневной лимит 180 рублей \* 21 день \* 4 раза) | 15120 | 1 | 15120 |
|  | **ИТОГО:** | **208 120 рублей 00 копеек** |
|  |
|  | **Приложение****(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ и другие)** |
| * Видеоотчёт об итогах работы добровольцев культуры за 2018 год: https://vk.com/video-71958738\_456239022
* Видеоотчёт об итогах работы добровольцев культуры за 5 лет: https://vk.com/video-58543859\_456239066
* Публичный годовой отчёт КРОО КПО «Возрождение» в 2019 году: http://возрождениекультуры.рф/\_ld/0/58\_\_\_\_2019.pdf
* Страница движения на сайте организации:http://возрождениекультуры.рф/index/0-13
* Страница в ЕИС «Добровольцы России»: https://добровольцыроссии.рф/organizations/43
 |