Жизнь спасаем вместе

Проект «Жизнь спасаем вместе» направлен на обучение 1000 жителей отдалённых населенных пунктов ЕАО навыкам первой помощи, повышение готовности помогать пострадавшим до приезда скорой медицинской помощи и снижение ущерба здоровью и жизни.

Этапы реализации проекта:

1. Анализ ситуации и планирование: ·

Анализ существующего уровня знаний и навыков оказания первой помощи жителями отдалённых территорий ЕАО. ·

Создание календарного графика мероприятий и подбор инструкторов.

2. Мобилизация ресурсов и информационное сопровождение: · Привлечение волонтеров-медиков и работников здравоохранения области. · Закупка необходимой оснащения для практической отработки навыков. · Запуск информационной кампании через информационные ресурсы.

3. Проведение цикла мастер-классов: ·

В рамках однодневных выездов провести мастер-классы по следующим темам:

- Сердечно-легочная реанимация.

- Остановка наружных кровотечений.

- Первая помощь при травмах и других состояниях.

4. Выпуск и распространение информационно-просветительных материалов: ·

Разработка листовок с наглядными иллюстрациями по первой помощи. ·

Публикация видеороликов для самостоятельного изучения и повторения материала.

5. Контроль эффективности: ·

Сбор отзывов и анкетирование.

Цель: обучение 1000 жителей отдалённых населённых пунктов Еврейской автономной области навыкам оказания первой помощи, формирование готовности граждан эффективно действовать в экстренных ситуациях, снижение числа тяжелых поврежден ий и сохранение жизни пострадавших.

Задачи: Организовать и провести серию мастер-классов по оказанию первой помощи. Повысить уверенность и готовность населения. Осуществить оценку эффективности проведенного обучения путем анкетирования.

Другое

жители отдалённых населённых пунктов Еврейской автономной области

07.09.2026 – 30.10.2026

Недостаточная доступность квалифицированной медицинской помощи в отдалённых регионах Еврейской автономной области создаёт повышенные риски неблагоприятного исхода при возникновении острых состояний и травм. Низкий уровень распространенности знаний и навыков оказания первой помощи среди населения усугубляет ситуацию, приводя к росту числа тяжёлых нарушений здоровья и случаев инвалидности или гибели вследствие промедлений с первой помощью.

Качественные:

- Улучшение способности населения быстро и грамотно реагировать на острые заболевания и травмы.

- Снижение тяжести последствий повреждающих факторов и снижение числа случаев инвалидности и гибели людей вследствие неотложных состояний.

Количественные:

- Обучение 1000 человек навыкам оказания первой помощи.

- Распространение 2000 разработанных листовок по первой помощи.

- Публикация 25 постов о проведенных мастер-классах.

- Публикация 5 видеороликов для самостоятельного изучения и повторения материала.

- Укрепление доверия и сплочённости среди жителей отдалённых территорий посредством совместных мероприятий и взаимодействия в процессе обучения.

- Рост общего уровня осознанности и ответственности за своё здоровье и здоровье близких.

- Повышение психологической устойчивости населения в стрессовых ситуациях, сопровождающихся угрозой здоровью и жизни.