| Название проекта | ПРОЗРЕНИЕ: Создание настольных игр и тренажеров с дополненной реальностью для слепых и слабовидящих детей |
| --- | --- |

| Команда проект | Митин Ярослав Юрьевич - руководитель проекта, ученик 9 А класса МБОУ СОШ №94 г.Барнаул, Митина Алена Александровна – куратор проекта, директор Автономной некоммерческой организации «Центр проектных решений общественно-активных школ», к.п.н, доцент Якунин Тимофей Сергеевич - SMM продвижение проекта, ученик 11 класса Лицея №124 г.Барнаула Миндергасова Екатерина Сергеевна, учениц 8 А класса МБОУ СОШ №94 г.Барнаул – разработчик игровых макетов игрового поля карты и шифровальных дисков на Брайле, изготовление макетов из фанеры; Чащин Кирилл Константинович (тотально слепой) – печать карточек на Брайле, ученик 9 класса Алтайской СОШ №2 Гордеев Антон Александрович (тотально слепой) – печать карточек на Брайле, ученик 11 класса Алтайской СОШ №2 Клепиков Павел Евгеньевич (тотально слепой) – печать карточек на Брайле, ученик 9 класса Алтайской СОШ №2 |
| --- | --- |

| Коллективная заявка |  |
| --- | --- |

| География проекта | г.Барнаул, г.Бийск, г.Рубцовск школы для слепых и слабовидящих |
| --- | --- |

| Начало реализации | 1.09.2020 |
| --- | --- |

| Окончание реализации | 1.04.2021 |
| --- | --- |

| Краткая аннотация проекта | В нашем движении ИТ-тимуровцев Алтайского края активно стали разрабатываться настольные игры с дополненной реальностью. Одна из новых игр «Узнай Алтай». Но сделана она только для зрячих ребят. Другая игры – «Ценности и смыслы» - работа с шифровальной машиной Цезаря. Ребята - слепые ИТ-тимуровцы, их родители готовы перевести игру «Узнай Алтай», разработанную зрячими ИТ-тимуровцами в рамках проекта «Кадры будущего для регионов» на Брайль и создать шифровальщики Цезаря на Брайле. Тактильное поле игры будет создано при помощи партнеров Автономной некоммерческой организации «Центр проектных решений общественно-активных школ», а игровые карточки с дополненной реальностью будут на Брайле создавать сами слепые ИТ-тимуровцы. Сопровождать в качестве тьюторов слепых ребят будет команда лаборатории Игровест – мы все команда проекта. Игра будет представлять собой деревянную карту Алтайского края на Брайле с указанием современных границ районов, 80 игровых карточек по истории Алтайского края, каждая карта будет содержать озвученный слепыми ребятами правильный ответ. Будут созданы 10 игровых наборов, по 3 получит каждая из школ – участников проекта. 1 набор останется в организации АНО ЦПР ОАШ для проведения Чемпионатов настольных игр среди ИТ-тимуровцев на слете ИТ-тимуровцев в 2021 году. Будет тиражирована 1 игра «Ценности и смыслы» на Брайле по творчеству Р.Рождественского. Ребята-авторы разработки получат авторское свидетельство на результаты интеллектуальной деятельности и возможность представить свои игры на Слете ИТ-тимуровцев в июне 2021 года. Так же будет создано 10 игровых наборов. |
| --- | --- |

| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи | ИТ-тимуровцы слепые и слабовидящие – очень активные ребята, стремящиеся жить в ногу со временем. Они освоили новые средства коммуникации и учат владению айфонами представителей пожилого возраста. Однако, пожилые не зрячие люди очень боятся телефонов, и у ребят снижается мотивация на участие в движении ИТ-тимуровцев. Они пристально следят за работой их друзей и готовы активно внедрять в свою среду культуру продуктивного досуга с современными гаджетами и живым общением. Однако, на рынке настольных игр нет игр для слепых и слабовидящих детей, включающих использование современных ИТ-инструментов: гаджетов и программ |
| --- | --- |

| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Слепые и слабовидящие подростки и молодёжь 14-23 года, их родители, владеющие Брайлем. |
| --- | --- |

| Основная цель проекта | Создание объединенной команды ИТ-тимуровцев - из слепых и зрячих подростков и молодёжи, которая создаст10 наборов настольной игры с дополненной реальностью «Узнай Алтай», 10 наборов игры «Ценности и смыслы» (Р.Рождественский), проведение 3 Чемпионатов среди слепых ребят в их школах, на базе каждой школы будут участвовать в играх не менее 5 семей слепых учеников с 7 по 12 класс |
| --- | --- |

| Задачи проекта | Создание объединенной команды ИТ-тимуровцев - из слепых и зрячих подростков и молодёжи – не менее 5 человек. Освоение программ шифрования аудиозаписей ИТ-тимуровцами слепыми и зрячими |
| --- | --- |
|  | Создание игрового поля игры «Узнай Алтай» размером 60*80 см из 2-4 мм фанеры (10 шт); Создание шифровальщика Цезаря на Брайле (50 штук по 5 для каждой школы) |
|  | Создание игровых карточек с дополненной реальностью для игры «Узнай Алтай» - 80 штук на 1 игру (карточка бумаги плотностью 170 г/м, размер А5) 10 наборов; создание игровых карточек для игры «Ценности и смыслы» 40 штук на 1 игру (карточка бумаги плотностью 170 г/м, размер А3 – 10 штук; карточка бумаги плотностью 170 г/м, размер А5 – 30 штук) 10 наборов |
|  | Проведение 3 Чемпионатов среди слепых ребят в их школах, на базе каждой школы будут участвовать в играх не менее 5 семей слепых учеников с 7 по 12 класс |
| Методы реализации Описание методов, ведущих к решению поставленных (выше) задач | - Тренинг на командообразование - Практикум по работе в ИТ- среде - Моделирование на станках с лазерной резкой - Печать на Брайле |

| Количественные показатели | Количество участников проекта – не менее 100 человек (30 слепых и 70 зрячих подростков и взрослых); Количество разработанных игр на Брайле – 2; Количество тиражированных игровых наборов игры «Узнай Алтай» - 10 штук (1 набор: 1 карта-игровое поле из фанеры 60*80, 80 карточек из бумаги форматом А5) Количество тиражированных наборов игры «Ценности и смыслы» Р.Рождественский – 10 штук (1 набор: 10 проверочных карт-из бумаги форматом А3, 30 игровых карточек из бумаги форматом А5) Количество волонтеров - 10 Количество публикаций в СМИ - 10 |
| --- | --- |

| Качественные показатели | Создание инклюзивного пространства в движении ИТ-тимуровцев, дружбы между слепыми и зрячими подростками и молодёжью. Становление культуры продуктивного досуга и разработки настольных игр с дополненной реальностью для слепых и слабовидящих людей в движении ИТ-тимуровцев Алтая |
| --- | --- |

| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Представление опыта работы по проекту на 2 конференциях Проведение 2 стажерских практик по созданию игр на Брайле для представителей движения ИТ-тимуровцев других регионов – г.Омск и г.Томск |
| --- | --- |

| Опыт успешной реализации | Как руководитель проекта работала в 2015 году проекте «Новые горизонты своими руками» Грант фонда «Самарская губерния». Обучили пользоваться компьютером 100 пожилых людей Ссылка на страничку сайта http://cproah.ru/gorizonty/ Практика признана одной из Лучших практик по оценкам экспертов Омского ЦИСС -2015 http://cproah.ru/gorizonty/48-novye-gorizonty-svoimi-rukami-priznaneffektivnoy-praktikoy-v-proekte-socialno-orientirovannye-nko-ot-luchshihpraktik-k-ustoychivomu-razvitiyu.html |
| --- | --- |
|  | Как руководитель-координатор работала в проекте АНО ЦПР ОАШ «Партнерство ИТ-тимуровцев: большая игра», получившего поддержку фонда президентских грантов. Создали обучающий портал, провели Слет ИТ-тимуровцев, обучили более 500 человек |
|  | С 2019 года работаем над проектом «Сетевые лаборатории ИТ-тимуровцев сельских школ и школ малых городов Алтайского края», получившего поддержку фонда президентских грантов. В сетевом формате проходит работа 7 лабораторий, участники- около 1500 человек |

| Партнеры проекта и собственный вклад | ИП Миндергасова С.В.- предоставление оборудования и оказание помощи добровольцам в моделировании и создании игрового поля игры «Узнай Алтай», тиражирование игровых полей на станках; моделирование шифровальных машин Цезаря. Школа №2 г.Барнаула (с филиалом в г.Рубцовске) – печать карточек на Брайле |
| --- | --- |

| Информационное сопровождение проекта | На сайте школ – не менее 3 новостных сообщений (о начале проекта, об апробации игр, о проведении Чемпионатов); В сообществе Игровест вКонтакте – не менее 10 постов; На сайте организации АНО «Центр проектных решений общественно-активных школ» - не менее 3-х; Региональная газета «Алтайская правда» - 2 публикации; Городская газета - Вечерний Барнаул 1 публикация, Городская газета «Вечерний Рубцовск» - 1 публикация; «Бийский рабочий» - 1 публикация; ГТРК Алтай и ТВ Катунь по 1 репортажу. |
| --- | --- |

Смета проекта

| № | Статья расходов | Стоимость (ед) | Количество единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание игрового поля игры «Узнай Алтай» размером 60*80 см из 2-4 мм фанеры (10 шт); | 3500 | 10 | 35000 |
| 2 | Создание шифровальщика Цезаря на Брайле (50 штук по 5 для каждой школы) | 250 | 50 | 12500 |
| 3 | # Создание игровых карточек с дополненной реальностью для игры «Узнай Алтай» - 80 штук на 1 игру (карточка бумаги плотностью 170 г/м2, размер А5) 10 наборов: приобретение фотобумаги A4 170г/м2 матовая, 1 пачка – 250 листов, двусторонняя, Lomond 0300241 | 750 | 2 | 1500 |
| 4 | ### Создание игровых карточек для игры «Ценности и смыслы» 40 штук на 1 игру (карточка бумаги плотностью 170 г/м, размер А3 – 10 штук; карточка бумаги плотностью 170 г/м, размер А5 – 30 штук) 10 наборов: приобретение фотобумаги A4 170г/м2 матовая, 1 пачка – 250 листов, двусторонняя, Lomond 0300241; 170 г/м2, А3, Матовая двухсторонняя фотобумага, 100 листов Lomond 0102012 | 750 1500 | 2 1 | 1500 1500 |
| 5 | Проведение 3 Чемпионатов среди слепых ребят в их школах, на базе каждой школы будут участвовать в играх не менее 5 семей слепых учеников с 7 по 12 класс: проезд | 1000 | 10 | 10000 |
| 6 | Аренда фрезерных станков с ЧПУ по фанере (договор партнерства с ИП Миндергасова на проведение профессиональных проб и стажерской практики в течение срока реализации проекта – 8 месяцев) | 24000 | 1 | 24000 |
| 7 | Аренда ПК, печатающего на Брайле (договор партнерства с Алтайской общеобразовательной школой №2 на срок реализации проекта – 8 месяцев) | 1000 | 8 | 8000 |
| Итого |  |  |  | 94000 |
| Запрашиваемая сумма |  |  |  | 62000 |
| Сумма софинансирования |  |  |  | 32000 |
| Полная стоимость проекта |  |  |  | 94000 |

Календарный план проекта

| № | Задача | Метод/мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание объединенной команды ИТ-тимуровцев - из слепых и зрячих подростков и молодёжи – не менее 5 человек. Освоение программ шифрования аудиозаписей ИТ-тимуровцами слепыми и зрячими | Тренинг на командообразование | 26-28 сентября 2020 | 28 сентября 2020 | Создана команда 10 человек разновозрастная из слепых и зрячих ИТ-тимуровцев детей и взрослых |
|  | Создание объединенной команды ИТ-тимуровцев - из слепых и зрячих подростков и молодёжи – не менее 5 человек. Освоение программ шифрования аудиозаписей ИТ-тимуровцами слепыми и зрячими | Практикум по работе в среде | Октябрь | Ноябрь | Освоено несколько программных средств, выбрана оптимальная для слепых ИТ-тимуровцев |
|  | Создание игрового поля игры «Узнай Алтай» размером 60*80 см из 2-4 мм фанеры (10 шт); Создание шифровальщика Цезаря на Брайле (50 штук по 5 для каждой школы) | Создание модели игрового поля и заказ печати игрового поля | Ноябрь | Декабрь | Создан и апробирован макет, тиражировано 10 наборов |
|  | Создание игровых карточек с дополненной реальностью для игры «Узнай Алтай» - 80 штук на 1 игру (карточка бумаги плотностью 170 г/м, размер А5) 10 наборов; создание игровых карточек для игры «Ценности и смыслы» 40 штук на 1 игру (карточка бумаги плотностью 170 г/м, размер А3 – 10 штук; карточка бумаги плотностью 170 г/м, размер А5 – 30 штук) 10 наборов | Самостоятельная печать игровых карточек и озвучивание правильных ответов игры «Узнай Алтай» | Ноябрь | Декабрь | Создано 80 карточек, апробирован модельный вариант и тиражировано 10 наборов |
|  | Создание объединенной команды ИТ-тимуровцев - из слепых и зрячих подростков и молодёжи – не менее 5 человек. Освоение программ шифрования аудиозаписей ИТ-тимуровцами слепыми и зрячими | Самостоятельная печать игровых карточек и озвучивание правильных ответов игры «Ценности и смыслы» | Ноябрь | Декабрь | Создано 40 карточек, апробирован модельный вариант и тиражировано 10 наборов |
|  | Проведение 3 Чемпионатов среди слепых ребят в их школах, на базе каждой школы будут участвовать в играх не менее 5 семей слепых учеников с 7 по 12 класс | Презентация игры и проведение игры в г.Барнауле в Алтайской СОШ №2 | Январь | Февраль | Проведение не менее 1 игры участие не менее 5 семей |
|  | Проведение 3 Чемпионатов среди слепых ребят в их школах, на базе каждой школы будут участвовать в играх не менее 5 семей слепых учеников с 7 по 12 класс | Презентация игры и проведение игры в г.Рубцовске в Алтайской СОШ №2 | Март | Март | Проведение не менее 1 игры участие не менее 5 семей |
|  | Проведение 3 Чемпионатов среди слепых ребят в их школах, на базе каждой школы будут участвовать в играх не менее 5 семей слепых учеников с 7 по 12 класс | Презентация игры и проведение игры в г.Бийске | Апрель | Апрель | Проведение не менее 1 игры участие не менее 5 семей |
|  | Проведение 3 Чемпионатов среди слепых ребят в их школах, на базе каждой школы будут участвовать в играх не менее 5 семей слепых учеников с 7 по 12 класс | Презентация игры и проведение игры на образовательных педагогических событиях | Январь | Апрель | Проведение не менее 2 презентаций на образовательных события Алтайского края и России |