ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)

| Наименование организации | Муниципальное бюджетное учреждение Агентство развития молодёжных инициатив |
| --- | --- |
| Наименование | Социальный проект добровольческой активности «Вектор-тренд «ДОБРО7я» |
| Приоритетное направление конкурса, которым соответствует проект | добровольчество (волонтерство) трудоспособного населения |
| Краткое описание проекта | Проект «Вектор-тренд «ДОБРО7я» направлен на развитие семейного добровольчества, именно оно может стать обобщающей деятельностью и привести к сплочению семьи. Цель проекта - Повышение роли института семьи в городе Кумертау через развитие семейного волонтёрства. Проект будет реализовываться по трём блокам: 1 блок – «Знать, чтобы уметь», 2 блок «Уметь, чтобы действовать» и 3 блок – «Действовать, чтобы быть счастливыми». 1 блок направлен на создание семейного волонтёрского корпуса и на обучение его членов компетенциям волонтёра. 2 блок, мероприятия направлены на организацию и проведение мероприятий силами волонтеров. Содержание 3-го блока направлено на формирование команды семейных волонтеров, на сплочение внутрисемейных и междусемейных отношений, на создание доброжелательной атмосферы в коллективе. Семьи – 100 семей (400 человек), из них семьи в ТЖС – 10 семей (30 человек), семьи с детьми-инвалидами – 10 семей (30 человек), семьи, многодетные семьи – 5 (25 человек) прожившие долгую совместную жизнь – 5 семей (10 человек); добровольцы Центра «Белая река» - 30 человек, специалисты и партнёры – 10 человек. Благодаря проекту расшириться позитивное информационное поле проекта для продвижения ценностей волонтёрства и привлечение внимания общественности к семейному волонтёрству как полезно-значимой деятельности для семьи и общества Благодаря проведению духовно-нравственных семейных мероприятий определится приоритет истинных семейных ценностей. В семье появятся общие интересы и общие цели, а это наполнит жизнь семьи глубоким смыслом. Удовлетворение семейных волонтеров своей деятельностью достигнет не менее 70%, повысится интерес к ней и активность членов семьи. |
| Основная цель и задачи проекта | Повышение роли института семьи в городе Кумертау через развитие семейного волонтёрства. 1. Создать обучающую программу для семейных волонтёров и провести цикл семинаров. 2. Создать условия для проявления гражданской активности семьям, а также для реализации добровольческих инициатив через ряд инновационных мероприятий и создать механизма стимулирования семейной волонтёрской деятельности. 3. Оказать психологическую помощь членам семей. 4. Расширять позитивное информационного поле проекта и его участников 5. Провести мониторинг ситуации и анализ реализации проекта. |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности социальной значимость проекта и предлагаемых решений. | Проблемы семьи и семейных ценностей были актуальны всегда. Но, пожалуй, особый интерес к вопросам семейной жизни появился в последнее время в связи с кризисным состоянием общества.В Госкомитете РБ по делам юстиции посчитали количество браков и разводов в Башкирии за 2019 год. Выяснилось, что образовали семьи 25064 пары, а прекратили семейные отношения 15414. (https://bashstat.gks.ru/storage/mediabank/LZLOyqDB/o-brakah-i-razvodah-v-RB-v-2019.pdfВ). 1980 году в регионе на каждые 10 браков приходилось два развода, в 1990 – три, то в 2019 году – шесть. Примерно треть браков в Башкирии – повторные. ## Проектная группа с помощью добровольцев провела опрос населения города Кумертау, Прохожим на улице (150 человек) задали вопрос «Каковы самые основные причины разводов?». На 1 месте оказалась причина «Не совпадают ожидания от брака с действительной жизнью в браке. Подмена истинных ценностей» (42%), на 2 месте – «Нет общих интересов в семье (37%), 3 место – «Тяжелое материальное положение (21%). ## Повлиять на 3 причину мы не можем, а вот помочь семьям найти общие и ценностные ориентиры - это вполне реально. ## Семейный психолог социально-психологического Центра «Откровения» Г.Мукминова поделилась «Общаясь на консультациях с семейными парами, я пришла к выводу, что у них зачастую не совпадают ценностные ориентации. И тогда сложно воспитать в ребенке правильное понимание истинных ценностей. В последнее время добровольчество становится популярным у молодёжи. Оно способствует возрождению таких ценностей, как милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость, любовь, добро. Команды волонтёров становятся сплоченными, дружными, созидательными. К сожалению, семья, как единое целое в волонтерстве, ещё недостаточно рассматривается. Почти нет методических рекомендаций и программ по данному направлению. А ведь, именно это деятельность может стать в семье тем занятием, которое объединит и сплотит её членов, будет иметь огромное воспитательное значение. Семейное волонтерство сможет ни только благоприятно повлиять на внутрисемейные отношения, а и создать добрую атмосферу с соседями, друзьями. ## В Башкортостане проживает очень много национальностей и в отношении друг друга они ведут миролюбивую политику. Проживая в многонациональном единстве, люди научились уважать друг друга и помогать. Религиозные и национальные праздники отмечают всеми без исключения. Именно это поможет реализовывать проект на основе духовно-нравственных ценностей и традиций. ## В.В.Путин выступая с Посланием Федеральному Собранию сказал: "Смысл всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей». Он возложил на регионы практическое решение этой задачи, предложив поддерживать семьи не только материально, но и с помощью "моральных ориентиров". https://www.newsru.com/russia/21Dec2006/nakaz.html |
| Основная целевая группа и ее количественный | Семьи – 100 семей (400 человек), из них семьи в ТЖС – 10 семей (30 человек), семьи с детьми-инвалидами – 10 семей ( 30 человек), семьи, многодетные семьи – 5 (25 человек) прожившие долгую совместную жизнь – 5 семей (10 человек); добровольцы Центра «Белая река» - 30 человек, специалисты и партнёры – 10 человек. |
| Деятельность (что именно будет сделано в рамках реализации проекта) | В проекте будет разнообразная деятельность по трём направлениям: - Организация обучения волонтеров (семинары, тренинги, аттестационная игра); - Организация добровольческих мероприятий семейными волонтёрами (акции, праздники дворов, мастер-классы, адресная помощь) - Организация досуга семейных волонтёров (семейный киноклуб, семейный интеллектуальный клуб, семейный слёт, новогодний семейный праздник. |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | Проект будет реализовываться в 4 этапа по трём модулям-блокам. 1 этап - подготовительный (создание проектной команды, проведение оргсовещаний, подготовка нормативно-правовой базы проекта, поиск и оформление помещения, подписание соглашений и договоров с партнёрами) 2 этап – непосредственно проведение мероприятий проекта. Они систематизированы в 3 модуля-блока. 3 этап – итоговый. Делается анализ работы. Сдаются финансовый и аналитический отчеты, проводится анкетирование участников проекта, обобщается опыт реализации проекта. 4 этап – этап последействия. На этом этапе проект подготавливается к дальнейшей реализации, продумываются возможности его продолжения. Вся деятельность проекта систематизирована в 3 модуля-блока: 1 блок – «Знать, чтобы уметь», 2 блок «Уметь, чтобы действовать» и 3 блок – «Действовать, чтобы быть счастливыми». 1 блок направлен на создание семейного волонтёрского корпуса и на обучение его членов компетенциям волонтёра. В этом блоки будут проходить цикл семинаров, аттестационная игра. 2 блок, мероприятия направлены на организацию и проведение мероприятий силами волонтеров. Те знания, которые они получат в 1 блоке, они должны применять на практике. Акции, праздники двора, адресная помощь – это мероприятия 2 блока. Содержание 3-го блока направлено на формирование команды семейных волонтеров, на сплочение внутрисемейных и междусемейных отношений, на создание доброжелательной атмосферы в коллективе. В этом блоке участников проекта ждут клубная деятельность, мастер-классы «От равного равному», семейный поход и семейный слёт. Благополучателями проекта станут все желающие семьи. Между тем планируется привлечь к проекту семьи с детьми-инвалидами, семьи в ТЖС, многодетные семьи, семьи, прожившие долгую счастливую жизнь. Всего не менее 100 семей. Не все семьи в процессе реализации проекта станут волонтерами, часть из них останутся соратниками добровольческого движения и будут в дальнейшем принимать участие в мероприятиях. К проекту будут привлекаться опытные волонтеры Центра добровольчества и наставничества города Кумертау (10 событийных волонтёров, 10 – социальных, 10 – серебряных). Для повышения интереса к волонтёрской деятельности в проекте будут использоваться инновационные современные формы и методы работы: аттестационная игра, квест-конструктор, проблемно-ценностная игра, диалоговая выставка. Для продвижения ценностей волонтёрства в проект включены акции, праздники двора, адресная помощь. |
| Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта | Вовлечено 100 семей (400 человек), из них семьи в ТЖС – 10 семей (30 человек), семьи с детьми-инвалидами – 10 семей ( 30 человек), семьи, многодетные семьи – 5 (25 человек) прожившие долгую совместную жизнь – 5 семей (10 человек); добровольцы Центра «Белая река» - 30 человек, специалисты и партнёры – 10 человек. количество партнеров, привлеченных к реализации добровольческих (волонтерских) инициатив - 8; количество публикаций в социальных сетях о добровольческих (волонтерских) инициативах и их результатах; - 50, количество публикаций в СМИ о добровольческих волонтерских инициативах и их результатах - 5. Вырастут ряды добровольцев. Расшириться позитивное информационное поле проекта для продвижения ценностей волонтёрства и привлечение внимания общественности к семейному волонтёрству как полезно-значимой деятельности для семьи и общества Благодаря проведению духовно-нравственных семейных мероприятий определится приоритет истинных семейных ценностей. Это покажет тест «Ранжирование ценностей». Наладятся добрососедские отношения между семьями волонтёров. Снизится иждивенческая позиция членов семьи. В семье появятся общие интересы и общие цели, а это наполнит жизнь семьи глубоким смыслом. Удовлетворение семейных волонтеров своей деятельностью достигнет не менее 70%, повысится интерес к ней и активность членов семьи. |
| Долгосрочные результаты реализации проекта | Пример семей волонтёров будет продвигаться средствами массовой информации. Благодаря крупномасштабным мероприятиям проекта о семейном волонтёрстве узнает широкий круг жителей города Кумертау и городов республики. Появится интерес к волонтёрству в целом и семейному в частности. Это приведёт к росту рядов волонтеров. Ожидается, что рост будет не менее 30%. Рост активности семейных добровольцев приведёт к смягчению остроты проблем семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, т.к. семейные волонтеры будут приходить на помощь быстро. Качество помощи повысится, так как у семейных волонтёров есть огромный семейный опыт. В целом вся деятельность отряда семейных добровольцев может стать эффективным самостоятельным механизмом по оказанию помощи нуждающимся. Параллельно деятельности по организации помощи, будет развиваться направление по организации семейного досуга. |
| Дальнейшее развитие проекта | Данный проект в случае успешной реализации имеет следующие перспективы: продолжать деятельность с расширением географии проекта с привлечением к его реализации соседних городов и районов. В дальнейшем возможно расширить количественный состав целевой группы. Так же в проекте можно будет расширить направления его деятельности. По завершению реализации проекта необходимо будет продолжать взаимную работу с партнёрами проекта, привлекаю к нему новых. Планируется выйти с предложением к Главе администрации города о включение дальнейшей реализации проекта в городской план работы. |
| Материально-технические ресурсы, привлекаемые для успешной реализации проекта | Оснащение материально-техническими ресурсами обеспечивается из материально-технической базы МБУ АРМИ, Центра добровольчества и наставничества «Белая река» и Благотворительного Фонда. Для реализации проекта будут предоставлены помещения (2 комнаты, актовый зал) мебель, оборудование. Большой процент успеха проекта зависит, прежде всего, от её кадрового обеспечения. К реализации проекта привлечены специалисты высшей квалификационной категории: методист по развитию ДМОО, семейный психолог, педагог-организатор. |
| Объем запрашиваемых средств. рублей | 458060,00 |
| Объем софинансирования, рублей | 225500,00 |
| Опыт организации –ключевого исполнителя проекта | Организация-заявитель неоднократно участвовала в конкурсах проектов и становились победителями: президентский фонд - Семейный индекс счастья - 498 076,00. (проект был направлен на профилактику семейных конфликтов путем оказания психологической, педагогической помощи семьям и организации их интересного полезного досуга); президентский фонд Лекотека здоровья "Адаптивная семья" - 710 99,00. (проект на поддержку семей с детьми-инвалидами, на их социализацию); фонд «Соработничества» - проект «Рука в руке» – 300000,00 (это проект, направленный на формирование добровольческого социального отряда), Министерство молодёжной политики и спорта РБ – проект «Наследники Народа-победителя» - 250 000,00 (номинация проекта – сохранение исторической памяти и продолжение семейных традиций славной истории своего народа). президентский фонд – Турник СНГ по настольному теннису для слепых «Территория счастья» - 498000,00 (направлен на развитие спорта для слепых и слабовидящих) и др. |
| Состав команды, реализующей проект, опыт и компетенции членов команды | Сафонова Марина Николаевна, руководитель проекта. Образование высшее. Закончила МГОПУ им. М. А. Шолохова, учитель. Педагогический опыт работы - 19 лет. В настоящее время работает методистом по развитию ДМОО. Являлась автором и руководителем грантовых проектов (проект «Ты не один» проект «Школа детской дипломатии», проект «Искусство жить», проект «Я+коллектив+игра = успех», проект «Рукою звёзд касаться", проект «Профильная смена «Информационная экология - чистое будущее», социальный проект «Земля обетованная»). Последние проекты, получившие грант и успешно реализованные: Фонд Президентских грантов - "Индекс семейного счастья», Министерство семьи, труда и соцзащиты - "Территория внимания". Мукминова Галия Амировна, семейный психолог. Образование высшее, закончила ВЭГУ, психолог. Имеет опыт реализации проекта, работала в проектах с молодыми семьями, с детьми-инвалидами, с молодёжью. Участвовала в реализации проектов как специалист "Индекс семейного счастья", "Территория внимания", "Сам себе журналист". Специалист высокого профессионального уровня, имеет опыт работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, неоднократно приглашалась в качестве лектора и консультанта. Гурко Гульнар Анваровна, бухгалтер проекта. Образование высшее, экономист. Опыт работы бухгалтером 25 лет. Участвовала в реализации пяти проектов в роли бухгалтера проекта: "Индекс семейного счастья" и "Молодёжный театр "Суббота" (грант Фонда президентских грантов), "Счастье каждого в счастье ближнего" и "Территория внимания" (грант Министерства семьи и труда), "Рукою звёзд касаться" (грант Министерства экономического развития). Беляев Максим Анатольевич, лектор Образование высшее. член рабочей группы по совершенствованию социальной медиации при общественной палате РФ, автор учебника "Примирительные технологии в регулировании этнических конфликтов». Участвовал в реализации проектов "Индекс семейного счастья", "Школа юных дипломатов" Биккулов Роман Салаватович, Координатор блока Образование, квалификация, опыт работы. Образование высшие, ОГУ, журналистика. Участвовал в реализации проектов "Сам себе журналист", "Территория внимания". Сафонов Павел Владимирович, специалист, ответственный за работу с инвалидами. Образование высшее, адаптивная физкультура. работает руководителем центра адаптации "Современник". Является автором и соавтором многих социальных проектов, которые являлись победителями грантовых конкурсов: "Рукою звёзд касаться", "Адаптивная семья". |
| Ключевые партнеры реализации проекта и их роль | Администрация городского округа город Кумертау РБ; Комплексный центр «Семья» - организационная.; Социально-психологический Центр «Откровение» - кадровая, организационная; Центр адаптации «Современник» - организационную; Местное отделение ВПП «Единая Россия» - организационная и финансовая; Салаватская епархия Башкортостанской митрополии РПЦ; Местная мусульманская религиозная организация Мечеть № 1 городского округа г. Кумертау; Союз предпринимателей – организационную и финансовую; ТРК «Арис» - информационная. |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | О реализации проекта будет размещаться информация на сайтах Администрации города, Благотворительного фонда поддержки социального развития городского округа город Кумертау, МБУ Агентство развития молодёжных инициатив. Будет создана группа в сети "Вконтакте", в которой будут освещаться мероприятия проекта и тематика проекта, параллельно мероприятия проекта будут освещаться в группе добровольческого центра "Белая река". Все посты в сети Интернет будут размещаться с хештэгами #РегионДобрыхДел, #СемейныеВолонтёры #ВолонтёрыБашкортостана. На телерадиокомпании "Арис" выйдут не менее 3 новостных сюжета о реализации проекта. В местной газете опубликуется не менее 3 статей о мероприятиях проекта. На радио-Арис будет не менее 5 выходов в прямой эфир с рассказами о проекте и его поэтапных итогах. На старт-презентации проекта горожане впервые узнают о проекте, о возможности участия в нём и об источниках информации, в которых будет размещаться не только информация о прошедшем событие, а и анонсы мероприятий. Будет созданы альбомы с фотографиями мероприятий проекта. По завершению проекта положительный опыт будет обобщен и распространён. |

План мероприятий

по реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)

| № | Наименование мероприятия | Место проведения мер-тия | Сроки проведения | Организаторы и партнеры | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старт-презентация проекта | г.Кумертау ул.Горького дом 11 и в сети Интернет в группе проекта. | Октябрь2021 | Агентство развития молодёжных инициатив, ЦДН «Белая река» и ТРК «Арис» | Презентация пройдёт в режимах живого общения и онлайн. Примут участие во встрече 50 человек. В группе в онлайн-презентации будут участвовать не менее 50 человек. В рамках презентации будет дана информация о целях, задачах и мероприятиях проекта. Участники узнают подробно о ходе реализации и сроках событий проекта. Смогут задать вопросы организаторам проекта, внести предложения. В старт презентации примут участие партнёры проекта, которые будут представлены участникам. На презентацию будет приглашено ТРК "Арис" и корреспондент городской газеты, которые широко осветят информацию о проекте. Благодаря этому о проекте и его событиях узнает большое количество горожан. Они узнают , куда можно обратиться, если пожелаешь стать участником. |
| 2 | Цикл семинаров для семейных волонтёров | г. Кумертау ул.Горького дом 11 | Ноябрь-декабрь 2021 | Агентство развития молодёжных инициатив и ЦДН «Белая река» | Цикл семинаров состоит из 4 занятий и аттестационной игры "Знать, чтобы уметь, уметь, чтобы действовать". Пройдя цикл занятий, в игровом формате волонтеры пройдут аттестацию. Занятия помогут не только повысить компетенции волонтеров, а и пробудить интерес к волонтерству. Занятие психолога помогут нормализации благоприятной атмосферы в семье. .Примут участие не менее 100 человек |
| 3 | Семейный марафон Уроков ДОБРОТЫ | г.Кумертау ул.Горького дом 11 | Декабрь – май 2021/22 | Агентство развития молодёжных инициатив, ЦДН «Белая река» и Комплексный центр «Семья» | Не менее 10 семей поделятся своим опытом, продемонстрируют семейные навыки. Участники получат знания в разных областях. |
| 4 | Семейный ДОБРОклуб | г..Кумертау ул.Горького дом 11 | Декабрь – май 2021/22 | Агентство развития молодёжных инициатив, ЦДН «Белая река» и Центр адаптации «Современник» | Цикл будет состоять из 3-х интеллектуальных игр. В каждой игре будут принимать участие не менее 5 команд по 6 человек. Подготавливаясь к играм, участники будут расширять свой кругозор. Работая в командах, у её членов появиться общий интерес Форма проведения игр поможет создать, несмотря на конкуренцию, доброжелательную атмосферу. В каждой игре будет выявлена команда победитель, которой будет вручаться кубок и призы. В мероприятии примут участие не менее 50 человек. |
| 5 | ДОБРОвечер «От бывших детей – будущим взрослым», посвящённый Дню защиты детей | г. Кумертау ул.Горького дом 11 | Июнь 2022 | Агентство развития молодёжных инициатив, ЦДН «Белая река» и Центр адаптации «Современник» | В рамках вечера будет организована встреча семейных волонтёров с детьми и молодёжью. По принципу «От равного равному» будет проходить общение 2-х поколений. Это будет благоприятно влиять на налаживание связей, в непринуждённой обстановке выявлению проблем молодого поколения и определение направления дальнейшей помощи. В мероприятии примут участие не менее 50 человек. |
| 6 | «ДОБРОсовет» Адресная помощь | По запросам | В течение реализации проекта | Психологический центр «Откровение»; ЦДН «Белая река». | Адресная помощь будет направлена на оказание психологической помощи. |
| 7 | Семейный слёт «Букет ромашек», посвященный Дню семьи, любви и верности | Тур база «Рассвет» | Июль 2022 | Агентство развития молодёжных инициатив, ЦДН «Белая река», местное отделение ВПП «Единая Россия», Ассоциация предпринимателей, Салаватская епархия, Мусульманской общины, ТРК «Арис». | Мероприятие пройдёт в рамках Дня семьи, любви и верности. Организаторами выступят семейные добровольцы. Участниками мероприятия будут семьи. Они будут объединены в команды по три семьи. В рамках слёта пройдут 3 испытаний, которые завершатся обедом на природе. В вечерней программе всех ждёт концерт "Разговор по душам". Проведя день вместе и выполняя задания командами из нескольких семей, семьи сдружатся, возможно рамки их общения расширятся, у детей будет хороший пример дружбы взрослых разных народов. Вечернее мероприятие заставит задуматься о жизненном пути и возможности что-то изменить в нём во благо своей семьи и Отечества. В празднике примут участие не менее 30 семей, не менее 100 человек. |
| 8 | Акция «ДОБРОдармарка» | г.Кумертау ул.Горького дом 11 | Август 2022 | Агентство развития молодёжных инициатив, ЦДН «Белая река» и Комплексный центр «Семья». | В рамках мероприятия будет организована площадка для сбора вещей и раздачи их нуждающимся категориям граждан. В дармарке примут участие не менее 500 человек. Волонтёрский корпус (25 человек) будет осуществлять помощь участникам мероприятия. Добровольцы получат опыт работы с населением, опыт общения и управления мероприятием. |
| 9 | Акция «От семейного волонтёрства к семейному благополучию» | г. Кумертау Парк им. Ю.Гагарина | Октябрь 2022 | Агентство развития молодёжных инициатив, ЦДН «Белая река», администрация города, местное отделение ВПП «Единая Россия», ТРК «Арис». | Акция будет посвящена Дню Республики. В ней примут участие не менее 300 человек - это семейные союзы родителей и детей. Организаторами станут семейные добровольцы – не менее 30 человек. Она будет состоять из 7 спринт-конкурсов, в которых примут участие семьи. Выявятся победители и будут поощрены. Акция поможет не только полезно провести семейный досуг, а так же даст знания по традициям народов, так как каждая станция будет посвящена определённым народностям. Испытания помогут семьям сдружиться обрести новых друзей и знакомых. В завершение квеста семьи получат поощрительные призы. |
| 10 | День добровольца. Вечер «Портфолио добрых дел» | г. Кумертау ул.Горького дом 11 | Декабрь 2022 | БФ поддержки социального развития ГО г.Кумертау РБ , администрация города, Местное отделение ВПП «Единая Россия», Союз предпринимателей. | Вечер отдыха будет посвящен Дню добровольцев и станет одним из итоговмх. Для семейных волонтёров его подготовят добровольцы ЦДН «Белая река». На вечере будет создана доброжелательная, доверительная атмосфера. Вечер станет мероприятием, сплачивающим разных по направлениям добровольцев. На вечере подведутся итоги проекта. В рамк ах его пройдёт церемония награждения лучших 20 добровольцев и партнёров проекта. Всего в мероприятии примут участие не менее 200 человек. |
| 11 | Аналитический и финансовый отчеты |  | Декабрь 2022 |  | Отчеты будут сданы в положенный срок, без замечаний. |

Сведения об объеме бюджетных ассигнований, необходимых для реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)

| Статьи бюджета | Запрашиваемый объем средств, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) | Общий объем, рублей (указать значение до двух знаков после запятой) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда | 71610,00 | 0 | 71610,00 |
| Оборудование | 24450,00 | 120000,00 | 144450,0 |
| Проведение мероприятий | 285000,00 | 28500,00 | 313500,00 |
| Прочие расходы | 77000,00 | 77000,00 | 154000,00 |
| ИТОГО | 458060,00 | 225500,00 | 683560,00 |

Постатейный объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства)

1.Оплата труда

1.1.Оплата труда штатных сотрудников

| Должность | Оплата труда рублей/месяц | Длительность | Запрашиваемые средства, |  | Собственные средства | Общий объем средств, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Социальный налог: Отчисления с ФОТ 30,2% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого по оплате труда штатных сотрудников: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

1.2.Оплата труда привлеченных специалистов

| Должность | Оплата труда рублей/месяц (указать значениедо двух знаков после запятой) | Длительность /количество месяцев | Запрашиваемые средства, | Собстве нные средства |  | Общий объем средств, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лектор | 40000,00 | 4 | 40000,00 | 0 |  | 20000,0 |
| Муз.работник | 2500,00 | 6 | 15000,00 | 0 |  | 15000,00 |
| Социальный налог: Отчисления с ФОТ 30,2% |  |  | 16610,00 | 0 | 16610,00 |  |
| Итого по привлеченным специалистам: |  |  | 71610,00 | 0 | 71610,00 |  |
| ИТОГО НА ОПЛАТУ ТРУДА: |  |  | 71610,00 | 0 | 71610,00 |  |
| Лектор будет привлекаться четыре раза для проведения цикла семинаров и Доброуроков.. Вознаграждение по договорённости. Музыкальный работник необходим для проведения крупномасштабных мероприятий и генеральных репетиций. Их в проекте 6. За звуковое оформление 1 мероприятие по договорённости будет выплачиваться 3000,00. |  |  |  |  |  |  |

2.Оборудование

| Наименование | Цена за единицу, рублей | Кол-во, ед | Запрашиваемые средства, |  | Собственные средства |  | Общий объем средств, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аренда оборудования и мебели | 60 000,00 | 1 | 0 |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 |  |
| Аренда музыкального оборудования | 10 000,00 | 6 | 0 |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 |  |
| Рация (комплект) | 11 960,00 | 1 | 11 960,00 |  | 0,00 |  | 11 960,00 |  |
| Громкоговоритель Ручной мегафон 25W | 2 500,00 | 2 | 5000,00 |  | 0,00 |  | 5000,00 |  |
| Настольные игры | 2500,00 | 3 | 7500,00 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 24450,00 |  | 120000,00 |  | 144450,0 |
| Комментарий: При проведении крупномаштабных полигонных мероприятий необходимо сообщение между организаторами и усиление звука голоса. В проекте таких мероприятий 4. По параметрам и не высокой цене подходит Рация TurboSky T9X4 Мощность передатчика 5 Вт, Количество каналов 16, Количество раций в комплекте 4. Необходимо 2 ручных громкоговорителя мегафон 25W, Эффективная дальность действия: 700 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Проведение мероприятий

| Наименование | Цена за единицу, рублей | Кол-во, ед | Запраши ваемые средства, | Собстве нные средства | Общий объем средств, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старт-презентация проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цикл семинаров для семейных волонтёров. Организация чайной паузы. | 1500,00 | 3 | 0 | 4500,00 | 4500,00 |
| Семейный марафон Уроков ДОБРОТЫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семейный ДОБРОклуб. Приобретение наградной продукции и призов | 1000,00 | 9 | 9000,00 | 0 | 9000,00 |
| ДОБРОвечер «От бывших детей – будущим взрослым». Чаепитие (пирожное, чай, конфеты) | 3000,00 | 1 | 0 | 3000,00 | 3000,00 |
| Адресная помощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семейный слёт «Букет ромашек», посвященный Дню семьи, любви и верности. Аренда турбазы. | 200,00 | 100 | 20000,00 | 0 | 20000,00 |
| Семейный слёт «Букет ромашек», посвященный Дню семьи, любви и верности. Транспортные расхода на перевозку участников слёта. | 4000,00 | 4 | 12000,00 | 4000,00 | 16000,00 |
| Семейный слёт «Букет ромашек», посвященный Дню семьи, любви и верности. Призовой участникам-семьям. | 3000,00 | 12 | 27000,00 | 9000,00 | 36000,00 |
| Семейный слёт «Букет ромашек», посвященный Дню семьи, любви и верности. Питание участников слёта. | 290,00 | 100 | 29000,00 | 0 | 29000,00 |
| Семейный слёт «Букет ромашек»,организация концерта | 50000,00 | 1 | 50000,00 | 0 | 50000,00 |
| Акция «Добрая Дарморка». Аренда зала | 3000,00 | 1 | 0 | 3000,00 | 3000,00 |
| Акция «От семейного волонтёрства к семейному благополучию». Поощрение победителей квеста. | 400,00 | 20 | 8000,00 | 0 | 8000,00 |
| День добровольца. Вечер «Портфолио добровольческого успеха». Организация концерта | 70000,00 | 1 | 70000,00 | 0 | 70000,00 |
| День добровольца. Вечер «Портфолио добровольческого успеха». Аренда помещения | 5000,00 | 1 | 0 | 5000,00 | 5000,00 |
| День добровольца. Вечер «Портфолио добровольческого успеха». Призы для поощрения лучших добровольцев. | 3000,00 | 20 | 60000,00 | 0 | 60000,00 |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: |  |  | 285000,00 | 28500,00 | 3135000,00 |
| Для награждения победителей интеллектуального игр КИСИ на ДОБРОклубе будут приобретаться Кубки и памятные призы. Пройдёт три турнира. База отдыха для проведения семейного слёта «Букет ромашек» находится возле села Ира около берега реки Белая. Она огорожена, что создает благоприятные безопасные условия. На территории есть вода и электричество, а также места для приготовления пищи и отдыха (беседки). На территории базы имеются домики, которые можно использовать для отдыха детей. Стоимость одного места 200 руб. Планируется 100 участников. Для перевозки участников семейного слёта понадобится 4 автобуса по 25 мест. От г.Кумертау до турбазы "Рассвет" 12 км. Цена по договорённости. 1 автобус предоставляет АРМИ на безвозмездной основе. В каждую команду на семейном слёте будут входить по три семьи. Награждаться будут команды, занявшие 1,2,3 места и 4 номинации. Победители будут выявлены. 3 приза для награждения предоставит МОВПП "Единая Россия". Питание участников будет организовано с кафе «Листопад» - это будут индивидуальные комплексные наборы. Питание будет двухразовое (обед – 170 руб, ужин 120 руб.) Акция «От семейного волонтёрства к семейному благополучию». В рамках акции добровольцами будет организован квест. Для его победителей необходимы призы. Планируется приобретение спортинвентаря и сувенирной продукции в размере не более 400 рублей. Для проведения Дня добровольца будет приглашён певец или группа из города Уфы для организации концерта. Лучшим волонтерам будут вручаться призы (наушники, колонки, часы).Волонтеры разных направлений деятельности – 20 человек будут награждены. |  |  |  |  |  |  |

4.Прочие расходы

| Наименование | Цена за единицу, рублей | Количество, ед | Запрашиваемые средства, |  | Собственные средства |  | Общий объем средств, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аренда офисного помещения для текущей работы и приёмов психолога (с учётом коммунальных услуг) | 7000,00 | 11 | 0 |  | 77000,00 |  | 77000,00 |  |
| Канцтовары | 12000,00 | 1 | 12000,00 |  | 0 |  | 12000,00 |  |
| Футболка с символикой проекта | 650,00 | 100 | 65000,00 |  | 0 |  | 65000,00 |  |
| ИТОГО ПО ПРОЧИМ РАСХОДАМ: |  |  |  | 77000,00 |  | 77000,00 |  | 154000,00 |  |
| Комментарии: Канцтовары требуются и для текущей работы по проекту и на мероприятиях проекта. В начале реализации будут закуплены: бумага офисная, картридж, бумага цветная для мероприятий, фломастеры, маркеры, фотобумага, бумага для флептчара, файлы, авторучки, ножницы, клей. Помещение для офисных работ и проведения мероприятий не более чем на 40-50 человек выделяет АРМИ на безвозмездной основе. Футболки необходимы для привлечения внимания общественности к проекту и к семейному волонтёрству, продвижения темы семьи и добровольчества. Изготавливать футболки по специальному дизайну будет ООО «Цифровик» (в цену входит приобретение качественных футболок и нанесение логотипов проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |