## Slide 1
Проект
«Создание клуба
молодая семья»
Автор проекта:
Дихнова Олеся Леонидовна –специалист по работе с молодёжью ОГБУ «ЦМИ»

## Slide 2
Команда проекта:
Тыркалова Жанна Теймуразовна - директор МКУ «ЦМИ Ровеньского района»;
Бурлуцкая Инна Сергеевна – психолог МБУ СОСС ЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Ровеньского района»;
Несвит Никита Игоревич – методист по работе с молодёжью МКУ «ЦМИ Ровеньского района»;
Шилова Юлия Александровна – главный специалист отдела молодёжной политики.

## Slide 3
Сроки реализации проекта:
Продолжительность проекта (в месяцах) Начало реализации проекта (день, месяц, год) Окончание реализации проекта (день, месяц, год) | 12 месяцев 01.05.2021г. 01.05.2022г.
Полная стоимость проекта (в рублях | 19000
Имеющаяся сумма (в рублях) | 0
Запрашиваемая сумма (в рублях) | 19000

## Slide 4
Аннотация проекта:
Данный проект разработан в соответствии с Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года с целью поддержки и укрепления института молодой семьи на территории Ровеньского района.

## Slide 5
Актуальность проекта:
Роль молодой семьи в обществе, несравнима ни с какими социальными институтами в связи с тем, что именно в ней формируется и развивается личность человека, происходит овладение им социальными ролями. Семья – это первый воспитательный институт, в котором закладываются основы нравственности, формируется индивидуальные качества личности и развивается характер. По данным статистики, самые частые разводы приходятся на первые 3-5 лет совместной жизни. Зачастую это обусловлено трансформацией современного мира, переходом от традиционной семейной модели к новой. В Ровеньском районе большое количество молодых семей. Зачастую молодая семья не в силах противостоять негативному влиянию общества, мало информирована о реальности бытовой жизни. Первые годы семейной жизни – это исток семьи, который непосредственно влияет на будущее государства в целом. Именно поэтому ей необходима поддержка и защита на пути становления.

## Slide 6
Описание проекта:
Проект «Создание клуба «Молодая семья» направлен на формирование положительного микроклимата в семьях в первые годы совместной жизни. Согласно статистике, именно в первые трёх пяти лет супружеской жизни совершается большее количество разводов и конфликтов. Проект предполагает разностороннюю поддержку института семьи: популяризацию регистрации семейных отношений среди молодежи, психолого-консультативную поддержку молодым супругам, создание условий для творческой самореализации, а так же искоренение одиночества и депрессии у молодых мам, через расширение среды общения между женщинами и семьями в целом, связанных едиными темами, беседами, проблемами и радостными моментами в жизни каждой семьи. В ходе реализации проекта планируется создание комфортного пространства для взаимодействия молодых супругов, как между собой, так и друг с другом.

## Slide 7
В настоящее время в Ровеньском районе не достаточно организаций, занимающиеся проблемами семьи. В МКУ «ЦМИ Ровеньского района» организуются мероприятия с семьями, но в основном данная работа ведется с детьми, а семья как ячейка общества отходит на второй план. В п.Ровеньки с каждым годом увеличивается число неполных семей, где детей воспитывает одна мать в связи с работой отца вахтовым методом. Большинству молодых семей не хватает знаний, умений и навыков в организации семейного уклада и досуга. В связи с этим встает вопрос о необходимости создания условий для взаимодействия и самовыражения членов семьи, возможности общения молодых семей друг с другом, организация досуга и поиск решений проблем семей. Клуб «Молодая семья» должен стать средой не только для общения, воспитания, но и местом организации досуга, базой для организации проведения мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью.

## Slide 8
Основные целевые группы:
Молодые семьи Ровеньского района возрасте от 18 до 35 лет

## Slide 9
Цель проекта:
Поддержка молодых семей, укрепление и пропаганда базовых культурных ценностей, здорового образа жизни.
Задачи проекта:
Организация семейного досуга;
2) Формирование активной жизненной позиции;
3) Изучение потребностей и интересов молодых семей с целью корректировки форм занятий;
4) Расширение знаний членов клуба о их возможностях самореализации на территории поселка;
5) Содействие в повышении уровня самооценки, самостоятельности у молодых семей;
6) Помощь в разрешении проблемных ситуаций в бытовой сфере, воспитании детей;
7) Консультационная поддержка по следующим направлениям: -психолого-педагогическая; -социальное; -культурное; -правовое; -экономическое; -медицинское;
8) Профилактика раннего развода.

## Slide 10
Способ достижения цели проекта:
Методы реализации проекта: Работа по организации Проекта начинается с формирования банка данных молодых семей (возраст одного из супругов не превышает 35 лет; брак не превышает 5 лет), информирование о создании Клуба и приглашения для вступления. Дальнейшая реализация проекта предполагается путем сбора актива молодых семей на базе МКУ «ЦМИ Ровеньского района» 1-2 раза в месяц для участия в следующих мероприятиях:
- беседы и консультации с юристами, врачами, психологами и другими специалистами по вопросам помощи молодым семьям в обществе;
- досуговые и тематические мероприятия;
- обучающие семинары, тренинги;
- «кружки консультации»;
- спортивные мероприятия.

## Slide 11
- Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики; - управление образования администрации Ровеньского района; - Отдел молодёжной политики; - Отдел физической культуры и спорта;- МБУ СОСС ЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Ровеньского района»; ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ».
Партнёры проекта:

## Slide 12
Ожидаемый результат
реализации проекта:
№ | Требования к результату проекта
 | Количестенные показатели:
1 | 1. Уменьшение доли разводов среди молодых семей;
2 | 2. Увеличение информированности молодых семей о воспитании детей;
3 | 3. Уменьшение случаев насилия, недопонимания внутри семьи;
… | Качественные показатели:
1. | Молодые семьи более информированы о преодолении конфликтов внутри семьи;
2. | Молодая семья лучше ориентируется в окружающем обществе;
3. | Улучшается качество воспитания детей;
4. | Качественно улучшается статус молодой семьи в районе

## Slide 13
Календарный план реализации проекта:
№ | Мероприятие | Сроки начала и окончания (дд.мм.гг) | Количественные показатели
1. | Формирование банка данных молодых семей | с 1.05.2021г. -15.05.2021г. | Сформирован Банк данных молодых семей
2. | Информирование и привлечение молодых семей в деятельность клуба | 15.05.2021г. -1.06.2021г. | Привлечение в деятельность клуба не менее 10 семей
3. | Конкурс семейного творчества «Семейные увлечения» (онлайн) | с 1.05.2021г. -15.05.2021г. | Проведение конкурса с участием не менее 5-8 семей
4. | Конкурсно-развлекательная программа ко Дню защиты детей | 1.06.2021г. | Проведение конкурса с участием не менее 5 семей
5. | Спортиный квест «Семейный катафот» | с 1.07.2021г. -7.07.2021г. | Проведение семейного квеста с участием не менее 5 семей
6. | Спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья!» | с 01.08.2021г. по 10.08.2021г. | Проведение спортивной эстафеты с участие не менее 4 семей
7. | Интеллектуальная игра «Делу время – потехе час» | с 15.09.2021г. по 20.09.2021г. | Проведение интеллектуальной игры с участием не менее 5 семей

## Slide 14
8. | Тренинг «Искусство общаться –искусство жить в семье!» | с 1.10.2021г. -15.10.2021г. | Проведение тренинга с участием не менее 5 семей
9. | Семейный заплыв | с 15.11.2021г. – по 30.11.2021г. | Проведение спортивного мероприятия с участием не менее 5 семей
10. | Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки | с 20.12.2021г. – по 30.12.2021г. | Проведение мастер-класса с участием не менее 5 мам со своими детьми
11. | Тур выходного дня на коньках | с 5.01.2022г. – по 15.01.2022г. | Проведения тура выходного дня с участием не менее 3-4 семей
12. | Круглый стол на тему: «Что нам стоит дом построить…» | с 15.02.2022г. -28.02.2022г. | Проведение консультации по жилищным вопросам
13. | Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки для мамы к 8 марта | с 01.03.2022г. -7.03.2022г. | Проведение мастер-класса с участием не менее 5 детей
14. | Тренинг «Конфликты отцов и детей» | с 01.04.202г. -15.04.2022г. | Проведение тренинга с участием не менее 5 семей

## Slide 15
Смета расходов:
№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. | Источник финансирования*
1. | Роллап | шт. | 1 | 5000 | 5000 руб. | За счёт средств гранта
2. | Футболка | шт. | 10 | 500 | 5000 | За счёт средств гранта
3. | Бейсболка | шт. | 10 | 400 | 4000 | За счёт средств гранта
4. | Плащёвка | шт. | 10 | 500 | 5000 | За счёт средств гранта
 | Итого: |  |  |  | 19000 |