## Проект «СВОи веZде»: сбор помощи и подарков для бойцов части 21005 («Бешеные псы»), г. Юрга

### Цель проекта

Организовать сбор гуманитарной помощи и праздничных подарков для военнослужащих войсковой части 21005, чтобы поддержать боевой дух солдат в преддверии Нового года и подарить им ощущение заботы и праздника вдали от дома.

### Задачи проекта

- сформировать перечень необходимых вещей и подарков на основе запросов воинской части;

- привлечь волонтёров и партнёров для реализации проекта;

- организовать пункты сбора помощи в городе;

- провести информационную кампанию для привлечения участников;

- собрать, отсортировать и упаковать гуманитарную помощь;

- доставить подарки военнослужащим к Новому году.

### Целевая аудитория

- жители города Юрга и прилегающих населённых пунктов;

- местные предприятия и организации;

- образовательные учреждения (школы, колледжи, вузы);

- общественные организации и благотворительные фонды;

- активные горожане, желающие поддержать военнослужащих.

### Сроки реализации

- подготовительный этап: 1–15 декабря;

- сбор помощи: 16–25 декабря;

- сортировка и упаковка: 26–28 декабря;

- доставка: 29–30 декабря.

### Перечень собираемой помощи

Необходимые вещи (по согласованию с частью):

- термобельё, носки, перчатки;

- средства личной гигиены (зубные щётки, пасты, бритвы, крема);

- медикаменты первой необходимости;

- батарейки, фонарики;

- тёплые шарфы, шапки.

Праздничные подарки:

- сладости (конфеты, шоколад, печенье);

- сухофрукты, орехи;

- чай, кофе в пакетиках;

- новогодние открытки с тёплыми пожеланиями;

- письма и рисунки от детей.

### Механизм реализации

- Подготовительный этап:

  - согласование с командованием части 21005 списка необходимого;

  - поиск и привлечение партнёров и спонсоров;

  - подготовка информационных материалов.

- Информационная кампания:

  - размещение информации в местных СМИ и соцсетях;

  - расклейка объявлений в общественных местах;

  - проведение встреч в учебных заведениях и организациях.

- Сбор помощи:

  - организация стационарных пунктов приёма (администрация, ТЦ, образовательные учреждения);

  - возможность онлайн-координации для желающих привезти помощь лично;

  - ведение учёта собранного.

- Обработка и доставка:

  - сортировка по категориям;

  - упаковка в индивидуальные подарочные наборы;

  - формирование транспортной колонны для доставки.

### Ресурсы

- человеческие: координаторы, волонтёры, водители;

- материальные: упаковочные материалы, транспорт для доставки;

- информационные: онлайн-ресурсы, медиаподдержка.

### Партнёры и спонсоры

- местные предприниматели и предприятия;

- волонтёрские организации;

- СМИ города и региона.

### Ожидаемые результаты

- сбор не менее 500 индивидуальных подарочных наборов;

- охват не менее 1000 участников проекта (дарители, волонтёры);

- создание позитивного праздничного настроения у военнослужащих;

- укрепление связи между гражданским обществом и армией;

- формирование традиции ежегодной поддержки военнослужащих к праздникам.

### Координация и контакты

Для участия в проекте или уточнения деталей обращайтесь: телефон 8-933-351-1064 – Наталья. Г.Ленинск-Кузнецкий.