## Республика Татарстан

## МАУДО «Городской дворец творчества  детей и молодежи №1»

## города Набережные Челны

## ДОО  «Детский орден милосердия»

## СОЦИАЛЬНЫЙ проект

## «Форум Добрых Волшебников»

Автор проекта: Норова Алия Анваровна, 15 лет

Руководитель проекта: к.п.н., педагог Куликова Светлана Ивановна, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодёжи №1», ДОО «Детский орден милосердия»

## 2020 год

## актуальность проекта:

В Набережных Челнах 1720 детей - инвалидов в возрасте от рождения до 18 лет. Все мы привыкли к тому, что дети-инвалиды получают помощь от других людей, от организаций, благотворителей. В городе Набережные Челны развиты волонтерское и тимуровское движения, активисты постоянно оказывают помощь своим подшефным. Дети-инвалиды и здоровые школьники порой существуют как две параллельные вселенные. Несмотря на современную идею инклюзивного обучения и взаимодействия детей-инвалидов и здоровых детей, школьники не воспринимают детей-инвалидов как равных, смеются над ними, сторонятся, не принимают в свой круг общения. При проведении благотворительных мероприятий стараются быстро выполнить задание, уйти. Постепенно у детей-инвалидов появляется чувство постоянной надежды на помощь, они не рассчитывают на собственные силы, становятся безынициативными. У них формируется позиция потребителя.

Много лет, авторы проекта, являются организаторами муниципального этапа республиканского конкурса  «Добрый волшебник», проходящего в рамках XX  Международного фестиваля  «Детство без границ», целью конкурса является  демонстрация творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. Конечно же, в этом конкурсе большая часть представленных портфолио детей-инвалидов (90%) рассказывают о творческих достижениях в плане музыки, художественного творчества, спорта. Однако редко, но встречаются дети, оказывающие социальную помощь обществу, не смотря на собственные проблемы. Этот опыт является самым ценным. Сейчас много говорится о социализации детей-инвалидов, но на наш взгляд пришло время новых технологий и подходов. Сейчас становится популярным добровольческое движение, Детская общественная организация «Детский орден милосердия» является организатором волонтерской деятельности в городе Набережные Челны с 1991 года, имеет большой опыт. И поэтому мы предлагаем использовать потенциал волонтерской деятельности в  области социализации детей-инвалидов.

Сбор и анализ иформации по избранной проблеме:

Существует много книг, посвященных проблемам развития и обучения детей-инвалидов. Для сбора информации по проблеме проекта я обратилась к книге «Детский орден милосердия: вопросы теории и практики» профессора Натальи Сергеевны Моровой – автора и создателя программы «Детский орден милосердия». Здесь описываются виды детских заболеваний, особенности ребят, то, как нужно с ними взаимодействовать. Все, что описано в книге, я и моя команда волонтеров видим на практике, когда мы общаемся с детьми с разными формами заболеваний, порой очень тяжелых. И как  написано у Натальи Сергеевны «…воспитание ребенка с отклонениями – нелегкая задача. Очень важно, что родители и окружающие люди относились к нему естественно, каков бы ни был у него дефект». Поэтому я считаю, для того, чтобы родители детей – инвалидов приняли активную форму жизни своих детей,  нужно сделать такие условия жизни для ребенка – инвалида, что бы он, когда вырос, умел делать все, как и здоровый человек. В первую очередь они должны перестать постоянно ожидать постороннюю помощь и начать действовать самостоятельно.

В ДОМе г. Набережные Челны среди 100 детей-инвалидов, сформировался  актив из семей, воспитывающих  детей-инвалидов. Нашей целью в проекте было создание и апробация работы площадки реализации собственных социальных инициатив детей-инвалидов. К проекту были приглашены все 100  ребят, мы их собирали группами и в ходе занятий по  обучению выбрали для реализации 4 первые идеи.   В последующем в работу площадки будут привлечены и другие ребята, желающие проявить себя.

Мы изучили тест уверенности в себе В.Г. Ромека, который исследует позитивное эмоциональное отношение к собственным навыкам. Придумали шкалу из 10 стенов, от 1до10, где низкие оценки соответствуют 1,2, 3 стенам, а высокие 8-10 стенам. Попросили родителей оценить своих детей по 3 шкалам до и после участия в проекте.

1 шкала – уверенность в себе – неуверенность в себе.

2 шкала – социальная смелость – робость, застенчивость.

3 шкала – инициатива в социальных контактах – пассивность.

## В исследовании приняли участие 30 родителей. (Это родители детей, чьи идеи реализовались и  родителей тех детей-инвалидов, кто выдвинул идею, но пока находится только в общей группе проекта, чьи идеи мы реализуем в ближайшем будущем). Родители получили наши 3 шкалы и отмечали уровень проявления качеств. Вопросы теста уверенности в себе В.Г. Ромека мы использовали для пояснения сути исследуемых характеристик. Получилось, что до проекта уверенность в себе у детей описывается в следующих показателях:

| ## № | ## Показатели | ## Высокий % | ## Средний % | ## низкий % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Уверенность | ## 30 | ## 50 | ## 20 |
|  | ## Социальная смелость | ## 27 | ## 53 | ## 20 |
|  | ## Инициатива в социальных контактах | ## 15 | ## 45 | ## 40 |

## После участия в проекте:

| ## № | ## Показатели | ## Высокий % | ## Средний % | ## низкий % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Уверенность | ## 60 | ## 30 | ## 10 |
|  | ## Социальная смелость | ## 54 | ## 40 | ## 6 |
|  | ## Инициатива в социальных контактах | ## 45 | ## 45 | ## 10 |

## Налицо положительная динамика всех показателей. Значит ребята стали более уверенными в себе после реализации своих инициатив.

## описание  проекта:

Идея «разбудить» инициативу у детей-инвалидов для ДОМа является актуальной уже не первый год. В ДОМе работает детский совет, активисты разрабатывают и реализуют собственные социальные проекты, вовлекая в них и детей-инвалидов. В 2018-2019г в ДОМе работал детский проект «Я МОГУ!», где с октября 2018г. по сентябрь 2019г. волонтеры помогли 10 детям-инвалидам реализовать их социальные инициативы,  привлекли в проект  более 1000 человек. Через группу ВК особые дети часто взаимодействовали дистанционно https://vk.com/yamogu175470843, что позволило придать реализации проекта динамизм и скорость. Через информационные сообщества и медиа-каналы с информацией познакомились более 5000 человек.

Авторы проекта считают необходимым распространить свой опыт и объединить единомышленников на республиканском Форуме добрых волшебников в апреле 2020 года. Но необходимо не просто собрать социально активных детей-инвалидов и прослушать результаты реализованных ими социальных идей, а организовать годовое дистанционное обучение ребят. Для этого будет создана группа в социальной сети, где будет предоставлен теоретический материал по проектной деятельности, по целеполаганию, определению целевых групп, написанию плана и определению результатов, также будут предложены для решения ряд практических задач и т.п. У участников будет возможность общения друг с другом, получения быстрого ответа на вопрос. Эти дистанционные консультации будут необходимы и педагогам, сопровождающим работу детей-инвалидов, для нахождения общего видения ситуации и обмена мнениями.

В течение всего периода реализации проекта дети-инвалиды будут находиться в активном взаимодействии со здоровыми сверстниками.  Реализация социальных идей детей-инвалидов объединит их со  здоровыми школьниками в общих творческих делах. Для детей-инвалидов очень важно «прорваться» в мир здоровых, а это возможно только тогда, когда ты сам становишься таким же активистом детского коллектива. СМИ представится возможность освещать вопросы социализации детей-инвалидов не с позиции благополучателей, а с позиции поиска и решения выявленных социальных проблем, вовлечения их в социум наравне со сверстниками.

Новизна предлагаемого проекта состоит в том, что в городе социализация детей-инвалидов через использование потенциала волонтерской работы, применения дистанционных форм обучения проектной деятельности осуществляется впервые, подобных программ нет. Авторы проекта готовы распространить свою идею в любой регион России, подобная проблема существует повсеместно. Проект может работать и после грантовой поддержки на созданной материальной базе.

Идея проекта:

Идея «разбудить» инициативу у детей-инвалидов для ДОМа

Постановка проблемы: Общество предлагает особым детям не эффективные способы взаимодействия со здоровыми детьми.

# Особые дети и обычные школьники объединяются вместе на выставках художественных работ детей с ограниченными возможностями здоровья, где особые дети показывают свои рисунки, а школьники   смотрят, восхищаются,  пишут отзывы и … уходят.

# Особые дети классно поют, танцуют, читают стихи на сцене. Школьники им аплодируют, восхищаются, проводят для них ярмарки солидарности и …уходят.

# Особые дети сейчас не часто, но уже начинают обучаться в обычных классах. Они занимаются, получают оценки. Школьники о них заботятся, порой даже не обижают, порой не замечают и … уходят.

# Особые дети не могут прорваться в мир здоровых!

# А я знаю, как это сделать!

# В нашем Детском ордене милосердия занимаются 100 особых детей от 7 до 18 лет с разным состоянием здоровья. К нам приходят незрячие, глухие, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и другие, принимают всех. Я провела опрос и выяснила, что 20% из них стремятся оказать социальную помощь обществу, не смотря на проблемы с собственным здоровьем.

# Эти дети способны и могут реализовать свою собственную социальную инициативу и вовлечь в свою идею других детей.

1 причина: Дети-инвалиды  не проявляют инициативу к деятельности.

2 причина: Школьники не верят в равные возможности детей-инвалидов.

3 причина: Общество привыкло к пассивности детей-инвалидов.

Пользователи проекта: дети ОВЗ Детского ордена милосердия МАУДО «ГДТДиМ №1» города Набережные Челны, волонтеры, родители детей – инвалидов Детского ордена милосердия, жители города Набережные Челны, пользователи сети Интернет, в том числе дети-инвалиды из других городов, готовые присоединиться к проекту.

Цель и задачи проекта

Цель: проведение в ноябре 2020 года в ГДТДиМ№1 Республиканский Форум добрых волшебников среди 100 детей-инвалидов 11-18 лет и волонтеров для вовлечения детей-инвалидов в общественно-полезную социальную деятельность, формирования у них активной позиции и получение опыта конструктивного решения социальных проблем в процессе взаимодействия с волонтерскими организациями Республики Татарстан.

1 задача: 01.10.2019г. - 01.06.2020г. обучить 100 детей-инвалидов 11-18 лет и до 500 волонтеров, подавших заявки на участие в Форуме, этапам проектной деятельности.

2 задача: 01.10.2019-01.11.2020г. привлечь в проект более 10000 активистов волонтерских организаций  Республики Татарстан для участия в реализации  предложенных социальных инициатив детей-инвалидов.

3 задача: в ноябре 2020 года организовать в ГДТДиМ№1 работу интерактивной площадки Республиканского Форума добрых волшебников с привлечением 100 детей-инвалидов и 150  активистов волонтерских организаций Республики Татарстан.

4 задача: 01.10.2019г.-30.11.2020г. охватить через социальные сети (ВКонтакте, instagram), СМИ более 50000 человек информацией о реализации социальных инициатив 100 детей-инвалидов в процессе взаимодействия с волонтерскими организациями Республики Татарстан.

Сроки реализации проекта: 01.10.2019г.-30.12.2020г.

Календарный план-график мероприятий

| #### № | #### Название мероприятия | #### сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| #### Задача 1: 01.10.2019г. - 01.06.2020г. обучить 100 детей-инвалидов 11-18 лет и до 500 волонтеров, подавших заявки на участие в Форуме, этапам проектной деятельности. |  |  |
| #### 1.1 | #### Организация подготовительных мероприятий: составление учебных планов дистанционного обучения, составление списков детей. Сбор заявок для участия. | #### 01.10.2019-01.11.2019 |
| #### 1.2 | #### Создание группы ВКонтакте «Форум добрых волшебников», где будут размещаться учебные задания. | #### 01.10.2019-10.12.2020 |
| #### 1.3 | #### Установить контакты с городами Республики Татарстан по вопросам участия в Форуме добрых волшебников, распространить положение о проведении Форума добрых волшебников. | #### 01.10.2019-15.10.2019 |
| #### 1.4 | #### Организация учебного процесса по основам проектной деятельности в группе ВКонтакте «Форум добрых волшебников». Размещение заданий, информации по социальному проектированию, видеоролики, презентационный материал в группе ВКонтакте. | #### 10.10.2019-01.11.2020 |
| #### 1.5 | #### Установление контактов с волонтерскими, тимуровскими отрядами, добровольческими организациями г. Набережные Челны для поддержки социальных идей детей-инвалидов и помощи в их реализации. | #### 01.10.2019-15.10.2019 |
| #### 1.6 | Занятия на тему: «Калейдоскоп идей» для детей-инвалидов и инклюзивных групп г. Набережные Челны, на которых объясняются шаги реализации социальной инициативы, как поставить цель, написать план и понять каким будет ожидаемый результат. | #### 01.10.2019-15.05.2020 |
| #### 1.7 | Занятия на тему: «Моя первая инициатива», для детей – инвалидов г. Набережные Челны, определившихся с социальной идеей и готовых оформить ее в виде проекта для дальнейшей реализации. | #### 15.10.2019-01.11.2019 |
| #### 1.8 | Проведение занятий по социальному проектированию в группе ВК и онлайн для детей города Набережные Челны. | #### 01.11.2019- 01.06.2020 |
| #### 1.9 | #### Провести диагностику личностных характеристик участников Форума из числа детей-инвалидов, зафиксировать динамику результатов (тесты на самостоятельность (тест «Самооценка», уровень творческого потенциала личности школьников по тесту В.И. Андреева) | #### 01.10.2019-01.11.2020 |
| #### Задача 2: 01.10.2019-01.11.2020г. привлечь в проект более 10000 активистов волонтерских организаций Республики Татарстан для участия в реализации предложенных социальных инициатив детей-инвалидов. |  |  |
| #### 2.1 | #### Стартовая интерактивная площадка начала работы проекта «Форум добрых волшебников». | #### 1.10.2019 |
| #### 2.2 | #### Оформление социальной инициативы детей-инвалидов в виде социальных проектов, привлечение в их реализацию волонтерских, тимуровских отрядов, добровольческих организаций г. Набережные Челны и Республики Татарстан. | #### 01.10.2019-11.2020 |
| #### 2.3 | #### Презентация социальных проектов детей-инвалидов, участников проекта, в региональном конкурсе детских социальных проектов «Добрый Татарстан» | #### 01.11.2019 |
| #### 2.4. | #### Деловая игра «Проектный конвейер» для участвующих в проекте детей-инвалидов и групп волонтеров, поддержавших идей ребят в г. Набережные Челны. Размещение материалов игры в группе. | #### 20.11.2019 |
| #### 2.5 | #### Интернет – конкурс эссе на тему: «Я – доброволец» среди участников проекта. | #### 10.02.2020- 20.03.2020 |
| #### 2.6 | #### Ярмарки солидарности в школах города Набережные Челны, в МАУДО «ГДТДиМ №1», в добровольческих организациях Республики Татарстан для сбора средств, требуемых для реализации социальных идей детей-инвалидов. | #### 01.12.2019-01.06.2020 |
| #### 2.7 | #### Привлечение спонсорских средств для реализации социальных идей детей-инвалидов. | #### 01.12.2019-01.06.2020 |
| #### 2.8 | #### Реализация проектов детей-инвалидов, участников проекта в г. Набережные Челны и муниципальных районах РТ с привлечением школьников и активистов добровольческих организаций РТ. | #### 01.02.2020-01.10.2020 |
| #### 2.9. | #### Экспертная оценка реализованных совместно с добровольческими группами социальных проектов детей-инвалидов, участвующих в форуме. #### (Участникам необходимо отправить на электронный адрес организаторов с пометкой «Форум добрых волшебников» в срок до 01.10.2020г. (включительно) текст социального проекта в текстовом формате Word и презентацию реализованного социального проекта в формате Microsoft PowerPoint) | #### 01.04.2020 -01.11.2020 |
| #### 3 задача: в ноябре 2020 года организовать в ГДТДиМ№1 работу интерактивной площадки Республиканского Форума добрых волшебников с привлечением 100 детей-инвалидов и 150 активистов волонтерских организаций Республики Татарстан. |  |  |
| #### 3.1 | #### Очная защита выдвинутых на конкурс социальных проектов инклюзивными коллективами и детьми с ОВЗ, награждение победителей и призеров в номинациях: - «Дети-детям» - проекты и инициативы, связанные с поддержкой и помощью детям с ОВЗ; - «Экология» - изменение качества жизни на территории образовательной организации, микрорайона, района, округа или города (благоустройство, экологическое просвещение), связанное с проведением добровольческих мероприятий силами учащихся; | #### 01.11.2020-05.11.2020 |
|  | - «Патриотика» - проекты и инициативы связанные с воспитанием любви к России, её истории, языку, культуре, искусству; - «Краеведение» - в данной номинации рассматриваются работы, направленные на улучшение знаний учащихся о своей малой Родине; - «Здоровый образ жизни» - проекты, связанные с пропагандой здорового образа жизни, вовлечение в них широких масс, противостояние вредным привычкам, повышение уровня безопасности жизнедеятельности, привлечение средств массовой информации; - «Свободная тема» - участники могут заявить свою тему социального проекта или добровольческой инициативы. |  |
| #### 3.2 | #### Проектная олимпиада | 01.11.2020-05.11.2020 |
| #### 3.3 | #### Мастер-классы по написанию социальных проектов | 01.11.2020-05.11.2020 |
| #### 3.4 | #### Торжественная церемония открытия и закрытия Форума добрых волшебников | 01.11.2020-05.11.2020 |
| #### 3.5 | #### Итоговая диагностика личностных характеристик участников Форума из числа детей-инвалидов, зафиксировать динамику результатов (тесты на самостоятельность (тест «Самооценка», уровень творческого потенциала личности школьников по тесту В.И. Андреева) | 01.11.2020-05.11.2020 |
| #### 4 задача: 01.10.2019г. - 30.12.2020г. охватить через социальные сети (ВКонтакте, instagram), СМИ более 50000 человек информацией о реализации социальных инициатив 100 детей-инвалидов в процессе взаимодействия с волонтерскими организациями Республики Татарстан. |  |  |
| #### 4.1 | #### Работа группы ВКонтакте «Форум добрых волшебников», где будут размещаться учебные задания, проекты материалы о реализации социальных инициатив детей – инвалидов, освещаться участие школьников и активистов общественных объединений РТ в реализации предложенных социальных инициатив. | #### 01.10.2019-18.12.2020 |
| #### 4.2 | #### Установление партнерских контактов с молодежными медиаканалами с последующим размещением информации в группах ВКонтакте г. Набережные Челны, таких как ГЦОО (684 подписчиков), Центр развития добровольчества г. Набережных Челнов (405 подписчиков), и пресс-центр ChelnyLifeTime(1409 подписчиков) | #### 01.10.2019-18.12.2020 |
| #### 4.3 | #### Установление партнерских контактов с телевизионными каналами с последующим выходом информационных сообщений о работе проекта, таких как ТВ Чаллы, телекомпания «Эфир», Рен ТВ Челны. | #### 01.10.2019-18.12.2020 |
| #### 4.4 | #### Обработка материалов Форума добрых волшебников. Размещение фото, видео документации в группе ВКонтакте. | #### 18.04.2020- #### 30.12.2020 |
| #### 4.5 | #### Подготовка отчетной документации по проекту (творческий и финансовый отчеты). Размещение творческого отчета в группе ВКонтакте. | #### 01.06.2020-30.12.2020 |

Механизм  реализации проекта и схема управления проектом в рамках территории

Детский орден милосердия является структурным подразделением Городского дворца творчества детей и молодежи №1. Директором Дворца является Певгова Татьяна Анатольевна. Руководителем Детского ордена милосердия и руководителем проекта является Куликова Светлана Ивановна. Помощниками руководителя проекта являются педагоги – Кистанова Татьяна Викторовна и Дмитриева Диана Сергеевна. Волонтеры совместно с педагогами занимаются написанием сценариев, организационных моментов, подготовкой помещения для  мероприятия. При проведении массовых мероприятий в проект вовлекается вся организация   «Детский орден милосердия», которые работают без оплаты из бюджета проекта.

При размещении информации в группе ВКонтакте и создании этой группы помощь оказывает лидер Детской общественной организации «Детский орден милосердия» Норова Алия Анваровна (15 лет). Подготовкой заданий, информации по социальному проектированию на сайт, записью видеороликов, подготовкой презентационного материала занимаются Куликова С.И., Кистанова Т.В., Борзенков Д.С., Норова А.А.

Помощь в реализации социальных проектов детей-инвалидов ДОМ оказывает детский совет ДОО ДОМ (30 волонтеров)  (отв. Норова Алия). В реализацию проектов детей-инвалидов из коррекционных школ города Набережные Челны вовлекаются тимуровские отряды, работающие по городской программе «Рука в руке» (отв. Дмитриева Д.С.). В городе есть коррекционные школы№: 67,68, 69, 75, 86, 87, 88. В этих школах будут дети, которые примут участие в проекте, т.к. в региональном конкурсе детских социальных проектов «Добрый Татарстан» всегда есть участники из этих учреждений. Все коррекционные школы города находятся под патронажем тимуровских отрядов, координационный центр их находится в ДОМе. Поэтому возможно предложить отрядам включится в проекты детей-инвалидов и помочь им с реализацией (отв. Дмитриева Д.С.). В МАУДО «ГДТДиМ №1», в школах города Набережные Челны, в добровольческих организациях Республики Татарстан будут проходить ярмарки солидарности для сбора средств, требуемых для реализации социальных идей детей-инвалидов. На ярмарке солидарности волонтерский отряд может собрать 2000-4000 рублей, что достаточно для реализации одной социальной идеи. Также организаторами проекта будет проведена работа со спонсорами для привлечения денежный средств, необходимых для реализации социальных идей детей-инвалидов города Набережные Челны.  Получено подтверждение от Школы английского языка «Мистер Смарт» (ИП Готина А.К.) о партнерской поддержке проекта.  Ориентировочно в городе Набережные Челны будет привлечено дополнительно в проект от 50000 рублей, указанных в бюджете на приобретение расходных материалов для реализации социальных инициатив.

ДОМ реализует республиканские мероприятия для детей с ОВЗ: республиканская выставка декоративно-прикладного и художественного творчества детей с ОВЗ «Время колокольчиков», Республиканский конкурс музыки и искусств среди детей с ОВЗ и инклюзивных групп «Мы всё можем!», у авторов проекта есть крепкие установившиеся за долгие годы контакты с коррекционными учреждениями муниципальных районов РТ. Положение о проведении Форума добрых волшебников, приглашение в проект, информация о работе группы ВКонтакте будет разосланы во все учреждения в сентябре 2019г (отв. Куликова С.И.). За октябрь 2019г. соберется до 100 детей-инвалидов, желающих принять участие в Форуме.  Начнется обучение с помощью материалов по проектной деятельности, размещаемых в группе ВКонтакте, начнется работа над социальными инициативами детей-инвалидов и работа по привлечению волонтеров в проект.

При организации любого мероприятия в работе задействованы активисты – волонтеры ДОМ (14-16 лет) и 10 педагогов. При организации мероприятия прописываются организационные моменты и назначаются ответственные. Деятельность всех людей, задействованных в работе, не оплачивается по проекту.

За всем  процессом наблюдает Детский совет ДОМа, за каждой социальной инициативой детей-инвалидов закреплена группа волонтеров, помогающих ребятам успешно ее реализовать. Волонтерский труд не оплачивается. Ребята являются добровольцами тимуровских или волонтерских отрядов Детского ордена милосердия. В течение всего периода реализации проекта дети-инвалиды находятся в активном взаимодействии со здоровыми сверстниками. Волонтеры являются активными участниками проекта, оказывают помощь и поддержку своим сверстниками, детям-инвалидам во время проведения интерактивной площадки во время работы самого Форума.   Мастер-классы во время работы Форума (ноябрь 2020) проводят волонтеры и педагоги ДОМа, а также специалисты Городского центра развития добровольчества на добровольной основе в качестве партнеров проекта.

Перспективные цели проекта:

- провести в ноябре 2020 года в ГДТДиМ№1 Республиканский Форум добрых волшебников среди 100 детей-инвалидов 11-18 лет. Сделать  его ежегодной традицией для развития детей-инвалидов с активной жизненной позицией наряду с имеющимися у нас традиционными мероприятиями – республиканской выставки декоративно-прикладного и художественного творчества среди детей с ОВЗ «Время колокольчиков» и Республиканского конкурса музыки и искусств среди детей с ОВЗ и инклюзивных групп «Мы всё можем!»;

- ежегодно привлекать в проект более 10000 активистов волонтерских организаций  Республики Татарстан для участия в реализации  предложенных социальных инициатив детей-инвалидов;

- охватывать более 50000 человек информацией о реализации социальных инициатив  детей с ОВЗ в период проведения Форума в процессе взаимодействия с волонтерскими организациями РТ через социальные сети (ВКонтакте, instagram), СМИ, тем самым  предложить обществу рассмотреть возможность социализации детей-инвалидов через развитие их активности и способности к самостоятельным действиям;

- ежегодно помогать участникам форума принять участие в конкурсе «Доброволец России-2020» в номинации «Равенство возможностей», оказать консультативную поддержку 100% участников Форума в размещении на сайте «https://добровольцыроссии.рф» конкурсных материалов;

- привлекать внимание общественности к проблемам детей-инвалидов.

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ЗАТРАТ

Участниками финансирования данного проекта могут стать предприятия, организации города и добровольцы.

Необходимые средства:

| Значки с эмблемой Форума участника Форума добрых волшебников (250 шт*30 руб.) | 7500,00 |
| --- | --- |
| Футболки с эмблемой Форума для участников форума (250 шт* 400 руб.) | 100000,00 |
| Блокноты для участников Форума (250 шт* 50 руб.) | 12500,00 |
| Пакеты с эмблемой Форума (250шт* 50 руб) | 12000,00 |
| Бейджи с эмблемой Форума (250шт* 50 руб) | 12000,00 |
| Сертификаты участникам Форума добрых волшебников (250 шт *20 руб) | 5000,00 |
| Дипломы победителям конкурса социальных проектов и проектной олимпиады (250шт *20 руб) | 5000,00 |
| Информационный банер | 5000,00 |

Всего 159000 рублей

Имеющие средства:

| Разработка приглашения в проект | 300 |
| --- | --- |
| Услуги по информационному продвижению проекта (vk.com, instagram) | 5000 |
| Использование помещения ГДТДиМ №1 в ходе реализации проекта | 50000 |
| Медиа сопровождение мероприятий проекта | 20000 |

Всего: 75300 рублей

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Ресурсы | Необходимые | Имеющиеся |
| --- | --- | --- |
| 1 Материальные | 1. Художественные материалы для проведение инициатив и мастер-класса | 1. Холсты 2. Краски |
| - Технические | 1.Ноутбук 2.Программа для создания видео роликов 3. Фотоаппарат 4. Видеокамера | 1.Ноутбук 2.Программа для создания видео роликов 3. Фотоаппарат 4. Видеокамера |
| - Информационные | 1.Свободный доступ в интернет и к его ресурсам. 2 Наличие литературы об особенностях развития детей-инвалидов. - Наличие записей по программе «Социальное проектирование» по этапам написанию проектов. | 1.Свободный доступ в интернет и к его ресурсам. 2 Наличие литературы об особенностях развития детей-инвалидов. - Наличие записей по программе «Социальное проектирование» по этапам написанию проектов. |
| 4. Кадровые | 1.Дети – инвалиды, занимающиеся в Детском ордене милосердия, их всего 100 человек.2. Педагог, курирующий проект (Куликова С.И.). 3.Родители детей-инвалидов, согласившиеся принять участие в проекте, участвующих в работе группы ВКонтакте «Форум Добрых Волшебников» | 1.Дети – инвалиды, занимающиеся в Детском ордене милосердия, их всего 100 человек. 2. Педагог, курирующий проект (Куликова С.И.). 3.Родители детей-инвалидов, согласившиеся принять участие в проекте, участвующих в работе группы ВКонтакте «Форум Добрых Волшебников» |

Качественные результаты проекта

- Создано постоянно действующее сообщество единомышленников, где особые дети могут получить консультацию и общаться друг с другом по вопросам реализации своих социальных идей.

- Появление группы активных особых  детей подросткового возраста с активной жизненной позицией, вовлеченных в общественно-полезную социальную деятельность.

- Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья опыта конструктивного решения социальных проблем в процессе взаимодействия с волонтерскими организациями Республики Татарстан.

- Освещение в молодежных СМИ  и на телеканалах РТ работы форума, привлечение внимания общественности к проблемам особых детей.

- Вовлечение школьников во взаимодействие с особыми детьми с позиции «на равных».

- Выявление лучших социальных проектов, созданных особыми детьми и вовлечение участников форума в участие в конкурсе «Доброволец России» наравне с другими детьми.

- Оказание  консультативной поддержки всем участникам Форума в размещении на сайте «https://добровольцыроссии.рф» конкурсных материалов через работу группы в контакте.

Количественные результаты

- Провести в ноябре 2020 года в ГДТДиМ№1 г Набережные Челны Республиканский Форум добрых волшебников.

- Провести мастер-классы и проектную олимпиаду для 250 подростков  в день проведения Форума с привлечением специалистов в проектной деятельности.

- Обучить 100 особых детей и до 500 волонтеров РТ  писать социальные проекты, привлечь их в совместную социально-активную деятельность.

- Провести 3 мероприятия, связанных с подготовкой к Форуму: презентация социальных проектов детей-инвалидов города Набережных Челнов, деловая игра «Проектный конвейер»; интернет – конкурс эссе на тему: «Я - доброволец».

- Реализовать проекты 100 детей-инвалидов с вовлечением 10000 школьников и активистов добровольческих организаций РТ.

- Охватить более 50000 человек информацией о реализации социальных инициатив особых детей через молодежные социальные сети  и телевидение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самым большим качественным результатом станет создание сообщества единомышленников, где особые дети могут получить консультацию и пообщаться по вопросам реализации своих социальных идей.

Отметим вовлечение в проект более 10000 подростков Республики, которые общаются и действуют вместе. Более 50000 человек будут охвачены информацией о работе проекта.

В заключении хочу сказать, что пройдя через работу форума добрых волшебников, особые дети и волонтеры получат новый механизм взаимодействия друг с другом, основанный на равенстве возможностей.

Я надеюсь, на присуждение гранта и вовлечение всех здесь собравшихся в мой проект в качестве экспертов и единомышленников. Настало время совместных решений!

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

- Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс] / Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989. – Режим доступа :http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml

- Куликова С.И. Формирование гражданской ответственности подростков в процессе волонтерской деятельности: автореферат дис. канд.пед.наук / Куликова Светлана Ивановна. – Казань: Казанский (Федеральный) университет, 2017. – 25с.

- Маслоу, А. Мотивация и личность/ А. Маслоу. - СПб. : Питер, 2014. -352 с.

- Морова  Н.С. Детский орден милосердия: вопросы теории и практики. -М.: НПЦ СПО-ФДО,1997.-143 с.

- Педагогический энциклопедический словарь/ гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: Владос,  2016. - 460 с.

- Рожков, М.И., Байбородова, Л.В. Организация воспитательного процесса в школе / М.И. Рожков, Л.В. Байбородова. – М. :Владос, 2000. – 256 с. 208

- Сбитнева, В.Б. Возможности методики социального проектирования в формировании лидерской позиции подростков // В.Б. Сбитнева. М. : Внешкольник. - №12, 2016. – С. 17-19.

- Сикорская, Л.Е. Организация добровольческой деятельности в городской среде: учебно-методическое пособие / Л.Е. Сикорская. - М. : Изд-во Национального института бизнеса, 2008. - 212 с.

- Яруллин И.Ф. Формирование гражданской ответственности студентов педагогических вузов. - Казань: Татарское Республиканское издательство «Хэтер», 2011. – 183 с.