Паспорт проекта для участия в конкурсном отборе проектов молодежного инициативного бюджетирования в Республике Карелия

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Название инициативного проекта:

Марафон мероприятий по созданию школьного сериала «30 кадров»

  - Направление проекта:

Школьные медиа и медиа СПО (развитие школьного и студенческого информационного пространства, создание блога, сообщества, онлайн-журнала, сайта и т.д.);

  - Наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное общеобразовательная организация Петрозаводского городского округа «Гимназия № 30 имени Музалева Д. Н.»

  - Муниципальное образование: Петрозаводский городской округ

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Комплекс мероприятий по созданию сериала об актуальных проблемах школьников в коммуникациях с родителями и учителями.  Марафон включает мастер-классы по актёрскому мастерству, операторской работе и монтажу, кинолектории, тренинги, психологические консультации, работу по составлению методической литературы. Планируемый результат - снижение уровня недопонимания и конфликтности в треугольнике «родитель-ученик-подросток» за счет перехода от эмоциональных реакций к осознанным коммуникациям.

  - Описание актуальности и обоснование социальной значимости проекта:

Целевая группа: учащиеся 5-11 классов, родители, педагоги.

Проблема: недостаточная коммуникация между участниками образования, недовольство учащихся тем, что их не всегда понимают родители и учителя. Мы хотим снять сериал, чтобы показать эмоции и восстановить связи через совместный досуг. Для этого мы провели опрос среди этих групп (Приложение 1), выяснив, что популярный формат семейного досуга — совместный просмотр фильмов и сериалов.

Цель проекта:

Реализовать комплекс мероприятий об актуальных проблемах, имеющихся между всеми участниками образовательных отношений (родители, дети, учителя) для их освещения и решения.

  - Задачи проекта:

- Провести анкетирование среди учащихся средней и старшей школы;

- Создать сценарный план сериала и разработать медиаплан (Приложение 2) по освещению нашего проекта в социальных сетях;

- Провести отбор актеров и утвердить окончательный актерский состав;

- Организовать тренинги и мастер-классы для съемочной группы сериала по монтажу и операторской работе с привлечением сторонних специалистов, а также по актерскому мастерству для актерского состава;

- Создать серии, смонтировать их и разместить их в открытом доступе в официальных сообществах образовательной организации;

- Запустить цикл из 3 кинолекториев с просмотром отснятого материала и обсуждением его содержания с привлечением родителей, учеников и учителей под руководством психолога;

- Создать методичку для каждой серии с описанием проблемы, ее признаками и путями решения.

  - Объект реализации:

Площади образовательной организации МОУ «Гимназия №30»: актовый зал, кабинет медиацентра, учебные кабинеты.

  - Ожидаемые результаты проекта:

Количественные результаты проекта:

Общее число обучающихся в образовательной организации на 01.03.2026 г. - 607 чел.

Число благополучателей проекта из числа обучающихся, чел.: 388 чел.

Количество благополучателей проекта, в процентах (%) от общего числа обучающихся образовательной организации: 63, 92 %

Качественные результаты проекта, и способы их измерения:

Общий социальный эффект: снижение уровня недопонимания и конфликтности в треугольнике «родитель-ученик-подросток» за счет перехода от эмоциональных реакций к осознанным и эффективным коммуникациям.

В результате проекта у учеников, родителей и учителей будет сформирован понятийный аппарат и алгоритмы действий при возникающих типичных проблемах в школьной жизни для восстановления сломанных коммуникаций между ними.

1) Сокращению конфликтных ситуаций в образовательной организации

Способ измерения – статистические данные по количеству протоколов бесед Штаба воспитательной работы с участниками конфликтов.

2) Улучшение психологического и эмоционального состояния школьников.

Способ измерения – психологические диагностики, тестирование (опросник «Самооценка психических состояний личности» Г. Айзенка, методика многомерной оценки детской тревожности Е. Е. Малковой и Л. И. Вассермана, опросник «Одиночество» С. Г. Корчагина)

3) Набор универсальных профессиональных компетенций в кинопроизводстве.

Способ измерения – письменные отзывы о сериале.

  - Перспектива развития и дальнейшее развитие проекта:

В перспективе мы будем обладать навыками и знаниями, которые позволят нам оперативно освещать актуальные школьные проблемы при помощи создания видеоматериалов в разных форматах для их последующего решения. Также в результате проекта будет создан единый фонд цифровых ресурсов для дальнейшего их использования в профилактической и воспитательной работе.

Дальнейшие источники ресурсного обеспечения – внебюджетные средства школы.

  - Команда проекта:

Куратор проекта:

Сандберг Анна Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе, МОУ «Гимназия №30»

Контактные данные куратора проекта:

89114119061, annasandberg@mail.ru

Автор проекта (инициатор):

Шевчук Дамир Михайлович, 10 «Б» класс

Состав членов проектной команды (до 9 человек):

| Фамилия | Имя | Класс/Группа | Электронная почта | Роль в команде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шевчук | Дамир | 10 «Б» | yliaerushevitch@yandex.ru | Генератор идей |
| Баранова | Ульяна | 10 «А» | BaranovaUl@mail.ru | Реализатор |
| Левонен | Виктория | 10 «Б» | Vika.Levonen@mail.ru | Реализатор |
| Плугатаренко | Мирьям | 10 «Б» | MirraPlugatarenko@yandex.ru | Контролер |
| Михайлюченко | Евгения | 8 «А» | Mihailyuchenko2020@mail.ru | Реализатор |
| Суркова | Екатерина | 8 «А» | surkovakate@mail.ru | Аналитик |
| Варавва | Ольга | 8 «А» | varravaolga@yandex.ru | Реализатор |
| Палкина | Полина | 10 «Б» | Palkina.Polina@mail.ru | Дизайнер |
| Лунева | Евгения | 11 «Б» |  | Контролер |

  - Опыт заявителя по реализации мероприятий и проектов:

- Экспедиция на остров Шумшу (федеральный уровень)

- «Активист года» (12-15 лет)

- Форум молодежной дипломатии «Умей дружить» (региональный уровень)

- «Miaccy» (региональный уровень)

- Региональный проект «Школа актива» Движения Первых

- Региональный проект, направленный на развитие системы детского самоуправления и работу Советов участников-обучающихся

- Торжественные церемонии вступления в Движение Первых

- Региональный проект «Первые о Первых»

- День Первых (региональный уровень)

- Маршруты первых (региональный уровень)

- Тематические смены в федеральных детских центрах и региональных организациях отдыха детей и их оздоровления

- Уроки по оказанию первой помощи

- Видеокурс по оказанию первой помощи (федеральный уровень)

- Серия походов «Время открытий: походы, приуроченные к государственным праздникам, памятным и праздничным датам» (региональный уровень)

  - Календарный план проекта:

| Задача проекта (см.п.1.7) | Наименование мероприятия | Срок проведения | Место проведения | Количество участников | Ответственный исполнитель | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провести анкетирование среди учащихся средней и старшей школы | Анкетирование среди обучающихся 5-11 классов | Уже осуществлено, результаты в Приложении 1 | Письменный опрос в МОУ «Гимназия №30» | 388 | Плугатаренко Мирьям | Выявление наиболее актуальных проблем среди современных школьников; определение наиболее популярного формата семейного досуга |
| Создать сценарный план сериала и разработать медиаплан по освещению нашего проекта в социальных сетях | Разработка сценария для каждой из 3 серий проекта | 16.06.2026-01.08.2026 | МОУ «Гимназия №30» | 9 | Шевчук Дамир | 3 сценария для съемок. Медиаплан по освещению нашего проекта в социальных сетях |
| Провести кастинг для утверждения ролей в проекте | Проведение отбора актеров | 16.06.2026-01.08.2026 | МОУ «Гимназия №30» | 20 | Баранова Ульянова | Утверждение актерского состава для съемок в проекте |
| Организовать и провести три мастер-класса для съемочной группы | Проведение трех мастер-классов для съемочной группы | 02.08.2026-15.08.2026 | МОУ «Гимназия №30» | 15 | Михайлюченко Евгения | Получение новых знаний и навыков в сфере кинопроизводства и повышение компетенций членов съемочной группы |
| Снять и смонтировать первую серию проекта | Кинопроизводство: съемка и монтаж первой серии | 16.08.2026-13.09.2026 | МОУ «Гимназия №30» | 20 | Варавва Ольга | Создание первой серии, посвященной проблемам ношения школьной формы, и выпуск ее в цифровые ресурсы |
| Провести показ первой серии в рамках кинолектория | Показ первой серии и кинолекторий | 14.09.2026 | Актовый зал МОУ «Гимназия №30» | 150 | Плугатаренко Мирьям | Просмотр первой серии проекта и ее дальнейшее обсуждение в рамках кинолектория |
| Снять и смонтировать вторую серию проекта | Кинопроизводство: съемка и монтаж второй серии | 17.09.2026-10.10.2026 | МОУ «Гимназия №30» | 20 | Михайлюченко Евгения | Создание второй серии, посвященной использованию искусственного интеллекта в рамках учебной деятельности, и выпуск ее в цифровые ресурсы |
| Провести показ второй серии в рамках кинолектория | Показ второй серии и кинолекторий | 13.10.2026 | Актовый зал МОУ «Гимназия №30» | 150 | Плугатаренко Мирьям | Просмотр второй серии проекта и ее дальнейшее обсуждение в рамках кинолектория |
| Снять и смонтировать третью серию проекта | Кинопроизводство: съемка и монтаж третьей серии | 16.10.2026-15.11.2026 | МОУ «Гимназия №30» | 20 | Шевчук Дамир | Создание третьей серии, посвященной возникновению конфликтных ситуаций с учителями и родителями, и выпуск ее в цифровые ресурсы |
| Провести показ третьей серии в рамках кинолектория | Показ третьей серии и кинолекторий | 17.11.2026 | Актовый зал МОУ «Гимназия №30» | 150 | Плугатаренко Мирьям | Просмотр третьей серии проекта и ее дальнейшее обсуждение в рамках кинолектория |
| Создать психолого-педагогическую методичку для каждой серии с описанием механизмов проблемы, ее признаками и путями решения | Разработка психолого-педагогической методички для каждой серии | 18.11.2026-25.11.2026 | МОУ «Гимназия №30» | 15 | Суркова Екатерина | Создание психолого-педагогических методичек для каждой серии (с участием педагога-психолога) |
| Разместить в открытом доступе психолого-педагогические методички для каждой серии | Публикация созданных методичек в цифровом пространстве | 26.11.2026-28.11.2026 | Социальные сети МОУ «Гимназия №30» | 9 | Шевчук Дамир | Просвещение школьников, учителей и родителей об актуальных проблемах школьной жизни |

- БЮДЖЕТ И РЕСУРСЫ К ПРОЕКТУ

  - Требуемый объем необходимых на реализацию проекта средств (всего)

Запрашиваемая сумма: 494134 рублей

  - Обоснование расчётов бюджета (смета проекта)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость за ед, руб. | Количество, шт. | Стоимость всего, руб. | Описание статьи расходов с обоснованием целесообразности включения статьи расходов | Наименование документов, подтверждающих обоснованность объемов работ и расценок (прайс-листы, коммерческие предложения, ссылки на аналогичные госзакупки и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Беззеркальный фотоаппарат Sony ZV-E10 Kit 16-50мм, черный | 58302 (по состоянию 02.04.2026) | 1 | 58302 | Данная современная модель фотоаппарата имеет механический и электронный затвор, которые позволяют получать идеальные снимки в любых условиях освещения. Также она проста в управлении, ее функционал будет доступен каждому, поэтому на освоение потребуется минимальное количество времени | https://www.ozon.ru/product/videokamera-canon-xa40-3076583856/ |
| 2 | Набор студийного освещения 85Вт, софтбоксы и штативы-85 Вт, 70 см | 73848 (по состоянию на 02.04.2026) | 1 | 73848 | Набор студийного освещения позволит получать более четкую и детализированную картинку видео | https://www.ozon.ru/product/nabor-studiynogo-osveshcheniya-85vt-softboksy-i-shtativy-85-vt-70sm-3704731873/ |
| 3 | Хромакей | 39835 (по состоянию на 02.04.2026) | 1 | 39835 | Фон с хромакеем облегчает процесс монтажа, обучает работе с камерой и графическими редакторами. Также он позволяет сменить локацию, не покидая при этом территорию школы | https://www.ozon.ru/product/hromakey-290-x-1450-sm-svetlo-zelenyy-1778350130/ |
| 4 | Система установки фона Lastolite LL LA1108 | 53829 (по состоянию на 02.04.2026) | 1 | 53829 | Данная система способствует правильной установке и закреплению фотофона и хромакея | https://www.ozon.ru/product/sistema-ustanovki-fona-lastolite-ll-la1108-300x310cm-1595623098/ |
| 5 | Двусторонний виниловый фотофон 1.2 х 2.5 метра / черно-белый баннер 120 х 250 см | 1479 (по состоянию на 02.04.2026) | 2 | 2958 | Универсальный фон для сцен, в которых не требуется наличие специализированных локаций | https://www.ozon.ru/product/dvustoronniy-vinilovyy-fotofon-1-2-h-2-5-metra-cherno-belyy-banner-120-h-250-sm-835730669/?at=EqtkGjGAVcB40XG2Hw4WVJ4uLNMomAirLAGxlHKrm9pR |
| 6 | Радиосистема Arthur Forty PSC U-9700B | 47390 (по состоянию на 02.04.2026) | 2 | 94780 | Послужит важным инструментом при проведении кинолекториев для ведущих и приглашенных спикеров | https://www.muztorg.ru/product/A139408 |
| 7 | Аккумулятор для Sony a6700; ZV-E10 II; A9; A7S III; A7R IV; A7C II / K&F Concept NP-FZ100 (2280mAh) | 2399 (по состоянию на 02.04.2026) | 3 | 7197 | Обеспечивает долгосрочную работу видеокамеры | https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fozon.ru%2Ft%2Fd7YYGyg&utf=1 |
| 8 | 1 ТБ Карта памяти microSDXC Canvas Select, Class 10, V10, запись - 80 Мбайт/сек, чтение - 90 Мбайт/сек, Карта памяти - 1 шт., адаптер SD - 1 шт. | 395 (по состоянию на 02.04.2026) | 3 | 1185 | Высокоскоростная карта обеспечивает бесперебойную работу даже с большими файлами, видео и играми. Компактный дизайн микро-формфактора удобно помещается в любые устройства. Также поддерживается широкий спектр современных технологий чтения/записи, гарантирующих стабильную совместимость | https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fozon.ru%2Ft%2F7WbJduF&utf=1 |
| 9 | Профессиональный видеосвет RGB для фото и видео цветной с аккумулятором и штативом RL-LED10RGB | 5385 (по состоянию на 02.04.2026) | 1 | 5385 | Портативный свет для дополнительных подсветов к основному свету. Достаточно яркий и удобный, действительно цвета не искажает. Также он достаточно компактный и мощный, простой в использовании | https://www.ozon.ru/product/professionalnyy-videosvet-rgb-dlya-foto-i-video-tsvetnoy-s-akkumulyatorom-i-shtativom-rl-led10rgb-714179406/?from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link&tab=reviews |
| 10 | Объектив Sony FE 24-105mm f/4 G OSS (SEL24105G) | 75385 (по состоянию на 02.04) | 1 | 75385 | Данный объектив необходим для обеспечения полноценного функционирования видеокамеры и высокого качества съемки в 4К | https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fozon.ru%2Ft%2Fvs8rxXx&utf=1 |
| 11 | Стабилизатор Zhiyun Crane-M3S Сombo Kit | 28494 (по состоянию на 02.04) | 1 | 28494 | Такой стабилизатор позволит устранить колебания камеры и установить статичный кадр | https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fozon.ru%2Ft%2FsSq9LJe&utf=1 |
| 12 | Press wall 2*3 метра | 7300 | 1 | 7300 | Позволит создать имидж мероприятия и повысить статус образовательной организации | https://petrozavodsk.promoprosto.ru/catalog/tovar/553/ |
| 13 | RODE NTG1 конденсаторный микрофон "Пушка" суперкардиоида | 30866 | 1 | 30866 | Данный микрофон позволит устранять посторонние шумы, озвучивать видео за кадром, а также создавать фильмы на более профессиональном уровне | https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fozon.ru%2Ft%2FDu7SIiF&utf=1 |
| 14 | RODE Micro Boompole профессиональная телескопическая УДОЧКА | 8579 | 1 | 8579 | Этот инструмент будет служить удобным приспособлением для записи звука во время съемки видео | https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fozon.ru%2Ft%2F1EJn6qk&utf=1 |
| 15 | Штатив для камеры и телефона тренога Raylab | 5741 | 1 | 5741 | Данный штатив способствует стабилизации съемки с использованием как профессионального оборудования (видеокамера), так и мобильного телефона (для создания качественных видео вертикального формата при реализации медиаплана) | https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fozon.ru%2Ft%2FgTkfaqn&utf=1 |

- В графе «Наименование» следует использовать название позиции без указания торговых марок.

- В графе «Описание статьи расходов с обоснованием целесообразности включения статьи расходов» необходимо расшифровать и обосновать суммы по статьям запрашиваемого бюджета. То есть указать планируемые качественные характеристики статьи расходов с обоснованием необходимости позиции в целях реализации проекта и его мероприятий.

-  В графе «Документы и ссылки, подтверждающих обоснованность объемов работ и расценок» необходимо обосновать и подтвердить ссылками (документами) ценообразование статьи расходов с учетом географии региона и муниципального образования. В случае получения коммерческих писем, их необходимо приложить к смете, указав информацию о наличии письма.

2.3. Дополнительные ресурсы для реализации проекта (финансовые/нефинансовые)

| № п/п | Наименование ресурса* | Объем привлеченного ресурса | Источник** | Реквизиты подтверждающего документа (при наличии)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксперты для проведения мастер-классов | 3 человека | Ерушевич Юлия Валерьевна (педагог-организатор, руководитель театральной студии в МОУ «Гимназия №30»), Мудрецов Евгений Владимирович (руководитель медиацентра при ПетрГу), Давидюк Виктор Валентинович (оператор, фотограф) |  |
| 2 | Помещения МОУ «Гимназия №30» (в том числе кабинет школьного медиацентра) | 60 кв.м (50+10) | МОУ «Гимназия №30» |  |
| 3 | Копицентр | Печать психолого-педагогических методичек и 5 тематических постеров | Родитель обучающегося гимназии |  |
| 4 | Компьютерный класс | 10 ноутбуков для монтажа сериала | МОУ «Гимназия №30» |  |
| 5 | Костюмы и грим | 15 костюмов и 3 набора косметического грима для актеров | МОУ «Гимназия №30» |  |

*В качестве ресурсов могут быть указаны денежные средства, люди (в том числе волонтеры), расходные материалы и др.

** Указать конкретных людей и/или организации, готовых предоставить поддержку проекту, в том числе непосредственно образовательной организации.

*** Указать реквизиты соглашений о партнерстве или иные документы, подтверждающие готовность человека или организации оказать содействие проекту.

Приложение 1

Опрос учащихся средней и старшей школы

Видеоролик – авторитетный источник и нравственный ориентир, который служит шаблоном и эталоном поведения, позволяет легче донести мысль до зрителя и сделать общий семейный досуг осмысленным.

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:

1) Каждый вечер вы собираетесь с семьей и обсуждаете, как прошел ваш день?

2) Ваше любимое времяпрепровождение совместно с семьей?

3) Смотрите ли вы всей семьей фильмы/сериалы и потом обсуждаете их?

4) Что вы любите смотреть чаще всего: фильмы или сериалы?

Рис.1. Результаты анкетирования

Приложение 2

Медиаплан на июнь-ноябрь 2026 года

| Период | Вид и содержание публикации |
| --- | --- |
| Июнь | - Информация о победе в грантовом конкурсе - Знакомство аудитории с проектом - Объявление о наборе актеров |
| Июль | - Фоторепортаж с заседания сценарной группы - Пост-знакомство с профессиями в кинопроизводстве - Пост-анонс о съемке первой серии проекта |
| Август | - Видеорепортаж с мастер-класса по актерскому мастерству - Видеорепортаж с мастер-класса по операторской работе - Видеорепортаж с мастер-класса по монтажу - Видео интервью со съемочной группой проекта |
| Сентябрь | - Закадровый репортаж со съемок первой серии - Публикация первой серии проекта - Пост-приглашение на первый кинолекторий - Фото и видео отчет о проведенном кинолектории |
| Октябрь | - Интервью с актерами сериала - Публикация второй серии проекта - Пост-приглашение на второй кинолекторий - Фото и видео отчет о проведенном кинолектории |
| Ноябрь | - Публикация третьей серии проекта - Пост-приглашение на третий кинолекторий - Фото и видео отчет о проведенном кинолектории - Публикация психолого-педагогических методичек |