Положение о проекте

«Инклюзивный Новый год»

Г. Ростов-на-Дону

2021 г.

- Пояснительная записка.

Прогресс любой нации основан на приоритете духовно-нравственных ценностей и патриотизме. Формирование толерантного отношения к  людям с ограниченными возможностями здоровья   является важнейшей стратегической задачей государства. Уровень цивилизованности общества определяется отношением к людям с ограниченными возможностями и от участия их во всех сферах жизни. Каждый ребенок хочет и имеет право быть счастливым и в первую очередь его счастье может зависеть от той психологической среды, где он живет и развивается.

Несомненно, ситуация в нашей стране в отношении к детям-инвалидам меняется, меняется и в правовом поле и в сознании людей, но проблем еще много. Каждый ребенок «особенный», это несомненно, и все же есть дети о которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности. В настоящее время назрела острая необходимость в понимании проблем семей с детьми-инвалидами, уважении и признании их прав на доступность всех ступеней образования, на включенность в социальные практики, на личностное общение с друзьями ровесниками, на возможность самореализации, раскрытии  творческого потенциала.

Проект «Инклюзивный Новый год» призван обратить внимание общественности на проблемы с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также на формирование навыка коммуникации и взаимодействия социума с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

- Цель проекта «Инклюзивный Новый год».

Организация и проведения праздника «Новый год», для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.

- Задачи проекта «Инклюзивный Новый год».

- Привлечь внимание общественности к проблемам людей с ОВЗ.

- Изучение и обобщение социально-педагогического опыта деятельности некоммерческих общественных организаций, оказывающих помощь семьям, имеющих детей-инвалидов и молодых инвалидов.

- Оказание медийной помощи НКО, оказывающих помощь семьям с детьми-инвалидами, посредством освещения их деятельности, тем самым привлекая внимание общественности

6. Участники проекта:

6.1 Студенты 1 курса Донского Государственного Технического университета (приложение)

6.2 Учреждения - партнеры, принимающие участие в организациях мероприятиях в процессе реализации проекта.

6.3 Партнёры (стейкхолдеры)по реализации проекта:

- Ростовская государственная общественная организация инвалидов  (РГООИ) «Надежда»

- Автономная некоммерческая организация  (АНО) «Центр «Содействие»

- Ростовская городская общественная организация (РГОО) Помощи  Детям  с Аутизмом и Синдромом Дауна «Особые Дети».

7. Сроки и этапы реализации проекта

Срок реализации проекта – 4 месяца (сентябрь 2021- декабрь 2021).

Начало реализации проекта в сентябре 2021.

1 этап: ( 2 сентября – 10 сентября 2021)

- теоретическое обоснование проекта: актуальность, цели и задачи;

- определение структуры проекта, распределение ролей участников проекта;

- открытие и ведение социальных страниц проекта – «ВК» и «Инстаграмм»;

- знакомство с общественными организациями, которые оказывают помощь семьям с особенными детьми;

- встреча с руководителем и подопечными РГООИ «Надежда»;

- защита презентации предполагаемых результатов проекта.

- этап: (10 сентября 2021 – 1 ноября 2021)

- встреча с руководителем и подопечными РГОО Помощи  Детям  с Аутизмом и Синдромом Дауна «Особые Дети»;

- совместная поездка с подопечными РГОО Помощи  Детям  с Аутизмом и Синдромом Дауна «Особые Дети» в «Логопарк»;

- определиться с количеством детей, присутствующих на празднике;

- сформировать список почетных гостей, которые могут принять участие в проекте;

- мониторинг предполагаемого места для реализации новогоднего представления;

3 этап: (ноябрь 2021- декабрь 2021)

- подготовка и написание сценарного плана организации и проведения Новогоднего представления;

- подготовка технического оснащения проекта: музыкальное оформление, декорации, костюмы;

- репетиционные мероприятия

Приложение:

- Елена Пасько – руководитель проекта

- Тимофей Пироженко – куратор проекта

- Софья Евстратова – SMM-менеджер

- Илья Бабилоев – финансовый директор

- Александра Рябенко – методист

- Татьяна Аникеенко – SMM- менеджер

- Валерия Никишенко – сценарист

- Виктор Карпов – дизайнер презентации

- Яна Зуева – художественный руководитель проекта

- Любовь Городилова – фотограф

- Карина Гриценко – SMM-менеджер

- Елизавета Рогожникова – актёр

- Елизавета Чудинова – администратор

- Александра Швец – заместитель финансового директора

- Маргарита Тарасова – актриса

- Екатерина Акимочкина – актриса

- Ануш Сачахян – SMM-менеджер

- Анна Теплова – актриса

- Денис Шрейдер – актёр

- Всеволод Савинков – видеограф

- Михаил Белоусов – актёр

- Галина Низамова – SMM-менеджер