**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| задачи | мероприятия | сроки | деятельность | ответственные | результат |
| 1. Приобрести материалы и световое оборудование для создания новых спектаклей театра-студии «БЛИК»
 | Заказ и закупка оборудования и материалов | январь 2021г. | заказ и закупка оборудования через интернет-магазины | Торчинская С.А.Киселева О.Н. | Приобретено оборудование, создан черный кабинет, наполнен звуковым и световым оборудованием |
| 1. Провести подготовку к постановке спектакля «Магия черного театра». Привлечь волонтеров (молодежь учебных заведений города) в деятельность театральной студии «БЛИК».
 | закупить и изготовить реквизит, костюмы (черные и белые перчатки, ткань для чехлов на голову, белый материал для реквизита и др.) подобрать музыкальное сопровождение | Январь - февраль 2021г | работа над костюмами и реквизитом – приобретение материалов, изготовление и пошив разработка новых сцен спектакля, репетиции,занятия 3раза в неделю по 3 часа | Киселева О.Н.Шорина Е.М.Торчинская С.А.Байбуз С.В. | Закуплен материал:- ткань белая 5м- перчатки белые и черные по 15 пар- краска флуоресцентная 4 шт.- ткань-сетка для изготовления чехлов 4м  Изготовлен необходимый реквизит для спектакляПодобрано музыкальное сопровождение |
| 1. Поставить спектакль «Магия черного театра и провести мероприятие «Театральная гостиная» по специальным (коррекционным) и реабилитационным заведениям города Дзержинска и района.
 | занятия 3раза в неделю по 3 часавыездные спектакли | Февраль–декабрь 2021г..Май-декабрь2021г.:Май –2выступленияИюнь- 2Июль – 1Август – 1Сентябрь – 1Октябрь – 2Ноябрь – 1Декабрь - 1 | Занятия в театральной студии 3раза в неделю по 3 часа;отчетный концерт театральной студии "БЛИК"; «Театральная гостиная» театра в УСЗН города, областной санаторий "Пушкино", региональный санаторий «Витязь», детские сады №67, 92, 80, МБОУ Школы №2(коррекционная), 3,9,71 (коррекционные классы), детский дом | Киселева О.Н.Торчинская А.А.Киселева О.Н.Торчинская А.А.Торчинская С.А. Киселева О.Н.Торчинская А.А. | Занятия: 12 занятий в месяц\*9месяцев\*13человекучастники 13 человек; зрители - не менее 50человек; участники 13+5человек волонтеры, всего выступлений – не менее11, количество зрителей – не менее 650 человек |
| 1. Организовать деятельность школы волонтеров-искусства для работы с детьми и молодежью с ОВЗ.
 | Работа со старшими школьниками и студентами уч.заведений города по проекту «Включись в иную жизнь» | Январь-апрель2021гСентябрь-декабрь 2021г | Набор в группыИнтерактивные занятия – 4 занятия -1 раз в месяц | Торчинская А.А.Шорина Е.М. | Не менее 4 групп\*по10 человек\*4 занятия на курс Всего 2 курса |
| 1. Организовать заочный городской театральный конкурс для детей и молодежи с ОВЗ.
 | Заочный театральный конкурс для детей и молодежи с ОВЗ | ноябрь 2021г | Создание команды для подготовки и проведения фестиваля (включая волонтеров)Подготовка положения, раздача информационных материаловСоздание команды экспертной комиссииПроведение консультаций со специалистами образовательных учреждений города, работающими в направление театрального искусства по вопросам проведения фестиваляПроведение мастер-класса по созданию видео спектакляСбор материалов, отсмотр присланных видео, работа жюри.Подведение итогов. | Торчинская А.А.Торчинская С.А.Шорина Е.М.Торчинская С.А.Киселева О.Н.Торчинская С.А.Байбуз С.В.Шорина Е.М.Экспертная комиссия | Состав команды подготовки (включая волонтеров) – не менее 20 человекмастер-классы – не менее 2; участники не менее 30 человекУчастники конкурса – не менее 10 образовательных учреждений города/районаЭкспертная комиссия – не менее 5 человек |
| Организовать и провести городские фестивали творчества для детей и молодежи с ОВЗ «Журавушка», «Эксклюзив» с привлечением подготовленных волонтеров. | Фестиваль творчества детей и молодежи с ОВЗ «Журавушка» | Апрель 2021г | ФестивальСоздание команды для подготовки и проведения фестиваля (включая волонтеров)Подготовка положения, раздача информационных материаловИнформационное сопровождение фестиваляРабота с благотворителями фестиваляОрганизационная работа по проведению фестиваля (сбор заявок, написание сценария, определение мастер-классов и ответственных)Художественное оформление фестваля | Общая ответственность за мероприятие Торчинская С.А. Торчинская А.А.Торчинская С.А.Шорина Е.М.Торчинская С.А.Торчинская А.А.Байбуз С.В. | 100 человек - участники, 30ч. волонтеры,100человек - зрители |
|  | Театральный фестиваль «Эксклюзив» для детей и молодежи с ОВЗ и инклюзивных творческих команд | Декабрь 2021г | ФестивальСоздание команды для подготовки и проведения фестиваля (включая волонтеров)Подготовка положения, раздача информационных материаловИнформационное сопровождение фестиваляРабота с благотворителями фестиваляОрганизационная работа по проведению фестиваля (сбор заявок, написание сценария)Художественное оформление фестваля | Общая ответственность за мероприятие Торчинская С.А. Торчинская А.А.Торчинская С.А.Шорина Е.М.Торчинская С.А.Торчинская А.А.Байбуз С.В. | Не менее 10 учреждений - участники, 30ч. волонтеры,200человек - зрители |