**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| задачи | мероприятия | сроки | деятельность | ответственные | результат |
| 1. Приобрести материалы и световое оборудование для создания новых спектаклей театра-студии «БЛИК» | Заказ и закупка оборудования и материалов | январь 2021г. | заказ и закупка оборудования через интернет-магазины | Торчинская С.А.  Киселева О.Н. | Приобретено оборудование, создан черный кабинет, наполнен звуковым и световым оборудованием |
| 1. Провести подготовку к постановке спектакля «Магия черного театра». Привлечь волонтеров (молодежь учебных заведений города) в деятельность театральной студии «БЛИК». | закупить и изготовить реквизит, костюмы (черные и белые перчатки, ткань для чехлов на голову, белый материал для реквизита и др.)  подобрать музыкальное сопровождение | Январь - февраль 2021г | работа над костюмами и реквизитом – приобретение материалов, изготовление и пошив  разработка новых сцен спектакля, репетиции,  занятия 3раза в неделю по 3 часа | Киселева О.Н.  Шорина Е.М.  Торчинская С.А.  Байбуз С.В. | Закуплен материал:  - ткань белая 5м  - перчатки белые и черные по 15 пар  - краска флуоресцентная 4 шт.  - ткань-сетка для изготовления чехлов 4м  Изготовлен необходимый реквизит для спектакля  Подобрано музыкальное сопровождение |
| 1. Поставить спектакль «Магия черного театра и провести мероприятие «Театральная гостиная» по специальным (коррекционным) и реабилитационным заведениям города Дзержинска и района. | занятия 3раза в неделю по 3 часа  выездные спектакли | Февраль–декабрь 2021г..  Май-декабрь2021г.:  Май –2выступления  Июнь- 2  Июль – 1  Август – 1  Сентябрь – 1  Октябрь – 2  Ноябрь – 1  Декабрь - 1 | Занятия в театральной студии 3раза в неделю по 3 часа;  отчетный концерт театральной студии "БЛИК";  «Театральная гостиная» театра в УСЗН города, областной санаторий "Пушкино", региональный санаторий «Витязь», детские сады №67, 92, 80, МБОУ Школы №2(коррекционная), 3,9,71 (коррекционные классы), детский дом | Киселева О.Н.  Торчинская А.А.  Киселева О.Н.  Торчинская А.А.  Торчинская С.А. Киселева О.Н.  Торчинская А.А. | Занятия: 12 занятий в месяц\*9месяцев\*13человек  участники 13 человек; зрители - не менее 50человек;  участники 13+5человек волонтеры, всего выступлений – не менее11, количество зрителей – не менее 650 человек |
| 1. Организовать деятельность школы волонтеров-искусства для работы с детьми и молодежью с ОВЗ. | Работа со старшими школьниками и студентами уч.заведений города по проекту «Включись в иную жизнь» | Январь-апрель2021г  Сентябрь-декабрь 2021г | Набор в группы  Интерактивные занятия – 4 занятия -1 раз в месяц | Торчинская А.А.  Шорина Е.М. | Не менее 4 групп\*по10 человек\*4 занятия на курс  Всего 2 курса |
| 1. Организовать заочный городской театральный конкурс для детей и молодежи с ОВЗ. | Заочный театральный конкурс для детей и молодежи с ОВЗ | ноябрь 2021г | Создание команды для подготовки и проведения фестиваля (включая волонтеров)  Подготовка положения, раздача информационных материалов  Создание команды экспертной комиссии  Проведение консультаций со специалистами образовательных учреждений города, работающими в направление театрального искусства по вопросам проведения фестиваля  Проведение мастер-класса по созданию видео спектакля  Сбор материалов, отсмотр присланных видео, работа жюри.  Подведение итогов. | Торчинская А.А.  Торчинская С.А.  Шорина Е.М.  Торчинская С.А.  Киселева О.Н.  Торчинская С.А.  Байбуз С.В.  Шорина Е.М.  Экспертная комиссия | Состав команды подготовки (включая волонтеров) – не менее 20 человек  мастер-классы – не менее 2; участники не менее 30 человек  Участники конкурса – не менее 10 образовательных учреждений города/района  Экспертная комиссия – не менее 5 человек |
| Организовать и провести городские фестивали творчества для детей и молодежи с ОВЗ «Журавушка», «Эксклюзив» с привлечением подготовленных волонтеров. | Фестиваль творчества детей и молодежи с ОВЗ «Журавушка» | Апрель 2021г | Фестиваль  Создание команды для подготовки и проведения фестиваля (включая волонтеров)  Подготовка положения, раздача информационных материалов  Информационное сопровождение фестиваля  Работа с благотворителями фестиваля  Организационная работа по проведению фестиваля (сбор заявок, написание сценария, определение мастер-классов и ответственных)  Художественное оформление фестваля | Общая ответственность за мероприятие Торчинская С.А. Торчинская А.А.  Торчинская С.А.  Шорина Е.М.  Торчинская С.А.  Торчинская А.А.  Байбуз С.В. | 100 человек - участники,  30ч. волонтеры,  100человек - зрители |
|  | Театральный фестиваль «Эксклюзив» для детей и молодежи с ОВЗ и инклюзивных творческих команд | Декабрь 2021г | Фестиваль  Создание команды для подготовки и проведения фестиваля (включая волонтеров)  Подготовка положения, раздача информационных материалов  Информационное сопровождение фестиваля  Работа с благотворителями фестиваля  Организационная работа по проведению фестиваля (сбор заявок, написание сценария)  Художественное оформление фестваля | Общая ответственность за мероприятие Торчинская С.А. Торчинская А.А.  Торчинская С.А.  Шорина Е.М.  Торчинская С.А.  Торчинская А.А.  Байбуз С.В. | Не менее 10 учреждений - участники,  30ч. волонтеры,  200человек - зрители |