БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОБРОЕ ДЕЛО"

ИНН 6672250355 КПП 668401001

Почтовый адрес: 623102, г. Первоуральск, а/я № 314

электронная почта: info@delodobroe.ru

сайт: http://delodobroe.ru/

Банк: Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК: 047162812 Корр. счет: 30101810465777100812 в РКЦ Ханты-Мансийск Расчетный счет: 40703810195450016595

Риски проекта «Шахматы объединяют людей»

| Описание риска | Антирисковые мероприятия | Действия в случае наступления рискового события |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Мало участников соревнований | Привлечение к обучению и участию в соревнованиях детей из малообеспеченных семей, неблагополучных, многодетных из числа подопечных фонда “Доброе дело” и других благотворительных организаций | Привлечение подопечных благотворительных организаций |
| Нежелание детей и подростков принимать участие в данном проекте | Масштабная PR акция на собственных информационных площадках и в дружественных местных и региональных СМИ | Организация информирования о проекте подростков и детей через социальные сети и СМИ |
| Невозможность проведения ряда запланированных мероприятий из-за пандемии. | Организация и обеспечение технической возможности для проведения мероприятий в онлайн формате. | Проведение мероприятий в онлайн формате. |
| Увольнение или отказ от участия в проекте одного из участников команды проекта | Создание кадрового резерва. Проведение переговоров с волонтерами о возможности участия в проекте. | Замена участника проекта на одного из волонтеров кадрового резерва |
| Невозможность уложиться в запланированные статьи бюджета проекта из-за значительного роста инфляции | Проведение переговоров с постоянными спонсорами фонда «Доброе Дело» о возможном дополнительном финансирование проекта при росте цен | Получение дополнительного финансирования от постоянных спонсоров |
| Отсутствие помещений или изменение условий проведения мероприятия | Наличие запасных помещений для проведения мероприятий с соответствующими условиями | Проведения мероприятия в другом помещении с наличием необходимых технических условий |