Проект

| Наименование проекта |  | Под открытым зонтиком добра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование ОО, ИНН , ОГРН |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ка» |  |
| Наименование добровольческого отряда Срок реализации проекта |  | Добровольческий отряд «Ключ» Май - август 2023 года Продолжение проекта 2023-2024 учебный год |  |
| Краткая аннотация проекта |  | Создание специальной зоны комфорта для детей с особыми потребностями, предоставляющей им возможность для самореализации и самовыражения в общении со сверстниками. |  |
| Описание проблемы |  | С каждым годом количество особенных детей (это люди с ОВЗ и инвалиды) в нашей школе, как и в стране увеличивается. Как правило, одной из проблем, для них является проблема социализации в обществе. Без поддержки и внимания, такие дети ощущают себя «обделенными». Особенно трудно им приходится в летнее время, когда они остаются один на один с собой, когда единственным «другом» для них становится телефон. Наш проект позволит занять таких детей совместной деятельностью с обычными ребятами в летнее время, что позволит им сдружиться, почувствовать свою нужность и уверенность в себе, раскрыть и развить свои таланты и способности. Оборудование кабинета психологического сопровождения позволит продолжить эту работу и в школьное время для всех категорий детей. |  |
| Основные целевые группы |  | Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, волонтерский отряд из обучающихся Камскоустьинской школы. |  |
| Основная цель проекта |  | Создание благоприятной среды для развития и социализации детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общении со сверстниками |  |
| Календарный план реализации проекта |  |  |  |
| Решаемая задача | Метод/мероприятия и их описание |  | Срок реализации |
| Составление списка участников проекта | Составление списка участников занятий, включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ, списка волонтеров – учащихся школы |  | Май 2023 |
| Планирование занятий | Разработка занятий программы |  | 15.05.2023- 11.06.2023 |
| Приобретение мебели и оборудования для психологического кабинета | - Заключение договоров о поставке мебели. - Оборудование кабинета |  | 12.06.2023- 26.06.2023 |
| Реализация программы занятий | Проведение мастер-классов, развивающих занятий, тренингов, игр. |  | 15.06.2023- 28.08.2023 |
| Информационное сопровождение | Информирование о ходе реализации проекта через социальные сети и официальный сайт школы. Интервью о ходе проекта и о проведенных мероприятиях |  | Июнь-август |
| Ожидаемые результаты проекта |  |  |  |
| Количественные показатели |  |  |  |
| - Участие в программе 14 детей (дети с ОВЗ, дети-инвалиды) - 30-40 волонтеров |  |  |  |
| Качественные показатели |  |  |  |
| Создание в школе кабинета психологического сопровождения. Вовлеченность детей и детей с ОВЗ в совместную деятельность, улучшающую социальную адаптацию и достижения положительных изменений в их личностном росте. |  |  |  |
| Мультипликативность |  |  |  |
| Работа в данном направлении будет вестись на постоянной основе. Использование оборудования, программы занятий, опыта реализации проекта позволит проводить круглогодично работу по оказанию помощи и поддержки детям. Для волонтеров это положительный опыт взаимодействия с детьми с особыми потребностями. |  |  |  |
| Информационная поддержка проекта |  |  |  |
| Газета Камско-Устьинского района «Волжские зори», сайт Камско-Устьинского МР РТ |  |  |  |
| Партнеры проекта и вид поддержки |  |  |  |
| Отряд волонтеров «Ключ» - участие в организации и проведении занятий Газета «Волжские Зори» - информационная поддержка Антоновка клуб |  |  |  |