План мероприятий в рамках реализации проекта

«Азбука безопасности дорожного движения ЮИД»

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг.) | Количественные показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение эмпирического исследования на выявление целевой группы | 02.09.2018-02.10.2018 | Более 300 обучающих-ся |
| 2. | Создание информационных буклетов на тему «Азбука безопасности дорожного движения ЮИД» | 08.10.2018 | 500 буклетов |
| 3. | Создание «Проектной мастерской ЮИД» | 08.10.2018 | 30 человек |
| 4. | Проведение мероприятий с целью просвещения о начале реализации проекта «Азбука безопасности дорожного движения ЮИД» | 09.10.18-16.11.18 | 20 классных часов, а также на родительском собрании, выступление с агитбригадой в МБДОУ №11,20 |
| 5. | Обучение ЮИДовцев в МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» | 15.09.18-25.05.19 | В рамках городской воспитательной программы «Школа светофорных наук» обучение прошли 30 ЮИДовцев-обучающихся нашей школы |
| 6. | Организация и проведение экскурсий в музей ГИБДД, электротранспорта и локомотивного депо станции «Курск» для обучающихся школы с целью профориентации и повышения культуры безопасного поведения во время движения. | 15.09.18-25.05.19 | 30 ЮИДовцев-обучающихся нашей школы 65обучающихся школы |
| 7. | Реализация проекта «Протяни руку ближнему» | 17.11.18-25.05.19 | 300 обучающихся, 120 воспитанников ДОУ, воспитанники Дома ребенка, Новопоселёновской школы-интерната |
| 8. | Подведение итогов проекта. Проведение вторичного исследования на выявление целевой группы Оформление стенда по итогам проекта | 01.06-02.09 2019 года | 200 респондентов 1 баннер |