Проектная заявка участника

	1 Руководитель проекта
	Коновалов Алексей Юрьевич
Республика Марий ЭЛ г.
Йошкар-Ола,
ул. Первомайская,  д. 110,  кв39
89877287919
https://vk.com/id174104038

	2 Название проекта
	«Поможем вместе»

	3 Аннотация проекта (краткое описание)
	В школах обучается множество детей с какими-либо отклонениями и нарушениями здоровья, но статус ребёнка с ограниченными возможностями присваивается только человеку, который не может усваивать программу наравне со всеми и взаимодействовать в коллективе без посторонней помощи. Такого рода статус позволяет требовать специально созданных условий. Есть специалисты: дефектологи, логопеды, те, кто поможет развивать мышление, память, речь и т.д. А еще необходима психологическая поддержка, чтобы ребенок учился лучше понимать себя, других людей, справляться со своими эмоциями, регулировать свое поведение. Есть специальные коррекционные классы и даже школы. Но есть дети, которые воспитываются в домах-интернатах, именно таким и является ГБУ Республики Марий Эл Савинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей. 
Хотелось бы уделить внимание детям из этого учреждения, пообщаться с ними, поиграть, устроить им праздник, чтобы добавить в их  жизнь, немного ярких, солнечных моментов. Мой проект состоит в том , чтобы группа волонтеров организовала  и провела в Савинском детском доме праздник «Смеяться разрешается».

	4 Сроки реализации
	Начало реализации проекта: 
15.03.2021 
Окончание реализации проекта: 
20.04.2021


	5 География проекта
	Деятельность по проекту будет осуществляться: 
Республика Марий Эл деревня Савино 


	6 Целевая аудитория
	Воспитанники Савинского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей.
Проект рассчитан на участие не менее 50-150 человек. 


	7 Цель проекта
	Помочь детям из ГБУ Республики Марий Эл Савинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей


	8 Основные задачи проекта
	-вместе с автоклубами организовать поездку в Савинский детский дом-интернат для умственно - отсталых  детей;
- организовать и провести  праздник «Смеяться разрешается» для детей;
- закупить и подготовить необходимое оборудование для проведения праздника;
- подарить детям внимание и заботу.


	9 Деятельность в рамках проекта (способы достижения цели)
	1. Руководитель, совместно с членами команды закупают все необходимое для проведения праздника.
2.Члены команды готовят сценарий мероприятия.
3. Готовят костюмы.
4. Закупают  необходимое оборудование.
5. Проводят мероприятие.
6. Руководитель,  совместно с заместителем составляют финансовый отчет по реализации проекта.

	10 Календарный план реализации проекта
	Деятельность
	Сроки начала и окончания
	Задачи
	Ожидаемый результат

	Составление
плана работ
	15.03.2021г.-16.03.2021г.
	Составить план работы для реализации проекта
	План работы для реализации проекта

	Закупка необходимого оборудования

Выбор даты поездки
	17.03.2021г.-24.03.2021г.


29.03.2021г.-02.04.2021г.
	Закупить необходимое оборудование


Выбрать дату поездки
	Закуплено все необходимое оборудование

Выбрана дата поездки

	Подготовка к проведению праздника «Смеяться разрешается»
	5.04.2021г.-15.04.2021г
	Подготовить и отрепетировать  проведение  праздника «Смеяться разрешается» 
	Праздник «Смеяться разрешается» подготовлен

	Проведение праздника «Смеяться разрешается»
	5.04.2021г.-15.04.2021г
	Съездить в 
Савино и провести  праздник «Смеяться разрешается» 
	Съездить в 
Савино и провести  праздник «Смеяться разрешается» 

	Составить финансовый 
отчет
	16.04.2021г.-
20.04.2021г.
	Составить финансовый 
отчет
	Финансовый 
отчет




	11 Партнеры проекта
	- Администрация колледжа
- Администрация Савинского 
детского дома – интерната для умственно - отсталых  детей
- Волонтерская бригада колледжа ««Птица счастья»
-Участники автоклубов 
- СМИ


	12 Устойчивость проекта
	В результате окончания реализации проекта дети Савинского детского дома-интерната будут рады, что мы приехали к ним и устроили им праздник

	13 Моя мотивация
	Я член волонтерской бригады колледжа «Добрая память» и своей волонтерской деятельностью я занимаюсь еще со школы. 
Моя сестра является участником одного из автоклубов, и я часто езжу с сестрой к ним на встречу.
Я вижу как воспитанники детского дома рады, когда к ним приезжают гости и устраивают праздники.  Хотелось бы внести свой вклад в их деятельность.
Автоклубы - это не просто сообщество людей, которые всегда готовы помочь и поддержать любого. 
 Хотелось бы внести свой вклад в волонтерское движении добра и помощи детям. Посещая детский дом, общаясь с детьми,  хочется создать обстановку добра и праздника. Показать им, что такое настоящая дружба.
Для реализации моего проекта  требуется  50 000  рублей.


	14 Детализированная смета расходов
	№
	Статья расходов
	Стоимость 
(ед.),руб.

	Количество
единиц
	Всего,
Руб.

	1
	Приобретение  детских игрушек
	600
	20
	12 000

	2
	Приобретение детской развивающей литературы
	900
	20
	18 000

	3
	Приобретение канцтоваров
	1000
	20
	20 000

	
	Итого:
	          -
	        -
	50 000






