Проектная заявка участника

| 1 Руководитель проекта | Коновалов Алексей Юрьевич Республика Марий ЭЛ г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 110, кв39 89877287919 https://vk.com/id174104038 |
| --- | --- |
| 2 Название проекта | «Поможем вместе» |
| 3 Аннотация проекта (краткое описание) | В школах обучается множество детей с какими-либо отклонениями и нарушениями здоровья, но статус ребёнка с ограниченными возможностями присваивается только человеку, который не может усваивать программу наравне со всеми и взаимодействовать в коллективе без посторонней помощи. Такого рода статус позволяет требовать специально созданных условий. Есть специалисты: дефектологи, логопеды, те, кто поможет развивать мышление, память, речь и т.д. А еще необходима психологическая поддержка, чтобы ребенок учился лучше понимать себя, других людей, справляться со своими эмоциями, регулировать свое поведение. Есть специальные коррекционные классы и даже школы. Но есть дети, которые воспитываются в домах-интернатах, именно таким и является ГБУ Республики Марий Эл Савинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей. Хотелось бы уделить внимание детям из этого учреждения, пообщаться с ними, поиграть, устроить им праздник, чтобы добавить в их жизнь, немного ярких, солнечных моментов. Мой проект состоит в том , чтобы группа волонтеров организовала и провела в Савинском детском доме праздник «Смеяться разрешается». |
| 4 Сроки реализации | Начало реализации проекта: 15.03.2021 Окончание реализации проекта: 20.04.2021 |
| 5 География проекта | Деятельность по проекту будет осуществляться: Республика Марий Эл деревня Савино |
| 6 Целевая аудитория | Воспитанники Савинского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей. Проект рассчитан на участие не менее 50-150 человек. |
| 7 Цель проекта | Помочь детям из ГБУ Республики Марий Эл Савинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей |
| 8 Основные задачи проекта | -вместе с автоклубами организовать поездку в Савинский детский дом-интернат для умственно - отсталых детей; - организовать и провести праздник «Смеяться разрешается» для детей; - закупить и подготовить необходимое оборудование для проведения праздника; - подарить детям внимание и заботу. |
| 9 Деятельность в рамках проекта (способы достижения цели) | 1. Руководитель, совместно с членами команды закупают все необходимое для проведения праздника. 2.Члены команды готовят сценарий мероприятия. 3. Готовят костюмы. 4. Закупают необходимое оборудование. 5. Проводят мероприятие. 6. Руководитель, совместно с заместителем составляют финансовый отчет по реализации проекта. |
| 10 Календарный план реализации проекта Деятельность; Сроки начала и окончания; Задачи; Ожидаемый результат. Составление плана работ; 15.03.2021г.-16.03.2021г.; Составить план работы для реализации проекта; План работы для реализации проекта. Закупка необходимого оборудования Выбор даты поездки; 17.03.2021г.-24.03.2021г. 29.03.2021г.-02.04.2021г.; Закупить необходимое оборудование Выбрать дату поездки; Закуплено все необходимое оборудование Выбрана дата поездки. Подготовка к проведению праздника «Смеяться разрешается»; 5.04.2021г.-15.04.2021г; Подготовить и отрепетировать проведение праздника «Смеяться разрешается»; Праздник «Смеяться разрешается» подготовлен. Проведение праздника «Смеяться разрешается»; 5.04.2021г.-15.04.2021г; Съездить в Савино и провести праздник «Смеяться разрешается»; Съездить в Савино и провести праздник «Смеяться разрешается». Составить финансовый отчет; 16.04.2021г.- 20.04.2021г.; Составить финансовый отчет; Финансовый отчет. |
| 11 Партнеры проекта | - Администрация колледжа - Администрация Савинского детского дома – интерната для умственно - отсталых детей - Волонтерская бригада колледжа ««Птица счастья» -Участники автоклубов - СМИ |
| 12 Устойчивость проекта | В результате окончания реализации проекта дети Савинского детского дома-интерната будут рады, что мы приехали к ним и устроили им праздник |
| 13 Моя мотивация | Я член волонтерской бригады колледжа «Добрая память» и своей волонтерской деятельностью я занимаюсь еще со школы. Моя сестра является участником одного из автоклубов, и я часто езжу с сестрой к ним на встречу. Я вижу как воспитанники детского дома рады, когда к ним приезжают гости и устраивают праздники. Хотелось бы внести свой вклад в их деятельность. Автоклубы - это не просто сообщество людей, которые всегда готовы помочь и поддержать любого. Хотелось бы внести свой вклад в волонтерское движении добра и помощи детям. Посещая детский дом, общаясь с детьми, хочется создать обстановку добра и праздника. Показать им, что такое настоящая дружба. Для реализации моего проекта требуется 50 000 рублей. |

14 Детализированная смета расходов №; Статья расходов; Стоимость (ед.),руб.; Количество единиц; Всего, Руб.. 1; Приобретение детских игрушек; 600; 20; 12 000. 2; Приобретение детской развивающей литературы; 900; 20; 18 000. 3; Приобретение канцтоваров; 1000; 20; 20 000. Итого:; -; -; 50 000.