## календарный план
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Социально-образовательный проект "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз
Содержание календарного плана:
Задача № 1: Информационный этап (период февраль – август 2021 г.) пункты 1-5.
Задача № 2: Подготовительный этап (период с февраля по апрель 2021 г.) пункты 6-11.
Задача № 3: Заявочный этап (период с мая по август 2021 г.) пункты
Задача № 4: Заочный этап (период с августа – по октябрь 2021 г. ) пункты
Задача № 5: Очный этап (период ноябрь – декабрь 2021 г. ) пункты
Задача № 6: Итоговый этап (период начало декабрь 2021 г. ) пункты
Задача № 7: Материально-технический этап (в полный период реализации проекта "Школа ЗВ" #КДМ). пункты
№ | Мероприятие | Дата реализации | Ожидаемые итоги
Задача № 1: Информационный этап. В период февраль – август 2021 г. Обеспечить широкое распространение информации о проекте на Российском и региональном уровнях, разработка организационного и методического обеспечения проекта.
1. | Разработка информационного сообщения о проекте и его рассылка в образовательные организации, культурные и художественные учреждения. | с 07.02.2021 по 16.02.2021 | Рассылка силами партнёров информационного сообщения не менее чем в 500 образовательных организаций (в том числе в каждом из 6 базовых регионов ‒ не менее чем 50 адресов, на российском уровне ‒ не менее чем 200 адресов). Рассылка будет осуществляться через: Департамент Образования Ивановской области, Общественную Палату Ивановской области (аппарат ОП), через Исполком Общественного Народного Фронта, через интернет платформу: "Поколение Уверенных в будущем". Через сайт организаций: iv-edu.ru , opiv.ru , onf.ru , futureinyou.ru
2. | Размещение информации о проекте "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз и его мероприятиях в центральных и региональных СМИ, в Интернет-ресурсах организаций-участников и партнеров проекта. | с 18.02.2021 по 20.04.2021 | Не менее 10-15 публикаций в центральных и региональных СМИ; сообщения не менее чем в 15 Интернет-ресурсах
3. | Создание интернет-ресурса проекта на платформе https://futureinyou.ru и в социальных сетях. | с 20.02. 2021 по 28.08. 2021 | Центральный интернет-ресурс проекта с интерактивной картой и группы в социальных сетях на платформе https://futureinyou.ru . Создание волонтёрской группы на сайте.
4. | Разработка плана проекта и организация методических материалов для отбора участников проекта. | с 10.03. 2021 по 02.06. 2021 | Форма заявки на участие в проекте "Школа Зимнего Волшебника", методические рекомендации для участников проекта. План работы проекта в электронном виде.
5. | Интернет-публикация правил участия в мероприятиях проекта. | с 02.06. 2021 по 12.06.2021 | Размещение правил участия на интернет портале и в социальных сетях, на сайте https://futureinyou
Задача № 2: Подготовительный этап реализации проекта. В период с февраля по апрель 2021 г. Проработка этапов очной и заочной части социально-образовательного проекта "Школа Зимнего Волшебника" #КДМ. Создание волонтёрского штаба проекта. Привлечение экспертов и специалистов для реализации проекта.
6. | Формирование институциональной базы для проведения мероприятий проекта. | с 06.02.2021 по 22.02.2021 | Соглашения с институциональными партнерами по проведению социально-образовательного проекта "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз. Сверка всех плюсов и минусов. Расчет материально-технической стороны на момент начала реализации проекта.
7. | Детальная разработка содержания мероприятий проекта. Проработка этапов очной и заочной части обучения конкурсантов. | с 12.02.2021 по 03.04.2021 | Описание содержания мероприятий социально-образовательного проекта "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз. Разработка "Положения" проекта.
8. | Формирование составов организационных и экспертных комитетов для проведения мероприятий проекта. | с 12.02.2021 по 12.03.2021 | Составы организационных и экспертных комитетов для проведения социально-образовательного проекта "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз.
9. | Формирование состава специалистов для проведения занятий на мероприятиях проекта. | с 12.02.2021 по 12.03.2021 | Приглашение специалистов, которые войдут в основной состав и примут участие в проведении социально-образовательного проекта "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз.
10. | Формирование состава волонтёрского штаба для обслуживания мероприятий проекта. | с 06.02.2021 по 12.02.2021 | Привлечение волонтёров проекта к этапам реализации. Создание волонтёрского штаба. Распределение ролей в обслуживании мероприятий проекта.
11. | Разработка брендбука проекта. | с 06.02.2021 по 20.02.2021 | Создание макетов, разработка градиентов, эскизов и рисунков для канцелярской, экипировочной, сувенирной и подарочной продукции проекта.
Задача № 3: Заявочный этап. В период с мая по август 2021 г. Анкетирование участников проекта, последующая выборка. Отбор и утверждение участников проекта "Школа ЗВ" #КДМ
12. | Создание анкетирования участников с использованием онлайн-анкет. Возможная консультации потенциальных обучающихся участников проекта через интернет площадки Zoom, Skype и т.д. | с 15.05.2021 по 10.06.2021 | Создание анкеты для участников, выборка по условиям проекта. Консультации потенциальных обучающихся участников проекта через интернет площадки Zoom, Skype и т.д. Работа волонтёров проекта с участниками.
13. | Прием и экспертиза заявок на участие в проекте "ШЗВ" #КДМ | с 10.06.2021 по 10.07.2021 | Анализ заявок (до 70 заявок) ВЫБОРКА.
14. | Интервьюирование волонтёрами проекта участников и последующие обработка их данных. | с 10.07.2021 по 30.07.2021 | Ориентировочно от 50 до 70 участников
15. | Размещение информации о проекте "ШЗВ" #КДМ и их участников в центральных и региональных СМИ, в Интернет-ресурсах организаций-участников и партнеров проекта. | с 01.08.2021 по 06.08.2021 | До 10 публикаций в центральных и региональных СМИ, сообщения не менее чем в 15 Интернет-ресурсах
Задача № 4: Заочный этап. В период с августа – по октябрь 2021 г. Подготовить и провести 6 -7 заочных уроков для участников проекта с участием ведущих специалистов из сферы организации праздников, психологов, педагогов, логопедов, социологов, театральных деятелей, представителей социального бизнеса.
16. | Формирование и разработка программ по обучению в проекте "ШЗВ" #КДМ. Привлечение спикеров и амбассадоров проекта. | с 17.08.2021 по 10.09.2021 | Подготовленная программа заочного этапа (план мероприятий). Подготовленный список спикеров, лекторов. Выступление амбассадоров проекта ""ШЗВ" #КДМ.
17. | Проведение заочных встреч участников со спикерами и лекторами. Обеспечение технической инфраструктурой. | с 11.09.2021 по 11.10.2021 | Встречи со спикерами и лекторами через веб. порталы в интернет пространстве. Обеспечение методического материала участников. Работа в оффлайне и онлайне по проекту.
18. | Заочное выполнение заданий от специалистов по средствам видео отчета и анкетирования. | с 11.09.2021 по 11.10.2021 | Выполнение участниками заданий от специалистов. Видео задания по работе с детьми с ОВЗ и ТЖС. с пожилыми гражданами и ветеранами ВОВ. Анкетирование участников в рамках заданий школы. Проверка знаний на заочном этапе прохождения курса.
19. | Видео уроки от проекта размещенные на видео хостинге You Tube и в ВК на странице сообщества https://vk.com/winterwizardsschool. | с 11.09.2021 по 11.10.2021 | Просмотр видео уроков на площадках You Tube и в ВК на странице сообщества https://vk.com/winterwizardsschool . Анализ. Выводы.
20. | Подготовленные акции в рамках проекта "ШВЗ" онлайн. | с 11.09.2021 по 11.10.2021 | Проведение акций участниками на местах их проживания с использованиям полученных знаний педагогической инноватики по средствам онлайн.
Задача № 5: Очный этап. В период ноябрь – декабрь 2021 г. Подготовить и провести очную встречу для участников проекта с участием ведущих специалистов из сферы организации праздников, психологов, педагогов, логопедов, социологов, театральных деятелей, представителей социального бизнеса. Провести форум "Факультет Добра" в рамках проекта "Школа ЗВ" #КДМ .
21. | Приглашение на очную часть в подготовленный центр "Рождества" в России в Ивановской области в г.Шуя. | с 05.11.2021 по 08.11.2021 | Разослать приглашение на очную часть. На форум "ШЗВ" #КДМ который будет проходить на территории ЦДТ по адресу г.о. Шуя площадь Ленина д.3 Ивановская область.
22. | Приглашение СМИ, выпуск и рассылка пресс-релизов в проекте "Школа Зимнего Волшебника" #КДМ | с 05.11.2021 по 10.11.2021 | Приглашение региональных и центральных СМИ, рассылка пресс-релизов о "Школа Зимний Волшебник" #КохомскийДедМороз. не менее чем в 20 адресов.
23. | Проведение очного этапа проекта "Школа Зимний Волшебник" #КохомскийДедМороз. Проведение 3-х дневного форума Факультет Добра" в рамках проекта "Школа ЗВ" #КДМ . Обучение участников в рамках проекта. | с 14.11.2021 по 17.11.2021 | Проведение очного этапа на 3-х дневном форуме в городе Шуя Ивановская область. Форум "Факультет Добра". Обучение будет проходить на базе ЦДТ г.Шуя с привлечением федеральных тренеров проекта "Поколение Уверенных в Будущем" и всероссийского проекта"Кадры будущего для регионов" АСИ. Привлечение ведущих специалистов в области добровольчества, психологии, педагогики и актёрского мастерства.
24. | 1-й день очного этапа. Лекции от ведущих специалистов. Формирование своей команды волонтёров. Создание образа "Зимнего Волшебника". Работа с волонтёрскими треками проекта. Работа с кураторами и тьюторами. Выдача методических материалов. | с 14.11.2021 по 14.11.2021 | Выполнение заданий участниками конкурса "Школа ЗВ-2021". Работа с тренерским составом проекта "Поколение Увереных Будущем". Работа со специалистами по гриму. Работа со специалистами по актёрскому мастерству. Создание команд для итогового этапа работы проекта. Общая лекции по направлениям. Изучение методических материалов. Твроческие задания на треках.
25. | 2-й день очного этапа Лекции от федеральных тренеров КБДР, ПУБ. Креативный коллайдер (программа по распределению ролей в рамках внутреннего проекта). Проектный марафон. Внутренний конкурс "Лучший Зимний Волшебник". Работа с кураторами и тьюторами. | с 15.11.2021 по 15.11.2021 | Выполнение заданий участниками конкурса "Школа ЗВ-2021". Лекциии от федеральных тренеров КБДР АСИ. Работа со специалистами Ивановской региональной общественной организацией «Ресурсный центр организации добровольческой деятельности «Ивановский волонтерский центр» на треках. Приглашенных специалситов по Добровольческой деятельности. Конкурс "Лучший Зимний Волшебник" (подготовка вторческих заданий). Работа тьюторов и кураторов с командами участников. "Креативный колайдер" программа по распределению ролей внутри команд, репетиция презентаций своих образов.
26. | 3- й день очного этапа. Презентация образа "Зимнего Волшебника". Работа с кураторами и тьюторами. Итоги конкурса. Выдача сертификатов и удостоверений участников об окончании социально-образовательного проекта "ШВЗ" #КДМ | с 16.11.2021 по 16.112021 | Презентация созданных образов. Итоги конкурса. Оценивание независимым экспертным жюри, народное голосование и детским жюри по итогу проведенных показов видео заданий. Зачисление часов с печатью в волонтерские книжки участникам (волонтёра-аниматорам). Итоги конкурса и награждение лауреатов. Вручение подарков от спонсоров и выдача в торжественной обстановке удостоверений и сертификатов о прохождении полного курса по образовательной программе " "Школа Зимнего Волшебника"" с поддержкой Общественной палаты РФ и "Центра Рождества в России" Ивановская область. За подписью КДМ.
27. | Подведение итогов очного этапа. Подготовка к итоговому этапу реализации проекта "ШВЗ" #КДМ | с 17.11.2021 по 17.11.2021 | Подведение итогов очного этапа. Сведение документации. Распределение участников на объекты в итоговом этапе реализации проекта.
28. | Размещение информации о мероприятиях и итогах проекта в центральных и региональных СМИ, в Интернет-ресурсах организаций-участников и партнеров проекта. | с 16.11.2021 по 20.11.2021 | До 20 публикаций в центральных и региональных СМИ, сообщения не менее чем в 20-30 Интернет-ресурсах.
Задача № 6: Итоговый этап проекта. В период начало Декабрь 2021 г. "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз. Открытие резиденций КДМ для детей с ОВЗ и детей ок.тжс. Адресные выезды. Новогодние и Рождественские мероприятия. Вручение гостинцев и подарков благополучателям.
29. | Подготовка резиденций. Работа волонтёрского штаба. Разработка и подготовка к мастер классам для детей с инклюзией. Распределение обученных волонтёров-аниматоров по резиденциям. | с 08.12.2021 по 12.12.2021 | Разработка и установка декораций на площадках. Распределение ролей волонтёров-аниматоров, распределение времени работы волонтёров по мастер-классам с детьми в резиденциях. Подготовка к благотворительным акциям.
30. | Открытие и последующая работа резиденций КДМ для детей с ОВЗ и детей ок.тжс. | Открытие резиденций в Ивановской области 15.12.2021 | Открытие резиденции КДМ в городе Иваново по адресу г.Иваново Кохомское шоссе д.3Д ТЦ РИО. Открытие резиденции в г. Кохма по адресу г.Кохма ул.Ивановская д.19 городской Дворец Культуры Открытие резиденции в г.Шуя по адресу г.Шуя пл.Ленина д.3 Центр Детского Творчества г.Шуя Открытие резиденции в г.Кинешма по адресу г.Кинешма ул. Ленина, дом 18 - Пельменный дом ''Решпель".
31. | Адресные выезды волонтёров- аниматоров к одиноким пожилым гражданам. к ветеранам ВОВ , к ветеранам педагогического труда. Вручение гостинцев и подарков благополучателям. | с 08.12.2021 по 20.12.2021 | Выезды с волонтёрами к одиноким пенсионерам, ветеранам ВОВ и ветеранам педагогического труда. Время поздравления с музыкальной программой от 10 минут на одного человека. Вручение гостинцев и подарков благополучателям.
32. | Новогодние и Рождественские мероприятия в детские больницы в Ивановской области, в "Доме малютки"(Дом ребенка), в "Детские дома" Ивановской области, в школы интернаты Ивановской области, в интернаты для пожилых граждан, интернаты для ветеранов и т.д. Вручение гостинцев и подарков благополучателям. | с 08.12.2021 по 20.12.2021 | Работа волонтёров-аниматоров с музыкально-игровой программой на большое количество детей от 10 человек до 200 человек. Время программы от 30 минут до 1 часа. Мастер-классы на выезде. Утренники в школах интернатах и детских домах. Вечера "посиделки с чаем" с домах престарелых. Вручение гостинцев и подарков благополучателям.
33. | Новогодние и Рождественские массовые мероприятия на площадях городов в Ивановской области, во дворах домов, в лесных зонах. | с 08.12.2021 по 20.12.2021 | Подготовка комплексных мероприятий с привлечением специалистов (звуковиков, музыкантов, артистов, фотографов, видеографов и т.д.) Время программы от 40 минут до 1:30. Количество благополучателей от 50 человек до 500 человек. Вручение гостинцев и подарков благополучателям.
35. | Благотворительные вечера для особенных детей. - Новогодний благотворительный вечер КДМ. - Рождественский благотворительный вечер КДМ. | с 08.12.2021 по 20.12.2021 | Проводится по адресу г.Иваново ул.Батурина д.4 ресторан "Банкет Холл". Банкетный зал "Версаль". Количество участников 60 -70 человек. Время мероприятия от 1 часа до 2 часов. Работа с партнёрами и спонсорами проекта "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз. Вручение подарков детям от спонсоров и партнёров. Выступление представителей администрации области. Мыльное шоу в ресторане. Работа фотографов и видеографов. Работа аниматоров. Работа гримеров. Пиротехническое шоу на улице.
36. | Подведение итогов проекта за всё время его реализации. | с 20.12.2021 по 20.12.2021 | Подготовка отчета по выполненному плану, сведение документации. Подсчёт отработанных программ в общей сумме. Сводка всех этапов и пунктов плана реализации проекта "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз.
37. | Размещение информации о проведенных мероприятиях в центральных и региональных СМИ, в Интернет-ресурсах организаций-участников и партнеров проекта. | с 18.12.2021 по 20.12.2021 | До 20 публикаций в центральных и региональных СМИ, сообщения не менее чем в 20-30 Интернет-ресурсах.
Задача № 7: Материально-технический этап (в полный период реализации проекта "Школа ЗВ" #КДМ). Разработка сценариев новогодний праздников и последующие репетиции волонтёров-аниматоров проекта. Пошив костюмов на фабриках. Подготовка технических баз в городах под благотворительные резиденции Кохомского Дед Мороза. Разработка логистики. Приём заявок от благополучателей. Подготовка к открытию резиденции КДМ.
37. | Поиск спонсорской помощи для реализации проекта. Дополнительный поиск софинансирования проекта. | Весь период реализации проекта. | Приглашение в участие спонсоров и партнёров конкурса.
38. | Приём заявок от благополучателей. | с 06.02.2021 по 19.12.2021 | Обработка поступающих заявок от благополучателей. Выборка и проверка на актуальность. Заявки поступают на телефон руководителя проекта и на телефон дежурного волонтёра, через социальные сети в сообществе https://vk.com/winterwizardsschool , через аппарат Общественной палаты Ивановской области, через электронные письма swat16@bk.ru
39. | Работа с партнёрами проекта, с администрацией городов и областей, со спонсорами и с наставниками проекта. | Весь период реализации проекта. | Работа с партнёрами проекта необходимая для реализации всех этапов проекта.
40. | Печать экипировки, канцелярской и сувенирной продукции для участников проекта. | с 05.09.2021 по 06.10.2021 | Подготовка к форуму "Факультет Добра" в рамках проекта "Школа ЗВ" #КДМ. Заказ сувенирной и экиперовачной продукцией для участников очного этапа.
41. | Подготовка технической и методической базы для образовательной части проекта. Обеспечение технических возможностей для работы волонтёрского штаба проекта. | с 06.02.2021 по 16.11.2021 | Подготовка документации по работе с участниками, волонтёрами в ходе реализации проекта. Подготовка техники для работы волонтёрского и организационного штаба. Обеспечение методической частью к заочному и очному этапу проекта.
42. | Работа по обеспечению логистикой, проживанием и питанием участников проекта. | с 13.11.2021 по 17.11.2021 | Разработка логистических маршрутов для волонтёров и участников проекта на очном этапе. Договор об оказании услуг на питание с рестораном "Теза" г.Шуя Ивановская область на период обучение участников в очном этапе.
43. | Разработка и обеспечение логистикой, проживанием и питанием специалистов, лекторов, спикеров проекта. | с 13.11.2021 по 17.11.2021 | Разработка логистических маршрутов для специалистов, спикеров, лекторов и организаторов проекта на очном этапе. Договор об оказании услуг на питание с рестораном "Теза" г.Шуя Ивановская область на период обучение участников в очном этапе.
44. | Разработка эскизов декораций для резиденций КДМ. Подготовка площадок для итогового этапа проекта. | с 28.11.2021 по 07.12.2021 | Разработка эскизов декараций. Работа с площадками в резиденций. Привлечение дизайнеров оформителей.
45. | Разработка и пошив индивидуальных костюмов для реализации итогового этапа проекта. | с 01.06.2021 по 01.10.2021 | Создание эскизов, снятие мерок с волонтёров-аниматоров на пошив костюмов на заказ. Заказ на фабрике "ВТО" г.Иваново индивидуальных костюмов необходимых в работе в период итогового этапа.
46. | Закупка подарков и гостинцев для благополучателей. | с 06.12.2021 по 19.12.2021 | Подготовка к итоговому этапу проекта. Закупка подарков (гостинцев) для детей инвалидов и детей ок.тжс. Проработка заявок, разработка логистического маршрута. Разбивание по датам мероприятий (массовыих, выездных).
47. | Создание сценариев и их последующая репетиция в рамках проведения мероприятий проекта. | 06.02.2021 08.12.2021 | Написание сценарьев, работа по созданию театрализованных представлений. Репетиции на базе ЦДТ г.Шуя, ГДК г.Кохма, Дома национальноестей г.Иваново.

## Смета
СМЕТА ПРОЕКТА
Социально-образовательный проект "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз Номинация: Помощь детям (старше 18)
№ |  |  | Статья расходов | Перечень расходов | Стоимость (руб.) | Кол-во |  |  | Ед. измерения | Сумма (руб.) | Обоснование перечня расходов
1. |  |  | Расходы на издательско-полиграфические услуги, в т.ч. изготовление макета, разработка дизайна | Оплата услуг по изготовлению:
|  |  |  | Благодарности А4 | 28 | 100 |  |  | шт | 2800 | Расходная продукция в рамках проекта, подготовка полного брендбука проекта, отрисовка графических элементов. Необходимая печать сертификатов и благодарностей по окончанию очного обучающего этапа проекта.
|  |  |  | Сертификаты А4 | 28 | 70 |  |  | шт. | 1960
|  |  |  | Создание брендбука | 25000 | 1 |  |  | шт | 25000
|  |  |  | Х-банер 160х60 | 1952 | 3 |  |  | шт | 5856
|  |  |  | Полотно для Х-банера 160 на 60 | 600 | 3 |  |  | шт | 1800
|  |  |  | Пресс-вол с конструкцией 3х2 | 4500 | 1 |  |  | шт | 4500
[5 empty] | Общая сумма в разделе: |  |  |  |  | 41916
2. |  |  | Расходы на подарки, сувенирную продукцию | Покупка:
|  |  |  | Подарки (Гостинцы) для детей ок.ТЖС. Вес подарка: 350 г 28 наименований сладостей общей массой 350 г. Размер подарка: Д 8 см Ш 8 см В 19 см. В коробе: 12 штук Размер короба: 380×285×180 мм | 140 | 800 |  |  | шт | 112000 | Обеспечение основной задачи проекта – вручение новогодних подарков благополучателям (дети инвалиды, дети оказавшийся в тяжелой жизненной ситуации). Сувенирная продукция для участников проекта.
|  |  |  | Подарки (Гостинцы) для детей с ОВЗ. Размер подарка: Д 18 см Ш 13 см В 19 см. 42 наименований сладостей общей массой 700 г Размер короба: 570×380×228 мм | 248 | 800 |  |  | шт. | 198400
|  |  |  | Сувенирные пакеты | 40 | 120 |  |  | шт. | 4800
|  |  |  | Кружка с логотипом | 195 | 70 |  |  | шт. | 13650
|  |  |  | Значок с логотипом | 18 | 120 |  |  | шт. | 2160
|  |  |  | Термокружка | 310 | 50 |  |  | шт. | 15500
[5 empty] | Общая сумма в разделе: |  |  |  |  | 346510
3. |  |  | Расходы на проживание и питание | Оплата услуг:
|  |  |  | Оплата услуг по организации трёхразового питания 60 человек в течение 3-х дней | 1200 | 60 |  |  | чел | 54000 | Обеспечение питания участников и волонтёров проекта а так же приглашенных специалистов. Организация питьевого режима мероприятий проекта.
|  |  |  | Вода 0,5 л – 120 шт. | 10 | 120 |  |  | шт | 1200
[5 empty] | Общая сумма в разделе: |  |  |  |  | 55200
4. |  |  | Расходы на аренду помещения | Оплата услуг:
Аренда зала городского Дворца Культуры в г.Шуя
|  |  |  | Аренда концертных залов каждый на час. | 3142 | 5 |  |  | час | 15710 | Проведение массовых мероприятий проекта для благополучателей. (Городская Ёлка в ГДК - В гостях у Кохомского Деда Мороза).
[5 empty] | Общая сумма в разделе: |  |  |  |  | 15710
5. |  |  | Закупка расходных материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта | Оплата услуг:
|  |  |  | Костюм Деда Мороза "Боярский" цвет - красный (на заказ) | 25000 | 2 |  |  | шт | 50000 | Необходимые костюмы для полной функциональности итогового этапа проекта "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз - на выездах к детям с ОВЗ и ок.ТЖС., а так же для работы в резиденциях КДМ. Сувенирная продукция необходимая для работы с участниками в очном этапе реализации проекта.
|  |  |  | Костюм Деда Мороза "Боярский" цвет - синий (на заказ) | 25000 | 2 |  |  | шт | 50000
|  |  |  | Костюм Снегурочки "Трапеция" (на заказ) | 18000 | 2 |  |  | шт | 36000
|  |  |  | Костюм Снегурочки "Сказка" (на заказ) | 16000 | 2 |  |  | шт | 32000
|  |  |  | Борода и парик Деда Мороза (набор) | 2500 | 4 |  |  | шт | 10000
|  |  |  | Посох и реквизит ДМ (пошив мешков) - комплект | 862 | 8 |  |  | шт | 6896
[5 empty] | Общая сумма в разделе: |  |  |  |  | 184896
6. |  |  | Расходы на закупку оборудования | Покупка: | [6 empty] | Покупка оборудования для реализации обучающих мероприятий проекта "Школа ЗВ" #КДМ и работы резиденций КДМ в центре "Рождество в России" ГДК Кохма.
|  |  |  | Принтер HP Color Laser 150a (4ZB94A) | 14890 | 1 |  |  | шт | 14890
|  |  |  | Ноутбук Lenovo | 32990 | 1 |  |  | шт. | 32990
|  |  |  | Проектор Epson EB-X400 | 31490 | 1 |  |  | шт. | 31490
|  |  |  | Экран CACTUS WallExpert CS-PSWE-200×200-WT | 6290 | 1 |  |  | шт. | 6290
[5 empty] | Общая сумма в разделе: |  |  |  |  | 85660
7. |  |  | Расходы на канцелярские принадлежности | Покупка: | [6 empty] | Обеспечение комфортной работы образовательных площадок в рамках проекта. Обеспечение работы волонтёрского и организационного штаба.
|  |  |  | Лента для бейджей | 35 | 100 |  |  | шт. | 3500
|  |  |  | Карманы для бейджей | 15 | 100 |  |  | шт. | 1500
|  |  |  | Ручка | 8 | 120 |  |  | шт. | 960
|  |  |  | Бумага А4 | 388 | 4 |  |  | уп. | 1552
|  |  |  | Бумага для флипчартов | 191 | 12 |  |  | шт. | 2292
|  |  |  | Маркер | 305 | 7 |  |  | уп. | 2135
|  |  |  | Флипчарт | 3720 | 2 |  |  | шт. | 7440
[5 empty] | Общая сумма в разделе: |  |  |  |  | 19379
[5 empty] | Итоговая сумма: |  |  |  |  | 749271
Софинансирование проекта "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз
Специалисты, предоставленные Ивановской региональной общественной организацией «Ресурсный центр организации добровольческой деятельности «Ивановский волонтерский центр» на безвозмездной основе.
1. |  | Услуги сотрудников ИРОО "РЦОДД" ИВЦ - 6 специалистов по 6 часов из расчёта 200 рублей за час. | [5 empty] | 7200
Предоставление услуг федеральных тренеров АСИ проекта "Кадры Будущего для региона" на безвозмездной основе.
2. |  | Услуги федеральных тренеров АСИ КБДР - 3 специалиста по 8 часов из расчёта 10 000 рублей за час. | [5 empty] | 240000
Декларации, предоставленные Благотворительным фондом "Ангел" республика Татарстан
3. |  | Новогодние и исторические декорации для работы резиденций. | [5 empty] | 64 356, 00
Предоставление инновационной платформы на сайте с интерактивной картой futureinyou.ru проекта "Поколение Уверенных Будущем" РОО "Ратник" г.Чита Забайкальский край, на безвозмездной основе.
4. |  | Обслуживание проекта "Школа ЗВ" #КохомскийДедМороз на инновационной платформе сайта futureinyou.ru | [5 empty] | 214894
5. |  | Предоставление тренерского состава проекта "Поколение Уверенных Будущем" г.Чита, г.Пенза, г.Благовещенск, г.Москва, г.Казань, г.Нижний Новгород, г.Иваново. из расчета программы в 2 дня. | [5 empty] | 160000
Предоставление актового зала для проведения мероприятий и репетиционной базы на безвозмездной основе ИРО "Ассамблея Народов России".
6. |  | Актовый зал на 125 мест г.Иваново ул.Почтовая д.3 Дом Национальностей. | [5 empty] | 24546
Оборудование, предоставленное МБУ ДО «ЦДТ» г.Шуя на безвозмездной основе
7. | Ноутбук Acer 15.6 | [5 empty] | 25996
8. | Ноутбук Asus | [5 empty] | 22990
9. | Проектор с креплением | [5 empty] | 32937
10. | Настенный экран | [5 empty] | 10286
11. | Принтер EPSON | [5 empty] | 8040
12. | Ноутбук LENOVO | [5 empty] | 30000
13. | Epson Inkkjet Printer L 100 (струйныйпринтер) | [5 empty] | 5528
14. | Epson L100 (струйныйпринтер) | [5 empty] | 5947
15. | Проектор | [5 empty] | 30600
16. | Видеокамера «Сони» | [5 empty] | 23500
17. | Флип-чарт | [5 empty] | 4000
Аренда концертных залов в рамках коллаборации
18. | Аренда 5 концертных залов, каждый не менее 5 часов ГДК г.Кохма | [5 empty] | 50 000,00
Аренда помещений МБУ ДО «ЦДТ» на безвозмездной основе
19. | Аренда помещений МБУ ДО «ЦДТ» на безвозмездной основе. | [5 empty] | 34936
Оборудование, реквизит, предоставленное на безвозмездной основе частными спонсорами проекта.
20. | Ель искусственная, 5 м | [5 empty] | 53 000,00
21. | Декорированная резиденций Кохомского Деда Мороза в г.Кохма, г.Иваново, Кинешма, г.Шуя, г.Приволжск, г.Заволжск, г.Родники | [5 empty] | 140 000,00
22. | Звуковое оборудование | [5 empty] | 85 000,00
23. | Гостинцы и подарки детям в детские дома и школы интернаты предоставленные спонсорами (за 2019 год). | [5 empty] | 270564
24. | Логистика, предоставление транспорта профинансированная спонсорами в трудно доступные сёла и деревни. | [5 empty] | 28640
Собственность грантополучателя
25. | Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1300D | [5 empty] | 48698
26. | Видеокамера Panasonic | [5 empty] | 12600
27. | Фотовспышка Godox TT685N | [5 empty] | 9 500,00
28. | Ноутбук Lenovo | [5 empty] | 37520
29. | Костюм Деда Мороза (1 шт.) | [5 empty] | 25000
30. | Игровой реквизит Деда Мороза | [5 empty] | 28000
31. | Костюм "Ёлка" - 1 шт. | [5 empty] | 9 000, 00
32. | Костюм "Снеговик" - 1 шт. | [5 empty] | 6700
Софинансирование проекта "Школа ЗВ" #КохомскийДедМороз - сумма по итогу: | [6 empty] | 1749978

## Письма поддержки
ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
Социально-образовательный проект "Школа Зимнего Волшебника" #КохомскийДедМороз Номинация: Помощь детям (старше 18)
Ссылка на письма поддержки: https://cloud.mail.ru/public/2s9x/3Qk66Wchj
№ | Наименование организации | Ссылка на облако
1. | Общественная Палата Ивановской области | https://cloud.mail.ru/public/52XW/JY6rWoBfM
2. | Департамент Внутренней Политики Ивановской области | https://cloud.mail.ru/public/2szd/hye1hLgGa
3. | Департамент Образования Ивановской области | https://cloud.mail.ru/public/5DAk/2GPLn8tR8
4. | Ивановское региональное отделение "Ассамблея Народов России" | https://cloud.mail.ru/public/4CAQ/2sR7JH6AA
5. | Общественный Народный Фронт - региональное отделение | https://cloud.mail.ru/public/4MBq/48D5urs17
6. | МБУ ДО "Центр Детского Тврочества" г.Шуя Ивановской области | https://cloud.mail.ru/public/5PRM/2kYh3LJ3Y
7. | ИРОО Ресурсный центр организаций Добровольческой деятельности "Ивановский волонтёрский центр" | https://cloud.mail.ru/public/PCJT/3T4qspPLn
8. | РОО ВПМ "Ратник" г.Чита Забайкальский край (проект КБДР АСИ, "Поколение Увереных Будущем"). | https://cloud.mail.ru/public/3kYD/3iwi5QMbe
9. | Ивановская областная общественная организация семей, воспитывающая детей-ивалидов с детства "Солнечный круг". | https://cloud.mail.ru/public/5yZZ/sjHwgxNXm
10. | МБОУ Средняя школа №5 городской округ Кохма | https://cloud.mail.ru/public/7ECe/2EuH4uTBd
11. | Благотворительный фонд "АНГЕЛ" г.Казань республика Татарстан | https://cloud.mail.ru/public/2ZLp/34cHDfoxS
12. | Бюджетное учереждение Редакция газеты "Наше слово" | https://cloud.mail.ru/public/2Efr/3RQd1DQxR