Название проекта

Творческий эколого-просветительский проект  «Арт-Мещёра»

Проект подготовлен:  инициативной группой

добровольческого отряда  «Сердце Мещёры»

Руководитель проекта: Рыбина А.В.

Образовательная организация:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Исток»

Муниципальное образование: г. Гусь-Хрустальный

Контактные данные участников

cdodistok@yandex.ru

Гусь-Хрустальный, 2021

| 1. | Наименование молодёжного и детского общественного объединения или инициативной группы | инициативная группа добровольческого отряда «Сердце Мещёры» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Название проекта | Творческий эколого-просветительский проект «Арт-Мещёра» |
| 3. | Номинация | Творчество |
| 4. | Руководитель проекта | Сиротинина Екатерина Андреевна, 20 лет, 89045994328 |
| 5. | Исполнители проекта (ФИО, возраст) | Белоусова Вероника Андреевна 14лет, Курносова Дарья Михайловна 14лет, Раткин Даниил Сергеевич 16 лет Сиротинина Екатерина Андреевна 20 лет |
| 6. | Запрашиваемая сумма | 38800 |
| 7. | Сумма софинансирования с указанием источников (при наличии) | Предоставление звуковой аппаратуры, микрофонов, мольбертов, столов и стульев, а также предоставление территории для проведения фестиваля происходит за счёт МБУДО «ЦДОД «Исток». |
| 8. | Цель проекта | Формирование бережного отношения к природе Владимирской области у детей и взрослых с помощью средств изобразительного творчества. |
| 9. | Задачи проекта | - Развитие экологической культуры школьников средствами изобразительного творчества. - Создание детских рисунков и картин с изображением редких видов животных и растений, занесённых в «Красную книгу Владимирской области» для популяризации бережного отношения к природе. - Организация творческого эколого-просветительского фестиваля «Арт-Мещёра». - Развитие добровольческих инициатив по сохранению природы Владимирской области. |
| 10. | Краткое описание проекта | Мы живём в самом сердце Мещёрского края. В сказочной русской стране с красивейшими лесами, озёрами, реками и болотами. Чтобы вобрать в себя живую историю Руси, увидеть неповторимую красоту живописных природных пейзажей, чудесных краснокнижных животных, обитающих на Мещёрской земле непременно нужно побывать здесь. Но, к сожалению, не каждый может любоваться заповедными пейзажами. И более того, даже те, кто проживает в этой местности, порой не знают о тех животных и растениях, которые охраняются государством с помощью Красной книги. Поэтому, столкнувшись с проблемой отсутствия пропаганды сохранения заповедной Мещеры, её природы и животного мира, мы не хотим и не можем остаться в стороне. С помощью юных художников, мастеров прикладного творчества, которые создают свои произведения, и посвящают их редким видам живой природы Владимирской области, мы планируем провести творческий эколого-просветительский фестиваль «Арт-Мещёра», который направлен на знакомство детей и взрослых с «Красной книгой Владимирской области», формирование бережного отношения к природе. В рамках творческого фестиваля планируется проведение следующих мероприятий: мастер-классы, выставки творческих работ, конкурс рисунков, пленер в самом сердце мещёрского края, акции по уборке Национального парка «Мещёра», интерактивная концертно-игровая программа. |
| 11. | Основные мероприятия проекта | В 2020 году мы начали реализацию своего проекта. Для этого был проведён ряд мероприятий: - Опрос школьников «Природа Владимирской области»; - Подборка фото и видео материалов, статей, книг о природе Мещёрского края Владимирской области; - Анализ собранной информации о редких видах животных и растений, занесённых в «Красную книгу Владимирской области»; - Организация творческой работы над созданием рисунков, картин, поделок живой природы заповедной Мещёры; - Выставка – презентация «Арт-Мещёра» (на территории детского центра «Исток») творческих работ юных художников, прикладников на тему «Красная книга Владимирской области» с участием творческих коллективов, проведением мастер-классов, экскурсии и сопроводительными рассказами о краснокнижных животных и растениях представленными на выставке; - Проведение пленэра «Арт-Мещёра» в НП «Мещёра». Наш проект нашёл отклик среди родителей и детей различного возраста, а также у сотрудников Национального парка «Мещёра». Всего, с учётом пандемии, было охвачено около 600 человек. Поэтому мы решили в 2021 году провести большой творческий эколого-просветительский фестиваль «Арт-Мещёра». В него войдут следующие мероприятия: - Создание рисунков, картин, поделок живой природы заповедной Мещёры; - Организация Фестиваля «Арт-Мещёра», в который входят: - выставка работ с участием творческих коллективов, проведением мастер-классов декоративно-прикладного творчества, изобразительного творчества; - игровая эколого-просветительская программа для школьников (игры, викторины, квесты на заданную тематику); - конкурс рисунков « Моя Мещёра»; - фотосушка работ подготовленных на конкурс рисунков; - вручение дипломов и благодарностей участникам и победителям конкурса; - проведение пленэра «Арт-Мещёра» в НП «Мещёра»; - экологическая акция «#ЧистаяМещёра» (уборка лесного массива от мусора). |
| 12. | Механизм реализации проекта с указанием всех этапов и сроков реализации | Проект реализуется в три этапа. Организационный – март 2021 - Формулировка проблемы, определение целевой аудитории, постановка цели и задач, прогнозируемых результатов. - Выбор средств решения. - Изучение и анализ необходимой литературы. - Формирование команды и распределение обязанностей среди участников команды. - Планирование основных мероприятий проекта. Расчёт необходимых ресурсов. Основной – апрель – май 2021-2022 гг. Реализация проекта: - подготовка работ и рисунков для выставки-презентации «Арт-Мещёра» (апрель– май 2021); - организация творческого эколого-просветительского фестиваля «Арт-Мещёра» 2 раза (май 2021, май 2022); - проведение пленэра «Арт-Мещёра» в НП «Мещёра» (май 2021, сентябрь 2021); - выставка творческих работ «Арт-Мещёра» в МБУДО «ЦДОД «Исток», ГБИЦ (городской библиотеке) (октябрь 2021). - привлечение средств массовой информации (апрель – май 2021-2022 гг.); -работа в социальных сетях по информированию о ходе проекта (апрель – май 2021-2022 гг.). Завершающий – май 2022г. - Подведение итогов и анализ эффективности реализации проекта. - Подготовка пресс-релизов о проведённом проекте и освещение в СМИ. |
| 13. | Количество участников проекта и охват жителей социальными услугами в рамках реализации проекта | 1000 |
| 14. | Предполагаемые результаты реализации проекта | - Создание фонда детских творческих работ: рисунков, картин, поделок о редких видах животных и растений, занесённых в «Красну книгу Владимирской области». - С помощью детского художественного творчества привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и бережного отношения к природе Владимирской области. - Вовлечение в совместную творческую деятельность детей, родителей, педагогов. - Предполагаемый охват включённых в проект 1000 человек. - Рост социальной и общественной активности среди школьников и их родителей в сохранении природы родного края. - Повышение уровня знаний школьников о природе родного края. - Формирование экологической культуры школьников с помощью изобразительного творчества. - Вовлечение детей и взрослых в творческую, в том числе изобразительную деятельность, а также обеспечение полезной занятостью детей. - Вовлечение учащихся в добровольческую деятельность для развития добровольческих инициатив по сохранению природы Владимирской области. |

| 15. Смета расходов на реализацию проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходов | количество | Стоимость за единицу | сумма | Источник финансирования |
| 1 | Материалы для проведения пленэра и мастер-классов: акварельная бумага | 20 упаковок | 210 руб | 4200 | - |
| 2 | Материалы для проведения пленэра и мастер-классов: акварельные краски | 20 штук | 120 руб | 2400 | - |
| 3 | Сувенирная продукция для участников проекта (виниловые магниты, календари, значки) | 100 штук | 150 руб | 15000 | - |
| 4 | Футболки с логотипом проекта (участникам, организаторам, добровольцам) | 15 штук | 840 руб | 12600 | - |
| 5 | Баннер | 1 штука | 1600 руб | 1600 | - |
| 6 | ### Дипломы, благодарности для участников проекта | 100 | 30 руб | 3000 | - |
|  | # ИТОГО |  |  | 38800 |  |
| Подпись руководителя проекта Рыбина А.В. |  |  |  |  |  |