КАРТА ПРОЕКТНОЙ ИДЕИ

| Название проекта | «Деревья памяти» |
| --- | --- |

| Руководитель проекта | Конюкова Александра Романовна |
| --- | --- |

| Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта | Конюкова Александра Романовна |
| --- | --- |

| Команда проекта (Ф.И.О., функциональные обязанности основных исполнителей проекта) | Конюкова Александра Романовна – руководитель, учащиеся 10 класса МБОУ «СОШ№6». Санин Артем Николаевич – куратор проекта, учитель истории и общества МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Головешко Кирилл Николаевич – дизайнер брошюры, студент Медицинского колледжа Медицинского института НИУ «БелГУ» Волонтеры из организации «Вектор добра»: Баруткин Богдан Дмитриевич – ученик 10 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Галдобин Николай Игоревич – ученик 10 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Зандер Амалия Евгеньевна – ученик 10 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Карпачева Дарья Михайловна – ученица 10 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Колодяжный Илья Александрович - ученик 10 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Лаврова Мария Александровна - ученица 10 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Макеев Олег Игоревич - ученик 10 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Пыханов Иван Иванович - ученик 10 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Пыханов Никита Максимович - ученик 10 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Редько Никита Александрович - ученик 10 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Шмаков Роман Сергеевич - ученик 10 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Будько Ася Юрьевна – ученица 9 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Михнев Василий Валерьевич – ученик 9 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Морозова Мария Юрьевна – ученица 9 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Орехов Дмитрий Игоревич – ученик 9 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Пыханова Анна Михайловна – ученица 9 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» Цупак Дмитрий Сергеевич – ученик 9 класса МБОУ « СОШ № 6 г. Шебекино Белгородской области» |
| --- | --- |

| Продолжительность проекта (в месяцах) Начало реализации проекта (день, месяц, год) Окончание реализации проекта (день, месяц, год) | 22.12.2020 26.05.2021 |
| --- | --- |

| Полная стоимость проекта (в рублях) | 25000 |
| --- | --- |

Аннотация проекта (не более 1/3 страницы)

Экологический проект реализуется в несколько этапов: - Первый этап в рамках организационно практической деятельности, разработка ландшафтного проекта по аллеи памяти. - Второй этап: проведение «Круглый стол» среди учащихся 1-5 классов о необходимости экологического, бережливого обращения с природой и её охраной. - Третий этап: разработка и проектирование аллеи памяти выпускников под названием «Деревья памяти». - Четвертый этап: сбор средств на приобретение необходимых растений и саженцев деревьев. - Пятый этап: проведение экологического субботника с выпускниками школы.

Актуальность (решаемые общественно значимые проблемы и /или потребность в продукте и услуге, не более 1 стр.)

Обычно, когда речь заходит о влиянии человека на природу, подразумевается, что он может ей только вредить: пластиковые острова в Тихом океане (которых не существует), поднимающийся уровень океанов (правда, в основном именно суша наступает на поднимающееся море) и тому подобное. Помощь природе всегда была и будет актуальна, так же мы хотим улучшить внешний вид нашего школьного двора для наших младших учащихся. Но у нас есть и другой мотив, направить учащихся на творческую активность и вовлечение их и их родителей в экологические акции. Также школьные годы являются важной частью жизни каждого, и мы хотим оставить частичку себя, школьники посадившие деревья внесут огромный вклад для благоустройства школьного двора и могут оставить ленточку со своим именем на веточке. Наш город уже начал озеленяться и расцветать, и мы хотим внести свой вклад в его улучшение.

Описание проекта

Проект предназначен для создания тематической аллеи выпускников и имеет как эстетическую так и практическую направленность. Данный проект способствует благоустройству и озеленению территории школьного двора. Для начала мы планируем организовать и провести «Круглый стол» среди учащихся 1-5 классов, поговорить о необходимости экологического, бережливого обращения с природой и её охраной, а также создать мотивацию для продолжения новой школьной экологической традиции. Следующим этапом будет разработка дизайна эко-брошюр и печать, не менее 110 штук. После раздача эко-брошюр среди учащихся Так же необходимо продумать критерии конкурсов рисунков «Мой школьный двор», оповестить учителей и объявить о датах начала и окончания приема работ. Далее мы соберем комиссию, проверим соответствие представленных работ критериям и выберем победителя. Далее нам предстоит разработать и утвердит аллею памяти выпускников на основе работ победителей рисунков. Последним этапом реализация проекта аллеи выпускников «Деревья Памяти» будет посадка деревьев.

Основные целевые группы, на которые направлен проект

учащиеся среднего и старшего звена

Цель проекта (по принципу smart: значимая, измеримая, конкретная, достижимая, ограниченная во времени)

- Изучить литературу по ландшафтному дизайну - Разработать дизайна - Воспитать заботливое отношение к природе - Сформировать у детей эколого-биологические знания о нашей планете и в дальнейшем привлечь их к экологическим действиям, подарить эко-брошюры - Благоустроить школьный двор для отдыха и произведения внеурочной деятельности - Так же мы хотим осведомить учащихся в других школьных учреждениях о идеи озеленения двора нашего проекта «Деревья памяти»

Способ достижения цели проекта (способ реализации проекта, ведущий к достижению цели)

1. Разработать дизайн ландшафта двора школы 2. Улучшить состояние школьного двора 3. Осведомить учащихся о важности озеленения территории, с помощью информационных брошюр 4. Проведение конкурса среди 1-5 классы на тему « Мой зеленый школьный двор», мы хотим привлечь начальную школу для того чтобы проверить учащихся на креативность, выберем лучшую работу и по ней сделать дизайн ландшафта 5. Озеленить двор

Ожидаемый результат реализации проекта

Требования к результату проекта

(Количественные и качественные показатели, за счет выполнения которых планируется получить заявленный результат проект и достичь цели проекта)

| № | Требования к результату проекта |
| --- | --- |
| 1 | создать команду из 20 человек |
| 2 | Провести конкурс рисунков среди 1 – 5 классов и выбрать лучший дизайн |
| 3 | Разработать и напечатать эко - брошюры не менее 110 шт |
| 4 | Осведомить о важности озеленения родного края и раздать брошюры |
| 5 | Собрать деньги на посадку деревьев |
| 6 | Посадка аллеи |

Календарный план реализации проекта (основные мероприятия)

| № | Мероприятие | Сроки начала и окончания (дд.мм.гг) | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | набор команды | 21.12.2020- 22.12.2020 | собрана команда из 20 человек |
| 2 | разработка информационной брошюры | 23.12.2020- 31.12.2020 | Разработана эко – брошюра из 5 страниц |
| 3 | Распечатка брошюр | 05.03.2021- 13.03.2021 | Напечатано 110 брошюр |
| 4 | Конкурс рисунков «Мой школьный двор» | 01.03.2021- 15.03.2021 | Проведен конкурс и выбрана лучшая работа. По этому рисунку разработан дизайн двора |
| 5 | Разработка ландшафтного дизайна школьного двора | 18.02.2021 – 25.04.2021 | разработан план посадки деревьев |
| 6 | «Круглый стол» среди учащихся 1-5 классов. | 22.03.2021 | Проведена беседа классов о необходимости экологического, бережливого обращения с природой и её охраной. |
| 6 | Сбор средств | 26.01.2021 – 01.04.2021 | Проведены акции и ярмарки по сбору средств |
| 7 | Посадка деревьев | 26.05.2021 | Проведение субботника с выпускниками 2021 года. |

Смета расходов

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. | Источник финансирования* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Туи | шт | 20 | 500 | 10000 | деньги, собранные с мероприятий |
| 2 | Ива | шт | 1 | 1500 | 1500 | деньги, собранные с мероприятий |
| 3 | Скамьи | шт | 2 | 4000 | 8000 | деньги, собранные с мероприятий |
| 4 | Саженцы цветов | шт | 30 | 1500 | 1500 | деньги, собранные с мероприятий |
| 5 | Брошюра | шт | 100 | 40 | 4000 | деньги, собранные с мероприятий |

*Указать (средства гранта/собственные средства/либо иные источники)