Красногорский район

МКОУ «Усть-Ишинская СОШ имени Бориса Головина»

ДО «Свежий ветер»

Социальный проект

«Память на века сохраним о тех, кто нам мир подарил!»

Автор работы: выпускница МКОУ «Усть-Ишинской» школы  Ю.А. Ашихмина

Усть-Иша 2019

Содержание

- Актуальность проекта………………………………………………………

- Цели и задачи проекта…………………………………………………….

- Планируемые результаты…………………………………………………

- Исполнительная группа………………………………………………….

- План реализации проекта………………………………………………….

- Бюджет проекта…………………………………………………………….

- Рефлексия……………………………………………………………………

- Поощрение………………………………………………………………….

- Дальнейшие действия……………………………………………………..

- Перспектива развития проекта……………………………………………

Актуальность проекта

Прошлое нашей страны, каким бы трудным оно ни было,- это достояние народа, а его сохранение в памяти народной - важнейшая политическая, нравственная, культурная задача, решение которой будет являться залогом успеха формирования и стабильности гражданского общества в Российской Федерации, построенного на глубоком чувстве патриотизма к Родине.

Решение многообразия проблем в жизни общества и государства во многом зависит от уровня гражданской позиции каждого гражданина, особенно, категории подрастающего поколения. Важнейшая задача, стоящая перед нами – не возрождать патриотизм, а продолжать патриотическое воспитание, совершенствуя эту деятельность, привлекая не только воспитателей, учителей истории, педагогов школы, наших ветеранов, но и всю общественность, тем самым активизируя весь потенциал средств и возможностей.

Мой прадед, Прозоров Иван Васильевич, был призван на фронт в 1942 году в город Бердск. В батальоне был командиром отделения и комсоргом роты.  В марте 1943 года участвовал в боях на реке Угре Смоленской области в освобождении Вязьмы и Смоленска. Освободив Белоруссию, вошли к границе Восточной Пруссии. Участвовал в разгроме вражеской группировки в районе Смолевичи. Освобождал Варшаву. Участвовал в генеральном наступлении на Берлин в районе Брисков. Награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в ВОВ 41-45 годах»

Но не все судьбы героев нам известны. Передать эстафету памяти, подчеркнуть величие и самоотверженность подвига людей, завоевавших Победу – одна из задач Проекта «Память на века сохраним о тех, кто нам мир подарил!»

Наш односельчанин, ветеран ВОВ, Никольский Олег Евгеньевич написал такие строчки:

Своей мы юности лишились,

Уйдя на фронт, в жестокий бой,

С врагом проклятым насмерть бились,

В кровавой схватке огневой.

Грядущие потомки наши!

Лишь об одном мы просим вас:

Чтоб знали всё потомки ваши,

Не забывайте люди нас.

Мы действительно обязаны помнить о том, что они пережили, о том, что сделали для нас и для нашей страны.

Цели и задачи проекта

Цель:

Увековечение имён ветеранов ВОВ, призванных из села Усть-Иша, посредством установления памятной стелы.

Задачи:

* Поиск и сбор информации о ветеранах, призванных на фронт в годы Великой Отечественной Войны, проживавших на территории села Усть–Иша.

* Проверка собранной информации на предмет соответствия подлинности данных о личности, фактам из других источников.

* Анализ списка людей, призванных на фронт в годы ВОВ и создание на его основе списка имен ветеранов, которые не обозначены на главном памятнике героям ВОВ в селе Усть–Иша.

* Дополнение полученного общего списка ветеранов, призванных на фронт в годы ВОВ из с. Усть–Иша.

* Сбор средств на приобретение памятной стелы.

* Постановка и покраска памятной стелы.

* Обеспечение сохранности, наглядности и доступности памятной стелы.

Планируемые результаты

Реализация Проекта позволит привлечь внимание подростков к событиям Великой Отечественной войны, обогатит духовный мир, приобщит подрастающее поколение к национальной истории и воспитанию гражданственности, патриотизма  и любви к Родине;

Участие в социально-полезной деятельности будет способствовать  приобретению новых навыков социального общения, развитию у участников проекта чувства гордости за свой труд.

Исполнительная группа

Группа по исследовательской работе:

- Ашихмина Юлия Алексеевна
- Саяпина Анастасия Евгеньевна 
-  Данилова Юлия Александровна

- Шиянова Ольга Максимовна

- Фонякин Дмитрий Сергеевич

- Бахтин Сергей Владимирович

- Никольский Евгений  Сергеевич (заместитель директора по воспитательной работе)

- Ярцева Галина Михайловна (член совета ветеранов с. Усть – Иша, учитель русского языка и литературы в Усть – Ишинской школе, ныне пенсионер)

План реализации проекта

План реализации проекта включает в себя 4 этапа: подготовительный, основной, заключительный и финальный.

- Подготовительный этап

Первый этап реализации проекта посвящен сбору информации о лицах, призванных на фронт в годы Великой Отечественной войны из села Усть – Иша.

Для этого мне понадобились следующие ресурсы:

- имена ветеранов, взятые с главного памятника

- имена ветеранов, записанные в «Книгу Памяти»  (1993 и 2015 годов) Красногорского района

- некоторые сведения из «Летописи» села Усть–Иша

Таким образом, выяснив то, что необходимо для дальнейшей работы, вместе с исследовательской группой, которую я организовала, приступили к делу:

- сфотографировали имена ветеранов с главного памятника

- взяли сведения из похозяйственной книги Красногорского района

- обратились в военкомат  Красногорского района для предоставления «Книги памяти» и архивных документов

-взяли сведения из архива администрации Красногорского района

- взяли из школьной библиотеки «Летопись» нашего села

Информация найдена, теперь за дело!

- Основной этап

Второй этап реализации проекта заключался в аналитической работе по сравнению списков лиц, призванных на фронт в годы ВОВ закрепленный на мемориальной стене памятника участникам ВОВ в с.Усть – Иша, в «Книге памяти Красногорского района» и «Летописи села Усть – Иша».

Все имена были выписаны на отдельные листы, взятые из разных источников информации. Сравнивая полученные данные, выяснилось, что предстоит зафиксировать на памятной стеле 406 имен ветеранов.

Кроме этого, все инициалы, взятые с главного памятника, были расшифрованы и зафиксированы.

- Заключительный этап

Восстановив  и дополнив списки имен ветеранов ВОВ, мы приступили к сбору средств для памятной стелы. Для этого участники проекта разносили следующее объявление:

Уважаемые односельчане!

На памятнике усть-ишинцам, погибшим в ВОВ 1941-1945 гг., зафиксированы не все имена. Проведена работа по восстановлению списка участников ВОВ. Планируется строительство мемориала, на котором будут увековечены имена ещё 406 воинов усть-ишинцев.

На строительство мемориала требуется 40 тысяч рублей.

Открытие мемориала планируется 9 мая 2017 года.

Просим Вас внести свою лепту в доброе дело по увековечиванию памяти Героев-земляков!

Сбор средств осуществляется в магазинах: «Березка» и «Уют».

По возникающим вопросам обращаться к Никольскому Е.С. 8-906-970-51-00.

Инициативная группа.

4. Финальный этап

На собранные деньги администрация села заказала плиты с новым списком имен ветеранов ВОВ. Участники проекта приняли участие в покраске каркаса нового памятника. 9 мая совершилось торжественное открытие стелы. Жителям было предложено ознакомится со списком и, в случае, если они не находят имен своих родственников, обратиться к руководителю проекта с просьбой о дополнении списка.

Бюджет проекта

Стоимость мемориального камня составила 40.000 рублей. Эти деньги были собраны совместными усилиями жителей села.

Рефлексия

Я являюсь организатором и участником исследовательской группы.

Никольский Евгений Сергеевич является руководителем проекта, организатором и участником всех видов работ.

Актив нашего объединения «Свежий ветер» - соавторы идеи и плана действий.

Учитель русского языка, ныне пенсионерка – Ярцева Галина Михайловна, предоставила некоторые списки погибших и оказала помощь при восстановлении инициалов имен солдат.

Олешко Евгений Александрович отвечал за установку мемориальной плиты.

Мы научились работать над проектом, научились планировать, организовывать работу, а главное – мы совершили неоценимый вклад в историю нашего села. Я, как участник данного проекта, ощутила его значимость и ответственность. Работа по восстановлению была сложна, так как каждый понимал, что нужно максимально точно всё проверить, не совершив не единой ошибки.

Поощрение

Результаты проделанной работы были по достоинству оценены преподавательским коллективом МКОУ «Усть – Ишинская» СОШ, односельчанами, в результате которой всем участникам данного проекта была объявлена благодарность: туристическая поездка.

Дальнейшие действия

В дальнейшем нашей задачей и задачей односельчан является обеспечение сохранности, наглядности и доступности памятной стелы.

Перспективы развития

В качестве дальнейшего развития мы планируем создать альбом памяти, где будет храниться краткая биография участников ВОВ. Альбом будет помещен в школьный музей, который будет хранить необходимую информацию о ветеранах нашего села, об их подвигах и уделах.

По окончанию всей работы  планируем занести  списки имен ветеранов ВОВ в «Бессмертный полк РФ».

Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

(Р.Рождественский)