## Slide 1: Экологический проект «Будь здоров»
Заявка на участие в конкурсе
Владимирская область

## Slide 2
Отправляя данную заявку на участие в конкурсе, я принимаю соглашение на обработку персональных данных и распространение информации о проекте, а также соглашаюсь с условиями конкурсной документации
да
Лидер проекта
ФИО
Гурьянова Ольга Сергеевна
Наименование образовательной организации
Библиотека-филиал №5 МБУК «ЦБС» округа Муром
Населенный пункт
Муром
Должность
Библиотекарь, куратор любительского объединения «Здоровье и долголетие
E-mail для связи
ol.gurjanova2015@yandex.ru
Телефон для связи
89045916493
Реализуемая образовательная программа
Общее образование, сфера культуры

## Slide 3
Характеристики проекта
Срок реализации (от 3 до 12 месяцев в период Январь 2023 – Декабрь 2023)
Данный проект является продолжением уже существующего (существующего уже два года ) и будет реализован с Января 2023 – декабрь 2023
Целевая аудитория
Учащиеся муромских школ 12,13,6,16 с 1 по 5 классы
Сота (номинация)
Здоровье
Новая образовательная среда
Таланты
Социализация
Непрерывное образование
Культурное многообразие
* Перетащите желтый маркер в поле, соответствующее соте (номинации) проекта
Ссылка на видео (до 10 мин, до 1 Гб)
Охват целевой аудитории (число человек)
350
https://vk.com/id303375045? wall_303375045z=video303375045_456239505%2F4a9d6611621be5b738%2Fpl_
https://www.youtube.com/watch?v=ZgatjF2vK0s&t=11s

## Slide 4
Актуальность проекта
Какую проблему решает проект и как? (не более 100 слов)
Цель (не более 50 слов)
Как в проекте отражены сквозные образовательные траектории?
(не более 50 слов)
Сформировать у школьников познавательный интерес к здоровому образу жизни и готовность к решению экологических проблем через посещение мероприятий, участие в акциях, заседаниях любительского объединения "Здоровье и долголетие" и чтение литературы в период с января 2023 года по декабрь 2023. Цель будет достигнута если будет проведено более 12 мероприятий, 4 акции (экодвор, экотеатр, экосубботник, экоэстафета), заседаний любительского объединения более 40 книговыдача книг экологической и здравосберегающей направленности в библиотеках округа Муром возрастёт на 2,5%
По данным Всемирной организации Здравоохранения 50% болезней определяются образом жизни и 20% экологическими условиями. По результатам опроса в количестве 100 человек большинство оценили текущую, экологическую ситуацию как плохую , 86 человек согласились с утверждением, что между экологией и здоровьем есть связь. - На вопрос что бы вам помогло больше уделять внимание здоровому образу жизни 60% ответили создание любительского объединения, 20% - личный пример , 40% - мероприятия здоровьесберегающего направления. В Международном журнале прикладных и фундаментальных исследований есть статья «Воздействие загрязнения окружающей среды как фактор риска для здоровья населения». Наблюдается резкое изменение климата, что влияет на настроение и здоровье людей, поэтому так важно распространение инновационного опыта повышения качества экологического образования, использование здоровьесберегающих технологий. При этом используются самые разнообразные формы: начиная от книжных выставок и заканчивая организацией крупных акций.
В рамках проекта предусмотрено установление взаимовыгодного сотрудничества с организациями (муромскими школами 6, 12, 13, 16, комитетом по делам несовершеннолетних, планетарием, котокафе , в результате которого достигается обеспечивается устойчивое развитие образовательных организаций в направлении использования современных механизмов управления и социального партнерства, что, в свою очередь, положительно влияет на качество образования.

## Slide 5: Суть проекта
Основная идея (не более 100 слов)
Новизна (не более 100 слов)
Задачи: 1. Раскрыть фонд литературы в библиотеках округа Муром по темам: экология и здоровье.
2. Разработать план и провести цикл мероприятий, акции, заседаний любительского объединения "Здоровье и долголетие"
3 Подвести итоги проекта и запланировать его дельнейшее продолжение.
1 этап. Подготовительный
- Подбор литературы; выбор форм реализации проекта; определение партнёров для реализации проекта.
2 этап. Реализация мероприятий:
- Проведение циклов просветительских мероприятий: мастер-классы, квесты, познавательные игры, экоуроки и уроки здоровья. - 24 мероприятия;
- участие в акциях (социально-значимой деятельности). - 4 акции (экодвор, экотеатр, экосубботник, экоэстафета);
- Заседания любительского объединения "Здоровье и долголетие" два раза в неделю (беседы, встречи со специалистами, физ. занятия, организация досуга, выездные мероприятия);- Репортажи в социальных сетях.
3 этап подведение итогов
- анкетирование; анализ количества людей привлечённых к социально-значимой деятельности экологической направленности (в акциях), участников любительского объединения "Здоровье и долголетие", анализ повышения количества книговыдачи литературы данных направлениях в библиотеках города, количество проведённых мероприятий и заседаний.
Новизна проекта заключается в использовании информационных компьютерных технологий, партнёрского сотрудничества со шклолами, планетарием, котокафе, взаимосвязи между здоровьем, экологией и образом жизни. А участие в мероприятиях, акциях и заседаниях обеспечивают эффективность воспитательного процесса, личностную включённость детей и родителей в событийную жизнь. Используя новые, увлекательные для нового поколения технологии, можно обеспечить эту включённость. Проект позволяет детям и родителям заниматься любимым делом и одновременно приносит пользу окружающему миру, улучшать здоровье. Успешно апробированные и технология, и модель станут инструментом повышения качества образования и жизни.

## Slide 6: Ресурсы и наработки
Наработки (не более 70 слов)
Имеющиеся ресурсы и партнеры (не более 100 слов)
Человеческие - координатор проекта, формирующий сотруднические отношения с организациями округа Мурома и другими городами России, 85 волонтёров, которые участвуют в акциях и проводят мероприятия в округе Муром и в других регионах, Технологические – создание презентации в conva.com, создание видеороликов (имеются люди которые в этом помогают). Материальные – использование компьютера, ноутбука, экрана, проектора, телевизора, (имеются благодаря созданию модельной библиотеки – выигран конкурс) телескопа, микроскопа, мульт-станка (используются благодаря сотрудничеством с планетарием), покупка экологических игр;
Материальные - экологические настольные игры (подарки от волонтёров, некотовые из них изготовлены сами), фломастеры, бумага, краски, металлические, пластиковые и стеклянные предметы, мячи, гимнастические палки (подарки от волонтёров).
2021: Брейн - ринг «Экологический калейдоскоп» , экологическое лото «сказки-несказки Виталия Бианки», игровая программа «Кошачий переполох», познавательно-игровая программа «Мои домашние питомцы» , угадай-шоу «Кто в лесу живёт и что в лесу растёт?», эковикторина «Сюрпризы дремучего леса» для детей из детского дома, библиоквест "Тропинки экобезопасности", громкое "Клуб Микки Мауса. Спасём Землю вместе", экологический урок «Разделяй с нами» 12+, беседа "Долгожители планеты" (Любительское объединение "Здоровье и долголетие"). Беседа "Вода великое чудо природы" 6+ 2022: Беседы "Здоровое питание", "Здоровье космонавта" для посетителей планетария"; урок здоровья "Гимнастика для пальчиков", библиоопикник, паркотерапия , час общения "Улыбка и смех - полезны для всех", батл "Здоровье -это модно", экоуроки "сохранение редких видов" и др,
экологических акций 4 (экодвор, экотеатр, экоэстафета,плоггинг территорий Оки, Волги). Проект вышел за пределы Владимирской области - проводилась уборка после ураганов в Ивановской, Костромской и Нижегородской области, 2 раза в неделю проводятся заседания любительского объединения здоровье и долголетие (беседы, встречи со специалистами, физ. занятия, организация досуга, выездные мероприятия).

## Slide 7
Результаты проекта
Ожидаемые результаты и перспективы
(не более 200 слов)
Чем проект может быть полезен другим школам?
30 человек заинтересуются в участием в любительском объединении "Здоровье и долголетие", будут участвовать в беседах, встречах со специалистами, физ. занятиях, организации досуга, выездных мероприятиях,, будет проведено 60 заседаний.
- 85 человек примут участие в экологических акциях, количество проведённых экологических акций 4 (экодвор, экотеатр, экоэстафета,плоггинг территорий Оки, Волги). - книговыдача литературы в библиотеках округа Мурома экологической и здоровьесберегающей направленности повысилась на 2,5%, - будет проведено более 24 мероприятия здоровьесберегающей и экологической направленности (в том числе и выездных), на которых будут присутствовать (на всех) более 600 человек. При этом будет запланирован больший охват благополучателей: детей из коррекционных детских садов и школ, слабовидящих и слабослышащих людей. Планируем вовлечение в проект молодёжных организаций, трудовых бригад, воспитанников музыкальных, художественных и общеобразовательных школ в качестве волонтёров.

## Slide 8
Направления расходов | Сумма, руб.
Приобретение экологических игр | 50 000
Приобретение саженцев культурных растений | 50 000
Покупка плодородной земли (участка для саженцев) | 150 000
Приобретение транспорта (машины для первозки оборудования | 200 000
Изготовление полиграфической продукции (информационные материалы) | 50000
Итого | 500000
Финансовое обоснование
* в том числе налоги
* итоговая сумма не более 500 000 руб.

## Slide 9
Другие необходимые ресурсы
Обучающие курсы для команды
Методическая поддержка
Информационная поддержка
Иное (что именно?)
https://edu.dobro.ru/?utm_source=dobro&utm_medium=organic&utm_campaign=dobrotoedu&utm_content=bubbleonthemainpage
Информацию о проекте можно встретить в публикациях:
Странички волонтёра Гурьяновой Ольги Сергеевны https://vk.com/id303375045 https://ok.ru/profile/569286144392 Сайт ЦБС Мурома https://www.bibliomurom.ru/ Страничка библиотеки- филиала №5 МБУК "ЦБС" округа Муром https://vk.com/id546808338 сообщество библиотеки https://vk.com/club186121886 Фонд имени Вернадского http://vernadsky.ru/ https://www.youtube.com/channel/UC8ljK6R3uZM3Yo73JNehqp Всероссийский портал ЭКОКЛАСС https://vk.com/ecoschools Платформа Ecowiki.ru https://vk.com/ecowiki Сообщество молодых библиотекарей Владимира, Владимирской области, а также их друзей из других регионов России https://vk.com/club151220526 Молодежь Мурома https://vk.com/molodej_muroma Сообщество муромского городского планетария https://vk.com/club147132727?from=quick_search сообщество котокафе "Мурчелло"
https://vk.com/delay33eco https://ecodelai.ru/ https://vk.com/ecoschools https://vk.com/ecowiki
https://vk.com/id546808338

## Slide 10: Дорожная карта проекта*
 |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Работы | Ответственные | Период реализации | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  | 
1. Проведение работ по подбору литературных источников | Команда проекта | 1 – 30 января 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Выбор форм реализации проекта | Команда проекта | 1 – 30 января 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Определение партнёров для реализации проекта. | Команда проекта | 1 – 30 января 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Заключение договоров с муромскими школами, планетарием, котокафе | Команда проекта | 1 – 30 января 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. Проведение циклов просветительских мероприятий об экологических проблемах, путях их решений и здоровом образе жизни: мастер-классы, квесты, познавательные игры, экоуроки и уроки здоровья. | Команда проекта | 1 февраля -30 ноября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. участие в акциях (социально-значимой деятельности). - 4 акции (экодвор, экотеатр, экосубботник, экоэстафета); | Команда проекта | 1 февраля -30 ноября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. Заседания любительского объединения "Здоровье и долголетие" два раза в неделю (беседы, встречи со специалистами, физ. занятия, организация досуга, выездные мероприя) | Команда проекта | 1 февраля -30 ноября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. Репортажи в социальных сетях. | Команда проекта | 1 февраля -30 ноября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9. анкетирование; | Команда проекта | 1 -31 декабря 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10. подведение итогов | Команда проекта | 1 -31 декабря 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |