ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА № 10086430

«Ресурсная площадка развития добровольчества (волонтерства) как основа инфраструктурной поддержки развития добровольческого движения в Корочанском районе»

- Основные положения

| Куратор проекта: Бычихина Татьяна Владимировна, заместитель главы администрации района по социальной политике |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Виноходова Оксана Васильевна, заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Нестеров Николай Васильевич, глава администрации Корочанского района |  |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код |  | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организационно-методический блок | 196 | 22.04.19 | 20.01.20 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 1.1. | Р | Разработка и утверждение положения, регламентирующего деятельность Площадки (выполнено) | 5 | 22.04.19 | 26.04.2019 | Положение о создании Ресурсной площадки | Романьков Н.А. |
| 1.2. |  | Актуализация реестра добровольческих (волонтерских) отрядов района (выполнено) | 30 | 26.04.19 | 26.05.19 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 1.2.1. | П | Запрос актуальной информации о действующих добровольческих (волонтерских) отрядов на территории Корочанского района (выполнено) | 31 | 26.04.19 | 27.05.19 | Запрос | Гамзатова О.А. |
| 1.2.2. | П | Свод полученных данных и их анализ | 15 | 27.05.19 | 10.06.19 | Информационное письмо | Гамзатова О.А. |
| 1.3. | Р | Проведение организационных собраний с представителями добровольческих (волонтерских) организаций района (выполнено) | 3 | 21.05.19 | 24.05.19 | Информационное письмо, фотоотчет | Гамзатова О.А. |
| 1.4. | П | Актуализация дорожной карты по развитию добровольческого (волонтерского) движения в районе | 3 | 21.05.19 | 24.05.19 | Утвержденная дорожная карта | Романьков Н.А. |
| 1.5. | П | Разработка корпоративной символики (брендбука) Площадки | 61 | 27.05.19 | 20.08.19 | Электронные версии макетов | Калашникова Е.Н. |
| 1.6. | Р | Разработка и заключение соглашений о взаимодействии с добровольческими молодежными объединениями | 61 | 27.05.19 | 20.08.19 | Подписанные соглашения | Романьков Н.А. |
| 1.7. | Р | Выпуск корпоративной продукции (брендбука) Площадки | 61 | 27.05.19 | 20.10.19 | Товарная накладная | Романьков Н.А. |
| 1.8. | Р | Разработка методических рекомендаций по итогам реализации проекта для координаторов ВО | 24 | 11.05.20 | 11.06.20 | Скан методических рекомендаций | Омельченко Т.П. |
| 1.9. | П | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, курирующих деятельность Ресурсной площадки и волонтерскую деятельность; разработка должностных инструкций для сотрудников органов местного самоуправления, курирующих волонтерскую деятельность | 64 | 22.10.19 | 20.01.20 | Скан должностных инструкций | Романьков Н.А. |
| 1.10. | П | Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Ресурсной площадкой, молодежными общественными объединениями и образовательными организациями, межведомственными структурами Корочанского района | 64 | 22.10.19 | 20.01.20 | Копии соглашений о взаимодействии | Романьков Н.А. |
| 2. |  | Реализация основных направлений деятельности | 272 | 01.05.19 | 01.06.20 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 2.1. | Р | Организация и проведение конкурса проектов для волонтерских объединений и добровольцев района | 92 | 01.05.19 | 01.08.19 | Итоговый протокол, скиншот информационных материалов | Калашникова Е.Ю. |
| 2.2. |  | Оказание консультационной и информационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) | 251 | 01.06.19 | 01.06.20 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 2.2.1. | Р | Оказание консультационной и информационной поддержки во 2 квартале 2019 года | 30 | 01.06.19 | 01.07.19 | Копия журнала регистрации консультаций | Козлова С.Н. |
| 2.2.2. | Р | Оказание консультационной и информационной поддержки в 3 квартале 2019 года | 92 | 01.07.19 | 01.10.19 | Копия журнала регистрации консультаций | Козлова С.Н. |
| 2.2.3. | Р | Оказание консультационной и информационной поддержки в 4 квартале 2019 года | 92 | 01.10.19 | 09.01.20 | Копия журнала регистрации консультаций | Козлова С.Н. |
| 2.2.4. | Р | Оказание консультационной и информационной поддержки в 1 квартале 2020 года | 91 | 01.01.20 | 01.04.20 | Копия журнала регистрации консультаций | Козлова С.Н. |
| 2.2.5. | Р | Оказание консультационной и информационной поддержки во 2 квартале 2020 года | 61 | 01.04.20 | 01.06.20 | Копия журнала регистрации консультаций | Козлова С.Н. |
| 2.3. |  | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности | 251 | 01.06.19 | 01.06.20 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 2.3.1. | Р | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2019 года | 30 | 01.06.19 | 01.07.19 | Информационное письмо, фотоотчет | Омельченко Т.П., ГамзатоваО.А. |
| 2.3.2. | Р | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности в 3 квартале 2019 года | 92 | 01.07.19 | 01.10.19 | Информационное письмо, фотоотчет | Омельченко Т.П., Гамзатова О.А. |
| 2.3.3. | Р | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности в 4 квартале 2019 года | 92 | 01.10.19 | 09.01.20 | Информационное письмо, фотоотчет | Омельченко Т.П., Гамзатова О.А. |
| 2.3.4. | Р | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности в 1 квартале 2020 года | 91 | 01.01.20 | 01.04.20 | Информационное письмо, фотоотчет | Омельченко Т.П., Гамзатова О.А. |
| 2.3.5. | Р | Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2020 года | 61 | 01.04.20 | 01.06.20 | Информационное письмо, фотоотчет | Омельченко Т.П. |
| 2.4. |  | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) | 232 | 01.07.19 | 01.06.20 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 2.4.1. | Р | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2019 года | 30 | 01.06.19 | 01.07.19 | Отчет, товарные накладные | Романьков Н.А. |
| 2.4.2. | Р | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 3 квартале 2019 года | 92 | 01.07.19 | 01.10.19 | Отчет, товарные накладные | Романьков Н.А. |
| 2.4.3. | Р | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 4 квартале 2019 года | 92 | 01.10.19 | 01.01.20 | Отчет, товарные накладные | Романьков Н.А. |
| 2.4.4. | Р | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 1 квартале 2020 года | 91 | 01.01.20 | 01.04.20 | Отчет, товарные накладные | Романьков Н.А. |
| 2.4.5. | Р | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2020 года | 61 | 01.04.20 | 01.06.20 | Отчет, товарные накладные | Романьков Н.А. |
| 2.5. |  | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам): консультирование, обучение, рекрутирование, планирование | 251 | 01.06.19 | 01.06.20 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 2.5.1. | Р | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2019 года | 30 | 01.06.19 | 01.07.19 | Информационное письмо | Романьков Н.А. |
| 2.5.2. | Р | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 3 квартале 2019 года | 92 | 01.07.19 | 01.10.19 | Информационное письмо | Романьков Н.А. |
| 2.5.3. | Р | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 4 квартале 2019 года | 92 | 01.10.19 | 09.01.20 | Информационное письмо | Романьков Н.А. |
| 2.5.4. | Р | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 1 квартале 2020 года | 91 | 01.01.20 | 01.04.20 | Информационное письмо | Романьков Н.А. |
| 2.5.5. | Р | Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2020 года | 61 | 01.04.20 | 01.06.20 | Информационное письмо | Романьков Н.А. |
| 2.6. |  | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) | 251 | 01.06. 19 | 01.06.20 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 2.6.1. | П | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2019 | 30 | 01.06.19 | 01.07.19 | Отчет | Гамзатова О.А. |
| 2.6.2. | П | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 3 квартале 2019 года | 92 | 01.07.19 | 01.10.19 | Отчет | Гамзатова О.А. |
| 2.6.3. | П | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 4 квартале 2019 года | 92 | 01.10.19 | 09.01.20 | Отчет | Гамзатова О.А. |
| 2.6.4. | П | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 1 квартале 2020 года | 91 | 01.01.20 | 01.04.20 | Отчет | Гамзатова О.А. |
| 2.6.5. | П | Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2020 года | 61 | 01.04.20 | 01.06.20 | Отчет | Гамзатова О.А. |
| 2.7. |  | Организация и проведение не менее 100 мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности | 251 | 01.06.19 | 01.06.20 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 2.7.1. | Р | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2019 года | 30 | 01.06.19 | 01.07.19 | фотоотчет | Гамзатова О.А., Омельченко Т.П., Лазухина С.Ю., Крештель Г.И. |
| 2.7.2. | Р | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 3 квартале 2019 года | 92 | 01.07.19 | 01.10.19 | фотоотчет | Гамзатова О.А., Омельченко Т.П., Лазухина С.Ю., Крештель Г.И. |
| 2.7.3. | Р | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 4 квартале 2019 года | 92 | 01.10.19 | 09.01.20 | фотоотчет | Гамзатова О.А., Омельченко Т.П., Лазухина С.Ю., Крештель Г.И. |
| 2.7.4 | Р | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности в 1 квартале 2020 года | 91 | 01.01.20 | 01.04.20 | фотоотчет | Гамзатова О.А., Омельченко Т.П., Лазухина С.Ю., Крештель Г.И. |
| 2.7.5. | Р | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2020 года | 61 | 01.04.20 | 01.06.20 | фотоотчет | Гамзатова О.А., Омельченко Т.П., Лазухина С.Ю., Крештель Г.И. |
| 2.8. | Р | Организация поощрения лучших добровольцев | 30 | 01.05.20 | 31.05.20 | Фотоотчет, список поощренных, скриншот информационных материалов | Калашникова Е.Ю. |
| 2.9. |  | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев | 251 | 01.06.19 | 01.06.20 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 2.9.1. | П | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельностьи добровольцев во 2 квартале 2019 года | 30 | 01.06.19 | 01.07.19 | Реестр обученных, фотоотчет | Гамзатова О.А. |
| 2.9.2. | П | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев в 3 квартале 2019 года | 92 | 01.07.19 | 01.10.19 | Реестр обученных, фотоотчет | Омельченко Т.П. |
| 2.9.3 | П | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельностьи добровольцев в 4 квартале 2019 года | 92 | 01.10.19 | 09.01.20 | Реестр обученных, фотоотчет | Гамзатова О.А. |
| 2.9.4. | П | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельностьи добровольцев в 1 квартале 2020 года | 91 | 01.01.20 | 01.04.20 | Реестр обученных, фотоотчет | Омельченко Т.П. |
| 2.9.5. | П | Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельностьи добровольцев во 2 квартале 2020 года | 61 | 01.04.20 | 01.06.20 | Реестр обученных, фотоотчет | Гамзатова О.А. |
| 2.10. |  | Работа с обращениями граждан и структур и структур по вопросам волонтерства (добровольчества) | 251 | 01.06.19 | 01.06.20 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 2.10.1. | Р | Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур во 2 квартале 2019 года | 30 | 01.06.19 | 01.07.19 | Копия базы обращений | Козлова С.Н. |
| 2.10.2. | Р | Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур в 3 квартале 2019 года | 92 | 01.07.19 | 01.10.19 | Копия базы обращений | Козлова С.Н. |
| 2.10.3. | Р | Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур в 4 квартале 2019 года | 92 | 01.10.19 | 01.01.20 | Копия базы обращений | Козлова С.Н. |
| 2.10.4. | Р | Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур в 1 квартале 2020 года | 91 | 01.01.20 | 01.04.20 | Копия базы обращений | Козлова С.Н. |
| 2.10.5. | Р | Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур во 2 квартале 2020 года | 61 | 01.04.20 | 01.06.20 | Копия базы обращений | Козлова С.Н. |
| 3. |  | Информационно-аналитический блок | 251 | 01.06.19 | 01.07.19 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 3.1. | П | Проведение I этапа информационной кампании во 2 квартале 2019 года | 30 | 01.06.19 | 01.07.19 | Скриншот новостных материалов | Калашникова Е.Ю. |
| 3.2. | П | Проведение II этапа информационной кампании в 3 квартале 2019 года | 92 | 01.07.19 | 01.10.19 | Скриншот новостных материалов | Калашникова Е.Ю. |
| 3.3 | П | Проведение III этапа информационной кампании в 4 квартале 2019 года | 92 | 01.10.19 | 09.01.20 | Скриншот новостных материалов | Калашникова Е.Ю. |
| 3.4 | П | Проведение в I этапа информационной кампании в 1 квартале 2020 года | 91 | 01.01.20 | 01.04.20 | Скриншот новостных материалов | Калашникова Е.Ю. |
| 3.5. | П | Проведение II этапа информационной кампании в 1 квартале 2020 года | 61 | 01.04.20 | 01.06.20 | Скриншот новостных материалов | Калашникова Е.Ю. |
| 4 |  | Заключительный блок | 20 | 23.05.20 | 22.06.20 | Отчет по блоку | Виноходова О.В. |
| 4.1. | Р | Проведение социологического исследования по развитию добровольческой деятельности в Корочанском районе | 15 | 23.05.20 | 15.06.20 | Статистический анализ | Омельченко Т.П. |
| 4.2. | П | Подготовка аналитического отчета | 8 | 15.06.20 | 22.06.20 | Аналитический отчет | Романьков Н.А. |
| И т о г о: |  |  | 293 | 22.04.19 | 22.06.20 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед.2 | обл. 2 | мест. 2 | средства хоз. суб-та | заемные средства3 | Прочие4 |
| 1. | Организационно-методический блок | 50,00 | - | - | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Выпуск корпоративной продукции (брендбука) Площадки | 50,00 | - | - | 50,00 |  |  |  |
| 2. | Реализация основных направлений деятельности | 130,00 | - | - | 130,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Организация и проведение конкурса проектов для волонтерских объединений и добровольцев района | 30,00 | - | - | 30,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) | 10,00 | - | - | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2019 года | 2,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 3 квартале 2019 года | 2,00 | - | - | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3. | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 4 квартале 2019 года | 2,00 | - | - | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4. | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 1 квартале 2020 года | 2,00 | - | - | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5. | Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2020 года | 2,00 | - | - | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | # Организация и проведение не менее 100 мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности | 90,00 | - | - | 90,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1. | Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2019 года | 10,00 | - | - | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. | # Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 3 квартале 2019 года | 20,00 | - | - | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.3. | # Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 4 квартале 2019 года | 20,00 | - | - | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.4. | # Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности в 1 квартале 2020 года | 20,00 | - | - | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.5 | # Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2020 года | 20,00 | - | - | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Информационно-аналитический блок | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Заключительный блок | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 180,0 | 0 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 |

«Развитие культуры и искусства в Корочанском районе на 2015-2025 гг.»

- Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Низкая мотивация молодежи к участию в проекте | Недостижение цели и результатов проекта; | Проведение масштабной информационной кампании | Виноходова О.В. | Корректировка информационной компании, корректировка сроков реализации проекта |
| 2. | Низкий уровень компетенций сотрудников, отвечающих за добровольческую деятельность | Нарушение сроков реализации проекта | Организация обучения для сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность | Виноходова О.В. | Корректировка сроков реализации проекта |
| 3. | Нехватка денежных средств | Нарушение сроков реализации проекта; невозможность достичь цель и результат проекта | Проработка вопроса заема средств или поиск средств из иных источников (Фонды, внебюджетные средства ЦМИ) | Виноходова О.В. | Корректировка сроков реализации проекта |

- Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бычихина Татьяна Владимировна, заместитель главы администрации района по социальной политике | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации муниципального района «Корочанский район» от 15 мая 2019 г. № 194-р «Об открытии проекта «Ресурсная площадка развития добровольчества (волонтерства) как основа инфраструктурной поддержки развития добровольческого движения в Корочанском районе» |
| 2. | Виноходова Оксана Васильевна, заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи администрации Корочанского района | Проектный специалист 3 класса | Руководитель проекта, Ответственный за блоки | Приказ управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района № 22-О от 16.05.2019 г. |
| 3. | Романьков Николай Александрович, директор Центра молодежных инициатив Корочанского района | Проектный специалист 4 класса | Администратор проекта, Член рабочей группы проекта (Р,П) | Приказ управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района № 22-О от 16.05.2019 г. |
| 4. | Омельченко Татьяна Петровна, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив Корочанского района | Нет ранга | Член рабочей группы проекта (Р,П) | Приказ управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района № 22-О от 16.05.2019 г. |
| 5. | Гамзатова Ольга Александровна, специалист по работе с молодежью ОГБУ ЦМИ в Корочанском районе | Проектный специалист 4 класса | Оператор мониторинга проекта Член рабочей группы проекта (Р,П) | Приказ управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района № 22-О от 16.05.2019 г. |
| 6. | Лазухина Светлана Юрьевна, Начальник управления социальной защиты населения администрации Корочанского района | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района № 22-О от 16.05.2019 г. |
| 7. | Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования администрации Корочанского района | Проектный менеджер 2 класса | Член рабочей группы(Р) | Приказ управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района № 22-О от 16.05.2019 г. |
| 8. | Калашникова Елена Юрьевна, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив Корочанского района | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р,П) | Приказ управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района № 22-О от 16.05.2019 г. |
| 9. | Козлова Светлана Николаевна, специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив Корочанского района | Проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р) | Приказ управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района № 22-О от 16.05.2019 г. |

- Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Один раз в год |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | Один раз в квартал |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Один раз в квартал |