Муниципальное Казенное Общеобразовательное Учреждение

«Пригородненская средняя общеобразовательная школа»

Щигровского района Курской области

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«С любовью к детям»

Автор проекта: Ханыкова Виктория Сергеевна,

учитель начальных классов

Тел. 8-951-312-60-37

prigorodnenskaya@yandex.ru

Курск

2023 г.

Введение

Паспорт проекта

| 1. Название проекта | Социальный проект «С любовью к детям» (помощь детям). |
| --- | --- |
| 2. Название организации | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Пригородненская средняя общеобразовательная школа» |
| 3. Фактический адрес, телефон, электронный адрес | 306500, Курская область, Щигровский район, слобода Пригородняя, ул. Гагарина, 6 , тел. 8 (471) 44 -4-21-10, prigorodnenskaya@yandex.ru |
| 4. Срок реализации проекта | Январь 2023 – май 2024 г. |
| 5. Участники проекта | Волонтёры отряда «Россияне», педагоги, родители, воспитатели и воспитанники Щигровского детского центра |
| 6. Краткое изложение идеи проекта | Цель проекта: развивать потенциал детей детского центра, способствовать становлению личности ребенка и помогать найти свое место в обществе. Задачи проекта: - Создание комфортной атмосферы для детей-сирот и детей, по вине взрослых оставшихся в приюте, детском доме, тем самым активизируя творческий потенциал ребят; - Обмен волонтеров и малышей душевным теплом, радостью и положительными эмоциями; - Способствование утверждению в российском обществе идей благотворительности, высоких нравственных начал; - Активизирование использования безвозмездного труда добровольцев (волонтеров); - Организация досуга детей для улучшения психологической обстановки в детском центре, повышения уровня развития воспитанников; - Оказание помощи в становлении личности ребят через усвоение культурных ценностей. Формирование на их базе стойкой системы общечеловеческих ценностей и ориентаций, которые определяют деятельность и поведение. |
| 7. Ожидаемые результаты | Предполагаемые конечные результаты, их социальная значимость В конце проекта «С любовью к детям» - волонтёры приобретут: - опыт общения с детьми младшего возраста (развитие толерантных качеств) - умение работать в команде - навыки самостоятельности в выполнении заданий - творческий подход к выполнению порученного дела - знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. - Умение налаживать психологические контакты с детьми и оказывать психологическую поддержку воспитанникам детского центра; - Способности привлечения ребят к социальной и общественной деятельности; - целевая аудитория (дети из детского центра) приобретут: - навыки планирования своей жизни. - умения принимать самостоятельные и осознанные решения; - с помощью образовательных программ и мероприятий расширят кругозор, приобретут навыки общения и социализации с людьми из другого коллектива и более старшего возраста. |

Содержание

Актуальность создания проекта

И был бы он (человек) счастлив тем,

что есть мир прекрасный вокруг него

и что назначение его на земле – творить добро

Виктор Астафьев.

У человека есть потребность творить добро, ощущая себя при этом немножко добрым волшебником. Творить по отношению к своим домашним – помогая по хозяйству или поздравляя с праздниками, по отношению к людям вокруг,- и в первую очередь к тем, чья потребность в помощи заметна и очевидна.

Важно отделять добро от ощущения добра. Важно всегда пытаться понять – что реально изменилось в жизни человека, которому вроде бы сделали добро? То есть доброта должна быть спокойной, умной, главное - честной, не наигранной.

В современном обществе утрачивают свою значимость и ценность такие понятия, как добро, милосердие, сострадание, чуткость….

Сегодня мы переживаем самый страшный из дефицитов - дефицит помощи и добра. Страшно жить в обществе, в котором утрачивается любовь к человеку. Равнодушие проникло в нашу жизнь.  Исчезают такие положительные качества русского народа как отзывчивость, душевность, доброта. Особенно это болезненно скажется на подрастающем поколении. Человечество погибнет, если не воспитать эти качества у молодежи. Но лучший способ воспитания, не воспитывать, а привлечь человека к воспитанию других. Сейчас много говорят о добровольчестве. Мы хотели бы создать социальные условия для выполнения добрых дел, направленных на помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Старинная мудрость гласит: «Мало ребёнка родить – нужно его ещё и воспитать». Да, действительно, мало ребёнку дать жизнь, нужно еще ему дать должное образование и воспитание, чтобы в будущем он стал достойным гражданином своей страны и не приносил обществу хлопот. Но по тем или иным причинам не у всех детей есть родители, которые могли бы обеспечить им это. Детство должно быть у каждого вне зависимости от наличия родителей, материальных или социальных благ, поэтому о существовании таких детей забывать не стоит.

На территории Щигровского района в слободе Пригородняя по адресу ул. Комарова д. 67 располагается «Щигровский межрайонный центр социальной помощи семье и детям», куда отправляют детей, по тем или иным причинам оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не только из нашего района, но и со всей области.

В нашей Пригородненской средней школе учатся дети, временно проживающие в детском центре. Они участвуют в мероприятиях, живут школьными проблемами. Мы бываем у них в гостях с концертными и игровыми программами, а вот дошкольники ограничены в общении с другими детьми, с другим коллективом. Именно это послужило причиной создания данного проекта. Мы решили расширить рамки социализации детей, которые ещё не ходят в школу. Волонтерами отряда «Россияне» был разработан проект

«С любовью к детям», который позволит привлечь детей к социальной жизни,  научить их чему-то новому, кого-то подготовить к школе. Общение маленьких детей с людьми из другого коллектива позволит им более свободно вести себя в обществе и не замыкаться в себе.

В Российской Федерации 2018 год объявлен годом добровольцев. Поэтому реализация проекта актуальна как никогда.

Новизна проекта заключается в том, что проект направлен на детей дошкольного возраста, которые в силу и возрастных, и индивидуальных, и физических, и психологических особенностей не всегда понимают и принимают людей, которые с ними работают.

Данный проект будет реализовываться совместно с администрацией школы, волонтерами и добровольцами, с администрацией детского дома и его подопечными.

Основные этапы реализации проекта

| Этапы | Сроки | Задачи и содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
| - Подготовительный этап | Сентябрь 2023 | -постановка целей, определение актуальности и значимости проекта. -разработка плана работы по реализации проекта «С любовью к детям» - подборка и изучение методической литературы по теме проекта -пополнить развивающую среду: подбор художественной литературы по теме; составление картотек загадок, стихов, развивающих сказок и рассказов; подбор иллюстраций с изображением: народных традиции, праздников, для дошкольников – развивающие иллюстрации цифр, букв; Подготовка сценариев для праздников. -работа школьного психолога с волонтерами. Подготовка ребят для работы с детьми-сиротами разных возрастов (от 2 до 10 лет) -согласование и корректировка плана работы. -приобретение материалов для реализации проекта; -составление графика посещаемости детского дома активистами; -инструктажи по технике безопасности. |
|  | Октябрь 2023 – май 2024 | -еженедельное посещение активистами детского дома (в назначенный день и назначенное время) с мастер-классами, играми, развивающей программой; -проведение различных познавательных мероприятий в РДК, СДК и в школе; - -проведение утренников и праздничных мероприятий для детей-сирот в стенах интерната; -привлечение детей-сирот к общественной деятельности. |
| - Заключительный этап | Апрель 2024 г. | -подведение итогов -дальнейшее планирование работы по сотрудничеству с детским центром; -привлечение учащихся и молодежи к волонтерскому движению посредством дальнейшего участия в проекте «С любовью к детям» |

Бюджет проекта и финансирование

Предполагаемый бюджет

Для реализации проекта предполагается использовать следующие источники финансирования:

|  | Привлеченные средств, руб. | Собственные средства, руб. | Всего (стоимость проекта) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования | 10 000 | 4 700 | 14 700 |

Сводная смета

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение канцелярских товаров для проведения мероприятий в рамках проекта | 20 тыс. руб | 3000 тыс. руб | 18 000 тыс. руб |
| Поощрительные призы, подарки для детей с находящихся в трудной жизненной ситуации | 20 тыс. руб | 2000 тыс. руб | 27 тыс. руб |
| Изготовление рекламной и презентационной печатной продукции ( грамоты, дипломы, сертификаты) | 15 тыс. руб | 1500 тыс. руб | 16 500 тыс. руб |
| Пошив волонтерских ветровок | 20 000 тыс. руб | 0 | 20 000 тыс. руб |
| Цветной принтер | 25 000 тыс. руб | 0 | 25000 тыс.руб |
| Итого: | 100 000, 00 | 6 500, 00 | 106 500,00 |

| № п/п | Наименование затрат | Затраты | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канцелярские принадлежности: -бумага А4 «Снегурочка» (2 пачки) - набор файлов (2 пачка) -бланки благодарности для волонтеров (15 штук) | 600 руб. 300 руб. 400 руб. | Собственные средства |
| 2. | Краска для принтера | 600 руб. | Собственные средства |
| 3. | Канцелярские принадлежности | 4 000 руб | Спонсорская помощь |
| 4. | Книжки-раскраски | 2 000 руб. | Помощь родительского комитета |
| 5. | Цветная бумага, картон, ватманы и др. | 4 000 руб | Спонсорская помощь |
| 6. | Воздушные шары, плакаты, баннеры, | 1 500 руб | Собственные средства |
| 7. | Средства для фотографий | 1300 руб | Собственные средства |
|  | Итого | 14 700 руб |  |

План мероприятий

| Мероприятия | Целевая аудитория | Примерные сроки |
| --- | --- | --- |
| Заседание волонтерского отряда. Обсуждение содержания проекта. | волонтеры, вожатая, зам. директора по ВР, представитель детского дома | сентябрь |
| Планерка. Распределение обязанностей среди волонтеров и составление графика посещаемости на ближайший год. | волонтеры, старшая вожатая, зам. директора по ВР | сентябрь |
| Акция «2 часа доброты» | Волонтёры и добровольцы, дети-сироты, старшая вожатая, завуч по ВР | октябрь-май (каждая суббота) |
| Акция « Я, ты, он, она – вместе дружная семья» | волонтеры, дети детского дома, старшая вожатая, завуч по ВР, ученики школы | октябрь-май (каждый районный, областной, городской, российский и международный праздник) |
| Акция «Познаем свою малую родину» | волонтёры отряда «Россияне», воспитанники детского центра, обучающиеся МКОУ «Пригородненская СОШ», старшая вожатая, завуч по ВР | октябрь – май (4 февраля, 9 мая) |
| Акция «Добрый пленэр» | волонтёры отряда «Россияне», воспитанники детского центра, обучающиеся МКОУ «Пригородненская СОШ», старшая вожатая, завуч по ВР, учителя ИЗО | май |
| Календарные праздники | волонтёры отряда «Россияне», воспитанники детского центра, обучающиеся МКОУ «Пригородненская СОШ», старшая вожатая, завуч по ВР | декабрь - февраль |

Дети детского дома ничем не отличаются от обычных детей. Очень редко бывают моменты, когда детям неинтересно заниматься и работать с добровольцами. Обычно ребята сами проявляют инициативу в общении и сотрудничестве, они никогда не отказываются от нашей помощи. Поэтому было бы хорошо, если бы мы систематизировали свою работу и посещали детей как можно чаще.

Возможные риски

| № п/п | Возможные риски | Меры их предотвращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отказ учеников от участия в акции, нежелание понять проблему | Убеждение, доброжелательность, акцент на положительные результаты. |
| 2. | Волонтеры, не умеющие или не знающие, как общаться с детьми и как наладить с ними контакт | Работа с школьным психологом, воспитателями детского центра, старшей вожатой |
| 3. | Объективные причины, не позволяющие заниматься с детьми: карантин, эпидемии. |  |

Предполагаемые конечные результаты,

их социальная значимость

В конце проекта «С любовью к детям»

-  волонтёры приобретут:

- опыт общения с детьми младшего возраста (развитие толерантных качеств)

- умение работать в команде

- навыки самостоятельности в выполнении заданий

- творческий подход к выполнению порученного дела

- знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

- Умение налаживать психологические контакты с детьми и оказывать психологическую поддержку воспитанникам детского центра;

- Способности привлечения ребят к социальной и общественной деятельности;

- целевая аудитория (дети из детского центра) приобретут:

- навыки планирования своей жизни.

- умения принимать самостоятельные и  осознанные решения;

- с помощью образовательных программ и мероприятий расширят кругозор, приобретут навыки общения и социализации с людьми из другого коллектива и более старшего возраста.

День книгодарения

Традиционная акция «Подари Новый год»

Занятия ведут волонтёры

Радость общения

мммм

Путешествие в страну сказок

Мы-знакомим с историей России

Делаем добрые дела