1. Паспорт

1.1. О ПРОЕКТЕ

НАЗВАНИЕ

Котики против Наркотиков

НАПРАВЛЕНИЕ

PRO спорт

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект «Котики против наркотиков» направлен на профилактику употребления наркотических веществ в подростковой и молодежной среде. В рамках проекта планируется «удаление» (закрашивание) надписей с рекламой Telegram – каналов, которые нанесены на фасады зданий, остановочных павильонах и других площадях. Такие надписи пропагандируют онлайн – магазины, в которых можно приобрести наркотические вещества и найти высокооплачиваемую, незаконную подработку. Для комплексной проработки проблемы употребления наркотиков проектной командой также будут проводиться профилактические тренинги, беседы и социальные театры для подростков и молодежи.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Муниципальное образование город Новотроицк

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ – НАЧАЛО

01.06.2020

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ – ОКОНЧАНИЕ

30.11.2020

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

49 710 рублей

1.2.ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСАНТОВ

Один конкурсант

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Карташова Евгения Ивановна

kartashova.evgenia03@mail.ru

+7 (969) 747-18-38

2. О проекте

2.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

ЦЕЛЬ

Профилактика употребления наркотических веществ в подростковой и молодежной среде.

ЗАДАЧИ

- Согласовать трафареты для закрашивания надписей с администрацией муниципального образования город Новотроицк;

- Провести мониторинг расположения надписей, составить карту расположения;

- Согласовать план проведения профилактических мероприятий с управлением образования города Новотроицка и детскими оздоровительными лагерями.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПРОЕКТ

В настоящее время в Новотроицке набирает обороты пропаганда наркотических веществ посредством нанесения на фасады городских зданий и сооружений надписей с адресами Telegram – каналов. Проблема употребления наркотических веществ - одна из самых остросоциальных проблем. Подростки и молодежь впервые пробуют запрещенные вещества «за компанию», из-за проблем в школе, семье и со сверстниками или ради новых впечатлений и утоления интереса.  Не замечая, как потребность к «острым» ощущениям становится зависимостью, молодые люди ломают жизнь не только себе, но и своим родным, чаще совершают различные преступления и, практически, неизбежно попадают в места лишения свободы. В группу риска попадает не только молодежь, связавшаяся с плохой компанией или выросшая в подобной модели семейных отношений, но и те кому хочется больших и простых денег, так как перейдя в Telegram – канал можно получить предложение легкого и высокооплачиваемого заработка. Такой заработок предлагают лицам от 16 лет, в свою очередь подростки активно на него соглашаются, наивно полагая, что им не придется нести ответственность из-за не достижения совершеннолетнего возраста. При дальнейшем распространении надписей, пропагандирующих наркотики и связанного с ними заработка, мы получим увеличения количества вовлеченной молодежи в токсичный досуг и в совершение правонарушений различной степени тяжести. Для закрашивания надписей планируется изготовление трафаретов в форме кошачьей мордочки и с хештегом или #КОТИКИПРОТИВ. Профилактические мероприятия будут проводиться сертифицированными волонтерами – профилакторами.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Подростки муниципального образования город Новотроицк.

Молодежь муниципального образования город Новотроицк в возрасте от 14 до 18 лет.

Подростки и молодежь, состоящие на различных видах профилактического учета.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Рейды по закрашиванию надписей

- Профилактические мероприятия в подростковой и молодежной среде

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА И ИХ РОЛЬ В ПРОЕКТЕ

- Комитет по делам молодежи администрации муниципального образования город Новотроицк (решение административных вопросов, изготовление футболок с логотипом проекта для проектной группы);

- Управление образования муниципального образования город Новотроицк (предоставление площадок для проведения профилактических мероприятий – школы, дворовые клубы, школьные лагеря);

- Оренбургская региональная молодежная общественная организация «Социальное агентство «Здоровье молодежи» г. Оренбург (обучение волонтеров по теме профилактики употребления наркотических веществ);

- Отдел полиции №3 МУ МВД России «Орское» (обеспечение безопасности волонтеров во время рейдов по закрашиванию надписей, организация совместных рейдов)

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА/СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

1. Погодные условия. Риск может быть преодолен путем переноса мероприятия на другой день.

2. Негативная оценка жителей города к закрашиванию надписей. Риск преодолевается путем присутствия сотрудников полиции и популяризации проекта в городских СМИ.

3. Отсутствие интереса у подростков и молодежи к профилактическим меропряитиям. Риск может быть исчерпан посредством интерактивных форм проведения мероприятий (тренинговые упражнения, социальный театр, открытый диалог по теме).

4. Запрет на проведение массовых мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Риск будет преодолен посредством переноса профилактических мероприятий на более позднее время или уменьшения количества участников до разрешенного Правительством. Рейды по закрашиванию надписей состоятся в планируемом режиме, так как не требуют большого скопления людей и проводятся на улице.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В случае удачного опыта реализации проекта планируется дальнейшее организация акции «Котики против Наркотиков» для уменьшения пропаганды наркотических веществ в городе Новотроицке. Также опыт реализации проекта может быть передан в муниципальные образования области как позитивный опыт профилактической работы для дальнейшего использования на территориях.

2.2.  ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

| Название этапа / мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- |
| Подготовительный |  |
| Разработка эскиза трафаретов | 01.06.2020 – 10.06.2020 |
| Согласование эскиза трафаретов в администрации муниципального образования город Новотроицк | 10.06.2020 – 20.06.2020 |
| Закупка основных средств | 01.06.2020 – 30.06.2020 |
| Составление списка адресов, по которым расположены надписи | 01.06.2020 – 30.06.2020 |
| Согласование плана профилактических мероприятий с управлением образования города | 01.06.2020 – 20.06.2020 |
| Основной этап |  |
| Акция «Котики против наркотиков» | 01.07.2020 – 31.10.2020 |
| Проведение профилактических мероприятий | 01.06.2020 – 31.10.2020 |
| Заключительный этап |  |
| Проведение общественного мониторинга | 01.11.2020 – 15.11.2020 |
| Обобщение результатов проекта | 15.11.2020 – 20.11.2020 |
| Предоставление отчетности по проекту | 20.11.2020 – 30.11.2020 |

2.3 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

| Результат | Показатель |
| --- | --- |
| Закрашено надписей с адресами Telegram - каналов | Не менее 100 |
| Проведено профилактических мероприятий | Не менее 10 |
| Вовлечено в участие в профилактических мероприятиях подростков и молодежи | Не менее 200 |
| Проведено рейдов по закрашиванию надписей | Не менее 10 |
| Привлечено добровольцев к реализации проекта | Не менее 15 |

КАЧЕСТВЕННЫФЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Создано позитивное информационное поле (яркие рисунки кошачьих мордочек);

- Улучшение эмоционального фона жителей города;

- Повышение качества знаний о последствиях употребления наркотических веществ среди подростков и молодежи.

3. Бюджет

3.1 РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТМЦ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

| Статья расходов | Количество | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| Аэрозольная краска Arton 400 мл Yellow Cadmium A103 | 100 шт. | 269 руб./шт. Всего: 26900 рублей |
| Аэрозольная краска Arton 400 мл Black Gloss Глянец | 50 шт. | 269 руб./шт. Всего: 13 450 рублей |
| Респиратор фильтрующий У2-К FFP-1 1116 | 30 шт. | 100 руб./шт. Всего: 3000 рублей |
| Трафарет мордочки А3 | 3 шт. | 1000 руб./шт. Всего: 3000 рублей |
| Трафарет очертания мордочки А3 | 3 шт. | 1000 руб./шт. Всего: 3000 рублей |
| Перчатки черные резиновые, многоразовые | 10 пар | 36 руб./пара. Всего: 360 рублей |
|  | Итого: | 49 710 руб. |

3.2. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
|  | 0 |
| Итого: | 0 руб. |

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
|  | 0 |
| Итого: | 0 руб. |

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (АРЕНДА, ГСМ)

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
|  | 0 |
| Итого: | 0 руб. |

УСЛУГИ СВЯЗИ (ПОЧТА, ТЕЛЕФОН)

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
|  | 0 |
| Итого: | 0 руб. |

РАЗРАБОТКА И ИЗДАНИЕ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
|  | 0 |
| Итого: | 0 руб. |

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПОДАРКИ

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
|  | 0 |
| Итого: | 0 руб. |

ДРУГИЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА

| Статья расходов | Количество | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |

| ОБЩИЙ ИТОГ: | 49 710 |
| --- | --- |