# ЗАЯВКА

# НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |
| --- | --- |
| Название номинации конкурса | «Духовность и культура» |
|  |
| Название проекта | «Этностиль» |
|  |
| Район (город) | Калачевский муниципальный район |
| 4. ФИО руководителя проекта | Гречкина Наталья Валерьевна  |
| Должность | Заместитель директора |
| *(для организаций)* |
| Паспортные данные | 1808 165234 |
|  | *(серия)*  | *(номер)*  |
| 11.06.2008 года Отделением УФМС России по Волгоградской области в Калачевском районе  |
| *(когда и кем выдан)* |
| Фактический адрес прописки | 404507 Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, ул. Цыганкова, д.50 |
| Контактный телефон (рабочий/сотовый) | 8(84472)3-14-98, 3-40-70, 3-40-80, 89061677998 |
| Электронная почта | lider-kalach@yandex.ru |
| Название организации заявителя  | Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр  |
| социального обслуживания молодежи» |
| ФИО и должность руководителя организации | Константинова Людмила Владимировна |
| Адрес организации  |  |
| Юридический | 404507 Волгоградская область, Калачевский район, г.Калач-на-Дону, пл. Павших борцов, д.7 |
| Почтовый  | 404507 Волгоградская область, Калачевский район, г.Калач-на-Дону, пл. Павших борцов, д.7 |
| Тел./факс организации  | 8(84472)3-14-98, 3-40-70, 3-40-80 |
| Электронная почта | lider-kalach@yandex.ru |
| Реквизиты организации  | Администрация Калачевского муниципального района |
| Наименование банка | ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД, Г.ВОЛГОГРАД |
| Расчетный счет № | 40101810300000010003 |
| ИНН | 3409100218 |
| БИК | 041806001 |
| ОКОНХ | - |
| ОКПО | 04024606 |
| ОКАТО | 18216501000 |
| КПП | 340901001 |
| КБК | 90220405099050000180 |
| ФИО бухгалтера, ответственного за подготовку отчетности по проекту | Кашинская Ольга Геннадьевна |
|  |
| География проекта | Калачевский муниципальный район |
| Партнеры | Комитет по делам национальностей и казачества администрации Волгоградской области, администрация Калачевского муниципального района,комитет по делам молодежи, культуры и спорта, комитет по образованию, ТВ «КалачИнформ», общественно-политическая газета «Борьба» «Калач-на-Дону», станичное казачье общество «Калачевский юрт» ВКО «Всевеликое Войско Донское», объединение «Волонтеры Калача». |
| Длительность проекта (не более 12 мес.) | 4 месяца |
| Общий бюджет проекта (руб.) | 366600,00 |
| Запрашиваемая сумма (руб.) | 282000,00 |
| Имеющаяся сумма (руб). |  84600,00 |
|  Краткое описание проекта (не более 25 строк) | В реализацию проекта «Этностиль» МКУ «КЦСОМ» вовлечена молодежь города Калача-на-Дону и Калачевского района, таким образом создано около 10 команд-участниц проекта (более 100 человек) при поддержке администрации Калачевского муниципального района. На старте проекта в образовательных учреждениях города и района проводятся обучающие семинары «Толерантное отношение к основным мировым религиям», «Калачевский район – территория этно-дружбы» с привлечением волонтеров и приглашенных специалистов, расширяя охват проекта до 1000 и более человек. Следующие этапы проекта включают в себя выступления творческих этнических коллективов, национальные игры и обряды разных народов, дефиле костюмов с этническими элементами, выставку аксессуаров и изделий, созданных собственными руками в конкурсном формате, проведение круглых столов, семинаров, дискуссий с участием представителей религиозных конфессий. В программе финального гала-концерта в формате фестиваля участвуют команды, представившие в ходе реализации проекта самые яркие и запоминающиеся номера, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, этно-дефиле, лучшие инсценированные обряды и яркие презентации народного промысла, выставка "Этностиль", награждение участников, презентация этно-фильма по итогам проекта. Имеющиеся ресурсы, необходимые для реализации проекта: помещения и площадки для проведения мероприятий этапов проекта; обученные специалисты; волонтеры; техническое оборудование: компьютеры, цветной лазерный и струйный принтеры, аппаратура для озвучивания, копировальная техника, цифровая видеокамера, ламинатор.Требуемые ресурсы, необходимые для реализации проекта: как показал опыт проведения предыдущих проектов, организация массовых мероприятий с распространением печатной и сувенирной продукции и трансляцией видео-роликов/мотивационных фильмов эффективна в плане привлечения молодежи к социально значимым вопросам. В рамках обучающих семинаров проекта «Этностиль» планируются выезды в образовательные учреждения города и района, которые смогут охватить не только молодежь, но и граждан более старшего возраста. Именно для увеличения охвата и привлечения в проект большего количества молодых людей, учреждению необходима мультимедийного оборудования (телевизор с жидкокристаллическим экраном более 75 дюймов) для показа видео-роликов, фильмов, демонстрации фото и видео презентаций, который в дальнейшем будет использоваться при проведении других массовых мероприятий и информационных кампаний. |
| Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации.Подпись руководителя организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.Константинова |
|  |  |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  М.П.  |
| (для организаций) |
| (заполняется при регистрации проекта) |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата регистрации заявки |  |
| Подпись лица, принявшего заявку |  |

#

# Описание организации

Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания молодёжи» является учреждением, осуществляющим мероприятия по работе с детьми и молодежью в сфере государственной молодежной политики на территории Калачевского муниципального района (далее – МКУ «КЦСОМ»). За период деятельности МКУ «КЦСОМ» (с 2002 года) наблюдается устойчивая тенденция вовлечения молодежи в социально активную деятельность по основным направлениям молодежной политики: ежегодно порядка 3,5 –3,8 тыс. человек, что составляет 35 – 40 процентов от общей численности молодежи. Важнейшей составляющей молодёжной политики является патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни. Специалисты МКУ «КЦСОМ» организуют для молодежи и с помощью молодежи мероприятия патриотического и профилактического характера, давая образцы позитивного досуга, приобщают молодых жителей района к участию в акциях и мероприятиях, пропагандируют здоровый образ жизни и позитивное отношение к окружающим.

МКУ «КЦСОМ» является площадкой для апробирования инновационных идей, которые, в свою очередь, увеличивают интерес молодежи к общественно-значимой деятельности и привлекают внимание молодых людей к решению проблем молодых граждан. С 2003 года учреждение становилось участником различных проектов районного, областного и федерального уровня, такие как «Комплексные стратегии противодействия распространению ВИЧ/ИППП среди молодежи», «Ты здоров – это здорово!», «Интересы власти – здоровая молодежь», «Беги за мной!», «Территория танца». В 2016 году на базе учреждения был создан рекрутинговый центр по привлечению и подготовке городских волонтеров к мероприятиям Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в Волгоградской области.

# Постановка проблемы

Нередко при встрече с представителями другой национальной культуры у молодежи возникает несколько типов реакций: неприятие и защита идеи собственного культурного превосходства или признание инокультурных ценностей, норм и форм поведения, а также адаптация к новой культуре. Первая реакция сугубо негативная, но в остальных случаях при создании определенных условий интеграция человека в иную культуру возможна. В Калачевском муниципальном районе проживает много различных национальностей. Представители старшего поколения стараются сохранить родной язык, национальные традиции. Но, ввиду оторванности от исторической родины, это не передается последующим поколениям. Ослабевает преемственность в передаче народных традиций от поколения к поколению в национальных семьях. Отсутствует мотивация со стороны детей и подростков изучать и сохранять культуру этноса, к которому они относятся. Отсутствует механизм включения подростков и молодежи в изучение и трансляцию национальных традиций. Народная культура зачастую рассматривается молодым поколением как что-то консервативное, устоявшееся, несовременное. И одна из причин – отсутствие понятных и интересных молодежной аудитории форм, которые бы побуждали к творчеству, интерпретации народной культуры в новом актуальном прочтении. Возрастает количество межличностных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Укрепление такой черты характера подростка, как агрессивность, является одной из серьёзных опасностей, которые возникает на пути личностного развития ребёнка в современном обществе, чреватом человеческими конфликтами. Нетерпимость к сверстникам, людям иных национальностей, убеждений, социального положения чаще всего являются недостатком полноценного общения и воспитания.

**Цели и задачи проекта**

Общая цель проекта: способствовать снижению количества межличностных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов, создать условия для формирования этнической толерантности, патриотических качеств и нравственного потенциала в процессе профессионального и творческого общения.

Задачи проекта:

1. Привлечь молодежь Калачевского района к активному участию в формировании гражданского общества, в исследовательскую и творческую деятельность в рамках молодежного проекта «Этностиль».

2. Побудить молодежь к социальной активности, к коллективной творческой деятельности, сориентировать на общечеловеческие нравственные и моральные нормы, гражданственность и патриотизм.

3. Создать условия молодежным фольклорным движениям, руководителям фольклорных ансамблей, студиям народных ремесел для обмена опытом.

4. Воспроизвести атмосферу традиционного общения, народной праздничной и обрядовой культуры.

5. Разработать и выпустить материалы проекта (видеоролики, печатные материалы, сувениры)

6. Осветить мероприятия в рамках проекта в средствах массовой информации (телевидение, печатные издания, интернет ресурсы).

Конкретные цели проекта:

1. Актуализация проблемы и осознание молодыми людьми значимости межнациональных отношений;
2. Увеличение знаний молодых людей о культурных особенностях, обычаях и традициях различных национальностей, не менее чем на 20%.
3. Увеличение количества молодых людей, проявляющих позитивное отношение и уважение к людям других национальностей, не менее чем на 20%.

Конкретные задачи проекта:

1. Организовать круглый стол по профилактике терроризма и экстремизма на территории Калачевского муниципального района.
2. Подготовить команду волонтеров для распространения информационных материалов проекта. Разработать и выпустить материалы проекта, разместить их в средствах массовой информации.

 3. Провести запланированные мероприятия проекта в духе терпимости к религиозным чувствам людей, культуре и быту.

 4. Показать практическое применение народных обычаев, кухни, промыслов и элементов народного костюма в повседневной жизни современного молодого человека.

 5. Провести фестиваль «Этностиль» в формате финального гала-концерта, где каждый присутствующий станет активным участником.

**Рабочий план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Перечень мероприятий, запланированных для реализации проекта** | **Сроки проведения мероприятий** | **ФИО****исполнителей мероприятий** | **Источники финансирования мероприятий (статьи бюджета, комментарии)**  |
| **1** | Подготовительный этап: создание рабочей группы, назначение ответственных, разработка положения проекта и его доведение до специалистов заинтересованных структур.  | Февраль 2020 г. | Константинова Л.В., Гречкина Н.В., Белая Г.Б. | Имеющиеся средства (местный бюджет) |
| **2** | Разработка слогана и логотипа проекта, печатной и сувенирной продукции. | Февраль 2020 г.  | Гречкина Н.В., Першина М.С., Хвастунов С.В. | Имеющиеся средства (местный бюджет) |
| **3** | Подготовка волонтеров | Февраль 2020 г. | Белая Г.Б. | Имеющиеся средства (местный бюджет) |
| **4** | Анонс проекта и его информационное сопровождение в СМИ и Интернет-ресурсах | Февраль 2020г., в течение реализации проекта | Першина М.С. | Имеющиеся средства (местный бюджет) |
| **5** | Проведение семинаров в образовательных учреждениях города и района с участием представителей различных конфессий, специалистов комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области | Март2020 г. | Константинова Л.В. | Запрашиваемые средства  |
| **6** |  Проведение запланированных мероприятий:* «Этно презентация»
 | Апрель 2020 г.  | МКУ «КЦСОМ» | Имеющиеся средства (местный бюджет);Запрашиваемые средства |
| * «Этно кухня»;
 | Апрель 2020г.  | МКУ «КЦСОМ» |
| * «Этно промысел»;
 | Май 2020 г. | МКУ «КЦСОМ» |
| * «Этно праздник»
 | Май 2020 г. | МКУ «КЦСОМ» |
| **7** | Оценка проекта с помощью количественных и качественных показателей | Май 2020 г. | МКУ «КЦСОМ» | Имеющиеся средства (местный бюджет) |

**Схема управления проектом**

Руководитель организации Константинова Л.В. (координация проекта, общественная коммуникация, внутренний контроль)

Руководитель проекта Гречкина Н.В. (формирование организационной структуры проекта; определяет ответственность, содержание работ и цели для каждого участника команды)

***Волонтеры*** – 60 человек, (ассистенты мероприятий, техническая помощь, вовлечение молодежи в проект, создание позитивного образа проекта)

***Участники проекта*** – до 3000 человек (непосредственная реализация мероприятий проекта)

***Специалисты*** МКУ «КЦСОМ» - 4 человека, привлеченные специалисты – до 5 человек (Практическая реализация основных этапов проекта)

**Резюме руководителей проекта**

Руководитель организации: Константинова Людмила Владимировна, 17.01.1971 г.р., образование: высшее, место работы: МКУ «КЦСОМ» (директор), стаж работы: 22 года, стаж проектной деятельности: 8 лет (участие в двух проектах федерального уровня, трех проектах областного уровня, двух проектах районного уровня). Домашний адрес: г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, 217, кв. 1. Телефоны: +7 9616711019, 8 (84472)3-40-70, эл. почта: lider-kalach@yandex.ru/

Руководитель проекта: Гречкина Наталья Валерьевна, 22.03.1984 г.р., образование: высшее, место работы: МКУ «КЦСОМ» (заместитель директора), стаж работы: 16 лет, стаж проектной деятельности: 3 года (участие в двух проектах областного уровня, двух проектах районного уровня). Домашний адрес: г. Калач-на-Дону, ул. В.Цыганкова, д.50, тел. 89061677998, 8 (84472)3-40-80, эл. почта: lider-kalach@yandex.ru/

Главный бухгалтер: Кашинская Ольга Геннадьевна, 1975 г.р., образование: высшее; место работы МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Калачевского муниципального района», должность: главный бухгалтер, стаж работы: 20 лет, домашний адрес: ул. Революционная, д.262, тел. 8(84472)3-38-26, +79053317041, эл. Почта: mku-buh-akmr2017@yandex.ru

**Конкретные ожидаемые результаты**

**Количественные показатели:**

1. Не менее 70% представителей целевой группы увидели/услышали о проведении хотя бы одного этапа проекта;
2. Подготовлено 60 волонтеров для работы со сверстниками и участниками проекта;
3. Не менее 1500 молодых людей приняли участие в образовательных семинарах в Калаче-на-Дону и Калачевском районе;
4. Около 60% целевой аудитории применяют на практике знания и навыки, полученные в ходе реализации проекта «Этностиль»;
5. Разработано, издано и распространено не менее 2000 экземпляров печатной продукции, приобретено и вручено более 1000 экземляров сувенирной продукции, снято не менее 5 телевизионных программ «Этно-кухня»;
6. Появилось не менее 3 публикаций в прессе и не менее 10 в Интернет-ресурсах по итогам реализации этапов проекта на тему профилактики терроризма и экстремизма, дружбы народов и толерантного отношения к иной культуре и религии;
7. Не менее 3000 молодых людей приняло участие в массовых мероприятиях проекта «Этностиль».

**Качественные показатели:**

1. Повышен уровень информированности молодежи о многообразии народов, населяющих район и о необходимости ведения конструктивного межэтнического диалога в Калачевском муниципальном районе;
2. Возросло осознание молодежи своей личной ответственности за формирование отношения к людям иной национальности;
3. Волонтеры МКУ «КЦСОМ» распространяют идеи проекта «Этностиль» в молодежной среде и вовлекают сверстников в этапы проекта;
4. Получен практический опыт взаимодействия при проведении основных мероприятий проекта с участием представителей различных национальностей и культур;
5. Молодежью получены практические навыки применения элементов этноса в современной жизни.