«Выборгжака»

Проблема: отсутствие условий для раскрытия творческого потенциала молодежи г. Выборга в возрасте от 17 до 30 лет в юмористическом направлении.

Цель: Создание условий для реализации и раскрытия творческого потенциала молодежи (от 17 до 30) путем организации и проведения цикла обучающих мероприятий, а также практического их применения, силами волонтеров и привлеченных спикеров (5-10 спикеров) на территории города Выборга, в период с 01.10.20 года по 10.05.21 года.

Актуальность:

В настоящее время, жанр StandUp, набрал огромную популярность, имея миллионы поклонников по всему миру. С виду очень простой и понятный юмор, но затягивающий в историю комика, создавая эффект присутствия и участия в историях, которые он повествует. В StandUp, любой желающий может проявить себя, и именно поэтому, можно охватить огромную аудиторию участников. В StandUp помимо непосредственно юмора, мы пытаемся найти какие - то интересные мысли, цепляемся за них. В StandUp каждый комик выходит на сцену и рассказывает о вещах, которые его волнуют. На кого-то напал таракан, кто-то боится голубей, кто-то не знает, как вести себя на первом свидании.

На основе данных, проведенного нами социального исследования, молодежь города Выборга заинтересована в таком направлении юмора как StandUp comedy (82% опрошенных утверждают, что им интересен такой жанр). 36 % опрошенных хотели бы начать заниматься StandUp comedy, а 41% «возможно» начали бы им заниматься, скорей всего им мешает отсутствие мест занятия и возможностей данным направлением юмора. Также нельзя не отметить, что больше половины проголосовавших - девушки, это можно объяснить набравшим в последнее время популярность подвидом StandUp как Женский StandUp.

Задачи:

1. Создание команды для работы над проектом.

2. Организация информационной кампании проекта (ведение социальных сетей, разработка логотипа).

3. Набор участников проекта.

4. Создание материально-технической базы.

5. Разработка и проведение цикла мероприятий в соответствии с календарным планом проекта.

6. Анализ качественных и количественных показателей.

Методы:

1 Проведение собеседования по основным контрольным точкам проекта.

2 Создание Instagram аккаунта движения, а также интеграция усилий с аналитическим отделом МАУ «Дом молодежи».

3 Запуск Гугл формы для поиска и определения участников проекта.

4 Поиск помещения, канцелярских и медиа элементов для проведения тренингов.

5 Прогнозирование благоприятных дней для спикеров и участников проекта

6 Проведение опроса (обратной связи) среди участников проекта для улучшения качества работы.

Индикаторы:

При реализации проекта на территории МО «Город Выборг» появится постоянно действующая среда для реализации творческого потенциала молодежи в сфере юмора

С помощью экстраполяции опыта, полученного на тренингах, появятся новые юмористические шоу внутри данного движения

Будет задействовано:

- 20 участников

- 10 волонтеров

- 8 спикеров

Будет проведено:

- 7 тренингов

- 15-20 дней мозговых штурмов

- 6 баттлов

- 1 концерт (с приглашенным жюри)

Календарный план реализации

| Задача | Дата проведения | Действие | Необходимые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 | С 01.09.20 до 30.09.20 | Решение организационных вопросов, сбор программы | Ручки, бумага |
| Задача 2 | С 01.09.20 до 30.04.21 | Проведение PR-компании, анонсы всех мероприятий, и фотоотчеты после их реализации | Фотоаппаратура, компьютер с доступом в интернет |
| Задача 3 | С 01.09.20 до 25.09.20 | Размещение гугл формы для поиска и отбора участников проекта | Компьютер с доступом в интернет |
| Задача 4 | До 30.09.20 | Поиск помещения, канцелярских и медиа средств | Помещение, ручки 30 шт, бумага 2 пачки, флипчарт 1 шт, маркеры 2-3 шт, колонки, доступ к интернету, чайник |
| Задача 5 | 02.10.20-03.10.20 10.10.20 С 16.10.20 по 18.10.20 24.10.20 31.10.20 01.11.20 07.11.20 21.11.20 28.11.20 29.11.20 С 05.12.20 до 11.12.20 12.12.20 13.12.20 С 14.12.20 по 15.01.21 16.01.21 17.01.21 30.01.21 С 05.02.21 по 07.02.21 С 12.02.21 по 14.02.21 20.02.21 21.02.21 27.02.21 С 12.03.21 по 19.03.21 20.03.21 21.03.21 27.03.21 10.04.21 С 12.04.21 по 22.04.21 24.04.21 25.04.21 30.04.21 | Открытие проекта, знакомство участников. Тренинг со спикером из Спб. Мозговые штурмы. Тренинг со спикером из Спб. Баттл. Разбор ошибок, обратная связь. Мозговой штурм. Тренинг со спикером из Спб. Баттл. Разбор ошибок, обратная связь. Мозговой штурм. Предновогодний баттл. Разбор ошибок, обратная связь. Праздничные каникулы (домашний мозговой штурм). Баттл. Разбор ошибок, обратная связь. Тренинг со спикером из Спб. Мозговой штурм. Мозговой штурм. Баттл. Разбор ошибок, обратная связь. Тренинг со спикером из Спб. Мозговой штурм. Баттл. Разбор ошибок, обратная связь. Тренинг со спикером из Спб. Тренинг со спикером из Спб. Мозговой штурм и сбор программы на концерт Концерт Разбор ошибок, обратная связь. Завершение проекта. | Помещения, ручки, бумага, флипчарт, маркеры, колонки, доступ к интернету, деньги на оплату спикеров. |
| Задача 6 | С 01.05.21 по 10.05.21 | Обратная связь от участников и зрителей проекта | Гугл форма, доступ в интернет. |

Бюджет

| № | Статья расходов | Цена (ед.), руб. | Кол-во единиц | Стоимость | Имеющееся ресурсы | Запрашиваемые ресурсы | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда помещения | 300 | 135 часов | 40500 | 40500 | 0 | 40500 |
| 2 | Бумага А4 | 290 | 3 | 870 | 870 | 0 | 870 |
| 3 | Флипчарт | 3700 | 1 | 3700 | 3700 | 0 | 3700 |
| 4 | Бумага для флипчарта | 600 | 2 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |
| 5 | Рамки для дипломов | 250 | 3 | 750 | 0 | 750 | 750 |
| 6 | Дипломы | 90 | 3 | 270 | 0 | 270 | 270 |
| 7 | Разработка логотипа | 8000 | 1 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |
| 8 | Кофе-брейк | 4000 | 1 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 |
| 9 | Футболки с логотипом проекта | 750 | 30 | 18750 | 0 | 18750 | 18750 |
| 10 | Блокнот с логотипом проекта | 150 | 30 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 |
| 11 | Свитшот с логотипом проекта | 1000 | 10 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |
| 12 | Ручки с логотипом проекта | 70 | 30 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 |
| 13 | Услуги SMM | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |
| 14 | Услуги спикеров | 2500 | 7 | 17500 | 0 | 17500 | 17500 |
| Имеющаяся сумма |  |  |  |  | 45070 |  |  |
| Запрашиваемая сумма |  |  |  |  |  | 72070 |  |
| Итого, общий бюджет проекта |  |  |  |  |  |  | 117140 |