Паспорт проекта «Волонтеры финансового просвещения»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название проекта | Региональный проект «Волонтеры финансового просвещения» |
| Краткое название проекта | «Волонтеры финансового просвещения» |
| Руководитель проекта | Арсеньева Татьяна Николаевна |
| Координатор проекта | Цветкова Елизавета Сергеевна |
| Полное и сокращенное название организации | Центр развития молодежных волонтерских программ ТвГУ |
| Участники проектной группы | Арсеньева Т.Н. – руководитель проекта  Цветкова Е.С. – координатор проекта в Твери  Кузьмина Е.А. – координатор проекта в Твери  Цветкова Л.А. – координатор проекта в Бежецке  Манжурцев Р. Н. – координатор проекта в Кувшиново  Лебедева В.С. – координатор проекта в Пено  Драпей А.В. – PR-менеджер проекта  + 64 волонтера проекта |
| Цель и задачи проекта | **Цель проекта**: простым языком, на конкретных примерах научить людей практическим навыкам решения актуальных финансовых задач.  **Задачи проекта:**  1) Привлечь к участию в проекте не менее 70 новых волонтеров (представители студенчества, профильные специалисты, старшее поколение)  2) Провести 4 занятия в виде тренингов, направленных на подготовку волонтеров  3) Провести не менее 100 занятий, направленных на финансовое просвещение жителей Тверской области  4) Провести не менее 50 консультаций по вопросам финансовой грамотности и финансовой безопасности  5) Провести III конкурс финансовых сказок «Волшебная страна финансов» среди школьников и студентов  6) Создать сборник финансовых сказок «Волшебная страна финансов» для проведения занятий со школьниками, направленных на финансовое просвещение  7) Провести Региональный форум «Волонтеры финансового просвещения»  8) Представить проект на площадке «Волонтеры финансового просвещения» на ХII Межрегиональном фестивале молодежных волонтерских инициатив осенью 2022 года |
| Аннотация проекта (актуальность и значимость, краткое содержание проекта) | Сегодня, в век современных технологий, люди неизбежно сталкиваются с тем, что у них не хватает знаний и умений в тех или иных вопросах финансовой сферы, что объясняется низкой финансовой грамотностью различных категорий граждан. Мы считаем, что необходимо финансово просвещать граждан любого возраста, а финансовую культуру прививать с самого детства. Проект «Волонтеры финансового просвещения» направлен на оказание помощи населению в вопросах финансовой грамотности и финансовой безопасности.  **Актуальность и значимость** проекта «Волонтеры финансового просвещения» обусловлена тем, что на сегодняшний день участились мошеннические атаки и увеличилось число жертв мошенников, как среди пожилых граждан, так и среди молодых людей. Люди сегодня сталкиваются с тем, что у них не хватает знаний и умений в тех или иных вопросах финансовой сферы, что объясняется низкой финансовой грамотностью различных категорий граждан. Пожилые люди с трудом осваивают новшества в сфере финансов и могут столкнуться с трудностями даже при попытке оплатить счет за коммунальные услуги. Студенты становятся жертвами мошенников, поскольку не знают основ финансовой безопасности.  Социальное воздействие будет осуществляться путем постепенного финансового просвещения граждан любого возраста и привития с самого детства финансовой культуры. В рамках проекта мы готовим волонтеров для дальнейшего проведения занятий по финансовому просвещению, проводим занятия, направленные на финансовое просвещение жителей Тверской области, а также организуем конкурсы творческих работ, разрабатываем финансовые игры и снимаем обучающие ролики для наиболее интересного и легкого обучения. Мы также приготовили буклеты для пожилых граждан и создали онлайн-платформу проекта для информационной поддержки населения. |
| Предполагаемый продукт и ожидаемые результаты | **Ожидаемые результаты:**  1) Привлечение к участию 70 волонтеров (представители студенчества, профильные специалисты, старшее поколение)  2) Проведение 100 занятий, направленных на финансовое просвещение жителей Тверской области  3) Проведение не менее 50 консультаций по вопросам финансовой грамотности и финансовой безопасности  4) Проведение III конкурса финансовых сказок «Волшебная страна финансов» среди школьников и студентов – не менее 50 работ  5) Проведение 10 мероприятий в рамках проекта  **Перспективы дальнейшего развития:**  1) Разработка методических рекомендаций для подготовки волонтеров финансового просвещения  2) Ежегодное проведение регионального форума «Волонтеры финансового просвещения»  3) Привлечение экспертов в области в области экономики, социологии, психологии и т.д. для развития проекта  4) Снятие обучающих роликов по темам финансового просвещения  5) Проведение финансовых игр со школьниками, направленных на финансовое просвещение  6) Привлечение серебряных волонтеров в проект |
| Длительность проекта, этапы работы над проектом | Сроки реализации проекта: март 2021 – август 2023 гг.  **Этапы работы над проектом:**  1) Подготовительный этап (март 2021 года). Данный этап предполагает решение следующих задач:   * Составление и обсуждение поэтапного плана работы, сбор информации о финансовом мошенничестве в Тверском регионе; * Подбор необходимого оборудования и пособий для практического обогащения проекта; * Привлечение волонтеров на обучение в рамках проекта; * Привлечение партнеров.   2) Этап обучения (апрель 2021 года).   * Обучение волонтёров основам финансового просвещения просвещения   3) Первый этап реализации (май 2021 года – апрель 2022 года)   * Проведение занятий со студентами http://bezheck.tverlib.ru/node/25432; * Проведение занятий с людьми серебряного возраста https://volunteer.tversu.ru/news/5914; * Создание онлайн-платформы проекта <https://vk.com/volonterfinpros> https://fineduvol.tversu.ru/; * Разработка просветительского контента для онлайн-платформы проекта; * Снятие обучающего ролика <https://www.youtube.com/watch?v=yCyUltEPwSo>; * Привлечение серебряных волонтеров в проект и их последующее обучение <https://volunteer.tversu.ru/news/6361>; * Проведение конкурса финансовых сказок «Волшебная страна финансов» среди школьников и студентов <https://volunteer.tversu.ru/news/6453>; * Представление проекта на Форуме «Волонтеры финансового просвещения: лучшие практики» <https://volunteer.tversu.ru/news/6307>; * Проведение регионального форума «Волонтеры финансового просвещения» * Представление проекта на площадке «Волонтеры финансового просвещения» на ХI Межрегиональном фестивале молодежных волонтерских инициатив; * Разработка программы развивающих финансовых игр со школьниками   4) Подведение промежуточных итогов (май 2022 года).   * Анализ и корректировка действий, направленных на реализацию проекта.   5) Второй этап реализации проекта (июнь 2022-июль 2023)   * Привлечение и обучение новых волонтеров проекта; * Подготовка буклетов проекта; * Ведение онлайн-платформы проекта; * Съемка обучающих роликов в рамках проекта; * Проведение конкурса финансовых сказок и создание сборника для финансового просвещения школьников; * Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках проекта; * Проведение регионального форума «Волонтеры финансового просвещения»; * Представление проекта на площадке «Волонтеры финансового просвещения» на ХII Межрегиональном фестивале молодежных волонтерских инициатив; * Проведение занятий в рамках проекта со студентами; * Проведение занятий с людьми серебряного возраста; * Проведение финансовых игр со школьниками и студентами.   6) Подведение итогов (август 2023)   * Анализ и корректировка действий, направленных на реализацию проекта. |
| **Требуемые ресурсы** | Кадровые ресурсы:  Волонтеры Центра развития молодежных волонтерских программ ТвГУ  Специалисты в области экономики, социологии, психологии и т.д.  Материальные ресурсы:  Полиграфическая продукция (изготовление полноцветных буклетов, рекламных плакатов, сертификатов и благодарственных), канцелярия (приобретение канцтоваров, картриджей для печати), изготовление сувенирной продукции с логотипом проекта, транспортные расходы (услуги транспорта для поездок в районы Тверской области), проживание и питание волонтеров  Информационные ресурсы:  Библиографические; Интернет-ресурсы. |
| География реализации проекта | Тверская область |