## Slide 1
«Волонтеры серебра нам покажут путь добра»

## Slide 2
Организация заявитель. Руководитель проекта
Организация
Клуб волонтеров «Ровесник»
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги».
Руководители
Фролова Римма Владимировна – специалист по социальной работе;
Кондратенко Евгения Александровна – психолог в социальной сфере.

## Slide 3: Актуальность проекта
Реализация проекта позволит привлечь молодое поколение к ведению здорового образа жизни и отдаления его от вредных привычек – курению, наркомании, употреблению алкогольных напитков. В ходе проекта ребят познакомят с историей спорта, его развития, и роли в формировании здорового образа жизни.
“
”

## Slide 4
Цель проекта:
1
содействие в формировании у несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, и несовершеннолетних с девиатным поведением сознательной потребности в ведении здорового образа жизни, путем вовлечения несовершеннолетних в занятия спортом и культурно – досуговую деятельность.
Задачи проекта:
2
Повысить компетентность несовершеннолетних в вопросах здорового образа жизни;
Воспитать активную жизненную позицию, ответственное отношение к своему здоровью;
Организовать сотрудничество с партнерскими учреждениями и организациями по пропаганде здорового образа жизни.

## Slide 5
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:
1
Уникальность проекта заключается в наставничестве, под руководством серебряных волонтеров, которое имеет очень глубокий и важный смысл становления человека в разных сферах жизни.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
2
Несовершеннолетние от 7 до 16 лет, посещающие МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги».

## Slide 6: Состав команды проекта и функциональные обязанности участников
Занимаемая должность в организации | Функциональная обязанность | ФИО
Заведующий отделением дневного пребывания | Взаимодействие с городскими организациями, со спонсорами. Работа с отчетностью. | Чакина Елена Викторовна
Психолог в социальной сфере | Подбор сотрудников и работа по их подготовке к проведению мероприятий. Работа с отчетностью проекта. | Кондратенко Евгения Александровна
Специалист по социальной работе | Подготовка и проведение праздничного мероприятия. | Фролова Римма Владимировна
Социальный педагог | Разработка и подготовка сценарного плана каждого мероприятия. | Карзакова Ольга Александровна
Инструктор по труду | Фотограф. Администратор страницы в социальных сетях. Обработка видеороликов. | Ширикалова Мария Анатольевна
Волонтеры серебра | Помощь в организации и проведении мероприятия совместно с другими специалистами, роль наставников. | Ларин Валерий Петрович; Перфильев Юрий Анатольевич; Тимиргалеева Наталья Петровна; Федорова Жанна Геннадьевна.

## Slide 7
Сроки реализации проекта
c 01.03.2023 г.
по
30.03.2024 г.

## Slide 8: Календарный план проекта
Реализация проекта рассчитана на 12 месяцев и состоит из 3 – х этапов: подготовительный, практический, заключительный.
Календарный план включает еженедельное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий, соревнований, турниров и т.п.

## Slide 9: Календарный план проекта
Дата проведения мероприятия/ период | Мероприятие и его краткое описание | Результаты (должны содержать цифровые значения)
1. Этап подготовки к реализации основных мероприятий проекта (март – апрель 2023 г.) |  | 
Март 2023 г. | Разработка плана мероприятий и подготовка команды проекта | Составление плана мероприятий, согласование с руководителями спортивных секций.
Март 2023 г. | Информирование заинтересованных участников проекта о начале реализации мероприятий проекта | В целях повышения информированности несовершеннолетних и их семей будет проведена информационная кампания: будут размещены информационные буклеты в отделениях учреждения и розданы получателям социальных услуг.

## Slide 10: Календарный план проекта
Дата проведения мероприятия/ период | Мероприятие и его краткое описание | Результаты (должны содержать цифровые значения)
2. Этап реализации социального проекта (апрель 2023 г. – январь 2024 г.) |  | 
Еженедельно по пятницам с апреля 2023 г. по январь 2024 г. | Спортивные мероприятия «День здоровья» | Проведение бесед о ЗОЖ, спортивных соревнований среди воспитанников МКУ «ЦСПСиД г. Юрги». Будут задействованы не менее 40 человек ежемесячно. Будут привлечены не менее 10 волонтеров и 5 ветеранов спорта, 10 членов команды проекта. Участникам мероприятий будут розданы не менее 200 информационных буклетов, направленных на призывающих вести здоровый образ жизни.
Апрель 2023г. | Спортивные соревнования «Будь быстрым, ловким, гибким, выносливым» | Проведение спортивных эстафет среди воспитанников МКУ «ЦСПСиД г. Юрги». Будут задействованы 40 несовершеннолетних, 5 волонтера, 5 серебряных волонтера. Будут подготовлены призы участникам соревнований не менее 40 шт.
Апрель 2023 г. | Соревнования «Юный снайпер» | Первенство личного зачета по дартсу среди воспитанников МКУ «ЦСПСиД г. Юрги». Будут задействованы не менее 30 несовершеннолетних, 2 волонтера, 2 серебряный волонтер, 2 специалиста МБУ «Физкультурно - спортивный центр» г. Юрги. Будут подготовлены призы участникам соревнований не менее 30 шт.

## Slide 11: Календарный план проекта
Дата проведения мероприятия/ период | Мероприятие и его краткое описание | Результаты (должны содержать цифровые значения)
2. Этап реализации социального проекта (апрель 2023 г. – январь 2024 г.) |  | 
Май 2023 г. | Городской шашечный турнир | Организация и проведение личного первенства по русским шашкам. Будут задействованы не менее 50 несовершеннолетних, 3 серебряных волонтера, 5 волонтеров Клуба «Ровесник». Будут изготовлены дипломы участников и победителей турнира (50 экз.) Будут подготовлены призы участникам турнира не менее 50 шт.
Май 2023 г. | Легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дню Победы в ВОВ | Участие команды воспитанников, волонтеров Клуба «Ровесник», специалистов МКУ «ЦСПСиД г. Юрги» не менее 10 несовершеннолетних, 2 серебряных волонтера.
Июнь 2023 г. | Городское мероприятие «День России и День города» | Участие в городских спортивных и развлекательных соревнованиях не менее 15 несовершеннолетних, 2 серебряных волонтера.

## Slide 12: Календарный план проекта
Дата проведения мероприятия/ период | Мероприятие и его краткое описание | Результаты (должны содержать цифровые значения)
2. Этап реализации социального проекта (апрель 2023 г. – январь 2024 г.) |  | 
Июль 2023 г. | Спортивный семейный праздник «Всей семьей на старт» | Будет подготовлено костюмированное представление с проведением спортивных эстафет рамках Дня семьи, любви и верности, в котором будут задействованы 5 волонтеров в качестве аниматоров, 2 серебряных волонтера, 10 семей, также будут подготовлены дипломы участникам (10 экз.), призы и угощение участникам состязаний не менее 30 шт.
Август 2023 г. | Турнир по пионерболу | Проведение командных соревнований среди воспитанников и волонтеров. Будет задействовано не менее 15 несовершеннолетних, 5 волонтеров, 2 серебряных волонтера, 1 специалист МБУ «Физкультурно-спортивный центр» г. Юрги. Будут изготовлены дипломы участников и победителей турнира, а также подготовлены призы участникам соревнований не менее 15 шт.

## Slide 13: Календарный план проекта
Дата проведения мероприятия/ период | Мероприятие и его краткое описание | Результаты (должны содержать цифровые значения)
2. Этап реализации социального проекта (апрель 2023 г. – январь 2024 г.) |  | 
Сентябрь 2023 г. | Встреча подростков с ветеранами спорта «Встреча поколений» | Организация встречи с ветеранами спорта и серебряными волонтерами. На встречу будут приглашены не менее 5 ветеранов, 3 серебряных волонтера, 20 несовершеннолетних. Для организации неформального общения будет организовано чаепитие (для не менее 30 чел.) и вручение памятных сувениров ветеранам 8 шт.
Октябрь 2023 г. | Мастер - класс по рукопашному бою | Проведение показательных боев в Клубе Единоборств имени В.Л. Кочура город Юрги. Будут задействованы не менее 20 не совершеннолетних, 2 серебряных волонтера, специалисты МБДОУ «Детско-юношеская спортивная школа» Клуб «Спартак». Участники экскурсии получат информационные буклеты с подробной информацией о работе секции бокса (30 экз.).

## Slide 14: Календарный план проекта
Дата проведения мероприятия/ период | Мероприятие и его краткое описание | Результаты (должны содержать цифровые значения)
2. Этап реализации социального проекта (апрель 2023 г. – январь 2024 г.) |  | 
Ноябрь 2023 г. | Экскурсия в спортивную секцию баскетбол | Посещение отделения волейбола МБДОУ «Детско-юношеская спортивная школа -2 города Юрги» с отработкой практических навыков. Будут задействованы не менее 20 не совершеннолетних, 2 серебряных волонтера, специалисты МБДОУ «ДЮСШ 2 г. Юрги». Участники экскурсии получат информационные буклеты с подробной информацией о работе секции волейбола (30 экз.).
Декабрь 2023 г. | Спортивное занятие «Все на лыжню» | На спортивно-оздоровительной базе «Ирбис» будет организовано занятие, по обучению катания на лыжах. На занятие будут привлечены не менее 7 несовершеннолетних, 3 волонтера Клуба «Ровесник».

## Slide 15: Календарный план проекта
Дата проведения мероприятия/ период | Мероприятие и его краткое описание | Результаты (должны содержать цифровые значения)
2. Этап реализации социального проекта (апрель 2023 г. – январь 2024 г.) |  | 
Январь 2024 г. | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 2024 | Участие в городском мероприятии на спортивно - оздоровительной базе «Ирбис». В мероприятии примут участие не менее 7 воспитанников, 10 специалистов МКУ «ЦСПСиД г. Юрги», 2 серебряных волонтера.
Согласно расписанию игр | Выезд на соревнования по волейболу, футболу или другие соревнования в г. Томск, Кемерово, Новосибирск. | Посещение матчей не менее 7 воспитанниками МКУ «ЦСПСиД г. Юрги», 3 специалистами МКУ «ЦСПСиД г. Юрги», 1 серебряный волонтер.
Согласно календарного плана проекта | Разработка детальных сценариев и положений крупных мероприятий | Составление 6 сценариев проведения мероприятий, разработка 4 положений.

## Slide 16: Календарный план проекта
Дата проведения мероприятия/ период | Мероприятие и его краткое описание | Результаты (должны содержать цифровые значения)
2. Этап реализации социального проекта (апрель 2023 г. – январь 2024 г.) |  | 
Согласно календарного плана проекта | Разработка и изготовление раздаточного материала | Дизайн и оформление не менее 200 дипломов, 250 информационных листовок, буклетов, рекламных флаеров
Согласно календарного плана проекта | Фото и видео, мультимедийное сопровождение мероприятий | фото, видео съемка мероприятий, демонстрация презентаций и видеороликов и фильмов.

## Slide 17: Календарный план проекта
Дата проведения мероприятия/ период | Мероприятие и его краткое описание | Результаты (должны содержать цифровые значения)
3. Заключительный этап проекта (Февраль - март 2024 г). |  | 
Февраль 2024 г. | Разработка итоговых социологических исследований (мониторинг и оценка проведенных мероприятий). | Будет разработан опросник социологических исследований: - «Оценка эффективности проекта «Волонтеры серебра, нам покажут путь добра» на базе МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги» (500 экз.).
Март 2024 г | Выступление на Методическом объединение МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги». | Количество участников методического объединения – 50 (специалисты МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги»).

## Slide 18
Партнеры проекта:
Управление молодежной политики и спорта Администрации города Юрги.
МБУК «Клуб «Луч г. Юрги».
МБУДО «СШ №1»
Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно – спортивный центр города Юрги.
МБУК «Клуб «Строитель
г. Юрги»

## Slide 19
1
2
1
2
3
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Повышение мотивации у несовершеннолетних к здоровому образу жизни;
Способствование внедрению разнообразных форм и увеличению количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для несовершеннолетних;
Повышение знаний несовершеннолетних о здоровом образе жизни;
4
Увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся физической культурой и ориентированных на спорт;
Охват несовершеннолетних около 200 человек за период реализации проекта.
Проведение более 50 совместных акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни с партнерскими учреждениями и организациями.

## Slide 20
Спасибо
за
Внимание!