Описание проекта физического лица

| Номинация Конкурса | «Молодёжные медиа» |
| --- | --- |

| 1. Название проекта | «Медиа пространство» |
| --- | --- |

| 2.Информация о команде проекта | Малинина Екатерина Сергеевна - автор проекта. Отвечает за создание программы, организация форума, сотрудничество со спикерами и их приглашение, налаживание внешних контактов, ответственная за реализацию проекта, внедрение технологий, реализация плана, поиск трудовых ресурсов, организация проектной команды. Является Региональным руководителем Общероссийской молодёжной общественной организации «МИР» («Молодёжь-Инициатива-Развитие») в Псковской области. Маркин Сергей Васильевич - соавтор проекта, создание программы форума, организация форума, ответственный за реализацию проекта, ответственный за связь со СМИ, решение технических задач, реализация плана, поиск материально-технического ресурса, поиск трудовых ресурсов, организация проектной команды. Является Специалистом по работе с региональными отделениями Общероссийской молодёжной общественной организации «МИР» («Молодёжь-Инициатива-Развитие»). Большая часть команды будет набираться в ходе реализации проекта. |
| --- | --- |

| 3.География проекта | Псковская область (Бежаницкий, Великолукский, Гдовский, Дедовичский, Дновский, Красногородский, Куньинский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Новосокольнический, Опочецкий, Островский, Палкинский, Печорский, Плюсский, Порховский, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Пыталовский, Себежский, Струго-Красненский, Усвятский районы) |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект |

| 4.Срок реализации проекта | 4 месяца |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 1 июля 2020 |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 20 октября 2020 |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |
| 5. Краткая аннотация | Проект предполагает проведение медиа форума на территории Псковской области, в г. Пскове. «Медиа пространство» - это образовательный форум для активистов и руководителей студенческих и молодежных медиа-центров и студенческих СМИ со всего региона, а также практикоориентированнная площадка для обмена опытом и повышения профессиональных компетенций. Форум предусматривает три направления обучения: - Интернет СМИ; - Телевидение; - Печатные СМИ. Форум является бесплатным и рассчитан на 1 день. За время форума участники из каждого района области посетят лекционную часть в первой половине дня и практическую во второй. В завершающей части форума все участники получат дипломы, а также станут героями видео о проекте. Каждый, заинтересованный участник проекта получит возможность стать корреспондентом молодёжного информационного агентства «МИР» (миамир.рф). |
| 6. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодёжи Соответствие проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р) (не более 1 страницы) Для бизнес-проекта вместо описания проблемы указывается описание потребности в данном продукте/услуге, результаты маркетинговых исследований и иное | Описание проблем: Социальная значимость проекта обусловлена следующими факторами: - Популярность профессиональной журналистики среди молодежи в настоящий момент имеет тенденцию к уменьшению. На сегодняшний момент журналистика среди подростков и молодёжи обретает формат высказывания собственного мнения, блогерства. Такая информация обычно не содержит анализ, ничем не подкреплена, в ней отсутствуют доказательства. Одна из целей проекта – вдохновить участников проекта на занятия профессиональной журналистикой. - В Псковской области существует ряд курсов по направлениям Медиа (SMM, копирайтинг, фотосъемка, видеосъемка), но большая часть из них – платная. В условиях отсутствия собственных средств подросткам может быть сложно войти в данную сферу через платные курсы и попробовать себя. Обоснование социальной значимости: Средства массовой информации являются одним из мощнейших инструментов формирования социального пространства в современном мире. Массовая коммуникация дополняет непосредственный жизненный опыт людей. В настоящий момент практически во всех учреждениях общего образования, организациях среднего и высшего профессионального образования регионов существует то или иное средство массовой информации. Каждая школа и ВУЗ имеют свою страницу в социальных сетях. Но главной проблемой молодёжных медиа в Псковской области является качественная подача информации. Для большинства подростков и молодежи участие в проекте «Медиа пространство» - это возможность повысить профессиональные компетенции за счет общения с профе1 ссионалами из Санкт-Петербурга и Пскова. |

| 7. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Активная молодежь Псковской области (16 - 22 года). |
| --- | --- |

| 8. Основная цель проекта | Вовлечение молодёжи Псковской области в профессиональную журналистскую деятельность. |
| --- | --- |

| 9. Задачи проекта | - 1. Подготовка к форуму в Псковской области; - 2. Проведение информационной кампании форума; - 3. Организация форума в городе Пскове; - 4. Подготовка отчёта. |
| --- | --- |

| 10. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели реализации |
|  | Подготовка форума | 1 июля 2020 года – 31 августа 2020 года | Собрана команда из не менее 10 человек для подготовки форума. Подготовлен план работы, которого придерживается команда в течение всего срока реализации проекта. Приглашение экспертов, поиск участников, набор волонтёров, подготовка площадки и т.д. |
|  | Информационная кампания | 1 августа 2020 года – 31 августа 2020 года | Анонсировано мероприятие в социальных сетях – не менее 25 постов. Распространена информация среди СМИ Псковской области, а также привлечены информационные партеры проекта – не менее 7. |
|  | Проведение форума «Медиа пространство» | 1 сентября 2020 года – 30 сентября 2020 года | Проведен форум с привлечением экспертов, журналистов, блогеров – не менее 7 человек. Привлечено не менее 150 участников, которым вручены сертификаты. Произведены съемка одного видеосюжета о форуме и фотосъемка мероприятия. |
|  | Отчетный период | 1 октября 2020 – 20 октября 2020 года | Собраны документы и написан отчет по проекту. |

| 11. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | В организации форума приняли участие: - Команда не менее чем из 10 человек; - Не менее 7 экспертов; - 20 волонтёров. Участие в форуме приняло не менее 150 человек. В социальных сетях опубликовано не менее 25 анонсов о форуме. Привлечено не менее 7 информационных партнёров. Проведена видеосъемка одного сюжета о форуме, а также фоторепортаж не менее чем из 300 фотографий с мероприятия. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Участники проекта стали корреспондентами МИА «МИР» (миамир.рф) и получили возможность публиковать собственные материалы на сайте Информационного агентства для создания собственного портфолио. - Благодаря форуму повысилась квалификация молодых специалистов и заинтересованной молодежи Псковской области по направлению «журналистика». |

12. Опыт успешной реализации проектов (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов в соответствующей сфере деятельности)

Команда проекта систематически участвует в реализации международных (Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум), всероссийских (Корпус общественных наблюдателей, Всероссийский форум молодых семей и др.), региональных (IV Псковский чемпионат «Абилимпикс», Ночь науки и др.) проектов, а также регулярно повышает свою квалификацию и организует собственные мероприятия (Школы актива, Медиа-волонтёр и др.).

13. Партнёры проекта и собственный вклад (Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую и иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта)

- Администрация Псковской области - информационная, консультативная поддержка; - Управление общественных проектов и молодёжной политики Администрации Псковской области – информационная, консультативная и организационная поддержка; - Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» («Молодежь-Инициатива-Развитие») - информационная, консультативная поддержка; - Молодежный интернет-телеканал «Студия 1М» 1M.TV - информационная, поддержка; - Информационные партнеры молодежного информационного агентства «МИР» и молодежного интернет-телеканала «Студия 1М» в Псковской области – информационная поддержка. - СМИ и активная молодежь, которые включены в рассылку информационного агентства – информационная поддержка;

14. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта (Укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования, а также как будет распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)

Опыт по реализации проекта в Псковской области будет передан руководителям региональных отделений общероссийской Молодежной общественной организации «МИР» («Молодежь-Инициатива-Развитие») и применен на практике в других регионах.

15. Информационное сопровождение проекта

Информация о мероприятии будет освещаться в таких СМИ, как: - Группа ВКонтакте «Молодёжь Псковской области» (https://vk.com/pskov_mol) - Группа ВКонтакте «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР Псков» (https://vk.com/pskovmolodezh) - Группа ВКонтакте «МИР ¦ добрые дела» (https://vk.com/mir_russia) - Сайт Общероссийской Молодежной общественной организации «МИР» (Молодежь-Инициатива-Развитие) мы-мир.рф; - Сайт Молодежного интернет-телеканала «Студия 1М» 1M.TV - СМИ и активная молодежь, которые включены в рассылку информационного агентства; - Информационные партнеры молодежного информационного агентства «МИР» и молодежного интернет-телеканала «Студия 1М» в Псковской области. - А также в ряде других региональных СМИ.

| Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов |  | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| 1 | Форменная одежда |  |  |  | 27 000 |
|  | Толстовки для волонтёров (20 чел.) и команды форума (10 чел.) |  | 900 | 30 шт. | 27 000 |
| 2 | Полиграфия |  |  |  | 73 250 |
|  | Ручка белая с логотипом |  | 35 | 150 шт. | 5 250 |
|  | Блокноты с логотипом |  | 120 | 150 шт. | 18 000 |
|  | Бейдж (участники + волонтёры + спикеры + команда проекта) |  | 50 | 190 шт. | 9 500 |
|  | Значки |  | 22 | 150 шт. | 3 300 |
|  | Пакет бумажный для раздаточного материала с логотипом |  | 70 | 150 шт. | 10 500 |
|  | Баннер 3 х 2 м |  | 3 000 | 2 шт. | 6 000 |
|  | Металлоконструкция для баннера 3 х 2 м |  | 4 000 | 2 шт. | 8 000 |
|  | Ролл-апп |  | 5 000 | 2 шт. | 10 000 |
|  | Диплом участника |  | 18 | 150 шт. | 2 700 |
| 3 | Расходные материалы (канцелярия, картриджи, бумага) |  |  |  | 14 850 |
|  | Ватман |  | 50 | 20 шт. | 1 000 |
|  | Маркер перманентный |  | 35 | 10 шт. | 350 |
|  | Флипчарт |  | 4 500 | 3 шт. | 13 500 |
| 4 | Транспортные расходы, в т.ч. трансфер экспертов из/в регионы |  |  |  | 6 000 |
|  | Транспортные расходы экспертов форума из Санкт-Петербурга |  | 1200 | 5 чел. | 6 000 |
| 5 | Услуги |  |  |  | 23 000 |
|  | Услуги профессионального фотографа (12 часов) |  | 4 000 | 1 чел. | 4 000 |
|  | Услуги видеографа для съемки видеоролика о форуме (12 часов) |  | 4 000 | 1 чел. | 4 000 |
|  | Услуги монтажёра для создания видеоролика о форуме |  | 5 000 | 1 чел. | 5 000 |
|  | Услуги дизайнера (создание макетов) |  | 5 000 | 1 чел. | 5 000 |
|  | Аренда аудио аппаратуры (колонки, усилитель, микрофоны) |  | 5 000 | 1 сут. | 5 000 |
| 6 | Два кофебрейка |  |  |  | 11 400 |
|  | Одноразовая посуда, чай, сахар, печенье и др. |  | 30 | 190 чел. (участники + волонтеры + эксперты + орг. группа + съемочная группа) * 2 кофебрейка | 11 400 |
| ИТОГО |  | 155 500 руб. |

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командировочные расходы |  |  | 20 000 |
|  | Оплата проживания и питания экспертов из Санкт-Петербурга (5 человек) в месте проведения форума | 2000 | 2 сут. * 5 чел. | 20 000 |
| 2 | Аренда помещения | 18 000 | 2 сут. | 36 000 |
| 3 | Вклад волонтёров | 1 000 | 20 чел. | 20 000 |
| ИТОГО СОФИНАНСИРОВАНИЕ |  |  | 76 000 руб. |  |

16. Приложения и дополнительная информация о проекте

- Программа форума «Медиа пространство» (Приложение 1); - Письмо поддержки от Администрации Псковской области (Приложение 2); - Письмо поддержки от Управления общественных проектов и молодёжной политики Администрации Псковской области (Приложение 3). - Письмо поддержки от Общероссийской молодёжной общественной организации «МИР» («Молодёжь-Инициатива-Развитие») (Приложение 4).

Приложение 1.

Программа форума «Медиа пространство»:

09:00 – Регистрация участников, получение раздаточного материала

10:00 – Открытие форума

10:30 – 11:20 – Встреча с экспертом

11:30 –12:20 – Встреча с экспертом

12:30 – 13:30 – Встреча с экспертом

13:30 – 14:00 –  Кофебрейк

14:00 – 14:50 – Встреча с экспертом

15:00 – 18:00 – Обучающая практика:

- Открытая студия (планируется сделать две студии)

- МИА «МИР» для секции (Интернет, СМИ)

- Интеллектуальные  игры для секции (печатные СМИ, PR-технологии)

18:00 – 18:30 –  Кофебрейк

19:00 – Закрытие форума (награждение участников сертификатами, торжественное закрытие форума)

20:00 – Конференция по итогам форума (выдача документов на открытие корреспондентского пункта).

20:30 – Отъезд участников форума.

Приложение 2.

Приложение 3.

Приложение 4.