ПАСПОРТ ПРОЕКТА

по реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда
на базе общеобразовательной организации

| - Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, ОГРН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3443907731, 1023402981205 |  |  |  |  |
| - Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Волонтерское объединение «Твори добро» |  |  |  |  |
| - Название проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| «От сердцу от сердца» |  |  |  |  |
| - Срок реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
|  | дата | месяц |  | год |
| Начало реализации | 11 | июнь |  | 2022 |
| Окончание реализации | 331 | октября |  | 2023 |
| - Краткая аннотация проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Наше волонтерское объединение «Твори добро» существует уже третий год. Мы шефствуем над жителями ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградского областного геронтологического центра». Каждое мероприятие для жителей этого центра приносит бурю радости и эмоций всем участникам. К акциям и праздникам присоединяются учащиеся всей школы, педагоги и родители. Многие проекты приобрели формат общешкольного. Кром того, проведены и мероприятия и проекты для ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Даже в период самоизоляции на праздник Великой победы мы были с ними, хоть и дистанционно. Ветераны не остались без персональных онлайн-поздравлений и посылок с подарками. В этом году мы хотим реализовать проект «От сердца к сердцу» и запустить наш совершенно новый «Десант» для оказания социальной помощи ветеранам, пожилым и слабозащищенным слоям населения. В нашей школе кроме волонтерского объединения «Твори добро» существует Школьное экскурсионное бюро «Школа-тур», отряд «Мы за ЗОЖ», Совет Старшеклассников, Общешкольный родительский комитет. Члены этих объединений примут активное участие в реализации нашего проекта. Наше образовательное учреждение является интернатом для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Среди участников проекта есть дети с ОВЗ и инвалиды. Несмотря на свое состояние здоровья, эти дети - активные участники волонтерского движения. Эти ребята твердо знают, что Старость нужно уважать -ведь это символ мудрости, человеческого достоинства. Для осуществления этого проекта необходимо дополнительное финансирование для обеспечения новыми техническими средствами. (указано в смете) |  |  |  |  |
| - Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| С уходом на пенсию жизнь многих людей кардинально меняется. Большинство начинают чувствовать себя ненужными, одинокими, социально изолированными, у многих возникают проблемы со здоровьем и снижается самооценка. Бабушкам и дедушкам, чтобы быть счастливыми, прежде всего, не хватает внимания. Милосердие, забота, уход подрастающего поколения очень важен ,ведь каждый школьник -для них внук и правнук. |  |  |  |  |
| - Основные целевые группы, на которые направлен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| -пожилые люди ,нуждающиеся в помощи -пенсионеры - жители Волгоградского Геронтологического центра |  |  |  |  |
| - Основная цель проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации. |  |  |  |  |
| 1.Оказание разных видов помощи пожилым одиноким людям, пенсионерам и участникам Великой Отечественной войны. 2 Воспитание у детей чувства уважения, сострадания, понимания, патриотизма через привлечение к социально-полезной работе. |  |  |  |  |
| - Календарный план реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Решаемая задача | Метод / Мероприятия и его описание |  | Сроки реализации |  |
| Уборка и дезинфекция помещения снижает риски заражения вирусом Ковид-19. Пожилому человеку сложно совершать генеральную уборку помещения. | «Квартирный десант»-помощь в уборке помещений, в которых проживают старики. |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Озеленение территории, сделать огород чистым и безопасным для пожилых людей, посадка растений полезных для организма. | «Уличный десант»-помощь в уборке территории, посадке культур, уходе за огородом» |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Насыщение досуга, повышение настроения, жизненного тонуса, | «Театральный десант»- проведение культурно-массовых мероприятий для Геронтологического центра по разной тематике. |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Духовное развитие, предотвращение депрессии, связанной с изоляцией, оторванностью. | «Культурный десант»- информирование о культурной жизни города и сопровождение пожилого человека в кино, театр и др. |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Свободное время, проведенное с пользой, способствует улучшению самочувствия, поскольку нуждается в умственном и социальном стимулировании. | «Вечерний десант»- проведение вечеров бесед, прослушивание музыкальных композиций.. |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Помогает почувствовать старикам свою значимость и важность, получение эстетического удовольствия, создание уюта и эстетики в комнатах. | « АРТ-дессант»-изготовление картин, панно и других работ учащихся для украшения личных комнат жителей Геронтологического центра. |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Осознание важности себя, прилив жизненных сил, получение радостных эмоций. | «Мы и спецназ» -посещение на День спецназа вместе с военными из Спецназ ГРУ жителей Геронтологического центра с концертной программой и подарками |  | 30 сентября |  |
| Расширение кругозора, получение краеведческих знаний, пассивный отдых. | «Экскурсионный десант»- «Их именами улицы назвали…» -выезд участников Школьного экскурсионного бюро «Школа-тур» к пожилым жителям ближайшего микрорайона с виртуальной экскурсией о героях Великой Отечественной войны. |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Помощь в покупке необходимых товаров, облегчение жизни и физического здоровья пенсионеров, снижает риски заражения вирусом Ковид-19 | «Продуктовый десант»- покупка товаров по запросу |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Улучшение координации, движения рук, повышение уверенности в себе, выражение своих мыслей и эмоций | «Умелые ручки»-проведение мастер-классов по новым видам декора, оформления.(канзаши, акрил, батик, декупаж и др.) |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Отличный способ снятия стресса, тренировка памяти, установление духовного равновесия, повышение самооценки в преклонном возрасте. | «Научи меня, бабушка»-проведение с пожилыми людьми времени с целью получения опыта, обучиться новым кулинарным рецептам и др. |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Погружение в воспоминания , улучшение настроения, эмоциональная поддержка, заряд положительными эмоциями. | «Семейные реликвии»-посещение пожилых людей, беседы с изучением семейных архивов и реликвий. |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Облегчение жизни и физического здоровья пенсионеров, восстановление жизненных сил, помощь их животным, снижает риск заражения вирусом Ковид-19 | «Зоологический десант»-помощь в выгуливании животных, уходе и уборке за ними. поездки в ветеринарные клиники для лечения |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Улучшение мозговой активности, тренировка внимания, памяти, освоение современных устройств. | «Интернет -новый полезный друг»-посещение пожилых людей с целью обучения регистрации в социальных сетях для общения с родственниками, подключение интернет-помощников и поисковиков, решение технических проблем. |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| Физическая активность очень полезна для пожилых людей, улучщения кровообращения, бодрости тела, с учетом возрастных особеннностей пенсионеров и их физических возможностей | Зарядка от отряда за «ЗОЖ» |  | С 30 июня по 31 октября |  |
| - Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  |  |  |  |
| Мы хотим сделать мир добрее для 70 жителей Геронтологического центра и порядка 300 пожилых людей, проживающих рядом снами, в том числе ветераны и участники Военных действий. |  |  |  |  |
| Качественные показатели |  |  |  |  |
| Помочь пожилым людям прожить остаток дней в счастье, спокойствии, гармонии. Проект поможет адаптироваться в новых современных условиях, сделает их быт комфортнее, уютнее, безопаснее. |  |  |  |  |
| - Перспектива развития и потенциал проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и дальнейшая его реализация |  |  |  |  |
| Данный проект является новой ступенью в развитии нашего волонтерского объединения. Дополнительное обеспечение техническими средствами позволит осуществлять помощь более качественно, мобильно и профессионально. |  |  |  |  |
| - Информационная поддержка проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Вся информация по проекту размещается на официальном сайте школы, школьной странице VK ,школьных группах в мессенджерах, на информационном портале в фойе школы, транслируется по школьному телевидению. |  |  |  |  |
| - Партнеры проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и вид поддержки (собственный вклад участников добровольческого (волонтерского) отряда, общеобразовательной организации и партнеров) |  |  |  |  |
| -ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградский областной геронтологическицй центр», -Отряд «Эдельвейс» Спецназа ГРУ, -отряд «ЗА ЗОЖ» -Школьное экскурсионное бюро «Школа-тур» -Общешкольный родительский комитет |  |  |  |  |
| - Приложения и дополнительная информация о проекте добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Презентация волонтерского объединения «Твори добро» с мероприятиями за прошлый период |  |  |  |  |

| Закатова Карина Генриховна, куратор добровольческого (волонтерского) отряда на базе Общеобразовательной организации) | ___________________________ | 4 апреля 2022г. |
| --- | --- | --- |
| КобзеваТатьяна Геронимовна (руководитель общеобразовательной Организации на базе которой действует добровольческий (волонтерский) отряд) | ___________________________ | 4 апреля 2022г. |

МП