Паспорт проекта

| Название проекта (коротко, но емко, чтобы стало понятно) | Проект: «Безопасно жить – целая наука» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 21.01. 2025 - 26.05.2025 |
| Анализ ситуации и постановкасоциально-значимой проблемы, на решение которойнаправлен проект Доказательство актуальности проекта (не более 1 страницы, дать обоснование социальной значимости и остроты проблемы в настоящее время, ссылайтесь на факты и статистические данные, результаты опросов, НПА) | В последние годы наблюдается рост числа случаев финансового мошенничества, особенно среди молодежи. Быстрый доступ к интернету и мобильным приложениям облегчает мошенникам осуществление своих схем, что делает молодежь уязвимой. Согласно статистике, часть жертв финансового мошенничества — это люди не достигшие совершеннолетия, которые часто не имеют достаточного опыта в финансовых вопросах и могут быть не осведомлены о методах защиты. По данным Центрального банка Российской Федерации, количество заблокированных телефонных номеров мошенников за 9 месяцев 2024 г.. превысило 280 тысяч, а это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. 80% злоумышленников звонили людям якобы от лица различных финансовых организаций, при этом использовались технологии подмены телефонных номеров. За 9 месяцев 2024 года банками было зафиксировано более 229 000 несанкционированных операций со средствами граждан, совершенных без их согласия, на общую сумму примерно 4 миллиарда рублей. За 9 месяцев 2024 года по запросу Банка России заблокировано почти 3 тысячи мошеннических сайтов. |
| Сформулируйте проектную идею (кратко изложите в чем основная идея вашего проекта) | Проведение интерактивного обучающего мероприятия, нацеленного на повышение финансовой грамотности среди школьников и и формированию устойчивых навыков защиты от финансового мошенничества. |
| Опишите целевую аудиторию (благополучателей проекта), на которую направлен проект (для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст участников проекта и т.д.) | Школьники возрастом 14-17 лет |
| Продукт проекта – наименование, краткая характеристика | Презентация «Виды мошенничества и как их избежать?» Практический кейс «маркетплейсы» Практический кейс «фишинг» Тест, направленный на проверку усвоенных знаний после получения школьниками информации и оценку удовлетворённости мероприятием. Посты о мероприятии для социальных сетей |
| Цель проекта (цель проекта – разрешить указанную проблему, она должна быть конкретна, достижима в принципе, а также в обозначенные сроки и при тех затратах, которые указаны в бюджете. (SMART) Цель проекта – это получение ожидаемых изменений ситуации в обществе в результате выполнения проекта) | Проинформировать школьников о разных мошеннических схемах и сформировать способность распознавать их. А также повысить уровень знаний о мерах безопасности против финансового мошенничества, что приведет к снижению финансовых потерь, и сокращению финансовой преступности в обществе. |
| Задачи проекта (Сформулируйте основные шаги на пути к достижению цели проекта. Какие результаты (данные, показатели) необходимо получить, чтобы считать поставленную цель выполненной? Сформулируйте не менее 5 задач) | - Создание паспорта проекта - Обеспечение проекта методической и информационной базой - Разработка инструмента оценки эффективности проекта - Организация проведения мероприятия - Привлечение внимания к мероприятию - Проведение мероприятия - Оценка эффективности мероприятия |
| Мероприятия проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления, приложить календарный план и диаграмму Ганта) | - Создание паспорта проекта. - Проведение переговоров о Получении консультаций и учебно-методических материалов от АНО «Центр компетенций по финансовой грамотности». - Изучение предоставленного материалаи его редактирование для соответствия целевой аудитории и задачам проекта. - Разработка теста, направленного на проверку усвоенных знаний и оценку удовлетворённости мероприятием. - Согласование проведения мероприятия с администрацией общеобразовательной школы № 30. - Печать материалов, необходимых для проведения урока (сценарий урока – 10 страниц) - Создание анонсирующего поста о мероприятии (1 пост) - Публикация поста об анонсе мероприятия на сайте ВУЗа. - Демонстрация школьникам презентации «Виды мошенничества и как их избежать?» - Разбор практического кейса«маркетплейсы». - Разбор практического кейса «фишинг». - Проведение онлайн тестирования среди школьников, направленного на проверку усвоенных знаний и оценку удовлетворённости мероприятием. - Расчёт статистики, подведение итогов о проделанной работе на предмет повышения уровнязнаний у школьников после проведения мероприятия. - Создание поста о прошедшем мероприятии (1 пост) - Публикация поста о прошедшем мероприятия на сайте ВУЗа и в ВК сообществе «По аспектам финансовой грамотности». Диаграмму Ганта смотреть в приложении |
| Проектная команда (ФИО и роли участников проектной команды, ФИО наставника/научного руководителя, представителя социального заказчика ответственного за взаимодействие с командой) | Капустина Марина – лидер команды (отвечает за организацию работы команды, распределение обязанностей между участниками команды и контроль исполнения, отвечает за создание паспорта проекта), Степанова Алина - доставляющий (отвечает за установление контакта с партнёрами и консультантами проекта), Каткова Мария- исполнитель (отвечает за создание и публикацию постов в социальных сетях) Абрамчук Елена – исполнитель (отвечает за разработку тестирования, направленного на проверку усвоенных знаний и оценку удовлетворённости мероприятием) Лихолёт Кристина – исполнитель (отвечает за изучение, редактирование материала, презентует информацию на мероприятии), Герьятович Дмитрий - исполнитель (отвечает за изучение, редактирование материала, за проведение разбора кейсов со школьниками) |
| Партнеры проекта (эксперты, социальный заказчик, спонсоры, стейкхолдеры...) | Средняя общеобразовательная школа №68 г.Хабаровска |
| Ресурсное обеспечение социального проекта(ресурсы, необходимые для реализации проекта, включая человеческие ресурсы, финансовые средства, оборудование, материалы и др.) | Человеческие ресурсы – команда проекта (6 человек), стейкхолдеры (руководство и ученики школы, консультант Анна Филиппова от АНО «Центр компетенций по финансовой грамотности» Финансовые ресурсы – личные денежные средства участников команды Материальные ресурсы - помещение, оборудованное компьютером и проектором, распечатанные листы со сценарием урока. Информационные ресурсы – интернет, социальные сети |
| Стоимость проекта (приложите смету) | Распечатка материалов в студенческой библиотеке (10 листов)– 50 руб. Итого: 50 руб. |
| Ожидаемые результаты – критерии эффективности проекта Качественные показатели (Описание позитивных изменений в обществе к социальным проблемам, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе; развитие компетенций участников проекта...) Количественные показатели (указать подробно количественные результаты: участников, мероприятий, публикаций, просмотров и т.д.) | Качественные показатели: Получение учениками знаний о схемах и видах финансового мошенничества. С помощью изучения материалов урока у обучающихся формируется способность распознать различные мошеннические схемы, не позволяя мошенникам нанести урон личным финансам. Количественные показатели: В мероприятии проекта приняли участие не менее 20 человек из числа школьников. Проведен 1 урок по заявленной теме. Продемонстрирована 1 презентация на тему «Виды мошенничества и как его избежать?». Проведено 2 практических кейса: «Маркетплейсы» и «Фишинг». Не менее 70% школьников усвоили предоставленного материала по результатам итогового тестирования. Не менее 70% школьников положительно оценивают мероприятие. Опубликовано 2 поста (анонс и результат проведённого мероприятия) в социальных сетях ДВИУ РАНХиГС и 1 пост в ВК сообществе «По аспектам финансовой грамотности». |
| Риски проекта (указание факторов, вероятности, последствий, мер по предотвращениюнаступления рисковых событий и ответственных) | Смотреть в приложении |

Приложение

Риски проекта:

| Риск | Вероятность | Пути преодоления | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность слушателей меньше ожидаемого | Средняя | Заранее обсудите с завучем школы гарантированное минимальное количество учащихся, а также возможности привлечения дополнительных участников | Степанова А.И. |
| Проблема в установлении контакта с партнером (АНО “Центр компетенций по финансовой грамотности”) | Высокая | Активно взаимодействовать с куратором проекта для получения поддержки в установлении контакта с партнером. В случае неэффективности сотрудничества с текущим партнером подготовить список альтернативных организаций и быть готовым к быстрой замене. | Капустина М.О. |
| Незаинтересованность целевой аудитории | Средняя | Изучить интересы целевой аудитории (школьников) и адаптировать программу мероприятия с учётом полученных данных. Использовать интерактивные методы обучения и формы предоставления информации. | Лихолёт К.Ю. |
| Риск не уложиться в указанный промежуток времени | Высокая | Четко прописать сценарий мероприятия с таймингом для каждого этапа придерживайтесь его. Заранее подготовить все необходимые материалы и оборудование. | Герьятович Д.А. |
| Плохое оснащение аудитории (неисправность оборудования) | Высокая | Заранее обсудить с завучем школы требования к оснащению аудитории. В случае недостаточного оснащения — запросите замену аудитории. | Каткова М.В |

Диаграмма Ганта: