КАРТА ПРОЕКТА «Создание сообщества семей Борисовского района «Школа семейного здоровья»

Общая информация:

| Масштаб проекта (муниципальный, региональный, межрегиональный, федеральный) | муниципальный |
| --- | --- |
| Даты начала и окончания проекта | 01.06.2022- 31.10.2022 |

Руководитель проекта:

| Адрес регистрации руководителя проекта | Белгородская область, Борисовский район, село Стригуны, ул.Оболенцева д.50б |
| --- | --- |
| Опыт участия в проектах | Победитель грантового конкурса в рамках регионального форума «Чайка». Успешно реализовавшая проект «За гранью классики» - развитие арт-площадки для творческой молодежи на базе Борисовского Центра молодежи |

Команда:

| 1. |  |
| --- | --- |
| ФИО участника | Кальницкая Юлия Сергеевна |
| Email участника | jul.anpilogowa@yandex.ru |
| Роль в проекте | Ответственная за проведение игровых программ |
| Резюме (при наличии, ссылка на документ) |  |
| Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Победитель грантовых конкурсов Росмолодежи в 2018 и 2019 годах. Имеет опты реализации региональных проектов. Обладатель региональной премии "Молодость Белгородчины" в номинации "Лучший социокультурный проект" (2019г.) |
| 2. |  |
| ФИО участника | Чекалина Анастасия Сергеевна |
| Email участника | bor-mol@yandex.ru |
| Роль в проекте | Ответственная за проведение тренировок |
| Резюме (при наличии, ссылка на документ) |  |
| Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Сертифицированный фитнес-тренер. Имеет огромный профессиональный опыт в подготовке спортсменов |
| 3. |  |
| ФИО участника | Кушка Диана Владимировна |
| Email участника | bor-mol@yandex.ru |
| Роль в проекте | Ответственная за сбор, обучение и работу волонтеров |
| Резюме (при наличии, ссылка на документ) |  |
| Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Член команды проекта "Создание Центра поддержки народных семейный ценностей и традиций", который получил грантовую поддержку на Всероссийском форуме молодых семей (2019г.) и успешно реализован на территории Борисовского района, а также проекта "Организация работы клуба дворовых игр на территории Борисовского района". |
| 4. |  |
| ФИО участника | Карпенко Арина Юрьевна |
| Email участника | Arina.karpenko.2021@mail.ru |
| Роль в проекте | Ответственная за формирование базы тренеров, составление плана работы, проведение мастер-классов |
| Резюме (при наличии, ссылка на документ) |  |
| Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Победитель грантового конкурса в рамках регионального форума «Чайка». Успешно реализовавшая проект «За гранью классики» - развитие арт-площадки для творческой молодежи на базе Борисовского Центра молодежи |
| 5. |  |
| ФИО участника | Кучерявенко Екатерина Витальевна |
| Email участника | katena.kucheryavenko@yandex.ru |
| Роль в проекте | Ответственная за коммуникации в команде проекта. Ответственная за информационную поддержку проекта в СМИ |
| Резюме (при наличии, ссылка на документ) |  |
| Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | В составе команды проекта успешно реализованы проекты "Создание клуба дворовых игр на территории Борисовского района" (2020г.) и "Организация деятельности Центра поддержки народных семейных ценностей и традиций" (2019г.) |

Наставники:

| 1. |  |
| --- | --- |
| ФИО участника | Малахова Галина Владимировна |
| Email участника | bor-mol@yandex.ru |
| Роль в проекте | Коммуникации между членами проектной команды |
| Резюме (при наличии, ссылка на документ) |  |
| Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | В 2013-2014 годах прошла профессиональную переподготовку в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» по программе «Управление проектами». Имеет опыт реализации проектов в сфере молодежной политики на муниципальном и региональном уровнях. |

Информация о проекте:

| Краткая информация о проекте | Проект направлен на создание в Борисовском районе семейного сообщества, деятельность которого будет направлена на укрепление здоровья всех членов семей. В рамках деятельности данного сообщества будут организованы мастер-классы и тренировки профессиональных тренеров и спортсменов для участников данного сообщества. Мероприятия проекта будут проходить на открытой спортивной площадке Борисовского ФОКа и спортивном парке «Борисовский», в помещении Центра молодежи (при неблагоприятных погодных условиях). Родители и старшее поколение (бабушки и дедушки) смогут заниматься непосредственно с тренерами и спикерами, а детей в это время займут подготовленные волонтеры, которые проведут для них подвижные игры, направленные на укрепление физического здоровья. |
| --- | --- |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | В последние годы в нашем регионе среди молодежи становится популярным тренд на ведение здорового образа жизни. Молодые люди увлекаются правильным питанием, физической культурой и спортом, отказываются от вредных привычек, заботятся о своем психологическом здоровье. В Борисовском районе за последние годы открылись 2 фитнес-клуба, студия хатха-йоги, несколько отделов здорового питания, в которых быстро появились постоянные клиенты, готовые платить за данные услуги. Мы обратили внимание на то, что родители с детьми, а также люди пожилого возраста редко посещают спортивные заведения. Это происходит по ряду причин: не с кем оставить детей; не хватает денег на дополнительные расходы; считают себя не спортивными и стесняются заниматься в общем зале. В силу данных обстоятельств образ жизни многие семей весьма далек от здорового и, именно, этот образ жизни формирует поведенческие привычки детей. Известно, что именно в детском возрасте закладывается «фундамент» физического и психического здоровья человека. Поэтому эту задачу родители должны решать системно и сообща, своим личным примером воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. У нашей команды имеется опты проведение подобных мероприятий. Летом 2021 года была организована и проведена открытая тренировка для детей и родителей «Спортивный движ», которая получила положительные отклики от всех участников. Тренировку проводила профессиональный фитнес-инструктор. Самые маленькие участники мероприятия участвовали в игровой программе, подготовленной волонтерами. |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Семьи с детьми, проживающие в Борисовском районе; Пенсионеры Борисовского района. |
| Основная цель проекта | К концу октября 2022 года провести комплекс мероприятий, направленных на укрепление здоровья семей Борисовского района, с охватом не менее 500 человек. |
| Опыт успешной реализации проектов | Победитель грантового конкурса в рамках регионального форума «Чайка». Успешно реализовавшая проект «За гранью классики» - развитие арт-площадки для творческой молодежи на базе Борисовского Центра молодежи |
| Перспектива развития и потенциал проекта | Проект предлагает систему мероприятий, основанных на формировании устойчивой мотивации и развитии потребности семей района в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих. Проект «Школа семейного здоровья» будет продолжен. Мастер-классы на тему ЗОЖ станут традиционными мероприятиями на территории района. После реализации данного проекта мы сможем приступить к разработке и реализации более широкого проекта «Форум молодых семей «Здоровое поколение». |

География проекта:

| Выберите регион | Белгородская область Борисовский район |
| --- | --- |
| Адрес | п.Борисовка пл.Ушакова 16 |

Медиа:

| № | Наименование публикации | Дата публикации (месяц, год) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационный сбор инициативной группы проекта | 01.06.22-05.06.22 |
| 2. | Формирование базы тренеров и спикеров | 05.06.22-15.06.22 |
| 3. | Формирование и обучение команды волонтеров | 15.06.22-25.06.22 |
| 4. | Формирование плана работы сообщества | 25.06.22-30.06.22 |
| 5. | Размещение информации в СМИ о создании семейного сообщества | 25.06.22-10.07.22 |
| 6. | Проведение тренировок | 10.07.22-31.10.22 |
| 7. | Проведение мастер-классов на тему ЗОЖ | 10.07.22-31.10.22 |
| 8. | Размещение информации в СМИ и мероприятиях | 10.07.22-31.10.22 |

Результаты:

| Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | мероприятия |  | 31.10.22 |
| Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта |  |  |  |
| 300 |  | человек |  |
| Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |
| 29 |  | публикаций |  |
| Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |
| 42500 |  | просмотров |  |
| Укрепление семейных взаимоотношений. Повышение приоритета здорового образа жизни. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. |  |  |  |

Календарный план:

| 1. | Организовать сбор инициативной группы проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационный сбор инициативной группы проекта |  | 05.06.22 |  |
|  | Сбор группы проекта, для ознакомления с дальнейшим планом проекта. |  |  |  |
|  | 6 | 1 |  | 1500 |
|  | (доп. информация) |  |  |  |
| 2. | Сформировать базу тренеров и спикеров |  |  |  |
|  | Формирование базы тренеров и спикеров |  | 15.06.22 |  |
|  | Будет сформирована база тренеров, которые заинтересованы в |  |  |  |
|  | 6 | 2 |  | 3000 |
|  | (доп. информация) |  |  |  |
| 3. | Сформировать и обучить команду волонтеров |  |  |  |
|  | Формирование и обучение команды волонтеров |  | 25.06.22 |  |
|  | Группа волонтеров будет обучена и проинструктирована для проведения мероприятий в рамках плана работы сообщества |  |  |  |
|  | 20 | 0 |  | 0 |
|  | (доп. информация) |  |  |  |
| 4. | Сформировать план работы сообщества |  |  |  |
|  | Формирование плана работы сообщества |  | 30.06.22 |  |
|  | Командой проекта будет сформирован план работы, с включенными в него тренеровками и мастер-классами |  |  |  |
|  | 6 | 2 |  | 3000 |
|  | (доп. информация) |  |  |  |
| 5. | Разместить информацию в СМИ о создании семейного сообщества |  |  |  |
|  | Размещение информации в СМИ о создании семейного сообщества |  | (крайняя дата выполнения) |  |
|  | Информация о создании сообщества, а так же план работы сообщества будут размещены в СМИ |  |  |  |
|  | 6 | 2 |  | 3000 |
|  | (доп. информация) |  |  |  |
| 6. | Провести тренировок |  |  |  |
|  | Проведение тренировок |  | 31.10.22 |  |
|  | Проведение тренировок сертифицированными тренерами. |  |  |  |
|  | 500 | 8 |  | 12000 |
|  | (доп. информация) |  |  |  |
| 7. | Провести мастер-классы на тему ЗОЖ |  |  |  |
|  | Проведение мастер-классов на тему ЗОЖ |  | 31.10.22 |  |
|  | Мастер-классы на тему ЗОЖ проводимые профессиональными спикерами |  |  |  |
|  | 500 | 8 |  | 12000 |
|  | (доп. информация) |  |  |  |
| 8. | Разместить информацию в СМИ о мероприятиях |  |  |  |
|  | Размещение информации в СМИ о мероприятиях |  | 31.10.22 |  |
|  | Вся информация о проводимых мероприятия сообщества, будет размещена в СМИ |  |  |  |
|  | 6 | 6 |  | 8000 |
|  | (доп. информация) |  |  |  |

Софинансирование: 23200 руб.

| Собственные средства |  |
| --- | --- |
| Перечень расходов | 1. Изготовление афиш и листовок с информацией о деятельности сообщества 2. Питьевая вода 3. Пластиковые стаканчики |
| Сумма, руб. | Изготовление афиш и листовок – 5500 Питьевая вода - 1200 Стаканчики - 2000 |

| Партнер № 1 |  |
| --- | --- |
| Название партнера | МКУ «Борисовский Центр молодежи» |
| Тип поддержки (информационная, организационная, материальная, техническая, другая) | Информационная, организационная, материальная, техническая |
| Перечень расходов | 1. Аренда помещения для проведения мастер-классов. 2. Транспортные расходы для проезда тренеров и спикеров 3. Размещение информации о мероприятиях проекта на Интернет-ресурсах |
| Сумма, руб. | Аренда – 4500 Транспортные расходы - 2000 |
| Партнер № 2 |  |
| Название партнера | МКУ «ФОК» |
| Тип поддержки (информационная, организационная, материальная, техническая, другая) | Информационная, материальная |
| Перечень расходов | - Аренда спортивного инвентаря - Размещение информации о мероприятиях проекта на Интернет-ресурсах |
| Сумма, руб. | 8000 |

Расходы: 53100 руб.

| 1. | Вид расхода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подвид (товар, услуга) |  |  |  |
|  | Название | Обоснование | Цена | Кол-во |
|  | Коврик для фитнеса | Для проведения тренировок | 1100 | 20 |
| 2. | Вид расхода |  |  |  |
|  | Подвид (товар, услуга) |  |  |  |
|  | Название | Обоснование | Цена | Кол-во |
|  | Активная колонка звукоусиления | Для проведения мероприятий на уличной спортивной площадке | 28000 | 28000 |
| 3. | Вид расхода |  |  |  |
|  | Подвид (товар, услуга) |  |  |  |
|  | Название | Обоснование | Цена | Кол-во |
|  | Переносной кулер | Для проведения тренировок | 3100 | 1 |

| ФИО |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата |  |
| --- | --- |