Форма

Инициативный проект

«__»__________ 20__ г.

| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Точка притяжения: территория молодёжи» |
| 2. | Цель и задачи инициативного проекта | Цель проекта: создание доступного открытого пространства на территории Комсомольского парка для комплексного развития молодёжи (14–35 лет) через вовлечение в физическую активность, творческую самореализацию и практики психоэмоциональной разгрузки. Задачи проекта: Организационные задачи: - сформировать команду волонтёров и распределить функциональные обязанности; - обеспечить подготовку площадки для проведения мероприятий (установка оборудования, зонирование пространства); - привлечь партнёрские организации (спортивные, культурные, образовательные, коммерческие) для проведения мастер-классов и активностей; - обеспечить информационное сопровождение проекта (социальные сети, СМИ: группа ВК городского округа 12 ( ссылка), группа ВК ТОС Череповца, ЧерИнфо) Социально-ориентированные задачи: - вовлечь молодёжь в активные формы досуга и общественную жизнь микрорайона; - создать условия для неформального общения и формирования молодёжного сообщества; - повысить доступность бесплатных или малозатратных досуговых мероприятий. Спортивно-оздоровительные задачи: - популяризировать здоровый образ жизни и регулярную физическую активность; - познакомить участников с современными и доступными видами уличного спорта; - сформировать базовые навыки безопасных тренировок. Культурно-творческие задачи: - создать площадку для самореализации молодых исполнителей и творческих коллективов; - поддержать развитие локальной творческой среды; - стимулировать участие молодёжи в культурных инициативах. Просветительские и психологические задачи: - повысить уровень информированности о ментальном здоровье; - познакомить участников с практиками саморегуляции (медитация, дыхательные техники и др.); - способствовать снижению уровня стресса и эмоционального напряжения у молодёжи. Партнёрские и экономические задачи: - обеспечить взаимодействие с локальным бизнесом и организациями; - создать условия для их участия в формате мастер-классов и презентационных площадок; - обеспечить взаимовыгодное сотрудничество (для партнёров — рекламное продвижение, для проекта — содержательное наполнение мероприятий). |
| 3. | Описание инициативного проекта (описание планируемых мероприятий в соответствии с п. 1.3 Порядка) | Командой волонтеров из 10 человек планируется организовать и реализовать проект «Точка притяжения: территория молодёжи». Место: Комсомольский парк (график проведения будет согласован с МАУК «Единение») Проект представляет собой серию из трёх тематических дней, объединённых общей концепцией создания открытого пространства для активного, творческого и осознанного досуга молодёжи. Целевая аудитория: молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Для достижения поставленной цели мероприятия проекта будут реализованы в три этапа: 1 этап — спортивно-состязательный день «Территория спорта» В настоящее время среди молодёжи наблюдается снижение уровня физической активности, рост малоподвижного образа жизни и недостаточная вовлечённость в доступные формы уличного спорта. Отсутствие интересных и открытых спортивных площадок снижает мотивацию к регулярным занятиям. Проведение спортивного дня позволит создать доступное пространство для активного досуга, повысить интерес к физической активности и вовлечь молодёжь в систематические занятия спортом. В рамках первого этапа планируется проведение спортивных и соревновательных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и уличных видов спорта. Основные мероприятия этапа: Торжественное открытие дня, включающее приветственное слово организаторов и партнёров, инструктаж участников по технике безопасности. Проведение спортивных соревнований, включающих: - состязания на силу, выносливость и координацию - прохождение полосы препятствий; - индивидуальные и командные зачёты; - деление участников по возрастным категориям (при необходимости). Организация специализированных - спортивных зон, таких как: - зона воркаута (турники, брусья и др.); - баланс-зона (нестабильные поверхности); Проведение мастер-классов и показательных выступлений, в том числе: - демонстрация техники выполнения упражнений; - разбор типичных ошибок; - консультации по построению тренировочного процесса. К проведению мастер-классов планируется привлечь специалистов и представителей организаций. Мероприятие будет организовано в формате тематических блоков, работающих одновременно на одной площадке. Участники и жители смогут самостоятельно выбрать наиболее интересное для себя направление активности в рамках темы дня и свободно перемещаться между блоками. Образовательный блок, включающий: - мини-лекции и консультации по вопросам профилактики травматизма; - рекомендации по безопасным тренировкам; - основы правильной разминки и восстановления. Интерактивные активности: - фотозона с брендированием партнёров; - челленджи и мини-конкурсы для зрителей; - розыгрыши призов. Подведение итогов и награждение победителей с вручением призов и сертификатов от партнёров 2 этап — культурно-творческий день «Территория Творчества» Современная молодёжь сталкивается с недостатком доступных площадок для самовыражения и реализации творческого потенциала в городской среде. При этом интерес к неформальным видам искусства и участию в культурных инициативах растёт, но не всегда находит поддержку. Проведение культурно-творческого дня создаст условия для раскрытия способностей, повысит вовлечённость в творческую деятельность и станет точкой притяжения для активной молодёжи. Второй этап проекта направлен на раскрытие творческого потенциала молодёжи и формирование доступной культурной среды в формате открытого городского пространства. Мероприятия этапа будут организованы преимущественно в вечернее время с использованием светового и звукового оборудования. Основные мероприятия этапа: Открытие творческого дня, презентация программы, знакомство участников с площадками и форматами активности. Мероприятие будет реализовано в формате параллельно функционирующих тематических блоков, что позволит участникам и жителям самостоятельно выбирать наиболее интересные для себя направления творческой активности и свободно перемещаться между площадками. Концертная программа, включающая: - выступления молодых музыкальных коллективов и исполнителей, активистов ТОС; - выступления приглашённых артистов; - тематические музыкальные блоки. Площадка «свободного микрофона» (open mic): - возможность для участников выступить с вокальными, поэтическими, юмористическими номерами; - предварительная регистрация или участие в порядке живой очереди. DJ-сеты и музыкальное сопровождение в течение мероприятия. Арт-пространство, включающее: - зону художественного творчества (рисование, пленэр); - граффити-зону (на специально подготовленных поверхностях); - создание временных или постоянных арт-объектов; - участие художников и творческих объединений. Проведение мастер-классов: - по изобразительному искусству; - декоративно-прикладному творчеству; - современным видам искусства. 3 этап — добровольческий (волонтёрский) день «Территория добра» Несмотря на развитие волонтёрского движения, уровень участия молодёжи в добровольческой деятельности остаётся недостаточным, а информированность о возможностях включения - ограниченной. У части молодых людей отсутствует опыт социальной активности и понимание её значимости. Проведение добровольческого дня позволит повысить интерес к волонтёрству, сформировать навыки участия в социальных инициативах и вовлечь молодёжь в решение общественно значимых задач. Направленность: развитие волонтёрской культуры и социальной активности. Цель дня: вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность и формирование навыков социальной ответственности. Основные мероприятия: День пройдёт в формате нескольких тематических блоков, работающих одновременно, что позволит участникам выбрать наиболее интересные активности. Презентация волонтёрских организаций: участие НКО и инициативных групп; рассказ о направлениях деятельности; регистрация желающих. Практическая часть (мини-акции): экологическая акция (уборка территории, озеленение); помощь социальным учреждениям; сбор гуманитарной помощи. Образовательный блок: тренинги по волонтёрству; обучение навыкам командной работы; основы организации мероприятий. Мастер-классы: социальное проектирование; коммуникации; работа с аудиторией. Интерактивные форматы: квесты на тему помощи и взаимодействия; командные задания; разбор реальных кейсов. Мотивационные встречи: выступления опытных волонтёров; обмен опытом; обсуждение успешных практик. |
| 4. | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | В результате реализации инициативного проекта ««Точка притяжения: территория молодёжи»» планируется достижение комплекса социальных, количественных и качественных результатов, направленных на развитие молодёжной среды и повышение качества досуга на территории Комсомольского парка. 1. Количественные результаты: общее количество участников мероприятий проекта — не менее 300 человек количество участников каждого тематического дня — не менее 100 человек; количество привлечённых волонтёров —10 человек; количество проведённых мероприятий (соревнования, мастер-классы, выступления, лекции и др.) — более 20; охват аудитории в информационном пространстве (социальные сети, публикации в СМИ) — не менее 12 человек; 2. Качественные результаты: повышение уровня вовлечённости молодёжи в активные формы досуга; формирование устойчивого интереса к занятиям спортом, творческой деятельности и практикам осознанности; создание благоприятной и безопасной среды для самореализации молодёжи; развитие навыков коммуникации, командной работы и социальной активности у участников проекта; повышение уровня информированности о здоровом образе жизни и ментальном здоровье; формирование положительного имиджа общественных инициатив и волонтёрской деятельности. 3. Социальный эффект: снижение дефицита доступных и качественных досуговых мероприятий в микрорайоне; укрепление локального молодёжного сообщества; вовлечение молодёжи в социально значимую и общественно полезную деятельность; развитие взаимодействия между молодёжью, общественными организациями и бизнес-сообществом; создание условий для профилактики асоциального поведения в молодёжной среде. |
| 5. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Реализация инициативного проекта ««Точка притяжения: территория молодёжи»» не ограничивается сроками предоставленного финансирования и предполагает дальнейшее устойчивое развитие. Проект планируется реализовывать на ежегодной основе с расширением географии проведения на различные общественные пространства города Череповца (парки, скверы, набережные и иные открытые площадки). В перспективе проект может быть масштабирован и трансформирован в серию городских мероприятий под единым концептуальным направлением, включая тематические форматы, такие как «Тёплые вечера. Голос улиц» и пр., ориентированные на развитие творческой активности и уличной культуры. |
| 6. | Потенциальное количество лиц (человек), качество жизни которых каким-либо образом улучшится после реализации инициативного проекта (указать механизм определения количества таких лиц) | Более 300 человек |
| 7. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | Сроки реализации: 01 мая 2027 г. – 18 июня 2027 г. — подготовительный этап: подготовка оборудования; разработка программ мастер-классов; проведение организационных встреч с партнёрами проекта; согласование графика мероприятий с МАУК «Единение». 19 июня 2027 г. — 1 этап реализации — спортивно-состязательный день «Территория спорта». 20 июня 2027 г. – 23 июля 2027 г. — подготовительный этап: подготовка оборудования; разработка и корректировка программ мастер-классов; взаимодействие с партнёрами; организационная подготовка ко второму этапу. 24 июля 2027 г. — 2 этап реализации — культурно-творческий день «Территория творчества». 25 июля 2027 г. – 20 августа 2027 г. — подготовительный этап: подготовка оборудования; разработка программ; проведение организационных встреч; подготовка волонтёрских активностей. 21 августа 2027 г. — 3 этап реализации — добровольческий день «Территория добра». |
| 8. | Информация об инициаторе(ах) проекта (Ф.И.О., дата рождения, контактный номер телефона) | Абрамова Юлия Сергеевна 09.12.2004 89212310301 |
| 9. | Общая стоимость инициативного проекта | 348 582 руб. |
| 10. | Средства бюджета города Череповца для реализации инициативного проекта |  |
| 11. | Объем имущественного и (или) трудового вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: | Организацию и координацию работы площадок; проведение встреч и взаимодействие с волонтёрским корпусом; разработку и составление плана-графика реализации мероприятий; подготовку и регламентацию проведения мастер-классов; выстраивание взаимодействия с партнёрами проекта; а также информационное сопровождение проекта, включая подготовку и публикацию материалов в медиаресурсах. |
| 11.1. | Вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие) | На территории Комсомольского парка осуществляет деятельность ТОС «Центральный», актив которого насчитывает более 10 волонтёров. Представители ТОС будут активно вовлечены в реализацию проекта, включая участие в организационных мероприятиях, содействие в проведении активностей и информационную поддержку на всех этапах реализации. |
| 11.2. | Вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное участие, трудовое участие) | Партнёры проекта обеспечивают добровольное имущественное участие, выражающееся в предоставлении материально-технических ресурсов, оборудования и расходных материалов, необходимых для проведения мероприятий. Также предполагается участие представителей партнёров в отдельных активностях проекта, включая проведение мастер-классов, консультаций и информационную поддержку. |

| Инициатор(ы) проекта: |  |  |
| --- | --- | --- |
| (представитель инициатора) |  | Ф.И.О. |
|  | (подпись) |  |